2024年度民族地区教育特殊补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县教育局是县政府工作部门，为正科级，实行一套工作机构、一套领导班子, 11个内设机构,共37名职工。江华瑶族自治县教育局预算单位74个，其中1个一级预算单位和73个学校二级预算单位。主要负责全县教研教改活动的开展，提高全县教师队伍的业务素质 ，组织全县质检考试，中小学实验教学中的实验室和仪器室管理，实验教学和电化教学所需仪器器材的采购、分配和管理等一类社会公益事业，目的是落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进教育健康发展。

（二）资金基本情况

根据省财政厅、教育厅《关于下达2024年民族地区教育特殊补助中央资金的通知》文件精神，2024年度财政下达我局的民族地区教育特殊补助资金189万元，专项用于解决2024年度民族地区教育特殊问题、薄弱方面。

（二）资金绩效目标

2024年度财政下达我局的民族地区教育特殊补助资金189万元，专项用于解决2024年度民族地区教育特殊问题、薄弱方面。按照标准化学校建设要求，科学规划学校舍维修改造计划，解决学校危房校舍的维修和抗震加固、改扩建、新建校舍，改善学校办学条件。

二、项目资金使用及管理情况

2024年度财政下达我局的民族地区教育特殊补助资金189万元，资金通过县财政局直接下达用款指标至县教育局，由县教育局基建股及学校组织项目工程实施、监管，计财股负责审核项目进度款的拨付。具体过程：学校根据工程进度及合同约定，提交工程进度完成证明材料，经施工单位、监理公司、学校、基建股核实、签字、盖章，到计财股申请拨付进度款，计财股对工程完成情况进行核实后根据合同约定拨付进度款。

项目资金的管理我局始终做到专款专用，不挤占挪用，使用过程中纪检、审计部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照《江华瑶族自治县教育预算管理制度》、《江华瑶族自治县教育局报销管理制度》、《江华县教育局“三重一大”决策制度》等各项管理制度要求使用和监管资金。

四、预算支出绩效情况

2024年度财政下达我局的民族地区教育特殊补助资金189万元，专项用于解决2024年度民族地区教育特殊问题、薄弱方面。按照标准化学校建设要求，科学规划中小学校舍维修改造计划，解决学校危房校舍的维修和抗震加固、改扩建、新建校舍，改善学校办学条件。2024年实际支出126.23万元，执行率为66%。主要用于特殊学校室外附属工程建设、大石桥乡中心小学教学楼项目建设。

五、主要经验及做法

项目工程由县教育局基建股及学校组织项目工程实施、监管，计财股负责审核项目进度款的拨付。具体过程：学校根据工程进度及合同约定，提交工程进度完成证明材料，经施工单位、监理公司、学校、基建股核实、签字、盖章，到计财股申请拨付进度款，计财股对工程完成情况进行核实后根据合同约定拨付进度款。

项目资金的管理我局始终做到专款专用，不挤占挪用，使用过程中纪检、审计部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

六、存在的问题及原因分析

1、项目建设前期可研立项、勘探、设计图审、预算财评、招投款等报建、报批手续繁杂，牵涉的部门多，有的部门对中小学校建设的收费也没有明确的规定，协调难度大，办理审批手续环节多、时间长，导致工程建设开工滞后。

2、施工管理人员素质不够，建设过程资料收集意识淡化，资料整理不齐、增加工程量手续不到位，以致工程竣工备案和结算审计办理受阻。

3、教育主管部门业务股室的基建专业人员配备不够、不齐，对中小学校项目建设业务指导不力，项目学校报建、报批办理缓慢，部分学校甚至不愿搞基建项目。

七、有关建议

1、加强项目学校项目管理人员基建业务知识培训：如可研立项、勘探、设计图审、预算财评、招投等基建资料收集和整理以及手续程序的办理。

2、教育局、县财政局、县发改局、县审计局等行政管理单位加强沟通衔接工作，在政策及法律法规允许的情况下，开通“绿色通道”，缩短中小学项目建设相关手续办理时间，提高审批效率，确保项目顺利推进。

3、压实基建工作责任，强化工作措施，倒排建设工期，抢抓建设进度，确保按期完成建设任务；切实加强对项目的质量监督检查工作，加强资金管理，强化督促检查，严把项目工程的材料入口关、施工监理关和质量验收关。

4、进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

江华瑶族自治县教育局

2025年4月23日