2024年度“我的韶山行”红色研学补助资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县教育局是县政府工作部门，为正科级，实行一套工作机构、一套领导班子, 11个内设机构,共37名职工。江华瑶族自治县教育局预算单位74个，其中1个一级预算单位和73个学校二级预算单位。主要负责全县教研教改活动的开展，提高全县教师队伍的业务素质 ，组织全县质检考试，中小学实验教学中的实验室和仪器室管理，实验教学和电化教学所需仪器器材的采购、分配和管理等一类社会公益事业，目的是落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进教育健康发展。

（二）资金基本情况

根据省教育厅《“我的韶山行”湖南省中小学生红色研学实施方案》（湘教通〔2023〕162号）及湘财预[2023]283号关于下达2023年“我的韶山行”红色研学省级补助资金的通知文件精神，2024年度县财政下达我局的“我的韶山行”红色研学县级配套资金8万元，专项用于江华二中“我的韶山行”红色研学。

（二）资金绩效目标

2023年“我的韶山行”红色研学计划参加人数为1000人，为弘扬红色文化，传承红色基因，通过研学活动加强学生的思想品德教育，着眼理想信念，提升师生爱国情怀，提升师生的思想政治觉悟，促进他们形成正确的“三观”。

二、项目资金使用及管理情况

2023年“我的韶山行”红色研学县级配套资金8万元全部纳入2024年部门预算。资金通过县财政局直接下达用款指标至县教育局，由县教育局核拨至参加研学学校（江华二中）。

项目资金的管理我局始终做到专款专用，不挤占挪用，使用过程中纪检、审计部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照《江华瑶族自治县教育预算管理制度》、《江华瑶族自治县教育局报销管理制度》、《江华县教育局“三重一大”决策制度》等各项管理制度要求使用和监管资金。

四、预算支出绩效情况

2023年“我的韶山行”红色研学计划参加人数为1000人，实际参加师生人数为1500人。此次研学活动效果显著。1500多名师生通过实地参观、亲身体验，深入了解了红色历史，思想得到了洗礼。许多同学表示，今后会更加努力学习，传承红色基因。老师们也表示，在今后的教学中，会融入更多红色元素，培养学生的爱国精神。此次活动，进一步加快了红色文化进校园的步伐，营造了良好的育人氛围，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定了坚实基础。

五、主要经验及做法

此次研学活动效果显著。1500多名师生通过实地参观、亲身体验，深入了解了红色历史，思想得到了洗礼。许多同学表示，今后会更加努力学习，传承红色基因。老师们也表示，在今后的教学中，会融入更多红色元素，培养学生的爱国精神。此次活动，进一步加快了红色文化进校园的步伐，营造了良好的育人氛围，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定了坚实基础。

六、存在的问题及原因分析

1、资源整合不足：部分研学课程与学校思想政治可衔接不够紧密。

2、覆盖面有限：部分学生因经费问题参与率较低。

七、有关建议

1. 深化课程融合：联合教育部门开发“研学+学科”一体化课程，纳入校本评价体系。

2. 扩大资金覆盖：设立专项资助计划，倾斜支持农村、偏远地区学校。

3. 强化成果转化：组织研学心得评选、红色故事宣讲比赛等活动。

4. 推动数字化转型：建设线上红色研学平台，提供VR云参观、互动答题等功能。

5. 完善绩效评估：引入第三方机构对资金使用效益进行动态评估。

本年度韶山行红色研学补助资金使用规范高效，超额完成参与人数及课程开发目标，社会反响良好，有效发挥了红色资源育人功能。下一步将聚焦薄弱环节优化管理，推动红色研学品牌化、长效化发展。

江华瑶族自治县教育局

2025年4月23日