2024年度原中小学民办教师和代课教师生活困难补助、离退休人员一次性补贴、采育场、铜山岭退休人员退休金遗属补助、精简退职人员补助项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县教育局是县政府工作部门，为正科级，实行一套工作机构、一套领导班子, 11个内设机构,共37名职工。江华瑶族自治县教育局预算单位74个，其中1个一级预算单位和73个学校二级预算单位。主要负责全县教研教改活动的开展，提高全县教师队伍的业务素质 ，组织全县质检考试，中小学实验教学中的实验室和仪器室管理，实验教学和电化教学所需仪器器材的采购、分配和管理等一类社会公益事业，目的是落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进教育健康发展。

（二）资金基本情况

2024年县财政审核通过原中小学民办教师和代课教师生活困难补助预算资金184.68万元，离退休人员一次性补贴250万元，采育场、铜山岭退休人员退休金32万元，遗属补助、精简退职人员补助350.3万元。

（二）资金绩效目标

- 为保障原中小学民办教师和代课教师的基本待遇，足额发放退休一次性补助,保障退休职工正常工资待遇,维护社会和谐稳定，发放采育场、铜山岭退休人员退休金，保障退休人员的基本待遇，确保遗属抚养人员基本生活费足额发放,维护社会和谐稳定。

二、项目资金使用及管理情况

2024年县财政审核通过原中小学民办教师和代课教师生活困难补助预算资金184.68万元，执行数177万元，执行率96%；离退休人员一次性补贴400万元，执行数307.49万元，执行率76%；采育场、铜山岭退休人员退休金预算金额32万元，执行数25.45万元，执行率79%；遗属补助、精简退职人员补助350.3万元，执行数335.59万元，执行率95%。

项目资金的管理我局始终做到专款专用，不挤占挪用，使用过程中纪检、审计部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照《江华瑶族自治县教育预算管理制度》、《江华瑶族自治县教育局报销管理制度》、《江华县教育局“三重一大”决策制度》等各项管理制度要求使用和监管资金。

四、预算支出绩效情况

2024年县财政审核通过原中小学民办教师和代课教师生活困难补助预算资金184.68万元，执行数177万元，用于保障1600多人原中小学民办教师和代课教师生活困难补助；离退休人员一次性补贴400万元，执行数307.49万元，用于足额发放农村教师年满30年退休一次性补助,保障退休职工正常工资待遇,维护社会和谐稳定；采育场、铜山岭退休人员退休金预算金额32万元，执行数25.45万元，发放8人采育场、铜山岭退休人员退休金，保障退休人员的基本待遇；遗属补助、精简退职人员补助350.3万元，执行数335.59万元，用于保障发放450多人遗属抚养人员基本生活费足额发放,维护社会和谐稳定。

五、主要经验及做法：无

六、存在的问题及原因分析

教育局拨付下达了补贴指标后，要求学校及时把补贴发放到位，有部分学校没有在规定时间内发放到位，没有更好的体现资金效益。

七、有关建议

（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准填报绩效目标，保障绩效运行监控合理真实。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

江华瑶族自治县教育局

2025年4月23日