学前、高中教育生均公用经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县教育局是县政府工作部门，为正科级，实行一套工作机构、一套领导班子, 11个内设机构,共37名职工。江华瑶族自治县教育局预算单位74个，其中1个一级预算单位和73个学校二级预算单位。主要负责全县教研教改活动的开展，提高全县教师队伍的业务素质 ，组织全县质检考试，中小学实验教学中的实验室和仪器室管理，实验教学和电化教学所需仪器器材的采购、分配和管理等一类社会公益事业，目的是落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进教育健康发展。

（二）资金基本情况

根据省财政厅、教育厅关于下达城乡义务教育补助经费文件精神，2024年度财政下达我局学前教育生均公用经费738.67万元，普通高中学生生均公用经费县级配套资金179万元。专项用于学前教育、普通高中学校生均公用经费补助保障幼儿园、公办普通高中学校的的正常运转，教育教学活动、后勤服务等方面的正常开支。

（二）资金绩效目标

2024年度财政下达我局学前教育生均公用经费738.67万元，普通高中学生生均公用经费县级配套资金179万元。专项用于学前教育、普通高中学校生均公用经费补助，保障幼儿园、公办普通高中学校的的正常运转，教育教学活动、后勤服务等方面的正常开支。积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，为每个适龄儿童提供条件，基本均衡、入园机会均等的学前教育。

二、项目资金使用及管理情况

2024年度财政下达我局学前教育生均公用经费738.67万元，普通高中学生生均公用经费县级配套资金179万元通过县财政局直接下达用款指标县教育局。县教育局根据学籍数核拨到各学校及幼儿园。学校、公办幼儿园及教育局拨付使用公用经费时都是通过预算一体化系统申请支付，通过财政审核，方能支付。

项目资金的管理我局始终做到专款专用，不挤占挪用，使用过程中纪检、审计部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照《江华瑶族自治县教育预算管理制度》、《江华瑶族自治县教育局报销管理制度》、《江华县教育局“三重一大”决策制度》等各项管理制度要求使用和监管资金。

四、预算支出绩效情况

2024年度财政下达我局学前教育生均公用经费738.67万元，普通高中学生生均公用经费县级配套资金179万元。2024年实际支出情况：学前教育生均公用经费实际支出719.66万元，执行率为97%，普通高中学生生均公用经费县级配套资金实际支出179万元，执行率为100%。公办幼儿园及办园质量完全达到标准的普惠性民办幼儿园按600元/年落实公用经费。高中学校按1000元/年的生均标准落实公用经费。保障幼儿园、公办普通高中学校的的正常运转，教育教学活动、后勤服务等方面的正常开支。

五、主要经验及做法

财政下达我局学前教育生均公用经费、普通高中学生生均公用经费，通过县财政局直接下达用款指标至县教育局。县教育局根据学籍数核拨到各学校及幼儿园。学校及教育局使用拨付资金时都是通过预算一体化系统申请支付，通过财政审核，方能支付。

项目资金的管理我局始终做到专款专用，不挤占挪用，使用过程中纪检、审计部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

六、存在的问题及原因分析

1、学校专业财务管理人员严重缺失与当前财务管理工作高标准、严要求的矛盾日益突出。导致学校在使用专项资金时把关不严、不准，在经费支出审核报账时，不够专业，导致部分经费支出时有违反上级规定的现象。部分学校资金使用不合规，对资金使用范围认识有待提高。部分学校财务人员做账不严谨，财务人员业务水平有待提高。

2、部分业务处室及学校财务对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，预算单位绩效管理意识薄弱，绩效目标填报及自评开展不规范，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。预算执行率未达指标值。

七、有关建议

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

4.加强在岗财务人员的业务培训，同时希望县里能以中小学校为单位为财务人员设编招聘专业财务管理人员。

江华瑶族自治县教育局

2025年4月23日