## Sheet1
项目支出名称 | 城建档案库房加固改造工程
主管部门 | 江华瑶族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县住房和城乡建设局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 32.61 | 32.61 | 32.61
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对本单位档案库房进行加固改造，避免荷载持续增加导致露面坍塌等严重事故。 |  |  |  | 完成城建档案库房的加固改造，并顺利通过竣工验收，消除因荷载增加可能导致的楼面坍塌等安全隐患，保障档案库房使用、存储的环境安全稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成加固改造的档案库房数量 | 2个 | 2个 | 20 | 20
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 因项目实施过程中，根据实际情况对设计方案进行优化调整，产生工程变更并新增部分施工内容，导致实际竣工日期较合同约定时间有所延迟 。
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 改造后促进库房价值提升 | 促进 | 改造后促进库房价值提升 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障城建职工人身及财产安全 | 有效保障 | 有效保障城建职工人身及财产安全 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案库房加固改造后的使用安全期限 | ≥50年 | ≥50年 | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城建档案库房加固改造工程经费 | 32.61万元 | 32.61万元 | 20 | 20
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 98.00