## Sheet1
项目支出名称 | 农村综合改革转移支付公益事业奖补
主管部门 | 江华瑶族自治县涔天河镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县涔天河镇人民政府
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 94 | 94 | 94
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 94 | 94 | 94 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 道路加宽，白改黑一处，道路硬化，改善农村道路交通，方便群众出行 |  |  |  | 完成道路加宽建设三处，道路白改黑一处，道路硬化两处，球场硬化一千平方米，改善农村道路交通。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路加宽长度 | ≥1500米 | 1500 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化长度 | ≥300米 | 350 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 验收及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村道路交通 | 改善 | 改善 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改革奖补资金 | ≤94 万元 | 94 | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00