附件3

2024年江华县大路铺镇卫生院基本公共卫生服务项目支出绩效运行监控报告

根据江华县财政局《关于开展2024年度预算支出绩效运行监控工作的通知》精神和“谁支出谁负责”的原则，我院相关财务人员对我院专项资金的预算执行进度和绩效目标实现进度开展监督和控制，现将运行监控情况报告如下：

一、项目支出基本情况

基本公共卫生服务项目，资金合计271.12万元

二、绩效运行监控工作开展情况

大路铺镇卫生院财务科明确绩效运行监控任务分工、工作步骤、审核重点及工作要求，对各项目支出开展预算绩效运行监控工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，对预算资金绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，对产出指标、成本指标和满意度指标的实现程度、预算执行单位实际支出情况等信息的基础上，分析填报《项目支出绩效目标执行监控表》，提交绩效运行报告。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

按照年初预算绩效目标设定，截止2024年12月31日，基本公共卫生服务项目资金支出271.12万元执行率为100%。

（二）项目支出绩效目标完成情况

基本公共卫生经费项目：2024年居民健康档案累计建档31507人次，公众健康咨询活动总受益3993人次，年内健康知识讲座受益10328人次，65岁以上老年人健康管理4431人，中医药健康管理6768人，65岁老年人体检3411人，高血压2612人，糖尿病慢病管理904人，孕产妇建册人数216人次，儿童接种疫苗人数2805人，截止2024年12月31日用于公卫经费用于支付村卫生室公卫经费补助108.64万元，其余162.67万元用于家庭医生签约服务、公卫人员的经费、以及公卫日常支出等。

四、存在问题及其原因

年度总资金执行率为99.16%，未达到100%执行率。对专项资金的把握不全面，使用不及时，需进一步提高公共卫生服务项目资金使用效率。

五、有关建议及工作措施

建立健全有关项目管理制度、加强预算支出管理，及时拨付专项资金，避免专项资金拨付不及时严格按照专项资金管理办法，实行国库集中支付。

江华瑶族自治县大路铺镇卫生院

2025年4月28日