2024年江华县小圩壮族乡卫生院项目支出绩效运行监控报告

根据江华县财政局《关于开展2024年度预算支出绩效运行监控工作的通知》精神和“谁支出谁负责”的原则，我院相关财务人员对我院专项资金的预算执行进度和绩效目标实现进度开展监督和控制，现将运行监控情况报告如下：

一、项目支出基本情况

我院项目支出绩效目标执行监控范围的有2个项目：

1.基本公共卫生服务项目

为居民建立健康档案，记录个人健康信息。通过各种形式的教育活动，提高居民的健康知识水平。为 0-6岁儿童和其他需要接种的人群提供免疫接种服务。以及对高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者，老年人、孕产妇进行健康管理。

2.基本药物制度项目

通过共同财政事权转移支付方式安排用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的补助资金。对核定的基层医疗卫生机构经常性收入，不足以弥补核定的经常性支出的差额部分，由当地政府统筹各方面资金在预算中予以安排，采取先预拨、后结算等方式，年终在对基层医疗卫生机构任务完成情况、患者满意程度、居民健康改善状况等机标综洽绩效考核后，由当地财政部门根据考核结果予以结算。

二、绩效运行监控工作开展情况

我院财务科明确绩效运行监控任务分工、工作步骤、审核重点及工作要求，对各项目支出开展预算绩效运行监控工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，对预算资金绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，对产出指标，成本指标和满意度指标的实现程度、预算执行单位实际支出情况等信息的基础

上，分析填报《项目支出绩效目标执行监控表》，提交绩效运行报告。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

按照年初预算绩效目标设定，截止12月31日，基本公共卫生服务项目资金支出204.89万元，基本药物资金支出36.02万元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、基本公共卫生经费项目：2024年12月已完成建立居民健康档案人数22717人，新生儿访视数93人，婴幼儿健康管理317人、4-6 岁儿童健康管理503 人、孕产妇早孕建册108人、65 岁老年人体检 2380人，高血压在管患者 2075人，2型糖尿病在管 723人、0-3岁儿童中医健康管理 489人、65岁以上中医健康管理3034人、中医体质辨识812人。截止2024年12月31日用于公卫经费用于支付村卫生室公卫经费补助80.04万元，其余124.85万元用于家庭医生签约

服务、公卫人员的经费以及公卫日常支出等。

2、基本药物制度：我院于 2024年 11 月底已按考核要求对23所村卫生室基药进行考核评分，12月初按考核评分结果发放村卫生室基药经费14.84万元，其余基药经费 21.18 万元用于卫生院每月药品款的支付。2024 年 12 月31日，基本药物经费已全部使用完成。

四、存在问题及其原因

问题：资金使用效率不足，项目进度有进滞后。原因：部分工作流程不够优化，工作效率有待提高

五、有关建议及工作措施

建立健全有关项目管理制度、加强预算支出管理，及时拨付专项资金，避免专项资金拨付不及时严格按照专项资金管理办法，实行国库集中支付。

小圩壮族乡卫生院

2024年12月31日