河路口镇人民政府2024年度村居组织运转专项资金绩效自评报告

- 项目支出基本情况

- 江华瑶族自治县河路口镇人民政府2024年村居组织运转经费年初预算数为306.18万元，全年预算数为306.18300.6万元，用于保障本辖区内1个社区、13个村，村级组织运转主要包括村干部工资发放、日常办公支出等。

- 绩效运行开展情况

- 截止至2024年12月31日，河路口镇人民政府已拨付村账乡代管账户村级组织运转资金306.18万元，完成本年度村级经费拨付，资金拨付执行率100%，保障了村级正常运转，提升了乡村振兴工作质量，促进农户增收，带动就业增长。

三、绩效运行情况

（一）项目支出预算执行情况

- 江华瑶族自治县河路口镇人民政府2024年村居组织运转经费年初预算数为306.18万元，全部为本年一般公共预算拨款，年中调整预算数为0万元，全年执行数为306.18万元，执行率100%。

- 项目支出绩效目标完成情况

- （1）成本指标：

- 经济成本指标：村级运转经费成本3061820元。本年完成3061820元，已完成全部指标100%。

- 社会成本指标：增加工作人员工作时长200小时。本年增加工作人员工作时长160小时，完成此项指标。

- （2）产出指标：

- 数量指标：保障14个村级组织正常运转。本年保障14个村基本运转，完成指标。

- 质量指标：乡村振兴工作质量大于等于90%。本年完成90%，完成目标值。

- 时效指标：完成时间小于等于12个月，全年完成12个月目标值。

- （3）效益指标：

- 经济效益指标：促进农户增收大于等于5%。本年完成5%，本年完成目标值。

- 社会效益指标：带动就业增长率大于等于5%。本年完成5%，全年完成指标。

- 生态效益指标：项目区域内节能减排效果完成率大于等于60%，本年完成65%，全年完成目标值。

- 可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限大于等于12个月，全年完成12个月，完成目标值。

- （4）满意度指标：

- 服务对象满意度指标：群众满意度大于等于89%。本年完成90%，全年完成目标值。

四、存在问题及其原因

- 部分村村级运转经费紧张，存在资金使用不够合理问题，应进一步加强村级财务培训，合理列支，保障村干部工资、村级正常运转。

五、有关建议及工作措施

- 建议进一步改进工作方法，完善工作流程，推进项目进程，提升项目绩效，保障村级组织运转，提高乡村振兴工作质量，促进农户增收，带动村民就业，真正做到保工资、保运转、保民生。