附件1

江华国有林场中央财政资金转移支付

2024年度绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据湖南省林业局《关于做好2024年度中央对地方林业专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的文件精神，现将我场2024年度中央财政资金转移支付预算执行情况绩效目标工作评价如下：

一、2024年度中央财政资金转移支付林业草原改革发展资金

（一）绩效目标分解下达情况

2024年中央财政下达我场林业草原改革发展资金（林木良种培育补助资金）162万元。

（二）绩效情况分析

1.资金投入情况分析

2024年中央财政提前批林木良种培育补助162万元（湘财预[2023]396号），江华县财政局于2024年2月拨付至我场，县林业局、财政局没有截留。我场分别于5月、7月将资金按进度拨付到项目实施单位江华瑶族自治县华林生态旅游发展有限责任公司，用于完成种子园、采穗圃、子代林测定林和示范林管护建设以及红锥、南酸枣、杉木3.0代种子园树种结构调整等各项任务，截止2024年12月31日完成了项目的检查验收，支付项目费用185.7768万元。

2.资金管理情况分析

所有资金严格按照《中华人民共和国预算法》、《财政部、国家林业局关于印发<林业保护恢复管理办法>的通知》（财农〔2016〕196号）及《财政部国家林业局关于印发<中央财政林业补助管理办法>的通知》（财农〔2014〕9号）文件精神有关规定执行，实行分账核算，专款专用。严格专项资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。对违反专项资金使用规定，截留、挪用或造成资金损失的单位或个人，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）以及有关法律、行政法规的规定处理。

3.总体绩效目标完成情况分析

截止2024年12月底，杉木2.0代采收种子30公斤（自用育苗）、马尾松2.0代采收种子150公斤（自用撒播造林），保证了林木良种的优良品质。完成种子园建设、采穗圃建设、示范林建设、树种结构调整等工作任务检查验收。

4.绩效指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况及分析

杉木和马尾松2.0代种子园建设管护714亩，杉木和马尾松采穗圃建设管护41亩，杉木1.5代种质资源收集区建设管护14亩，杉木马尾松子代林755亩，杉木2.0代良种示范林建设管护3523亩，种子园树种结构调整511亩（红锥种子园218、南酸枣种子园206亩、杉木3.0代种子园87亩），红锥子代林250亩，采收杉木和马尾松2.0代良种共计180公斤，

（2）质量指标完成情况及分析

杉木和马尾松2.0代良种采收净度90%以上、种子发芽率40%以上；种子园、种质资源收集区、采穗圃、子代林、试验示范林以及种子园树种结构调整的抚育、施肥、防治病虫害、护林防火等管护工作合格率100%，病虫害控制5%以内。

（3）时效指标完成情况及分析

本年度内该项目按时完成目标任务，项目期内任务完成率100%，补助兑现率达到100%，项目资金使用规范，未出现截留或挪用情况。

（4）成本指标完成情况及分析

严格按照我场2024年度中央林业国家林木良种培育项目补助预算执行，国家补贴资金使用率100%，实现目标任务。

（5）生态效益指标完成情况及分析

通过良种造林和低效林改造，项目区森林覆盖率提升0.5%，碳汇能力显著增强，示范林区水土流失量减少30%，土壤有机质含量提高5%，生态修复效果显著。

（6）可持续影响指标完成情况及分析

树种结构得到了调整，优化了森林生态效果。

（7）服务对象满意度指标完成情况及分析

项目区群众对项目实施热情很高，通过调查，满意度达95%以上。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体绩效目标完成情况良好，并达到了预期效果。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

经过本次自评，所有资金已做到专款专用，不存在截留挪用现象，各项目总体目标及各项绩效指标均已完成。自评结果的应用按照上级要求执行。

（五）其他需要说明的问题

综合各项资金使用情况，我场基本是按财务管理、会计核算等制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，资金未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。只有采收种子存在结算跨年度问题。

- 附件

- 2024年度中央财政资金转移支付林业草原生态保护恢复资金及改革发展资金区域绩效自评表。

2025年2月5日

江华国有林场