江华县2024年度农业救灾资金中央转移支付资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1、此次安排的资金2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）26万元。该笔资金主要用于雨雪冰冻天气农业生产救灾工作，并根据经营主体恢复生产工作进展拨付资金。根据我县实际，该笔资金用于六个社会主体雨雪灾害的补偿。江华瑶族自治县翱翔食品有限公司4万元、江华瑶族自治县慧锋生态种植专业合作社 5万元、江华瑶族自治县鑫源果牧场5万元、江华六月香果业股份有限公司4万元、桥市乡猴山桃园4万元、江华瑶族自治县富隆现代农业发展有限公司 4万元。

2、此次安排的资金2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）142万元。根据我县实际，该笔资金用于农业生产救灾，经局党组会研究决定，拨付到各相关乡镇。由受灾主体到乡镇申报，申报资料标准参照财政相关管理办法执行。

二、绩效情况分析

1、防灾救灾第一批26万元。资金方案于2024年4月19日在县政府网站公示，8月28-9月5日办公室已对6个主体进行验收、资料也收集完毕。资金分配明细表于9月11日在县政府网站公示。所有资金已于9月27日，由局计财股拨付到位，有相关台账。

2、防灾救灾第七批142万元。资金方案于2024年7月21日在县政府网站公示，9月13日局党组会研究决定，拨付到各相关乡镇。由受灾主体到乡镇申报，该笔资金用于农业生产救灾。其中：大圩镇17万元、白芒营镇10万元、涛圩镇10万元、界牌乡18万元、大路铺镇24万元、沱江镇15万元、大石桥乡18万元、码市镇15万元、涔天河镇15万元。资金分配明细表于9月27日在县政府网站公示。所有资金已于10月14日，由局计财股拨付到乡镇，各乡镇已拨付到各受灾主体。各乡镇已于2024年12月拨付到各受灾主体。

三、绩效指标完成情况分析

1、总体目标完成情况

（1）总体目标。第一批26万元，主要用于雨雪冰冻天气农业生产救灾工作，直接补偿农业经营主体；第七批142万元，用于农业生产救灾，拨付到各相关乡镇。由受灾主体到乡镇申报，惠及基层受灾农户及生产单位。缓解雨雪冰冻灾害对农业生产的影响，支持经营主体及乡镇恢复生产，总体实现“救灾纾困、稳定生产”的核心目标。

（2）全年实际完成情况。第一批26万元直接补偿6家农业经营主体，单主体获补4-5万元；第七批142万元，覆盖9个乡镇，分配金额10-24万元不等，惠及基层受灾农户及生产单位。资金及时缓解了雨雪冰冻灾害对农业生产的影响，支持经营主体及乡镇恢复生产，未出现资金滞留或挪用问题，实现了“救灾纾困、稳定生产”的核心目标。

2、绩效指标

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持恢复受灾农业设施面积(亩) | 26800 |
|  |  | 修复设施农业（万亩） | 0.12 |
|  |  | 修复畜牧业设施（万平方米） | 0.62 |
|  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出的比例（%） |  |
|  | 时效指标 | 救灾资金下达到省6个月内预算执行率（%） | 100 |
|  | 成本指标 | 采购物资或服务价格 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 受灾地区设施农业、畜牧业损失 | 降低明显 |
|  | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 | 有效提升 |
|  |  | 灾区农牧业生产秩序恢复 | 恢复明显 |
|  | 生态效益 指标 | 灾区农牧生产恢复 | 已恢复 |
|  | 可持续影响 指标 | 稳定农民生产积极性 | 有效提升 |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 技术服务对象满意度（%） | 100 |

江华瑶族自治县农业农村局

2025年3月13日