江华瑶族自治县2024年度高素质农民培育专项资金绩效自评报告

- 一、项目概况

根据永州市农业农村局关于印发《2024年高素质农民培育工作实施方案》的通知要求，2024年度江华瑶族自治县高素质农民培训项目由江华瑶族自治农业农村局农村社会事业促进股主管推进。该项目要求江华县完成农业经营主体能力提升250人，其中，围绕粮油作物大面积单产提升150人，新型农业经营主体产业发展能力提升50人，脱贫地区致富能力提升50人及完成综合素养提升整村推进行动10个班。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金：该项目资金属财政补助资金（中央农业转移支付资金），年度资金总额88万元。

- （二）项目资金实际使用情况：实际支付68.209万元。

- （三）项目资金管理情况：项目资金总额为88万元，已全部到位，资金来源为财政补助资金。我县严格执行财务管理制度，所有支出均经过审批并保留相关票据，确保资金使用合规、透明、专款专用。截至2025年2月20日，实际使用资金68.209万元，资金执行率为78%。项目资金主要用于以下方面：一是围绕粮油作物大面积单产提升150人，资金30.21万元；新型农业经营主体产业发展能力提升50人，资金23万元；脱贫地区致富能力提升50人和综合素养提升整村推进行动10个班，资金14.999万元。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

- 该项目按照县财经委员会会议研究意见，依法依规按程序遴选培训机构。围绕粮油作物大面积单产提升班，走竞争性磋商程序确定培育机构；新型农业经营主体产业发展能力提升班、脱贫地区致富能力提升班、综合素养提升整村推进行动班走遴选程序确定培育机构。

- （二）项目管理情况

- （1）制定了详细的项目实施方案，明确了各阶段的目标、任务和时间节点。

- （2）项目按计划分阶段实施，所有培训已全部完成。

- （3）对项目实施过程中的关键环节进行监督检查，确保项目质量达标。

- 四、项目绩效情况

- （一）产出指标完成情况分析：

- （1）数量指标：完成高素质农民培育数量250人；（2）质量指标：项目验收合格率为100%；（3）时效指标：项目在2025年2月前已完成。

- （二）效益指标完成情况分析：

- （1）经济效益：实现受益主体生产效益逐步增长；（2）社会效益：逐步提升农业种植（养殖）技术水平；（3）生态效益指标：逐步提升粮食单产，促进农业机械使用率；（4）可持续影响：项目影响期为长期。

- （三）满意度指标完成情况分析：高素质农民培育对象的满意度为100%

- （四）成本指标完成情况分析：经济成本指标：项目资金投入成本68.209万元,低于财政补助资金88万元。

- 五、存在问题

- （一）学员组织难

- 由于外出务工农民多，留守家乡的有文化的青壮农民偏少，农民培训意愿不足。加之培训与生产的时间有冲突，特别是培训时间长的类型招生较难。

- （二）培训方向与农民需求不匹配

- 高素质农民培育方向与农民主观培训需求不匹配，部分培训内容与农民实际生产需求脱节，导致培训效果不理想。

- （三）反复培训现象突出

- 受农业经营主体数量限制，部分农业经营主体多次参加相同或类似培训内容，导致培训资源浪费和农民参与积极性下降。

- 江华瑶族自治农业农村局

- 2025年4月11日