2024年集中育秧设施综合利用发展蔬菜种植补助专项资金绩效自评报告

- 自评工作开展情况

- 项目名称：江华县集中育秧设施综合利用发展蔬菜种植补助资金；

- 实施单位：江华县农业农村局；

- 补助资金：106万元；

- 实施周期：2024年1月1日至2026年12月31日；

- 实施内容：2024年1月1日至2026年12月31日期间，对已建和新建的集中育秧设施内开展种植蔬菜和蔬菜育苗综合利用的新型农业经营主体给予财政补助。财政补助资金来源于到县的乡村振兴有效衔接资金，对每个新型农业经营主体每亩(667平方米)补贴600-800元。

- 省级专项资金基本情况。

（一）产出指标完成情况分析：

（1）数量指标：设施利用率≧80%，蔬菜年单产≧3000kg；

（2）质量指标：蔬菜优质品率≧80%；

（3）时效指标：每年大棚闲置期≦60天；

（4）成本指标：种苗投入成本≦2000元/亩，劳动力用工成本≦2人/亩，地膜残留率≦5%。

（二）效益指标完成情况分析：

（1）经济效益：亩利润≧5000元；

（2）社会效益：每个项目带动就业人数≥50人；

（3）可持续影响：市场稳定性提高；

（4）生态效益指标：土壤有机质提升0.5%。

（三）满意度指标完成情况分析：

农户对项目实施满意度95%。

- 三、自评发现的问题

部分农户大棚蔬菜种植技术不熟练；

地膜残留率较高。

- 四、整改措施及下一步打算

建议多开展“田间课堂”；

推广可降解地膜。

江华瑶族自治县农业农村局

2025年5月9日