江华瑶族自治县2024年度省级县域经济奖励专项资金绩效自评报告

- 自评工作开展情况

我单位于4月8日—4月15日对全县涉及2024年省级县域经济奖励专项资金项目的9个乡镇、18个村、19个实施主体进行自查，涉及有效衔接资金200万元。

二、专项资金基本情况。

2024年从省级县域经济发展奖励资金中安排200万元，支持19个家庭农场、农民合作社组织开展农产品产地冷藏保鲜设施建设。目前已全部完成验收和资金拨付，验收合格率、资金拨付率均为100%，受益村18个。通过项目建设带动145户281人就业，人均年收入增收9000元。降低蔬菜、水果，兼顾薯类、食用菌、茶叶等地方优势特色农产品产后损耗，由20%降低至5%，促进农民收入比往年上升12%，适度规模经营水平稳步提升，经营主体生产经营能力和对当地农业农村经济带动能力明显增强，服务对象满意度100%。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目决策情况。优先支持县级（含）以上示范家庭农场和农民专业合作示范社、已登记的农村集体经济组织，重点支持易地扶贫搬迁集中安置区所在村（社区）集体经济组织（以下简称实施主体）。在广泛宣传、乡镇摸底、自主申报的基础上、经县农业农村局党组扩大会、县财经委员会、县人民政府常务会、县委常务会通过，从省级县域经济发展奖励资金中安排200万元，支持19个主体开展农产品产地冷藏保鲜设施建设通过项目建设，重点支持我县蔬菜、食用菌产业发展。

（二）项目过程情况。2024年8月28日完成项目申报及承建商备案公示，12月27日完成项目拟实施主体公示，2025年4月3日完成项目验收，2025年4月10日完成项目奖补公示，4月14日完成奖补资金拨付。

（三）项目产出情况。完成农产品产地冷藏保鲜设施建设任务数19个，已全部通过验收。降低蔬菜、水果，兼顾薯类、食用菌、茶叶等地方优势特色农产品产后损耗，损耗率降低至5%。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标

通过项目建设，提升了我县农产品仓储保鲜能力，减少了农产品仓储运输损耗（产后损耗率降低至5%），提高了农产品商品价值，带动了产业发展，为农业增产、农民增收提供了有力保障。

2.社会效益指标

通过项目建设，实施主体适度规模经营水平稳步提升，带动281人就业，人均年增加收入9000元其中带动脱贫（监测）人口20人，为我县农业产业规模化、多样化、高质量发展提供了有力保障，为巩固脱贫攻坚成果，推动乡村产业振兴奠定了坚实的基础。

3.群众认可度指标

服务对象和服务组织满意度为100%。

四、下一步工作举措

（一）强化服务。扎实做好技术培训，开展专业化、全程化、一体化服务，对经营主体冷库维护管理及使用进行定期培训、指导，确保建好的冷库使用方便、运行安全、节能高效。

（二）重推广。充分发挥农产品冷藏保鲜设施作用，推进我县食用菌、菜苔、韭菜、水果等优势产业的发展。

江华瑶族自治县农业农村局

2025年4月15日