2024年度种业安全监管项目绩效自评报告

种业畜牧渔业农机管理股

（2025年4月11日）

一、绩效目标分解下达情况

湖南省财政厅《关于2024年部分省级现代农业农村发展专项资金的通知》(湘财农指〔2024〕42号）和湖南省农业厅《关于下达2024年部分省级现代农业农村发展专项资金的通知》（湘农发〔2024〕68号），2024年下达江华瑶族自治县农作物种业安全监管资金6.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。 用于江华瑶族自治县农作物种业市场安全监管，主要是全县种业销售市场和生产基地监管，印制发放种子种苗宣传资料，新品种（组合）展示示范推广，种子新技术推广，处理种子投诉等相关费用 。

（二）总体绩效目标、绩效指标完成情况分析。农作物种业安全监管项目资金的使用严格遵守“收支两条线”管理，坚持“量入为出和专款专用”。开展了春、秋两季种子专项监管行动和3次制种基地专项检查。对全县的种子经销门店进行了全面检查，抽取种子样品34个，其中水稻26个，玉米3个，油菜5个。开展水稻、花生新品种展示示范各1个，展示示范水稻品种16个花生品种6个。在水稻制种苗期、花期、成熟期对各基地进行专项检查，在苗期进行快速转基因测试亲本26个。及时处理种子投诉和纠纷，无重大种子质量事件。项目资金到位及时，并做到专款专用，增强了种业监管力度，为全县种业市场稳定发展、确保种子供应和种子质量安全、提高种业工作人员地位发挥了重要作用，绩效产出指标、效益指标达到了项目预期目的。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标全部完成。

因我县地貌多为山区丘陵，村镇较为分散，水域宽广，交通不甚方便。工作人员少，监管难度较大，用车不方便，有时很难在较短的时间内达到监管要求。改进措施：建议财政增加项目资金，股室增加工作人员。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为来年监管提供经验，并将纳入单位对相关股室工作开展的考核范围，未达到预期效果的年终绩效视情况处理，评价结果将在网站进行公开公示。

五、其它需要说明的问题

无。