**江华瑶族自治县2024年度“两癌”免费检查项目绩效评价自评报告**

**一、项目概况。**

**（一）“两癌”免费项目基本情况**

“两癌”免费检查是根据《2024年湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》湘妇字（2024）12号文件要求，为未参加过“两癌”免费检查且具有江华户籍的35-64岁农村常住和城镇低保女性人口提供免费的宫颈癌和乳腺癌筛查，宫颈癌采用妇科检查、阴道分泌物检查、HPV初筛，并对HPV阳性进行分型检测，高危型HPV阳性进行宫颈细胞学检查（TCT检查），HPV16、18型阳性以及TCT阳性对象进行阴道镜、病理检查的方法。乳腺癌采用临床乳腺检查、乳腺彩色超声检查、阳性人群乳腺X线检查。经费来源执行《2024年湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》湘妇字（2024）12号文件精神。

1. **资金基本情况**

经费来源执行《2024年湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》湘妇字（2024）12号文件精神，宫颈癌检查费用60元/人,乳腺癌检查费用80元/人。中央财政安排部分“两癌”检查专项资金，剩余部分省财政负担50%，县区财政据实结算剩余资金，安排项目检查经费和必要的工作经费。

1. **资金绩效目标**

为8700名35-64岁适龄妇女提供免费两癌筛查，提升“两癌”早诊早治率和农村妇女“两癌”防治知识知晓率。需资金121.8万元。其中中央和省级财政拨付60.9万元，县级财政拨付60.9万元，合计资金到位121.8万元，资金到位率100.00%，支出121.8万元，资金使用率100%。

1. **项目资金使用及管理情况**

财务部门从制度、规范、资金到账、项目支出票据、工作台账、任务指标完成情况等多方面进行自评，管理规范、内控制度有效，项目资金实行专款专用，两癌筛查经费支出没有超出财政预算，保障了该项目各项工作的顺利实施。

1. **项目资金组织实施情况**

对数据上报的真实性、准确性，项目资金到位凭证、支出凭证等进行复核，数据真实、准确、支出有依据，接受上级部门检查及监督，未发现挪用及超支现象。领导重视，工作有序开展。县妇联、县卫健局联合下发了《关于开展2024年农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查的通知》（江妇字〔2024〕），将两癌筛查任务数下发到各乡镇政府，明确专人负责县、乡、村三级网络的组织及实施，按时间节点，有序推进项目工作。县妇幼保健院组建了优秀的团队，安排专门的检查诊室，配齐配全设施、设备，开通绿色通道，为妇女提供一站式服务。

1. **预算支出绩效情况**
2. **产出分析。**

全面提高疾病早诊早治，提高妇女健康意识和健康水平，全年完成两癌免费检查8703人，完成率100.03%。发现宫颈低级别病变215人，高级别病变59人，宫颈癌6人，早期诊断62人，早期诊断率95.38%。发现乳腺癌9人,其中早期诊断5人，早期诊断率55.56%。随访治疗率达100%。

1. **有效性分析。**

任务指标完成率100.03%。宫颈早期诊断率95.38%。乳腺早期诊断率55.56%。患病妇女得到了及时的治疗，减少了患病家庭的经济负担，提高了妇女的健康意识及健康水平。

1. **社会性分析。**

疾病早诊早治，降低治疗费用，减少了患病家庭的经济负担，提高了妇女的健康意识及健康水平，有利于促进公共卫生服务均等化,患者满意度达98%。

**五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**

1.领导高度重视，县、乡、村三级全覆盖，均有专人负责宣传、组织及实施。具体实施单位县妇幼保健院严格把好质量关，确保检查质量达到上级要求。

2.县妇幼保健院设立两癌门诊，组建优秀团队，选派业务骨干到省、市级进修、培训，投入先进的设施设备，对前来筛查服务对象开通绿色通道，减少对象等待时间，提高群众满意度。明确专人负责阳性对象随访管理工作，确保妇女及时得到进一步检查及治疗。

3.充分运用“江华瑶族自治县妇幼健康一体化信息平台”妇女保健功能模块结果查询功能，让服务对象能在第一时间掌握检查结果，提高早诊断、早治疗及群众满意度。

4.严格遵循信息保密原则，精心策划并制作检查结果报告单，及时将结果通过乡镇发放到服务对象手中，同时加大投入，以“互联网+妇幼健康”为载体建设“江华瑶族自治县妇幼健康一体化信息平台”，设置了独立的功能模块及手机客户端，让服务对象能在结果出具第一时间通过微信公众号查询检查结果，让她们知晓结果的同时，提高患病人群的早诊断、早治疗，提高项目知晓率及社会效应。

1. **存在的困难、问题及原因分析**

妇女流动性大，电话更换频繁，部分外出务工对象随访难度大，检查及治疗欠及时。

**六、工作建议**

预拨部分经费。检查经费拨付较晚，不利于项目工作推进。两癌筛查工作从一月份开始，上半年已完成大部分筛查工作，但省级经费一般要6-7月份才到位，导致上半年筛查费用由单位垫付或欠款中，单位经费压力大。