江华瑶族自治县国家免费孕前优生健康检查项目

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

为积极响应国家号召，根据《国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》及县计生委印发的《江华瑶族自治县关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案》，江华县于2012年7月在全县范围内全面启动了国家免费孕前优生健康检查项目。该项目由县妇幼保健院作为实施主体，为确保项目质量，县妇幼保健院设立了专门的国家免费孕前优生健康检查中心，B超室、检验科均开设专门的检查室，以确保检查工作的及时性和准确性。同时，项目配备了具有相关资质的临床、护理、检验、影像等相关专业人员共8人，他们全部拥有大专及以上学历，具备丰富的专业知识和实践经验，负责项目的具体实施、技术指导和质量控制。

（二）资金基本情况

根据湘财社〔2023〕0405号文件精神，2024年度下达我县国家免费孕前优生健康检查专项资金46万元，县级财政配套资金11万元，用于为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等19项服务。项目覆盖全县16个乡镇，共完成检查3938人，超额完成年度任务（目标1900对/3938人，完成率103.63%）。

（三）资金绩效目标

1.数量目标：为1900对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，覆盖率100%。

2.质量目标：高风险人群随访率≥90%，孕前优生知识知晓率≥90%。

3.效益目标：降低出生缺陷发生率，提升群众优生优育意识，促进生育健康水平提升。

二、项目资金使用及管理情况

1.资金到位与执行

2024年专项资金57万元全部纳入部门预算，由县财政局直接拨付至县卫生健康局专户，实际支出57万元，执行率100%。资金主要用于实验室检测试剂采购、检查设备维护、宣传培训、办公用品及随访服务等。

2.资金管理措施

设立独立核算账户，严格按《湖南省免费孕前优生健康检查专项资金管理办法》规范使用。动态监管，实行“先服务、后审核、再结算”流程。定期公示资金使用明细，接受财政、审计部门及社会监督。

三、项目资金组织实施情况

在资金组织实施方面，江华县妇幼保健院严格按照国家相关政策和规定进行开支，确保资金专款专用。项目所需物品的采购、仪器维护、检验、项目培训、宣传等各项费用均经过严格审核和审批程序，确保资金使用的合法性和合规性。同时，项目还建立了完善的财务管理制度和内部控制机制，对资金的使用情况进行定期监督和检查，确保资金的安全和有效使用。

四、预算支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.数量指标：全年完成孕前检查3938人，目标人群检查完成率为103.63%，超预期完成。

2.质量指标：目标人群检查完成率为103.63%，超预期完成，知识普及率、随访率均100%，阳性病例医学指导覆盖率100%。

（二）社会效益

1.筛查出高风险人群423例，全部纳入重点管理并提供医学干预，有效降低出生缺陷风险。

2.通过问卷调查，服务对象满意度达95.5%。

3.推动优生优育政策落地，助力健康江华建设，为全县人口长期均衡发展奠定基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1.多部门协同：整合卫健、妇联、民政资源，将孕前检查与婚姻登记、计生服务有机结合，提高参检率。

2.精准服务：检查人群均建立“一人一档”电子健康档案，重点关注高风险人群及转诊，实现全周期健康管理。

（二）存在问题及原因分析

1. 主动参检率低：部分偏远乡镇群众参检意识不足，多数检查人次依赖婚检对象，自主参与意识薄弱。需加强个性化宣传，同时增加与各乡镇卫生院、村级卫生室宣传培训。

2. 阳性患者跟踪存在困难，因外出务工人员流动性大，后续治疗衔接不足。工作人员专业知识不全面，对精神病、遗传病指导不全面，需加强专业知识培训及随访。

六、有关建议

1、继续加强宣传力度。宣传多样化，利用电视、网络、发放宣传资料、举办培训讲座等进行多层次、多形式的宣传，宣传免费孕前优生政策和有关婚育知识,积极倡导文明卫生、科学的优生优育观念，提高主动参检率。

2、加强学习培训力度，不断提升专业知识学习，不断提高技术服务人员对项目各指标综合评估，同时提高对不孕不育症的诊疗能力。

3、持续关注高龄、高危人群的需求，提供更加精准和个性化的服务。