公共卫生项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为确保全县育龄群众获得规范、安全、适宜的避孕节育服务，建立促进安全避孕，促进公共卫生项目实行，提高公共卫生服务普及及服务能力，根据《湖南省人口与计划生育条例》文件要求和《计划生育技术服务规范》，对全县实行计划生育的育龄夫妻全面推行免费避孕药具发放及免费避孕手术服务工作，下达公共卫生项目经费。

1. 项目绩效目标情况。

公共卫生项目资金为2023年公共卫生项目结转资金，结转金额为2023年度公共卫生项目计划生育手术服务项目，2024年结转后实行专款专用，严格资金审批流程，保障计划生育手术服务顺利实施。

二、项目实施及管理情况

2024年度计划生育手术服务项目目标任务为：

1.数量目标：为3898名育龄妇女提供免费计划生育手术服务。

2.质量目标：手术并发症发生率为0‰。

3.效益目标：让广大育龄群众选择科学、安全、有效的避孕节育措施，减少非意愿妊娠，有效保障育龄妇女生殖健康。

根据《湖南省人口与计划生育条例》文件要求和《计划生育技术服务规范》，项目工作由县妇幼保健院实施。为确保项目质量，设立手术定点医院及业务门诊，专人负责相关辖区业务咨询指导，手术严格按技术操作规范进行，保障手术质量，同时对全县实行计划生育的育龄夫妻全面推行免费避孕药具发放，各县直医院及中心医院避孕药具自助发放机放置，均提高了育龄群众避孕药具的可及性。通过项目实施，使育龄群众获得规范、安全、适宜的避孕节育服务，减少非意愿妊娠，有效保障育龄妇女生殖健康。

1. 项目绩效自评开展情况

财务部门从制度、规范、资金到账、项目支出票据、工作台账、任务指标完成情况等多方面进行自评，管理规范、内控制度有效，项目资金实行专款专用。基本避孕服务项目经费支出没有超出财政预算，保障了该项目各项工作的顺利实施。

1. 项目复核开展情况

对数据上报的真实性、准确性，项目资金到位凭证、支出凭证等进行复核，数据真实、准确、支出有依据，接受上级部门检查及监督，未发现挪用及超支现象。

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。

1.数量指标：全年完成各类计划生育手术3898人次，具体分类如下：女性绝育术（女扎）：69人 ，宫内节育器放置术（上环）：492人，宫内节育器取出术（取环）：825人，中期妊娠引产术：70人，人工流产术：2414人（其中药物流产1370人、负压吸引术1030人、钳刮术14人），输卵管吻合术（复通术）：28人。

2.质量指标：全年手术并发症发生率为0‰。

（二）社会性分析。

1.为3898名育龄妇女提供免费计划生育手术服务，有效保障育龄妇女生殖健康。

2.通过问卷调查，服务对象满意度达95%以上。

3.让广大育龄群众选择科学、安全、有效的避孕节育措施，减少非意愿妊娠，有效保障育龄妇女生殖健康，助力健康江华。

六、结论

（一）主要经验及做法

1.领导高度重视，具体实施单位县妇幼保健院及计划生育手术定点医院负责宣传、组织及实施。各计划生育定点医院规范门诊手术室，严格把好质量关，确保手术质量达到上级要求。

2.县妇幼保健院定期组织对项目实施单位人员培训、工作督导、业务指导，组建优秀团队，选派业务骨干到省、市级进修、培训，确保服务对象及时得到便捷服务及优质医疗服务。

**（二）存在问题及原因分析**

1. 避孕术后随访不足：其中人流术（2414例）占比较高，需针对患者加强术后健康管理及长效避孕措施有效落实。

2.服务结构失衡：人流手术占比超60%，暴露出避孕药具使用指导、风险宣教存在薄弱环节。

七、有关建议

1.继续加强宣传力度。宣传多样化，利用电视、网络、发放宣传资料、举办培训讲座等进行多层次、多形式的宣传，提高群众知晓率，提高免费计划生育手术及避孕药具发放政策的普及率。

2.强化术后服务，特别是针对人流、输卵管吻合术对象建立专项健康档案，增加术后3个月、6个月以及12个月的随访频次，有效了解术后情况，以及人流术后有效避孕措施的落实，以减低非意愿妊娠；

3.将长效避孕措施宣教纳入术前必选流程，降低重复流产率。