江华县妇联2024年度项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

县妇联是县委群团组织，为正科级单位，承办项目建设单位为县妇联办公室（加挂“组宣部”牌子）、权益部（加挂“妇女儿童工作委员会办公室”牌子）。共有工作人员4名，其中副处级1名，正科级2名，副科级1名，全部为专科以上学历。

（二）资金基本情况

根据江财行指[2024]14号等相关文件，2024年度下达我会项目资金主要有：妇女事业发展经费，2024年实际支出27万元，占项目支出的48%；家庭教育指导服务专项经费。2024年实际支出29万元，占项目支出的52%。

（三）资金绩效目标

2024年妇女事业发展经费实施投入27万元，主要实施妇女就业创业培训、举办妇女儿童权益保护讲座和法律咨询等活动。家庭教育指导服务专项经费29万元，主要实施家庭教育指导服务家庭教育讲座等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

2024年妇女事业发展经费实施投入27万元，主要实施妇女就业创业培训、举办妇女儿童权益保护讲座和法律咨询等活动。家庭教育指导服务向阳花专项行动实施投入29万元，主要实施家庭教育指导服务家庭教育讲座等。

2024年2个项目计划投入资金56万元，全部为财政资金。截至12月底，资金已全部落实到位，资金到位率为100% 。

（二）项目资金实际使用情况

截至12月底，项目实际支出资金 53万元，主要支出为妇女就业创业培训费用支出，包括培训场地租赁、讲师授课费用、教材教具购置等。困境妇女儿童帮扶费用支出，用于购买生活物资、学习用品以及志愿者补贴等。妇女儿童权益保护宣传活动费用支出，涵盖宣传资料印刷、专家讲座费用、活动场地布置等。

（三）项目资金管理情况

一是制定了严格的资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程和监管要求，确保资金专款专用。二是建立了项目资金台账，对资金收支情况进行详细记录，定期进行账目核对和财务审计。三是严格执行财务审批制度，每一笔资金支出都需经过项目负责人审核、财务人员复核、单位领导审批等环节，确保资金支出合规合法。

三、项目资金组织实施情况

我会严格按照妇女事业发展经费管理要求，结合我会专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。按照设定目标，我县妇女事业发展保持良好的态势，开展维护妇女儿童权益宣传关爱活动70场次，法制宣传42场次，支出成本控制在27万元以内，切实维护妇女儿童合法权益。家庭教育指导服务向阳花专项行动81场。

四、预算支出绩效情况

按照年初预算绩效目标设定，妇女事业发展经费预算内拨款安排27万元，截止12月底，项目资金支出27万元，资金支出进度100%，目标任务全部完成支付。家庭教育指导服务向阳花专项行动预算内拨款安排29万元，截止12月底，项目资金支出26万元，资金支出进度89.66%，目标任务全部完成支付。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是主要经验及做法。开展家庭教育指导服务向阳花专项行动81场。举办“跟党奋进新征程  巾帼建功新时代”庆“三八”国际劳动妇女节晚会和“童心向党庆‘六一’”等活动；开展健康中国母亲行邮政杯广场舞大赛；承办全市“520集体婚礼”和2024年永州市单身职工联谊活动，全市300余名单身职工参与，促成17对青年男女职工牵手；开展“巾帼大宣讲”32场，引导广大妇女唱响爱党爱国主旋律。联合县纪委举办“好家风•好传承”主题活动暨领导干部家风建设工作会议，全县2024年部分重点项目建设具体负责人配偶，2023年以来新提拔乡科级领导干部配偶等共计120余人参加活动。开展清廉家风家训征集。联合县纪委监委、县教育局、义工协会等举办“廉洁好家风 瑶家永传承”国学经典抢答赛。

二是存在的问题及原因分析。项目宣传力度不够，部分妇女儿童对项目的知晓度不高，参与积极性有待提高。培训师资队伍的专业水平和教学能力参差不齐，影响了培训效果。项目资金有限，在开展活动和提供服务时，存在一定的资源短缺问题，无法满足所有妇女儿童的需求。