项目支出自评报告

一、项目基本情况

1. 项目名称：城乡义务教育生均公用经费

2. 主管部门：江华瑶族自治县教育局

3. 实施单位：江华瑶族自治县大路铺中学

4. 项目目标：保障义务教育学校正常运转，确保生均公用经费足额落实，提升教育质量，促进义务教育均衡发展。

5. 总体完成情况：项目资金执行率为91.81%，总体目标完成率为100%，绩效总得分9.18分（满分100分），基本达成预期目标。

二、项目资金使用情况

1. 资金来源：

当年财政拨款：131.46万元（全年预算数）

其他资金：0万元

上年结转：0万元

资金总额：131.46万元

2. 资金执行：

全年执行数：120.69万元

执行率：91.81%

得分：9.18分（满分10分）

3. 成本控制：

经济成本指标（预算控制）得分10分，表明资金使用严格控制在预算范围内。

三、绩效目标完成情况

1. 产出指标（满分40分，得分38分）：

数量指标：

服务义务教育学生数：910人（目标值918人），得分10分。

保障义务教育考量数：59人（目标值59人），得分10分。

质量指标：

适龄儿童少年接受义务教育：实际完成值97.6%（目标值100%），得分8分。偏差原因：可能存在家庭经济困难、教育资源覆盖不足等问题。

时效指标：专项资金到位率100%，得分10分。

2. 效益指标（满分30分，得分25分）：

经济效益：教育经费支出逐年增长（目标达成），得分8分。

社会效益：义务教育阶段学生巩固率提升（目标完成），得分9分。

可持续影响：促进义务教育和谐持续发展（目标达成），得分8分。

3. 满意度指标（满分10分，得分7分）：

师生满意度：92%（目标值95%），需进一步优化服务以提升满意度。

四、存在的问题及改进措施

1. 主要问题：

适龄儿童少年接受义务教育完成率仅56%，未达预期目标。

保障学校数得分偏低，资源配置需进一步优化。

2. 改进措施：

强化宣传与帮扶：针对未入学儿童家庭开展教育政策宣传，提供助学补贴，消除经济障碍。

优化资源配置：增加教学设施投入，改善偏远地区教育条件，确保学校运转高效。

动态监测机制：建立适龄儿童入学跟踪机制，定期排查辍学风险，及时干预。

五、总结与展望

本项目总体执行良好，资金使用规范，社会效益显著。但部分指标仍需改进，未来将聚焦薄弱环节，加强精准施策，确保义务教育全覆盖、高质量推进，力争下一阶段绩效得分提升至90分以上。

江华瑶族自治县大路中学

2025年4月22日