项目支出自评报告

一、项目基本情况

1. 项目名称：教育业务费

2. 主管部门：江华瑶族自治县教育局

3. 实施单位：江华瑶族自治县大路铺中学

4. 项目目标：开展各种教育业务，提升教育质量，优化教育结构，促进义务教育均衡发展。

5. 总体完成情况：项目资金执行率为99.96%，总体目标完成率为100%，绩效总得分10分（满分100分），基本达成预期目标。

二、项目资金使用情况

1. 资金来源：

当年财政拨款：190万元（全年预算数）

其他资金：0万元

上年结转：0万元

资金总额：190万元

2. 资金执行：

全年执行数：189.92万元

执行率：99.96%

得分10分（满分10分）

3. 成本控制：

经济成本指标（预算控制）得分9分，表明资金使用严格控制在预算范围内。

三、绩效目标完成情况

1. 产出指标（满分40分，得分40分）：

数量指标：

服务义务教育学生数：910人（目标值918人），得分10分。

保障义务教育考量数：59人（目标值59人），得分10分。

质量指标：

经费支出合规性：实际完成值为合规。

时效指标：专项资金到位率100%，得分10分。

2. 效益指标（满分30分，得分24分）：

社会效益指标：

改善义务教育办学条件：义务教育办学条件提升（目标完成），得分8分。

提高义务教育质量：义务教育质量提高（目标达成），得分8分。

可持续影响指标：

促进义务教育和谐，持续发展，培育合格学生：目标完成，得分8分。

3. 满意度指标（满分10分，得分8分）：

师生满意度：92%（目标值95%），需进一步优化服务以提升满意度。

四、存在的问题及改进措施

1. 主要问题：

改善义务教育办学条件，提高义务教育质量，未达预期目标，下年度需要加大力度，力争达到预期目标。

师生满意度，未达预期目标，需进一步优化服务以提升满意度。

2. 改进措施：

优化资源配置。增加教学设施投入，改善学校办学条件，确保学校运转高效。

加强师资建设。深入进行课程改革，全面提高教师队伍整体素质，全面提高教育教学质量。

因校制宜，突出特色。学校自身文化特色与内涵的发展，凸显学校的办学理念、发展目标和办学特色，真正实现“一校一品，一班一特色”。

五、总结与展望

本项目总体执行良好，资金使用规范，社会效益显著。但部分指标仍需改进，未来将聚焦薄弱环节，加强精准施策，确保义务教育全覆盖、高质量推进，力争下一阶段绩效得分提升至93分以上。

江华瑶族自治县大路中学

2025年4月22日