江华瑶族自治县2024年创建国家级卫生县城

专项经费项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级，编制26人，内设14个股室,共23名干部职工。根据“三定”方案，由健康促进股负责实施创建国家级卫生县城专项经费（病媒生物防制专项经费）项目，该股室共有工作人员3名，其中股室负责人1名，成员2名，全部为专科以上学历。

（二）资金基本情况

2024年度县财政安排创建国家级卫生县城专项经费为100.31万元（含病媒生物防制采购服务项目专项经费及工作经费）。根据工作开展情况已拨付100.31万元。

（三）资金绩效目标

2024年创建国家级卫生县城专项经费资金实际投入100.31万元，用于2024年江华县县城建成区、水口镇、大锡乡除“四害”采购服务。

二、项目资金使用及管理情况

创建国家级卫生县城专项经费100.31万元，为县城建成区、水口镇、大锡乡开展除“四害”服务，纳入了2024年部门预算,资金通过县财政局直接下达用款指标至县卫生健康局。

现已拨付湖南富宁环保科技有限公司公司第一、二笔款项共57.31万元，第三笔款项26.05万元将在春季活动结束拨付，余款在完成所有项目任务经验收合格之后拨付。惠及县城建成区以及水口、大锡2个乡镇。按程序资金支付率100%。

我局严格执行专项资金管理规定，明确专项经费的支出范围和标准，加强资金使用监管，保障资金合理、高效使用，做到专款专用。

三、项目资金组织实施情况

2024年7月初与湖南富宁环保科技有限公司签订《2024年江华县县城建成区、水口镇、大锡乡除“四害”采购服务项目合同》，全面对县城建成区、水口镇及大锡乡开展病媒生物防制作业，积极做好病媒生物防制工作，到目前为止，已在县城建成区内安装灭鼠盒2000余个，捕蝇笼200余个、太阳能灭蚊灯35盏，对县城4个农贸市场进行了10次全面消杀，为126家小餐饮店以及新农贸市场安装了灭蚊灯；对县城建城区重点场所投放溴鼠灵：9.5吨，热烟雾剂：410L，毒死蜱：85L，灭蚊蝇药品共：290L，倍硫磷：70kg，完成了10次蚊、蝇虫卵的消杀。为大锡乡开展12次，水口镇开展18次“除四害”服务工作；病媒生物防制工作的有序推进，有效的降低了“四害”密度，提高了群众对“灭四害”工作的满意度，使蚊蝇鼠蟑的密度控制水平保持在国家C级标准。

创建国家级卫生县城专项经费根据实际发生费用结算，专账核算、专款专用、专人负责，无虚列支出、重复列支、提前列支的情况。资金使用合法合规。

四、预算支出绩效情况

县城建区以及大锡乡、水口镇蚊蝇鼠蟑的密度控制水平均保持在国家C级标准。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

无

（二）主要经验及做法

1.开通投诉渠道。根据群众反映，我局第一时间安排病媒公司前去查看问题，追根溯源，解决群众的需求，并做好登记。

2.利民利己为群众。将一些常用的灭鼠、灭蟑药物放置在独立的库房方便群众上门免费领取，并做好登记，得到了群众一致好评。

3.加强监督管理。病媒公司每天上报施工图片，实时追踪，健康促进股工作人员经常会跟随病媒公司工作人员投放鼠药、消杀蚊蝇等，并要求社区在病媒公司开展完工作之后把关签字。

六、有关建议

无

江华瑶族自治县卫生健康局

2025年4月15日