江华瑶族自治县2024年度急危重症

救治网络体系运行经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况。江华瑶族自治县人民医院成立于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的县域医疗中心，2024年被评为三级乙等综合医院。是中南大学湘雅三医院等重点对口帮扶单位。医院现有职工1097人，其中高级职称159人（正高22人），设有40个临床医技科室，有省级临床重点专科1个，省级中医临床重点专科1个，省级临床重点专科建设项目8个，市级临床重点专科7个。设有县医疗急救中心、县残疾人康复中心、县健康管理中心、县远程医疗中心。医院现有1.5T MRI、DSA等大中型医疗设备两百余台。可开展心脑血管、胸腹腔、四肢关节等各类微创、介入的高精尖手术。

（二）资金基本情况。根据中共江华瑶族自治县县委常委会议纪要（[2023]第16期）文件精神，2024年度下达县人民医院31万急危重症救治网络体系运行经费项目建设。江华县人民医院为项目实施主体单位，建设1个县级急危重症救治中心（设县人民医院）和4个乡镇急救分站（即白芒营镇、码市镇、涛圩镇3个卫生院和县中医院水口院区）急救网络体系升级改造，中心和分站辐射周边乡镇的全县急危重症救治体系，打造城区10分钟，乡镇30分钟内的“黄金急救圈”。

（三）资金绩效目标。2024年县财政拨付到县人民医院31万元县级医院急诊急救体系建设项目，2024年底，我县完成了1个急危重症救治中心、1个指挥调度平台和4个乡镇急救站的升级改造和5G智慧化项目的建设，完成指标达标率为100%。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金共31万元，纳入了2024年部门预算,资金通过县财政局直接下达用款指标到县卫健局，再由县卫健局下达至县人民医院。项目实施单位县人民医院已支付总项目资金的100%，共计31万元，资金管理做到了专人管理、专账核算、专款专用。急危重症网络体系建设运行经费用于1个急危重症救治中心、1个指挥调度平台和4个乡镇急救站的升级改造和5G智慧化项目的建设。

三、项目资金组织实施情况

（一）明确工作职责。出台了《江华瑶族自治县急危重症救治网络体系工作方案》《江华瑶族自治县120急救体系运行管理方案（试行）》《江华瑶族自治县人民医院项目实施方案》分解细化目标任务，明确责任单位、责任领导、关键节点、完成时限等事项。成立县急危重症救治网络体系建设工作专班，组建以县人民医院牵头的项目实施指导小组。

（二）强化业务培训。县人民医院为我县现场救护第一目击者培训基地，通过多种形式、多途径、有序组织各医疗机构开展现场救护培训考核。2024年以来全县参加“第一目击者”培训2000人，均取得合格证书。急救中心共派遣20余人次到省市参加相关急诊急救培训。

（三）强化结果运用。完成了1个急危重症救治中心、1个指挥调度平台和4个乡镇急救站的5G智慧化升级改造。2024年以来，指挥中心调度出车5726次，分流至乡镇急救站1689次，全县救治了急救病人5000余次，成功打造了城区10分钟，乡镇30分钟内的“黄金急救圈”，大大提高了急救效率，实现急危重症病人“上车即住院”。

四、项目绩效开展情况主要经验及做法

（一）强化组织保障。县委、县政府坚持对卫生健康工作优先部署、问题优先解决、经费优先保障。

（二）强化责任压实。细化分解工作任务并倒排工期，明确完成任务的责任单位、责任领导、完成时限等事项，确保工作顺利推进。

（三）强化资金筹措。县财政2024年投入31万元用于急危重症网络体系的升级改造及运行。

（四）强化统一运营管理。在统一急救车辆上，全县各医疗机构16台急救车辆均统一标识、统一设备、统一管理，目前运行良好；在统一工作人员上，院前急救和指挥平台的25名工作人员均统一工作服装、统一培训和考核（其中院前急救22人，调度员3人）；在统一急救电话上，统一使用全县急救电话“120”，原各医疗机构的急救120电话已取消使用。在统一运行管理上，县指挥平台统一按照“就近就急、就病人意愿、就专业能力、就急救责任区”的调度原则，按照3分钟内出诊的调度要求，统一调度安排急救工作。

（五）强化宣传引导。通过公众号、短视频等方式，加大对急危重症网络体系的宣传力度，让群众知晓并正确使用“120”。2024年以来，发布宣传文章10余篇。

- 五、存在问题

- 目前5G智慧化急救体系已经完成并投入使用，后期运行经费资金缺口较大。

- 六、工作建议

- 建议财政部门继续给予支持急危重症网络体检建设的运行经费。下一步持续加强急危重症救治院前医疗急救管理能力和水平，完善运行保障机制，加强统筹调度，全力以赴、不折不扣夯实县域急危重症救治能力，扎实推动全县高质量发展。

- 江华瑶族自治县卫生健康局

- 2025年4月15日