## Sheet1
项目支出名称 | 2021年南岭山地森林和生物多样性保护工程人工造林项目
主管部门 | 江华瑶族自治县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县林业局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 455.13 | 326.78
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 455.13 | 326.78 | 10 | 71.00% | 7.10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成人工造林6200亩，进行抚育管护，成活率达85%以上。 |  |  |  | 总资金496万，完成人工造林6200亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 造林 | 6200 | 6200 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成活率 | 85 | 85 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间时率 | 100 | 71.8 | 10 | 7.18
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 65.37 | 65.37 | 20 | 20.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群众满意度 | 95 | 95 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 4551360 | 3267800 | 20 | 14.36 | 1、2021年冬至2023年初出现极端天气，出现春旱和夏秋连旱，造成这两个年度的部分人工造林成活率不高，需进行补植，造成了工程的工期延长完工。 2、项目地块落实难度大。在项目实施过程中，地块落实需要与村组及农户进行协商，部分适合地块的户主不同意营造生态林，要求营造经济林，因此工程项目存在部分地块进行了项目变更的问题。
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 88.64