## Sheet1
项目支出名称 | 下达生态保护修复专项2024年第一批中央预算内基建资金-永州市湘江源区生态综合治理项目
主管部门 | 江华瑶族自治县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县林业局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 3699 | 0
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 3699 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成人工造林14650亩，封山育林83000亩，森林质量精准提升造林23852亩。100%完成任务，人工造林、森林质量精准提升造林存活达85%以上，封山育林封育5年侯达到有林地成效。 |  |  |  | 2024年1月份开始规划设计，9月份完成项目评审，2025年1月份完成招投标，2月中旬开始动工建设，目前项目正在实施中，尚未进行县级自查验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人工造林 | 14650 | 0 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 封山育林 | 83000 | 0 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 森林质量精准提升造林 | 23852 | 0 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成活率 | 85 | 0 | 15
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间率 | 100 | 0 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保持森林覆盖率 | 65.37 | 0 | 20
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 0 | 10 | 0.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 3699 | 3699 | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 20.00