2024年度江华瑶族自治县省级财政专项资金绩效

自评报告

- 预算支出概况

- (一）基本情况

江华瑶族自治县是林区大县，历来重视森林防火方面的建设。从上世纪八十年代开始营造生物防火林带，到目前为止全县共营造防火林带92.5856公里，建设了7个森林火灾视频监控点，建设了7个火灾观测瞭望台，7个航空救援取水点等。

江华瑶族自治县近年来经济上保持快速发展，在林区修建了多条通往各个乡镇、村庄的道路，高压线路也不断升级，这些工程建设与自然条件下的河流、水库在部分地区形成了密集的防火阻隔带，有效地阻止了火灾灾情蔓延。

- （二）预算资金基本情况

- 根据《全省林火阻隔系统和森林消防蓄水池建设两年行动方案》省级财政分两次下拨林火阻隔系统和森林消防蓄水池建设奖补资金共309.015万元（第一批219.535万元，第二批89.48万元），用于江华县林火阻隔系统和森林消防蓄水池建设奖补，奖补项目包括生土隔离带、生物防火林带、防火道路和森林消防蓄水池。

- （三）预算资金绩效目标。总体目标：减少森林火灾发生，保护森林资源和人民生命财产安全；提高森林质量，提升生态效益；增加林火阻隔系统密度。年度目标：将森林火灾发生率控制在0.9‰以下，确保森林资源和人民生命财产安全。

- 预算资金使用及管理情况

- 预算资金及自筹资金的安排落实、总投入情况

- 根据《湖南省财政厅 湖南省林业局关于印发﹤全省林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动奖补方案﹥和﹤全省国有林场和自然保护地森林消防队伍建设两年行动奖补方案﹥的通知》湘财资环[2023]44号的奖补标准，省级奖补额度原则上为总投资的30%，即新建型木荷生物防火林带奖补2万元/公里，新建型生土隔离带奖补0.8万元/公里，新建型防火道路奖补7.5万元/公里，新建型森林消防蓄水池奖补0.045万元/公里。

- 预算资金实际使用情况

- 预算资金309.015万元全部用于新建型木荷生物防火林带、新建型生土隔离带、新建型防火道路、新建型森林消防蓄水池奖补。

- 预算资金管理情况分析

- 严格执行财经制度，按照奖补方案的要求，省、市、县三级林业部门通过县级初验、市级复核、省级抽验等程序，将资金奖补到验收合格项目。

- 预算支出组织实施情况

- 资金使用情况

- 预算资金309.015万元全部用于新建型木荷生物防火林带、新建型生土隔离带、新建型防火道路、新建型森林消防蓄水池奖补。

- 项目组织实施情况

该项目是奖补性质的，不存在公开招标，由县林业局成立局党组书记、局长蒋联起任组长，党组副书记、副局长朱国卿，副局长侯艳、工会主席陈佑任副组长的林火阻隔系统和森林消防水池建设项目建设领导小组,局机关党委、办公室、计财股、林调队、营林站、科教站、森保站、防火中心负责人为成员。由各乡镇具体负责项目实施。

- 预算支出绩效情况

- 预算支出决策情况

- 根据项目需求和预算要求，考虑到各乡镇实际，按照林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动方案，合理分配。

- 预算支出过程情况

- 工程项目通过县级初验、市级复核、省级抽验等验收程序，并经当地乡镇人民政府签字盖章认可后，由森林防火监测调度中心制表造册，然后将奖补资金打入各乡镇财政所账号。

- 预算支出产出情况

- 项目建好以后，可增加阻隔带405公里，森林消防蓄水池5000立方米，加大了林火阻隔系统密度，阻隔林火蔓延速度，提升火情火警的处置速度和处置水平。

- 预算支出效益情况

项目建好以后，可很大程度地消除森林防火安全隐患，保护森林资源安全，保证人民群众的生命财产安全。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析

- 经验做法

- 1、做好宣传发动，让广大市民充分认识到林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设的重要性和必要性。

- 2、合理布局，因地制宜设置林火阻隔系统种类，最大程度利用地形地貌进行规划设计。

- 3、压实乡镇责任，落实属地管理原则。

- （二）存在问题

- 实施过程中快慢不一。

- （三）原因分析

- 有些山场分到各家各户，少数群众思想还没意识到林火阻隔系统建设的重要性和必要性，通过多次做工作后才同意实施。

- 有关建议

- 无

- 七、其他需要说明的问题

- 无