林业局科教站中央财政资金转移支付

2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据湖南省财政厅《关于下达2023年第四批中央林业草原改革发展资金（市县部分）的通知》（湘财预[2023]385号）文件，下达2023年中央财政第二批油茶产业发展补助500万，用于新造油茶4000亩，抚育改造1334亩，更新和品种改造333亩。

根据湖南省财政厅《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》（湘财预[2023]396号）文件，下达2024年中央财政提前批油茶产业发展补助400万元，用于新造油茶4000亩。

二、绩效情况分析

**（一）2023年中央财政第二批油茶产业发展补助**

1、资金投入情况分析。2023年中央财政第二批油茶产业发展补助500万。

2、资金管理情况分析。按照财政部《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2025]1号）要求，切实做好该项目的中央转移支付预算执行支付，履行支出责任。

3、总体绩效目标完成情况分析。2024年2月编制了2023年第二批中央财政林业草原改革发展资金油茶项目作业设计，将任务落实到13个乡(镇)35个村64个小班。2024年2月将任务分解到各乡镇，要求加快整地进度，抢抓季节于4月底前种植油茶。秋冬组织林业技术人员对造林小班进行验收，验收合格油茶新造926.3亩、抚育改造567亩、更新改造202.6亩发放补助85.66万元。

4、绩效指标完成情况分析。由于造林整地较晚，下半年干旱，大部分成活率不达标。

**（二）2024年中央财政提前批油茶产业发展补助**

1、资金投入情况分析。2024年中央财政提前批油茶产业发展补助400万元。

2、资金管理情况分析。按照财政部《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2025]1号）要求，切实做好该项目的中央转移支付预算执行支付，履行支出责任。

3、总体绩效目标完成情况分析。2024年1月编制了2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金油茶项目作业设计，将任务落实到8 个乡(镇)24 个村31 个小班。2024年2月将任务分解到各乡镇，要求加快整地进度，抢抓季节于3月底前种植油茶。秋冬组织林业技术人员对造林小班进行验收，验收合格431亩发放补助。

4、绩效指标完成情况分析。由于造林整地较晚，下半年干旱，大部分成活率不达标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因**

1、造林整地较晚，成活率不达标。加之全县防火阻隔系统项目种植油茶苗木需求量大，导致周边苗圃苗木供应不足。

2、因为机构改革，原乡镇林业事务中心人员并入乡镇政府，林业局布置到基层的一些油茶项目验收工作得不到有效执行，一些以实施的项目没用及时验收。

**（二）下一步改进措施**

（一）提高认识，高质量发展油茶产业是维护国家粮油安全战略的紧迫需要，是实施乡村振兴战略的重要保障。每年召集各个乡镇林业分管领导，林业技术员，召开了油茶项目部署会议，学习油茶新造，油茶幼林抚育，油茶低产林改造，简易林道建设，灌溉设施及水肥一体化基地建设项目的奖补政策，实施方案，技术要求，验收标准等。

（二）加强落实，把各乡镇项目验收任务落实到人，林业局科教站提供技术指导和支持，对已经实施完工的项目及时验收，把关审核验收资料，进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

（三）多宣传，提前项目谋划，针对林业行业特殊性，早规划、抢季节、早造林、早验收、早完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年中央财政第二批油茶产业发展补助资金绩效自评得分64.61分，综合评价结果为优。项目区群众满意度100%。

2024年中央财政提前批油茶产业发展补助资金绩效自评得分80分，综合评价结果为优。项目区群众满意度100%。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

项目绩效自评表