附件3

2024年度江华瑶族自治县林业局省级财政专项资金绩效自评报告

部门（单位）名称：江华瑶族自治县林业局

2025年3月26日

**2024年度江华瑶族自治县林业局省级财政专项资金绩效自评报告**

## **一、预算支出概况**

### （一）项目实施单位基本情况

**1、项目名称**：湖南省省级林业防灾减灾项目

江华瑶族自治县林业有害生物监测调查及防治

**2、项目法人及法定代表人**

项目法人：江华瑶族自治县林业局，法定代表人：蒋联起。

**3、建设期限**：建设期为1年，从2024年1月至2024年12月。

### （二）预算资金基本情况

**1、预算资金基本性质**：湘财环资指[2024]3号下达我县林业防灾减灾资金20万元。

**2、预算资金用途：**林业有害生物监测调查及防治。

**3、预算资金主要内容、涉及范围**：在全县区域开展林业有害生物监测预报，开展松材线虫病秋季普查，根据虫情调查组织林业有害生物防治工作。

**（三）预算资金绩效目标**

**1、总体目标**：在全县林业有害生物监测预报的基础上，准确掌握虫情动态，把握时间节点，通过利用无人机防治、仿生物人工地面防治马尾松毛虫、松褐天牛及油茶病虫害等，防止灾情蔓延，减少损失；每年开展松材线虫病秋季普查，防止松材线虫病等重大林业有害生物入侵，维护生物多样性，保证国土生态安全。

**2、年度目标**：在全县范围开展林业有害生物监测预报；对全县44万亩松林开展松材线虫病秋季普查，根据虫情调查结果，及时组织松毛虫防治。

## **二、预算资金使用及管理情况**

### （一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

　　预算资金计20万元，全部为省级财政资金，无自筹资金预算，资金已全额下达至江华瑶族自治县林业局。按照“谁经营，谁防治”的原则，资金不足部分由群众投工投劳补充，充分调动当地群众参与生态保护积极性。

### （二）预算资金实际使用情况

　　专项资金用于林业有害生物监测、调查，药品购置及防治。

### （三）预算资金管理情况分析

　　严格按照专项目资金专用制度，明确资金使用范围、审批流程和监督机制。在项目实施过程中确保专款专用，及时履行支出责任；同时做到预算绩效管理目标清晰，项目管理规范，支出运行规范。资金使用接受财政、审计等部门定期监督检查，保障资金安全有效使用。

## **三、预算支出组织实施情况**

### （一）资金使用管理情况

　　建立健全预算资金及项目管理制度，制定项目资金使用细则、验收标准等。在日常检查监督管理中，定期对项目进度、资金使用情况进行实地检查与账目核对，确保项目按计划推进，资金使用合规。项目资金接受社会检查监督，设立举报电话与邮箱，鼓励公众参与监督。

### （二）项目组织实施情况

**1、项目招投标与调整**：按照相关规定无需招投标，林业有害生物发生与当年气候、降雨等自然因素有极大关联，而防治工作组织是根据虫情调查结果做出的迅速反应，项目无调整。

**2、竣工验收**：项目完工后，组织林业专家、技术人员等组成验收小组，依据相关标准和合同要求进行县级自查验收。验收内容包括调查、防治面积，防治效果，调查成果等，确保项目达到预期目标。

## **四、预算支出绩效情况**

### （一）预算支出决策情况

　　项目决策依据充分，基于我县林业有害生物发生特点及规律，经过深入调查、专家论证后确定项目实施方案。决策程序规范，通过集体讨论、党组研究等环节，保障决策科学性与合理性。

### （二）预算支出过程情况

　　在预算支出过程中，严格执行预算管理制度，资金使用审批流程严谨。对项目实施过程进行全程跟踪监督，及时发现并解决问题，确保项目顺利推进，未出现资金挪用、浪费等情况。

### （三）预算支出产出情况

在全县范围开展林业有害生物监测预报；对全县44万亩松林开展松材线虫病秋季普查，根据虫情调查结果，及时组织松毛虫防治。

### （四）预算支出效益情况

**1、生态效益：**森林病虫害得到及时防治，防止了灾情蔓延，减少了损失，维护了生物多样性，保证了国土生态安全。

**2、社会效益：**森林病虫害得到及时防治，群众满意度得到提高，群众生态保护意识得到加强。

**3、经济效益：**森林病虫害得到及时防治，增强了物种多样性可持续影响，林木生长量得到提高，森林资源得到有效增长，为后续森林旅游、林下经济等产业发展奠定了基础，创造了潜在经济价值。

## **五、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

### （一）主要经验做法

　　 加强了与乡镇、村组沟通协调，充分发挥林长制“一长四员”的作用，林业有害生物的发生能够及时掌握，防治工作得到快速处置。

### （二）存在的问题及原因分析

**1、存在的问题：**部分群众保护意识不够强，认为林业有害生物的发生与防治是林业部门的事，配合度不够高。

　**2、原因分析：**林权制度改革前，森林病虫害的防治基本由村组组织投工，林业部门提供药剂药械和技术指导。如今大部分林地权属已经分到农户，造成地块分散，而现在村组又无集体经济，难以组织劳力，导致部分农户配合度不高。

## **六、有关建议**

　　加强林业科技推广，适地适树，营造混交林，提高对病虫害的抗性。

## **七、其他需要说明的问题**

无其他特殊情况需要说明。