江华县2024年度县级公益林管护补偿资金、

上一轮政策到期退耕还生态林森林抚育补助资金

项目绩效目标评价报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县辖16个乡镇1个国有林场，总人口54万人，总面积480余万亩，林地面积360余万亩。2024年度有区划界定县级公益林面积89081亩，上一轮政策到期退耕还生态林面积1.026万亩。

（二）资金基本情况

根据请示县财政拨付县级公益林管护补偿资金142.5456万元，湘财预[2024]130号文件下达我县2024年中央林业草原改革（第二批）上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金20.52万元。资金都拨付到位。

（三）资金绩效目标

2024年度县级公益林管护补偿资金142.5456万元，2024年度上一轮退耕还生态林抚育补助资金20.52万元。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金管理严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用，切实做到专款专用，专账核算，无截留、挤占和挪用项目资金现象。

2024年度县级公益林管护补偿资金142.5456万元已发放使用26.96万元，其余的与国家、省财政拨付的非国有生态林管护补偿资金一起在发放中，由于资金发放系统的不尽完善，系统里发放人员时有被锁定，影响全县非国有生态林管护资金不能发放。

2024年上一轮政策到期退耕还生态林面积1.026万亩，森林抚育补助标准20元/亩，森林抚育补助资金20.54万元中发放补助资金0元。

三、项目资金组织实施情况

2024年县级公益林管护补偿资金142.5456万元，暂时发放了划定道路旁侧由村集体管辖的7643亩及大锡乡到户的9211亩共计26.96万元，其余的由于发放系统的临时锁死影响了包括国家级省级公益林及天然商品林管护资金的发放，这部分资金目前在等待发放中。

上一轮政策到期退耕还生态林森林抚育补助项目政策性强，补助标准低，每亩补助标准才20元/亩，林农不愿意实施抚育项目，无法按标准实施，只能变通实施，但是变通实施，县纪委要求有省里明确政策文件。2024年度上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金20.52万元现在无法使用，使用情况为0元。

四、预算支出绩效情况

2024年度县级公益林管护补偿资金142.5456万元的发放能够使生态林得到有效的管护。上一轮政策到期退耕还生态林森林抚育单位补助太低无法进行有效实施。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

非国有生态林管护资金的发放各系统制约着资金发放的进程，省内各市县区的同事都在反映存在太多的问题无法解决，影响着资金的发放。上一轮政策到期退耕还生态林森林抚育单位补助太低无法进行有效实施。

六、有关建议

上级有关领导要切实处理好资金发放系统里的关联，不要让基层人员去研究那些系统里深奥的问题，影响了资金的发放同时也影响了与群众间的干群关系；同时建议取消无法进行实施的上一轮政策到期退耕还生态林森林抚育补助的政策，不切实际的要求（即提高补助的要求）在这里就不提了。

江华县公益林管护服务中心

2025年4月11日