江华瑶族自治县2024年度森林草原湿地荒漠化普查地类对接和样地调查专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

根据《湖南省自然资源厅 湖南省林业局关于开展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（湘自资发[2024]33号）《湖南省林业局关于开展森林草原湿地荒漠化普查样地调查工作的通知》（湘林资函[2024]32号）精神，开展我县森林草原湿地荒漠化普查工作（以下简称林草湿荒普查）。按照《湖南省森林草原湿地荒漠化普查工作方案》的要求，普查中的地类对接工作必须在2024年9月底前完成，蓄积量样地调查工作必须在2024年10月底前完成。

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治县林业局是县政府工作部门，为正科级， 7个内设机构,共136名干部职工。项目负责单位森林资源管理股，项目实施采用购买第三方服务方式，实施单位为湖南林科科技咨询服务有限公司。

（二）资金基本情况

根据《湖南省林业局 湖南省财政厅关于做好全省森林草原湿地荒漠化综合调查监测经费保障的通知》（湘林资函[2024]34号）精神，江华瑶族自治县林业局向县人民政府申请财政资金28万元，其中2024年拨付资金10万元、剩余资金计划2025年拨付。

地类对接为全面解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题，查清全县范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况。样地调查是对国家统一抽样框架布设的森林、草原、湿地样地开展调查，获取林草湿资源的储量、质量、结构及其变化数据，实现省市县同步出数，支撑林长制考核和林草高质量发展。

（三）资金绩效目标

林草湿荒普查地类对接工作由项目实施单位对国家下发的75402个图斑，利用高清遥感影像和现有举证成果等资料，按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一分类标准要求，对国家下发的不一致图斑逐一进行内业核实，分类确定预判结果。

蓄积量样地调查工作由项目实施单位采用湖南省林业大数据管理平台提供的调查APP完成下发的全县理论样地89个（需实地测量67个）调查任务，向省林业局提交调查成果。

二、项目资金使用及管理情况

因项目属省自然资源厅、省林业局2024年安排且当年必须完成，所需资金未纳入2024年部门预算，经测算项目所需资金28万元，县政府同意由县财政解决。经过询价和磋商并经县林业局领导研究，确定项目由湖南林科科技咨询服务有限公司实施，合同价格26.8万元。林草湿荒普查地类对接和样地调查项目现已完成，县财政拨付林业局项目资金10万元，县林业局按照合同支付项目资金10万元，占项目总资金的37.3%。

我局把资金管理作为项目实施的基础工作来抓。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先实施、后验收、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是严格项目进度监管。在项目实施过程中，负责单位人员随时通过项目实施平台及APP管理员权限，了解项目进度及完成质量。

三、预算支出绩效情况

我县地类对接国家下发图斑数75402个，面积963167亩。项目实施认定国家内业预判成果图斑59291个，面积432561亩；认定2023年“一上”成果图斑12967个，面积405243亩；认定林草湿成果图斑4092个，面积124886亩；不认定图斑123个，面积477亩。

蓄积量样地调查实际测量样地为67个，测量数据通过APP上传，由省技术单位负责评价产出省、市、县蓄积量结果。

我县2024年林草湿荒普查地类对接和蓄积量样地调查是全省工作的一部分，由省级按照统一的数据库标准和建库规范进行数据汇总、统计分析，产出省、市、县在森林、草原、湿地、荒漠各方面的指标数据。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、我县地类对接和样地调查是全省工作的一部分，所采集的数据需由省级技术部门汇总分析，无法及时掌握项目实施结果。

2、项目启动时间晚、要求完成时间紧，并由上级进行汇总处理，采集的数据是否符合要求无法及时获知。

3、项目由省自然资源厅和省林业局联合领导，技术标准未及时统一、信息传达沟通繁琐。

（二）主要经验及做法

1、县林业局与县自然资源局联合成立领导小组，明确各自职责与分工，理顺联络机制，保证项目顺利实施。

2、加强与项目实施单位的沟通，通过项目实施平台与APP对进度进行实时监督。

3、加强与省、市指导组的汇报，按照上级指导及时纠正错误与不足。

五、有关建议

1、建议对需要开展的项目提前安排，明确工作任务和实施的具体内容，利于准确编制项目资金并列入县级财政预算。

2、项目已实施完成，2024年只支付了项目资金10万元，合同剩余资金16.8万元财政尚未拨付我局，请县财政及时将剩余资金拨付我局完成支付。

江华瑶族自治县林业局

2025年4月11日