**2024年森林防火专项资金项目**

**绩效报告**

一、项目概况

（一）实施部门基本情况

江华县瑶族自治县林业局是政府工作部门，为正科级。森林防火项目由我单位防火办负责。防火办共有工作人员9人。

（二）资金基本情况

截至2024年12月30日，县财政局下达森林防火指标50万元，用于森林防火项目。

（三）资金绩效目标

2024年森林防火设实施投入50万元，发放聘用人员工资11万；防火设施建设39万。

二、项目资金使用及管理情况

为宣传森林防火意识，使用森林防火专项资金，经过县委、县政府等程序后，由财政局正式下达指标文件分配财政专项资金。截至12月底，完成投入50万元，进度完成率为100%。

三、项目资金组织实施情况

结合林长制工作要求，严格落实森林防灭火工作“五包”责任制，完善县乡纵向和乡镇、部门横向统筹联动机制，进一步压实森林防灭火“管、宣、护、巡、督、救”责任。二是结合“五联系五到户”活动，按照“县级领导包乡镇，科级干部包村（社区）、村（社区）干部包组，护林员和林地承包者包山头地块”要求，全力做好森林防灭火工作。

四、预算支出绩效情况

开通过开展森林防火宣传月、森林防火宣传周及森林防火七进活动，狠抓森林防火宣传。在白芒营镇白牛山小学开展了1期“森林防火，人人有责”为主题的森林防火知识讲座，给学生上了一堂与实际生活密切联系的森林防火课，到桥市乡中学宣传森防火法律法规提高了广大师生的森林防火意识，在沱江镇图腾园及各乡镇赶圩日组织开展了七进乡镇宣传活动，出动车辆约80余次，出动人员300余人次，发放宣传资料5万余份。悬挂森林消防宣传横幅30余幅，制作防火宣传短视频1次，发放各类防火物资（打火把，砍刀200把，有效提升了人民群众的森林防火意识和能力。确保把森林火灾隐患消除在萌芽状态，全县实现无重大森林火灾的发生，确保森林火灾受害率控制在0.09‰以下。

全县设立临时森林防火检查站121个，设置森林防火观测哨48个，选聘生态护林员1032人。全县共69.88公里建设任务，其中木荷生物防火林带28.33公里，油茶生物防火林带41.55公里，截至目前，完成防火林清理62公里，完成油茶生物防火林带种植30公里。

五、有关建议

1、继续加大森林防火宣传力度，做好警示教育材料，让森林防火知识进村入户、家喻户晓，宣传工作不留死角。

2、做好安全隐患排查工作，定期对各个木材加工厂的进行安全排查，清除存在的安全隐患，杜绝木材加工厂因各种原因而发生的火灾。

3、做好护林员的管理监督工作，确保所聘护林员在岗在位，做到招之能来，来之能进打火，打火能安全归来。

江华瑶族自治县林业局

2025年4月8日