## Sheet1
项目支出名称 | 上级追加
主管部门 | 江华瑶族自治县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 32 | 32 | 19.625844
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 32 | 32 | 19.63 | 10 | 61.00% | 6.10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设2个移民困难扶持项目基础设施建设 |  |  |  | 完成1个移民困难扶持项目基础设施建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | 2个 | 1 | 10 | 5 | 项目未完成，下一步加快项目实施进度
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年底资金执行率 | 100% | 50% | 10 | 5 | 项目未完成，下一步加快项目实施进度
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 2% | 2% | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | 80% | 90% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100% | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 项目扶持受益移民村（个） | 2 | 1 | 10 | 5 | 项目未完成，下一步加快项目实施进度
总分 | [5 empty] | 100 | 81.10