江华瑶族自治县沱江镇鲤鱼井村第一、十村民小组

返还安置地建设项目合作开发意向协议

甲    方：江华瑶族自治县沱江镇鲤鱼井村第一、十村民小组

地    址：沱江镇鲤鱼井村     （以下简称甲方）

乙    方：

公司地址：

法人代表：                            （以下简称乙方）

见 证 方：江华瑶族自治县沱江镇人民政府

沱江镇鲤鱼井村民委员会（以下简称见证方）

为开发利用好江华瑶族自治县鲤鱼井村第一、十村民小组返还安置用地，做好失地户安置工作，建设优质、精品商住小区，实现合作互利共赢，经甲、乙双方充分协商，签订如下合作开发意向协议:

一、项目概况

本项目地处湖南省江华瑶族自治县沱江镇萌渚路以东、中兴路以北、占地面积13057.64平方米约 19.58 亩，是甲方依法取得的征地预留返还生产生活安置用地。土地取得方式为：先期办理国有划拨地手续，后再转为国有出让地手续。国有土地出让金暂时由乙方代缴，再按规定奖补到村，然后再转为该项目履约保证金。用地性质为城镇住宅用地，具体位置及面积以《项目用地规划红线图》为准。项目以建设城镇住宅及其配套设施为主要内容，容积率≤ 2.5，建筑密度 ≤ 30%，总建筑面积约32644.10㎡，具体建设方案以江华瑶族自治县国土空间规划审批为准。项目建设期限为两年，即：     年  月  日至    年  月  日完成全部开发建设任务，其中：用于安置甲方鲤鱼井村第一、十村民小组失地村民住宅商品房（本协议简称“安置物业”）建设项目期限为二年，即：从签订合作开发协议之日起二年内完成，在    年   月   日前完成全部交房，交付标准以质监部门验收合格并达到交房条件为准。

二、合作开发方式及分配方案

（一）合作开发方式及甲乙双方分配总原则

本项目采取公开招商、固定分成、合作开发的方式进行建设，即：甲方提供项目用地，甲方按固定比例分配开发建设成果（主要是安置物业）, 乙方负责筹集和承担项目建设所需资金，负责公司营运，取得经营收益，承担经营风险。甲方不参与公司经营管理，不享受分配安置之外的经营收益，不承担任何经营风险。

（二）甲方安置物业分配具体规定及附件条件

1.明确乙方分配给甲方安置物业的面积：①乙方分配给甲方的安置物业不低于6855㎡（总建筑面积约32644.10㎡的21%），临中兴路街所有房屋及本项目天地楼，甲方不参与分配。若要与本项目所匹配的设计户型属赠送、拓展面积每户按2300元/平方米计算补偿给乙方。②甲方若需要地下车库车位，每个车位按成本价补偿给乙方（需甲方提前书面报备给乙方）。

2、明确乙方分配给甲方安置物业的位置：分配给甲方的安置物业整栋分配，且在该栋的二层至十七层商品房，所处位置在规划审批后优先甲方选择。分配给甲方的安置物业在规划设计许可的情况下，其户型应采纳甲方提出的意见进行设计。

3、甲方和到户的安置物业具体分配以及安置物业后期管理由甲方自行负责。乙方在下列情况下协助甲方做好分配工作；①选择安置物业方式的安置户，分配到各户面积与户型面积不一致，安置户可以自行互相置换，选定安置物业户型后安置户剩余的面积由乙方按2600元/平方米无条件回购，面积不足的由安置户按2600元/平方米向乙方购买补足。②选择货币安置方式的安置户，在签署承诺书后，乙方按2600元/平方米支付货币并视为安置，乙方在安置物业主体验收通过后5个工作日内一次性支付给安置户，逾期，甲方选择安置房安置，乙方无条件提供优质房源。

4、乙方确保甲方的安置物业必须优先于乙方的商品房施工、竣工，乙方在安置物业建设项目开工后方可进行商品房开发施工。

5、乙方未经甲方同意，不得将本项目用地进行抵押、贷款，如有以上行为甲方有权解除协议，由此产生的一切经济损失及法律后果将由乙方承担。

6、安置物业应达到国家商品房建设规定标准，乙方按商品房质量保修规定承担安置物业的质量保修责任，且安置物业统一办理商品房《不动产权证》。

7、乙方负责将安置物业的《不动产权证书》办理到甲方或者甲方指定的安置户名下，也可由乙方无条件协助甲方安置户自行办理。乙方负责办理时,甲方及相应的安置户业主只限于按照100㎡-140㎡/套面积户型按照 7000元/套标准承担用于办理《不动产权证 》 及水、电、气入户、房屋维修基金、契税、工本费、打捆收费等税费，甲方不再承担其它任何费用（仅限于安置户第一套房标准费用办理，其他情况超出费用由安置户承担 ），包括但不限于其它新增各项税、费等，如有超过的税费及费用均由乙方承担。 “五方”验收后由甲方按乙方的书面通知及时足额交纳上述费用，安置户所交纳的费用由甲方村民理事会统筹统管配合乙方办证工作。如因由乙方办证时甲方安置户逾期交纳的，逾期交纳户自负责任。

8、安置物业后期管理由甲方自行负责，安置物业前期物业管理费用、住房交易契税由乙方负责。

9、分配到户的安置物业建筑面积的计算方式（含公共面积分摊）以及每户土地权属的分配按国家有关政策规定执行，以《不动产权证书》登记面积为准。

10、安置物业如有需要对外出售和统一招商的，双方另行签订委托出售和委托招商协议。

11、安置物业需设计100㎡-140㎡/ 套多种不同面积的相应合理户型。

三、意向保证金、履约保证金及土地出让金缴纳规定

1.①合作投资方应在报名时向招商方所属的村集体经济组织交纳项目意向保证金人民币贰佰万元整（¥ 2000000.00）至招商方所属的行政村“村账乡代管”账号，招商成功后转为土地出让金（不计息）。 合作投资方需在合作投资者确定后一个月内与招商方签署正式合同协议，如合作投资方在签署正式合作协议前放弃投资资格，合作投资方交纳的项目意向保证金不予退还。②甲方缴纳办理划拨转国有出让手续的国有土地出让金 （约 1000万元，具体以实际缴纳金额为准。）由乙方代缴。③ 签订正式协议后将意向保证金并入乙方代甲方缴纳的国有土地出让金。根据2019年4月19日江华瑶族自治县人民政府常务会议纪要及2019年4 月24 日中共江华瑶族自治县县委常委会议纪要规定，按照安置物业项目建设进度完成的时间节点与比例由县财政奖补拨付至本项目所在行政村江华瑶族自治县沱江镇人民政府村账乡代管办公室帐号（注明：鲤鱼井村第一、十村民小组返还安置地项目履约保证金），作为安置物业建设项目的履约保证金。

2、履约保证金用于担保乙方对合作协议的履行。乙方违反本协议约定时，乙方以其履约保证金承担违约责任。履约保证金不足以承担全部损失及法律后果的，乙方包括但不限于该公司其他资产、本项目其他在建工程等另行给予赔偿。乙方作为本协议民事责任主体不得成立新公司开发建设本项目。

3、乙方在摘牌并签订正式协议之日起乙方按本项目的规划指标设计方案（需由乙方提供审议的所有资料）依程序呈报江华瑶族自治县国土空间规划联席会议审议，不管是否通过，乙方必需在签订正式协议之日起15天内将鲤鱼井村第一、 十村民小组的返还安置地土地出让金约1000万元足额代缴。 逾期未足额代缴土地出让金视为违约，甲方有权解除本协议，意向保证金贰佰万元不予退还，由此产生的一切经济损失及法律后果将由乙方承担。如乙方按期足额代缴土地出让金，则土地出让金根据相关规定依程序转为履约保证金，专项用于安置物业项目建设。履约保证金退还的时间节点与比例为:①安置物业完成基础正负零进度三十个工作日内甲方退还乙方40% （包括由甲方支付甲方选定的安置物业项目工程建设监理报酬)。 ②安置物业工程形象进度完成第十层三十个工作日内退还30% (包括由甲方支付甲方选定的安置物业项目工程建设监理报酬）； 主体工程封顶后三十个工作日内退还20% (包括由甲方支付甲方选定的安置物业项目工程建设监理报酬); 最后剩余10%在安置物业通过竣工验收交付给甲方后，甲方应在六个月内组织安置户业主办理《不动产权证》， 每办理一户《不动产权证书》， 甲方退还乙方履约保证金8000元/户，直至剩余的履约保证金退完为止。因甲方安置户业主自身原因致使不能在六个月内办理《不动产权证书》的，六个月期满后30个工作日内甲方应将所剩余的履约保证金一次性退还给乙方。

4、本项目的安置物业建设项目工程建设监理公司由甲方选定。乙方接受由甲方比选1名监理工程师和1名监理员监管质量进度签证确定。由甲方全权委托、全权管理，且由甲方从收到的履约保证金中支付受委托监理工程师、监理员的报酬。甲方应当谨慎选择监理工程师、监理员，报酬应当合理适中。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务：

1、依法召开全村代表（户代表）大会，并形成合作开发决议；依法推选成立江华瑶族自治县沱江镇鲤鱼井村第一、十村民小组返还安置用地安置房理事会，全权负责和组织统筹协调本项目建设和管理工作中的各项事宜。

2、甲方负责腾地交地，保证土地的合法性、无争议和可开发性。

3、根据合作开发需要，及时提供合作开发建设及各项行政审批所需的甲方所掌握的相关文件与资料，全力协助乙方做好项目建设勘测、规划设计、手续报批等前期工作。

4、在规划设计审批之前，有权对安置房提出实际要求和设计主张。最终以规划设计审批为准。在施工过程中，有权对分配给甲方的安置房工程质量及用料进行监督和提出合理整改意见。

5、积极协调当地政府部门及周边关系，处理本村可能影响合作开发的有关问题和矛盾纠纷，为合作开发的顺利实施营造良好环境。

6、根据办理安置房权属证书的需要， 及时提供所需文件与资料进行监督和提出合理整改意见。

7、甲乙双方签订意向合同后，甲方向政府部门申请公开挂网招商，乙方摘网中选后，招商代理相关费用由乙方支付。

（二）乙方权利与义务

1、全程负责合作开发项目的运作，包括但不限于制定开发设计方案、办理相关报建手续、筹集开发资金、制订规划设计、组织工程建设、开展商业营销、实施前期物业管理等全程各项工作。

2.承担合作开发项目成本费用，包括但不限于城市基础设施配套费、报建手续费用、前期工程费用、基础设施建设费用、建筑安装工程费用、公共配套设施建设费用（市政道路除外）、 开发间接费用、管理费用、财务费用、销售费用、税费等，但按政策和协议规定由甲方及其安置户承担的费用（办理《不动产权证书》的部分费用、水电气入户费除外）。

3、按本协议约定的时间、面积、位置、标准等具体要求向甲方交付安置物业。按本协议约定及时足额缴纳土地出让金。

4、负责合作项目实施过程中可能发生的事故、纠纷的处理及其费用的承担。但因甲方村民（乙方聘用的村民除外）引发的纠纷由甲方负责处理。

5、承担合作开发中的其它事项。

五、甲乙双方对合作开发有关事项的承诺

1、甲方提供用于双方合作开发的土地为甲方依法取得，甲方有权依法开发该用地，本协议签订前已经过村民代表大会（户代表）三分之二成员签字同意该用地用于双方合作开发，符合民主决策要求。甲方未在该用地设置任何形式的担保，未与其他第三人设立合作关系。

2、本合作开发涉及甲方村民的生产生活安置，事关百姓民生与社会稳定，乙方已充分认识本合作开发的实际情况与利害关系。乙方承诺在本协议履行中将恪守诚实信用，做好充分准备确保实现甲方村民安置利益，以防发生村民群体事件，影响社会稳定。

3、未经双方及上级主管、监管部门同意，任何一方不得将合作用地使用权转让或与第三人合作。

4、在本协议签订前，乙方已对该用地情况及周边环境进行了实地考察，对其商业价值、开发前景、预期回报、安置地有关政策和情况等进行了评估与论证，同意接受在土地现状基础上进行合作开发，并承诺无论什么情况均不以出现经营风险为由拖延、中止、终止本协议的履行；同时承诺不以甲方不承担经营风险为由，主张本协议无效或转变本合作开发协议的性质。

5、甲方承诺接受乙方的前期物业管理，具体方式另行协商，甲方不承担安置物业前期管理费用。

6、甲方承诺在安置物业正式交付前不得将安置物业分配到安置户个人名下。

7、甲方承诺在符合行业规定的前提下，甲方积极配合协助乙方办理本项目在立项、办证、规划设计、图审及实施建设等事项，确保安置地项目依法依规有序建设。安置用地为民生工程，在不违反相关规定的情况下可以不采用装配式建筑。乙方在办理《施工许可证》时，采用单次建筑面积不得超过4万平方米的规模申报。

六、违约责任

（一）甲方的违约责任

1、甲方提供的合作用地存在权利瑕疵，或者甲方村民上访、闹事等原因，导致延误划拨转出让手续办理的，安置物业交付期限相应顺延；因甲方原因延误时间超过 6 个月的， 乙方有权解除本协议。乙方因此解除本协议的，甲方应在本协议解除之日起15日内退还乙方交纳的履约保证金，未按约定退还的还应同时按银行同期贷款市场报价利率向乙方支付逾期退还违约金。

2、因甲方村民无故闹事、阻工，导致合作项目不能开工达30天的和项目全面停工的，交付物业期限相应顺延，造成重大损失的，甲方按实赔偿。甲方承担损失赔偿后由甲方向闹事、阻工的村民追究赔偿责任。因乙方原因导致村民闹事、阻工的，甲方不承担责任。

3、非乙方原因（国家政策原因除外），甲方无故终止本协议的，除应退还乙方缴纳资金外，还应赔偿甲方履约保证金20% 支付违约金。

（二）乙方的违约责任

1、在乙方交纳意向保证金后、办理划拨转出让地手续前，单方终止本协议的，无权要求退还意向保证金。

2、未经甲方同意，乙方单方转让合作用地使用权的，视为乙方违约，乙方无权要求退还履约保证金，并按履约保证金总额的百分之二十支付违约金给甲方。

3、未经甲方同意，乙方单方与第三人进行合作的，视为乙方违约，甲方有权终止合作，解除合同且履约保证金不予退还，由此产生的经济损失及法律后果由乙方承担。

4、安置物业项目在建设过程中，因乙方原因导致工程停工或不连续施工累计停工达12个月以上 (包含12个月)， 甲方下达整改通知后，乙方没有根据甲方要求整改的，甲方有权解除协议，履约保证金不予退还，一切损失由乙方自行承担。乙方超过本协议约定期限3个月未交付安置物业的，从期限届满日之次日起，乙方按10元 /㎡/月的标准向甲方支付违约金；乙方超过6个月未交付安置物业的，违约金按双倍计算；最长时间不能超过一年，超过一年时间未交付的，甲方有权终止协议及有权处理乙方在鲤鱼井村第一、十组村民小组返还安置地上所有的建筑，履约保证金不予退还，由此产生的经济损失及法律后果由乙方自行承担，遇不可抗力的原因和政府及有关部门原因和甲方原因导致交付逾期的除外。

5、乙方在与第三方的施工、代建等合同中不得以在建或交付的安置物业作为违约责任履责的标的物，否则视为违约，甲方有权终止本协议，履约保证金不予退还，由此产生的经济损失及法律后果由乙方自行承担。

6、乙方在项目实施过程中发生的任何事故(除由甲方引发的事故外)由乙方负责并承担全部费用，甲方不负任何责任。

7、乙方在建设安置物业过程中，出现质量问题(包含建材质量不达标、建筑工艺不符合国家标准等等)甲方有权向政府有关职能部门反映要求乙方停工整改，如双方无法因此达成共识，可申请由第三方专业部门介入鉴定，如鉴定结果确实出现质量问题，该鉴定费用由乙方承担，甲方下达整改通知书后，乙方拒不执行，甲方有权终止本协议，由此产生的经济损失及法律后果由乙方自行承担。如鉴定结果不属于质量问题，则该鉴定费由甲方承担，由此产生的经济损失及法律后果也由甲方承担。

（三）因不可抗力导致本协议不能履行的，本协议解除，甲方自协议解除之日起 10 个工作日内向乙方无息退还履约保证金，双方互不追究违约责任。

七、其他

1. 因一方违约致使守约方采取的诉讼方式实现债权，违约方应承担守约方遭受的一切损失，包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费等。

2. 本协议经甲乙双方及见证方签字盖章之日起生效， 本协议仅用于合作招商响应文件，待招商成功后，双方应以平等、自愿、公平 、公正和互利双赢、友好合作的立场，协商处理遇到的各项事宜，并在一个月内签订正式合作协议。本协议一式陆份，甲乙双方各执壹份， 沱江镇人民政府贰份，相关单位贰份。

甲方（签章）：                      乙方（签章）：

年    月   日                     年    月   日

见证方（签章）：

年    月   日

（本页为签字页，无正文）

理事会会长签字：

理事会成员签字：

（本页为签字页，无正文）

各户主（户代表）签字本页共       户：