## 农村公路“三路”建设
2022年蓝山县重点民生实事项目建设完成情况明细表
填报单位：蓝山县交通运输局 | [10 empty] | 填报日期：2022年12月30日
序号 | 市州 | 县市区 | 乡镇 | 项目名称 | 路线编码 | 起讫桩号 |  | 规划里程（公里） | 累计完成 里程 （公里） | 本年累计 完成投资 （万元） | 中央投资 （万元） | 省投资 (万元) | 县区配 套资金 （万元） | 备注
[6 empty] | 起点 | 终点
蓝山县合计 | [7 empty] | 114.83 | 112.619 | 28995.055 | 10033.16 | 1337.29 | 17624.605
乡镇通三级公路小计 | [7 empty] | 31.471 | 29.76 | 17856 | 6547.2 | 595.2 | 10713.6
1 | 永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 蓝山县火市至毛俊镇通三级路 | X002431127 | 0 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 2856 | 1047.2 | 95.2 | 1713.6
2 | 永州市 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | 蓝山县塔峰镇至浆洞公路 | X248431127 | 0 | 26.711 | 26.711 | 25 | 15000 | 5500 | 500 | 9000
旅游公路合计 | [7 empty] | 43.61 | 43.11 | 6499.95 | 2155.5 | 431.1 | 3913.35
1 | 永州市 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | 云冰山景区至毛俊水库景区连接路 | Y996431127 | 0 | 40.037 | 26.51 | 26.51 | 3843.95 | 1325.5 | 265.1 | 2253.35
2 | 永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 虎溪传统村落旅游路 | Y620431127 | 0 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 2656 | 830 | 166 | 1660
农村公路资源产业路小计 | [7 empty] | 22.449 | 22.449 | 3255.105 | 897.96 | 224.49 | 2132.655
1 | 永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 蓝山县凯丽种养殖专业合作社产业路 | C52C431127 | 0 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 234.9 | 64.8 | 16.2 | 153.9
2 | 永州市 | 蓝山县 | 新圩镇 | 蓝山县兆丰生态养殖农场产业路 | C28C431127 | 0 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 155.295 | 42.84 | 10.71 | 101.745
3 | 永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 蓝山县俊水源种植农民专业合作社产业路 | C50C431127 | 0 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 168.2 | 46.4 | 11.6 | 110.2
4 | 永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 蓝山县晶鑫生态种养殖农民专业合作社产业路 | C49C431127 | 0 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 172.695 | 47.64 | 11.91 | 113.145
5 | 永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 蓝山县鸟子岭种植专业合作社产业路 | C08C431127 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 181.25 | 50 | 12.5 | 118.75
6 | 永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 蓝山县南风歌种养殖专业合作社产业路 | C10C431127 | 0 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 194.88 | 53.76 | 13.44 | 127.68
7 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 蓝山县舜安田园种养专业合作社产业路 | C03C431127 | 0 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 187.92 | 51.84 | 12.96 | 123.12
8 | 永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 泉塘西瓜产业园产业路 | C25C431127 | 0 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 384.25 | 106 | 26.5 | 251.75
9 | 永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 蓝山县土龙种养专业合作社产业路 | C16C431127 | 0 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 260.42 | 71.84 | 17.96 | 170.62
10 | 永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 蓝山县创世种养专业合作社产业路 | C30C431127 | 0 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 397.88 | 109.76 | 27.44 | 260.68
11 | 永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 蓝山县盛鑫种养专业合作社产业路 | C05C431127 | 0 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 234.9 | 64.8 | 16.2 | 153.9
12 | 永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 蓝山县祠堂圩镇团结村经济合作社产业路 | C22C431127 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 148.335 | 40.92 | 10.23 | 97.185
13 | 永州市 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | 蓝山县绿富种养专业合作社产业路 | C01C431127 | 0 | 3.684 | 3.684 | 3.684 | 534.18 | 147.36 | 36.84 | 349.98
新村与撤并村便捷连通路小计 | [7 empty] | 17.3 | 17.3 | 1384 | 432.5 | 86.5 | 865
1 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 白跃至虾公井连接路 | C63C431127 | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 185.6 | 58 | 11.6 | 116
2 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 黄泥井至矮岭庵连接路 | C69C431127 | 0 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 202.4 | 63.25 | 12.65 | 126.5
3 | 永州市 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | 茶山至大牛皮河连接路 | C60C431127 | 0 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 109.6 | 34.25 | 6.85 | 68.5
4 | 永州市 | 蓝山县 | 新圩镇 | 愁里至肖家连接路 | C64C431127 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 96 | 30 | 6 | 60
5 | 永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 道福至塘城连接路 | C59C431127 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 83.2 | 26 | 5.2 | 52
6 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 背子冲至塘复连接路 | C62C431127 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 77.6 | 24.25 | 4.85 | 48.5
7 | 永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 上源至子荣连接路 | C81C431127 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 85.6 | 26.75 | 5.35 | 53.5
8 | 永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 白竹塘至肖家岭连接路 | C56C431127 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 144 | 45 | 9 | 90
9 | 永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 大河边之舜源连接路 | C58C431127 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 83.2 | 26 | 5.2 | 52
10 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 龙泉至团结连接路 | C67C431127 | 0 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 129.6 | 40.5 | 8.1 | 81
11 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 保干至李家围连接路 | C57C431127 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 64.8 | 20.25 | 4.05 | 40.5
12 | 永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 邓家围至栗树脚连接路 | C61C431127 | 0 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 122.4 | 38.25 | 7.65 | 76.5

## 安防工程
2022年蓝山县农村公路安防工程建设完成情况明细表
填报单位：蓝山县交通运输局 | [9 empty] | 填报日期：2022年12月30日
序号 | 行政区划 | 乡镇名称 | 路线编码 | 路线名称 | 隐患里程 （公里） | 建设规模 |  |  |  | 投资计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 反光镜（个） | 防护栏（米） | 标线 (平方米) | 标志牌（个） | 合计 | 中央投资 | 省配套 | 地方配套
合 计 |  |  |  |  | 44.658 | 116 | 31196 | 26145.1 | 388 | 893.16 | 267.948 | 89.316 | 535.896
1 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C040431127 | S912至上丰头 | 0.66 | 6 | 380 | 359.1 | 16 | 13.2 | 3.96 | 1.32 | 7.92
2 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C041431127 | S912至李子荣 | 0.535 | 3 | 340 | 615.3 | 6 | 10.7 | 3.21 | 1.07 | 6.42
3 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C046431127 | 和平至廖家 | 0.259 | 1 | 168 | 158.7 | 4 | 5.18 | 1.554 | 0.518 | 3.108
4 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C051431127 | S912至大坪 | 0.31 | 2 | 196 | 189 | 5 | 6.2 | 1.86 | 0.62 | 3.72
5 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C053431127 | S912至颜贵林 | 0.56 | 3 | 364 | 483.6 | 7 | 11.2 | 3.36 | 1.12 | 6.72
6 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C055431127 | 大富头至金银塘 | 1.1 | 5 | 620 | 1664.1 | 22 | 22 | 6.6 | 2.2 | 13.2
7 | 蓝山县 | 所城镇 | C127431127 | 高良头至麦子地 | 0.5 | 1 | 360 | 196.8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6
8 | 蓝山县 | 所城镇 | C128431127 | S231至所城 | 0.1 | 0 | 60 | 125.1 | 2 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.2
9 | 蓝山县 | 所城镇 | C132431127 | 长铺至伍家 | 1.2 | 4 | 836 | 427.5 | 13 | 24 | 7.2 | 2.4 | 14.4
10 | 蓝山县 | 新圩镇 | C169431127 | S353至双何 | 1.219 | 1 | 904 | 365.7 | 7 | 24.38 | 7.314 | 2.438 | 14.628
11 | 蓝山县 | 新圩镇 | C170431127 | S353至岸山 | 1.926 | 6 | 1380 | 577.8 | 16 | 38.52 | 11.556 | 3.852 | 23.112
12 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C206431127 | 社下至二组 | 0.25 | 1 | 152 | 124.8 | 6 | 5 | 1.5 | 0.5 | 3
13 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C207431127 | 社下至五组 | 0.15 | 1 | 88 | 51.3 | 4 | 3 | 0.9 | 0.3 | 1.8
14 | 蓝山县 | 楠市镇 | C210431127 | S231至新石坪 | 0.5 | 3 | 320 | 415.2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6
15 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C324431127 | S107至下歧 | 1.4 | 4 | 1020 | 474 | 8 | 28 | 8.4 | 2.8 | 16.8
16 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C333431127 | S107至石蹭 | 1.4 | 6 | 980 | 546.3 | 12 | 28 | 8.4 | 2.8 | 16.8
17 | 蓝山县 | 新圩镇 | C363431127 | Y366至山岭圭 | 1.689 | 4 | 1260 | 53.1 | 11 | 33.78 | 10.134 | 3.378 | 20.268
18 | 蓝山县 | 新圩镇 | C92B431127 | X051至田心铺 | 0.19 | 3 | 88 | 235.8 | 6 | 3.8 | 1.14 | 0.38 | 2.28
19 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C995431127 | 蓝山-浆洞桐木垒 | 0.12 | 1 | 52 | 270 | 4 | 2.4 | 0.72 | 0.24 | 1.44
20 | 蓝山县 | 楠市镇 | C997431127 | 楠市-宁远老村 | 3.68 | 8 | 2640 | 1683.6 | 26 | 73.6 | 22.08 | 7.36 | 44.16
21 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C999431127 | 火市-嘉禾塘村 | 5.75 | 10 | 4200 | 2400 | 32 | 115 | 34.5 | 11.5 | 69
22 | 蓝山县 | 所城镇 | C129431127 | 所城至所城居委会 | 0.05 | 0 | 0 | 450 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6
23 | 蓝山县 | 楠市镇 | C130431127 | Y206至子塘 | 0.07 | 0 | 0 | 510 | 4 | 1.4 | 0.42 | 0.14 | 0.84
24 | 蓝山县 | 土市镇 | CA0243U27 | 村部-村部 | 2.24 | 2 | 1500 | 2200 | 24 | 44.8 | 13.44 | 4.48 | 26.88
25 | 蓝山县 | 毛俊镇 | C998431127 | 火市-浆洞 | 6.145 | 12 | 4520 | 2286 | 32 | 122.9 | 36.87 | 12.29 | 73.74
26 | 蓝山县 | 毛俊镇 | CJH1431127 | 归龙村村道 | 0.98 | 5 | 670 | 940 | 9 | 19.6 | 5.88 | 1.96 | 11.76
27 | 蓝山县 | 土市镇 | CJH3431127 | 坪石头村村道 | 0.04 | 0 | 18 | 40 | 2 | 0.8 | 0.24 | 0.08 | 0.48
28 | 蓝山县 | 新圩镇 | CV40431127 | 岸山至滨溪 | 0.59 | 1 | 400 | 500 | 6 | 11.8 | 3.54 | 1.18 | 7.08
29 | 蓝山县 | 毛俊镇 | CJH2431127 | 秧田村村道 | 3.36 | 5 | 2300 | 3200 | 27 | 67.2 | 20.16 | 6.72 | 40.32
30 | 蓝山县 | 新圩镇 | C364431127 | S353至石井 | 1.835 | 6 | 1320 | 550.5 | 14 | 36.7 | 11.01 | 3.67 | 22.02
31 | 蓝山县 | 塔峰镇 | CA14431127 | 界头-界头 | 1.45 | 0 | 1000 | 1200 | 13 | 29 | 8.7 | 2.9 | 17.4
32 | 蓝山县 | 大桥瑶族乡 | C342431127 | 沙子岭至砂岭 | 4.4 | 12 | 3060 | 2851.8 | 37 | 88 | 26.4 | 8.8 | 52.8