## 2023年农村公路“三路”建设
2023年蓝山县农村公路提质改造建设项目进度表
填报单位：蓝山县交通运输局 | [11 empty] | 填报日期：2023年12月11日
序号 | 市州 | 县市区 | 乡镇 | 项目名称 | 路线编码 | 起讫桩号 |  | 规划里程（公里） | 本年 完成 里程 （公里） | 累计 完成 里程 （公里） | 本年累计 完成投资 （万元） | 中央投资 （万元） | 省投资 (万元) | 县区配 套资金 （万元） | 备注
[6 empty] | 起点 | 终点
蓝山县合计 | [7 empty] | 136.488 | 88.511 | 130.111 | 27727.895 | 10460.05 | 1400.41 | 18523.435
乡镇通三级公路小计 | [7 empty] | 65.913 | 34.93 | 59.93 | 20958 | 7684.6 | 698.6 | 12574.8
1 | 永州市 | 蓝山县 | 浆洞瑶族乡 | 蓝山县塔峰镇至浆洞公路 | X248431127 | 0 | 26.711 | 26.711 | 1 | 26 | 600 | 220 | 20 | 360
2 | 永州市 | 蓝山县 | 大桥瑶族乡 | 蓝山县所城镇至大桥公路 | X045431127 | 0 | 3.13 | 3.13 | 2.93 | 2.93 | 1758 | 644.6 | 58.6 | 1054.8
3 | 永州市 | 蓝山县 | 犁头瑶族乡 | 蓝山县塔峰镇至犁头公路 | X029431127 | 0 | 17.429 | 17.429 | 15 | 15 | 9000 | 3300 | 300 | 5400
4 | 永州市 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | 蓝山县所城镇至湘江源公路 | X247431127 | 0 | 18.643 | 18.643 | 16 | 16 | 9600 | 3520 | 320 | 5760
旅游通景公路小计 | [7 empty] | 38.896 | 21.902 | 38.502 | 3183.29 | 1818.09 | 385.02 | 3636.18
1 | 永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 虎溪传统村落旅游路 | Y620431127 | 0 | 17.1 | 17.1 | 0.5 | 17.1 | 80 | 855 | 171 | 1710
2 | 永州市 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | 湘江源景区通景公路 | C231431127 | 0 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 726.16 | 225.36 | 50.08 | 450.72
3 | 永州市 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | 湘江源温泉通景公路 | C376431127 | 0 | 2.794 | 2.794 | 2.794 | 2.794 | 405.13 | 125.73 | 27.94 | 251.46
4 | 永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 土市新村红色通景公路 | X112431127 | 0 | 9.194 | 9.194 | 8.8 | 8.8 | 1276 | 396 | 88 | 792
5 | 永州市 | 蓝山县 | 毛俊镇 | 蓝山县毛俊水库旅游公路 | C093431127 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 696 | 216 | 48 | 432
资源产业路小计 | [6 empty] | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 2347.405 | 647.56 | 161.89 | 1537.955
1 | 永州市 | 蓝山县 | 新圩镇 | 蓝山县田心富农生态养殖农庄产业路 | C46C431127 | 0 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 181.54 | 50.08 | 12.52 | 118.94
2 | 永州市 | 蓝山县 | 太平圩镇 | 蓝山县合家坊种养专业合作社产业路 | C48C431127 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 113.1 | 31.2 | 7.8 | 74.1
3 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 湖南三峰茶叶有限公司产业路 | C31C431127 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 464 | 128 | 32 | 304
4 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 蓝山县姗姗果业农业合作社产业路 | C27C431127 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 46.4 | 12.8 | 3.2 | 30.4
5 | 永州市 | 蓝山县 | 荆竹瑶族乡 | 蓝山县江源道地药业种养殖专业合作社产业路 | C42C431127 | 0 | 6.562 | 6.562 | 6.562 | 6.562 | 951.49 | 262.48 | 65.62 | 623.39
6 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 蓝山县绿色时代农业发展有限公司产业路 | C02C431127 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 377 | 104 | 26 | 247
7 | 永州市 | 蓝山县 | 太平圩镇 | 蓝山县和新种养专业合作社产业路 | C48C431127 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 118.9 | 32.8 | 8.2 | 77.9
8 | 永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 蓝山县诚信水稻农机专业合作社产业路 | C34C431127 | 0 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 94.975 | 26.2 | 6.55 | 62.225
新村与撤并村便捷连通路小计 | [6 empty] | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 1239.2 | 309.8 | 154.9 | 774.5
1 | 永州市 | 蓝山县 | 祠堂圩镇 | 老婆源至桐梓坪连接路 | C71C431127 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 204 | 51 | 25.5 | 127.5
2 | 永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 上下村至鸭婆洞连接路 | C82C431127 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 87.2 | 21.8 | 10.9 | 54.5
3 | 永州市 | 蓝山县 | 楠市镇 | 塘背至甘溪连接路 | C86C431127 | 0 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 181.6 | 45.4 | 22.7 | 113.5
4 | 永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 邱家至山口连接路 | C79C431127 | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 84.8 | 21.2 | 10.6 | 53
5 | 永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 舜河至枧下连接路 | C85C431127 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 114.4 | 28.6 | 14.3 | 71.5
6 | 永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 舜河至新铺连接路 | C87C431127 | 0 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 116.8 | 29.2 | 14.6 | 73
7 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 罗家至下窑头连接路 | C097431127 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 42.4 | 10.6 | 5.3 | 26.5
8 | 永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 栗岐岭至南岭连接路 | C73C431127 | 0 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 82.4 | 20.6 | 10.3 | 51.5
9 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 金银福至刘景福连接路 | C65C431127 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 79.2 | 19.8 | 9.9 | 49.5
10 | 永州市 | 蓝山县 | 土市镇 | 坦头至高陆连接路 | C84C431127 | 0 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 189.6 | 47.4 | 23.7 | 118.5
11 | 永州市 | 蓝山县 | 塔峰镇 | 桥下至荷叶塘连接路 | C76C431127 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 56.8 | 14.2 | 7.1 | 35.5

## 2023年安防工程
2023年蓝山县农村公路安防工程建设进度表
填报单位：蓝山县交通运输局 | [11 empty] | 填报日期：2023年12月11日
序号 | 行政区划 | 乡镇名称 | 路线编码 | 路线名称 | 隐患里程 | 建设规模 | [5 empty] | 投资计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 反光镜（个） | 警示墩（个） | 防护栏（米） | 防撞墙(平方米) | 标线 (平方米) | 标志牌（个） | 合计 | 中央投资 | 省配套 | 地方配套
合 计 |  |  |  |  | 22.53 | 64 | 0 | 13518 | 0 | 11336.4 | 221 | 450.6 | 135.18 | 67.59 | 247.83
1 | 蓝山县 | 新圩镇 | C167431127 | S353至上清涵 | 0.4 | 2 |  | 240 |  | 858.3 | 4 | 8 | 2.4 | 1.2 | 4.4
2 | 蓝山县 | 新圩镇 | C371431127 | S107至水源 | 0.7 | 3 |  | 420 |  | 387.9 | 7 | 14 | 4.2 | 2.1 | 7.7
3 | 蓝山县 | 新圩镇 | C374431127 | S232至五都 | 0.42 | 2 |  | 252 |  | 283.8 | 4 | 8.4 | 2.52 | 1.26 | 4.62
4 | 蓝山县 | 土市镇 | C267431127 | 土市至栗歧岭 | 1.16 | 2 |  | 696 |  | 392.1 | 11 | 23.2 | 6.96 | 3.48 | 12.76
5 | 蓝山县 | 土市镇 | C274431127 | 洞头至栗歧岭 | 2.4 | 3 |  | 1440 |  | 818.1 | 24 | 48 | 14.4 | 7.2 | 26.4
6 | 蓝山县 | 土市镇 | C308431127 | 埠头至四村 | 1.85 | 4 |  | 1110 |  | 571.2 | 18 | 37 | 11.1 | 5.55 | 20.35
7 | 蓝山县 | 土市镇 | C311431127 | Y365至塔黄 | 0.74 | 3 |  | 444 |  | 307.5 | 7 | 14.8 | 4.44 | 2.22 | 8.14
8 | 蓝山县 | 土市镇 | C312431127 | S351至坦头 | 0.56 | 2 |  | 336 |  | 304.5 | 5 | 11.2 | 3.36 | 1.68 | 6.16
9 | 蓝山县 | 土市镇 | C383431127 | 楼溪至萝卜冲 | 1.15 | 4 |  | 690 |  | 401.7 | 11 | 23 | 6.9 | 3.45 | 12.65
10 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C334431127 | 下坪山至石蹭 | 1.05 | 5 |  | 630 |  | 773.1 | 10 | 21 | 6.3 | 3.15 | 11.55
11 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C316431127 | Y613至楼溪 | 1.2 | 5 |  | 720 |  | 705.6 | 12 | 24 | 7.2 | 3.6 | 13.2
12 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C321431127 | S107至沿山 | 1.2 | 5 |  | 720 |  | 883.2 | 12 | 24 | 7.2 | 3.6 | 13.2
13 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C323431127 | S107至桐木林 | 0.6 | 2 |  | 360 |  | 222.9 | 6 | 12 | 3.6 | 1.8 | 6.6
14 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C331431127 | 梅湾至山背岭 | 0.45 | 2 |  | 270 |  | 256.8 | 4 | 9 | 2.7 | 1.35 | 4.95
15 | 蓝山县 | 太平圩镇 | C361431127 | 楼溪至萝卜冲 | 5.4 | 10 |  | 3240 |  | 1834.8 | 54 | 108 | 32.4 | 16.2 | 59.4
16 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C109431127 | S912至廖伏荣 | 1.7 | 6 |  | 1020 |  | 737.4 | 17 | 34 | 10.2 | 5.1 | 18.7
17 | 蓝山县 | 塔峰镇 | C234431127 | 西埠头至黄茅岭茶场 | 0.55 | 2 |  | 330 |  | 1219.5 | 5 | 11 | 3.3 | 1.65 | 6.05
18 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | C227431127 | X114至桐村 | 1 | 2 |  | 600 |  | 378 | 10 | 20 | 6 | 3 | 11

## 2023普通国省道安防精细化提升
2023年蓝山县普通国省道安防精细化提升工程建设进度表
填报单位：蓝山县交通运输局 | [12 empty] | 填报日期：2023年12月11日
序号 | 行政区划 | 乡镇名称 | 路线编码 | 路线名称 | 隐患里程 | 计划总投资(万元) | 建设规模 | [5 empty] | 投资计划 |  |  |  | 备注
[7 empty] | 反光镜（个） | 警示墩（个） | 防护栏（米） | 防撞墙(平方米) | 标线 (平方米) | 标志牌（个） | 合计 | 中央投资 | 省配套 | 地方配套
合 计 |  |  |  |  | 17 | 1399.87 |  |  | 3394 | 1234.9 | 4809.27 | 44 |  | 779 |  | 620.87
19 | 蓝山县 | 所城镇 | G537431127 | 宁远至连州 | 17 | 1399.87 |  |  | 3394 | 1234.9 | 4809.27 | 44 |  | 779 | 0 | 620.87
单位负责人： | [7 empty] | 分管领导： | [5 empty] | 填报人：