## Sheet1
零陵区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：零陵区乡村振兴局（盖章） 时间：2023年12月1日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子 类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 财政衔接资金 | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元）
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 湘桂村 | 湘桂村土溪水库渠道维修 | 维修 | 土溪自然村 | 2024.5 | 2024.8 | 清淤砍青3000米、护坡20米、三面光150米 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1800 | 湘桂村土溪渠道维修，2个行政村、45户脱贫户受益 | 受益种田面积1600亩 | 中央
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村白竹坪至下马塘产业路埋涵管及修路基 | 埋涵管及修路基 | 白竹坪自然村 | 2024.3 | 2024.5 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 844 | 完成1000米白竹坪公路新建，60户脱贫户受益 | 改善区居民出行及农业生产平均缩短时间0.2小时 | 中央
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区 | 大庆坪社区小沟仔水渠三面光 | 三面光 | 郭家门前至黄家湾村 | 2024.2 | 2024.3 | 1100米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 422 | 完成大庆坪社区小沟仔水渠1100米灌溉水渠三面光 16户脱贫户受益 | 改善灌溉面积550余亩 | 中央
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 大江背村 | 大江背村彭家自然村水沟建设 | 硬化 | 彭家村 | 2024.1 | 2024.12 | 1200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 完成彭家自然村1200米巷道硬化及水沟建设，7户脱贫户受益 | 改善村容、村貌，方便村民出行 | 中央
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 楠木山村 | 楠木山村至白菜洞村产业路路基建设 | 铺沙及硬化 | 烂泥塘自然村至窝铺里自然村 | 2024.1 | 2024.5 | 1600米 | 90 | 8 | 0 | 0 | 82 | 23 | 完成1600米楠木山村至白菜洞村通村公路铺沙及硬化建设，9户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短0.5小时，改善两村交通便利 | 中央
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庆坪乡 | 华兆村 | 华兆村1、2、8、9、10组自来水工程 | 新建 | 华兆村 | 2024.5 | 2024.8 | 6千米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 263 | 完成6千米自来水工程的建设，6户脱贫户受益 | 改善居民263人饮水难的问题 | 中央
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 夫江仔村 | 夫江仔村蔡湾产业路铺沙及硬化 | 铺沙及硬化 | 老木司-牛背岭 | 2024.3 | 2024.12 | 8000米 | 200 | 10 | 0 | 0 | 190 | 538 | 完成8000米老木司-牛背丹岭建设（通县公路零陵区与双牌县通路），37户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1.5小时，方便农产品运输 | 中央
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 光辉村 | 光辉村5-6组水渠三面光 | 三面光及水渠两侧路基加宽 | 5-6组 | 2024.4 | 2024.9 | 300米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 897 | 完成300米5-6水渠三面光及水渠两侧路基加宽，16户脱贫户受益 | 改善灌溉面积800余亩 | 中央
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 岸山口村 | 岸山口村上坝产业路硬化 | 硬化 | 岸山口村6至8组 | 2024/7 | 2024/9 | 产业路硬化400米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 414 | 完成岸山口村产业路硬化400米，5户脱贪户受益 | 改善村民414人发展产业难的问题 | 中央
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 芳田里村 | 芳田里村12组-15组水渠三面光 | 三面光 | 原四板桥村 | 2024.3 | 2024.5 | 5500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162 | 完成5500米12组-15组水渠道三面光建设，49户脱贫户受益 | 改善灌溉面积960.2亩 | 中央
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 白菜洞村木姜子产业发展基地修路、铺水管 | 新建 | 白菜村11-12组 | 2024.1 | 2024.5 | 120亩 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 182 | 完成白菜洞村120亩木姜子产业发展基地配套基础设施建设，4户脱贫户受益 | 方便农产品运输，增加村集体经济收 | 中央
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村周家山自然村阳合漕里及庙边塘硬产业路硬化 | 硬化 | 毛坪里村4-12组 | 2024.1 | 2024.5 | 1千米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 600 | 完成毛坪里进村路硬化1千米，50户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1.5小时，方便农产品运输 | 中央
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 老村里村 | 老村里村4-7组水渠三面光 | 三面光 | 老村里村4一7组 | 2024.1 | 2024.4 | 1000米 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 56 | 完成老村里村4一7组1000米水渠三面光，18户56人脱贫户受益 | 改善灌溉面积80多亩 | 中央
14 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 大庆坪乡 | 湾夫村 | 湾夫村6-7组炸油厂架桥及护坡、水渠建设 | 新建 | 湾夫村 | 2024.3 | 2024.1 | 10米 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1042 | 完成10米炸油厂架桥工程，12户脱贫户受益 | 改善居民1042人种田难的问题 | 中央
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庆坪乡 | 竹马山村 | 竹马山村1-8组洞中间至黄狗大丘渠道三面光 | 三面光 | 洞中间至黄狗大丘（1-8组） | 2024.3 | 2024.6 | 1200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 833 | 完成竹马山村洞中间至黄狗大丘（1-8组）1200米灌溉水渠道三面光建设，17户脱贫户受益 | 受益灌溉面积200亩 | 中央
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 竹马山村 | 竹马山村4-8组水渠三面光建设 | 新建 | 竹马山村4-8组 | 2024.11.16 | 2024.11.30 | 水渠三面光建设200M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 400 | 完成竹马山村200M灌溉水渠新建，9户脱贫户受益 | 受益灌溉面积60亩 | 市级
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区、中铺里、田尾、晓宝田、芳田里、光辉、岸山口 | 农村饮水工程 | 新建 | 大庆坪社区、中铺里、田尾、晓宝田、芳田里、光辉、岸山口 | 2024.3 | 2024.8 | 7个村农村饮水工程 | 74.45 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 解决脱贫户195人饮水问题 | 解决村民5800人饮水难问题 | 区级
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 板上村 | 板上村10-11组水沟维修 | 改建 | 板上村10-11组 | 2024.7 | 2024.8 | 水沟维修320米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168 | 改善15户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶 | 中央
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 井仔头村 | 井仔头村老山岭渠道维修 | 改建 | 井仔头村老山岭 | 2024.7 | 2024.8 | 改建350米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 改善4户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶 | 中央
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 周家村 | 周家村1-4组产业路硬化 | 改建 | 周家村1-4组产 | 2024.8 | 2024.9 | 改建500米 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 380 | 改善15户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶 | 中央
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石岩头镇 | 毛屋里村 | 毛屋里村2、3组（西背自然村）生活用水水井维修 | 新建 | 毛屋里村2、3组 | 2024.5 | 2024.7 | 4口 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 改善6户脱贫户生产条件 | 间接帮扶 | 中央
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 邓家村 | 邓家村老沈家至凤凰山村对坑里产业路修建 | 新建 | 邓家村老沈家 | 2024.3 | 2024.6 | 道路建设1000米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 改善4户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶 | 中央
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 塘家村 | 塘家村龙下田自然村禾仓里水沟新建 | 新建 | 塘家村3组 | 2024.1 | 2024.3 | 800米 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 228 | 改善6户脱贫户生产条件 | 间接帮扶 | 中央
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石岩头镇 | 塘家村 | 塘家村四组洞门井水井维修 | 重建 | 塘家村四组 | 2024.9.22 | 2024.11.10 | 水井修复、井台建设、通井便道硬化 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶 | 市级
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村岭尾8组山塘维修 | 维修 | 凤凰山村岭尾8组 | 2024.4 | 2024.12 | 维修山塘200立方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 152 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶 | 中央
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村3组产业路建设 | 新建 | 凤凰山村3组 | 2024.3 | 2024.6 | 翻建200米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 改善8户脱贫户生产条件 | 间接帮扶 | 中央
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 杏木元村 | 杏木元村大伍塘水沟改建 | 改建 | 杏木元村1-3组 | 2024.2 | 2024.4 | 改建大伍塘水沟1800米 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 改善6户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶 | 中央
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 杏木元村 | 杏木元村蔡家大桥护坡建设 | 新建 | 蔡家4-7组 | 2024.3 | 2024.4 | 新建大桥护坡200米 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 620 | 改善35户贫困户出行条件 | 间接帮扶 | 中央
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 大屋村 | 大屋村1-2组水渠新建 | 新建 | 大屋村1-2组水 | 2024.5 | 2024.7 | 护砌、盖板、回填180米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200 | 改善4户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶 | 中央
30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 西头村 | 西头村仙人沟河堤及杉木师公坝修建 | 新建 | 西头村仙人沟 | 2024.7 | 2024.8 | 一处 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 450 | 改善17户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶 | 中央
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 滩头村 | 滩头村哲田自然村产业路硬化 | 改建 | 滩头哲田自然村 | 2024.7 | 2024.9 | 改建210米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 450 | 改善20户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶 | 中央
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 木塘村 | 木塘村1-9组水渠修建 | 维修、新建 | 木塘村 | 2024.6 | 2024.9 | 新建水渠 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 水渠修建一处 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 车头源村二组岩门前水渠维修与清淤 | 维修 | 车头源村 | 2024.7 | 2024.9 | 扩容、清淤、防渗 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 岩门前水渠维修与清淤一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 车头源村刘家水井及水渠维修 | 维修 | 车头源村 | 2024.5 | 2024.7 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 刘家水井及水渠维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 里洞村 | 里洞村九井塘维修 | 维修 | 里洞村 | 2024.5 | 2024.7 | 1处 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 九井塘维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 凤凰村一、二组产业路硬化 | 硬化 | 凤凰村 | 2024.6 | 2024.11 | 硬化700米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 147 | 产业路硬化700米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 晓星塘村 | 晓星塘村五组产业路硬化 | 维修 | 晓星塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 硬化400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 301 | 全村400人收益 | 9户36人脱贫户收益，每年增收1万元 | 中央
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 双井村、芙蓉塘村、联塘村、金花村 | 双井村、芙蓉塘村、联塘村、金花村水渠及护坡损毁维修 | 维修 | 双井村、芙蓉塘村、联塘村、金花村 | 2024.7 | 2024.9 | 4处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 | 芙蓉塘村、联塘村、金花村水渠及护坡损毁维修4处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 双井村 | 双井村8、9、10、11组道路硬化 | 硬化 | 双井村 | 2024.6 | 2024.9 | 硬化380米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140 | 道路硬化380米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 秀毓塘 | 秀毓塘村尾坝塘及秀毓塘维修 | 维修 | 秀毓塘 | 2024.4 | 2024.9 | 1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 尾坝塘及秀毓塘维修1处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 秀毓塘 | 秀毓塘村门前大塘维修 | 维修 | 秀毓塘 | 2024.5 | 2024.9 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 村门前大塘维修1处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 芙蓉塘村 | 芙蓉塘村5-6组道路硬化及人居环境整治 | 新建 | 芙蓉塘村5-6组 | 2024.9.22 | 2024.12 | 道路硬化100米、村庄垃圾桶20个、村庄卫生治理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 342 | 完成芙蓉塘村100米道路硬化，改善村庄环境 | 完成芙蓉塘村100米道路硬化，改善村庄环境 | 市级
43 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 官房村 | 官房村挡水坝维修 | 维修 | 官房村 | 2024.3 | 2024.6 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 挡水坝维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 联塘村4组门口塘及水渠维修 | 维修 | 联塘村 | 2024.4 | 2024.7 | 1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 门口塘及水渠维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 斑竹塘村井塘冲至蔡家坝水渠维修 | 维修 | 3.4.5.10.12组 | 2024.1 | 2024.5 | 水沟三面光 | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 553 | 全村553人受益 | 带动26户108人脱贫户受益每年增收0.5万 | 中央
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 斑竹塘村小坝水沟渠维修 | 维修 | 斑竹塘村 | 2024.4 | 2024.7 | 1处 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 斑竹塘村小坝水沟渠维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村6-9组产业路硬化 | 硬化 | 6-9组 | 2024.5 | 2024.9 | 硬化800米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 181 | 产业路硬化800米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 板栗坝村 | 板栗坝村长流井及九组、十六组水沟维修 | 维修 | 板栗坝村 | 2024.5 | 2024.8 | 1处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 长流井及九组、十六组水沟维修一处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村10组钟家水渠维修及机井建设 | 硬化 | 金花村 | 2024.5 | 2024.6 | 1座 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 钟家水渠维修及机井建设一座 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 排龙山村8组周芝家至9组罗爱家产业路硬化 | 硬化 | 排龙山村 | 2024.6 | 2024.9 | 硬化280米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 产业路硬化280米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 愚溪源村 | 愚溪源村晚上丘水渠维修 | 维修 | 愚溪源村 | 2024.5 | 2024.8 | 1处 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69 | 晚上丘水渠维修1处 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 鹿鸣塘村荷叶塘维修 | 维修清淤 | 5组 | 2024.11 | 2024.12 | 扩容、清淤、防渗 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1210 | 全村1210人受益 | 31户脱贫户172人 增收1万元 | 中央
53 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 石凡村 | 石凡村美丽乡村示范村奖补 | 新建 | 石凡村 | 2024.1 | 2025.04 | 产业路硬化2000米，水井清淤护砌6口，山塘维修2口，水沟维修1000米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 全村受益，解决500户农户出行方便 | 全村有600人受益，生产生活得到改善 | 省级
54 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 石凡村 | 石凡村委会旁水渠及陈家水井维修 | 新建 | 石凡村 | 2024.01 | 2024.12 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 385 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有385人受益，生产生活得到改善 | 中央
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 中楚村 | 中楚村楚阳3组、4组、5组、6组、楚阳-皂角冲、徐家道路维修及8组水渠维修护坡 | 维修 | 中楚村 | 2024.01 | 2024.12 | 道路维修1000米，水渠维修30米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 全村受益，解决80亩农田灌溉 | 全村有1986人受益，生产生活得到改善 | 中央
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水口山镇 | 拱门村 | 拱门村4-7组饮用水源及老村庄简易路沟建设 | 人居环境整治 | 拱门村 | 2024.08 | 2024.12 | 人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 780 | 改善11户已脱贫户、监测户生活条件 | 全村有780人受益，生产生活得到改善 | 中央
57 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 牛塘尾村 | 牛塘尾村瓦元里水沟及分水坝维修 | 维修 | 牛塘尾村 | 2024.07 | 2024.12 | 400米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 500 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有500人受益，生产生活得到改善 | 中央
58 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 山岩村 | 山岩村大坝仔坝至大塘水库引水渠维修、永青桥加固、亭子桥至沙坪里灌溉渠清淤维修 | 维修 | 山岩村 | 2024.07 | 2024.12 | 坝一处，水沟100米，危桥一座 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有1600人受益，生产生活得到改善 | 中央
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 杨家村 | 杨家村杨梅塘4至7组下洞水渠维修（粮食监测点） | 维修 | 杨家村 | 2024.07 | 2024.12 | 380米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 780 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有780人受益，生产生活得到改善 | 中央
60 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 杨家村 | 杨家村杨梅塘1至7组排洪沟护砌清淤及唐家水井维修 | 维修 | 杨家村 | 2024.07 | 2024.12 | 900米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 280 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有280人受益，生产生活得到改善 | 中央
61 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 赵家村 | 赵家村吴家门前引排水渠维修 | 新建 | 赵家村 | 2024.07 | 2024.12 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 900 | 全村受益，解决350亩农田灌溉 | 全村有900人受益，生产生活得到改善 | 中央
62 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 赵家村 | 赵家村南干园里引排渠新建 | 新建 | 赵家村 | 2024.07 | 2024.12 | 300米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 400 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有400人受益，生产生活得到改善 | 中央
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 水口山镇 | 李子桥村 | 李子桥村人居环境整治基础设施建设 | 人居环境整治 | 李子桥村 | 2024.01 | 2024.12 | 人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 改善49户已脱贫户、监测户生活条件 | 全村有1341人受益，生产生活得到改善 | 中央
64 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 李子桥村 | 李子桥村七组至油茶基地产业路建设 | 新建 | 李子桥村 | 2024.01 | 2024.12 | 1000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 全村受益，解决420户农户出行方便 | 全村有1341人受益，生产生活得到改善 | 中央
65 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 羊角井村 | 羊角井村牛仔塘到苦树井水沟新建 | 新建 | 羊角井村 | 2024.1 | 2024.6 | 650米 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 536 | 全村受益解决320亩农田灌溉 | 全村536人受益、生产生活得到改善 | 中央
66 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 渣沐村 | 渣沐村至沙禾田村产业路路基及桥梁建设 | 新建 | 渣沐村 | 2024.01 | 2024.12 | 3000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 728 | 全村受益，解决220户农户出行方便 | 全村有728人受益，生产生活得到改善 | 中央
67 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村坪夫桥两口山塘及吴家两口水井维修 | 维修 | 兴龙村 | 2024.07 | 2024.12 | 两口 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 400 | 全村受益，解决120亩农田灌溉 | 全村有400人受益，生产生活得到改善 | 中央
68 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村坪夫桥田垄中水井及水渠维修 | 维修 | 兴龙村 | 2024.08 | 2024.12 | 水井一口，水渠30米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 700 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有700人受益，生产生活得到改善 | 中央
69 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村坪夫桥渠道维修 | 维修 | 兴龙村 | 2024.08 | 2024.12 | 700米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 700 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有700人受益，生产生活得到改善 | 中央
70 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村跃家三组防洪灌溉沟维修 | 新建 | 兴龙村 | 2024.01 | 2024.12 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 322 | 全村受益，解决100亩农田灌溉 | 全村有322人受益，生产生活得到改善 | 中央
71 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 马子江村 | 马子江村黄家心洞江源支渠维修 | 维修 | 马子江村 | 2024.01 | 2024.12 | 500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 610 | 全村受益，解决40亩农田灌溉 | 全村有610人受益，生产生活得到改善 | 中央
72 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 板田村 | 板田村高田自然村三四组水沟维修 | 维修 | 板田村 | 2024.01 | 2024.12 | 1000米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 220 | 全村受益，解决70亩农田灌溉 | 全村有220人受益，生产生活得到改善 | 中央
73 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 毛溪桥村 | 毛溪桥村5-6组水沟维修 | 新建 | 毛溪桥村 | 2024.01 | 2024.12 | 350米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 310 | 全村受益，解决110亩农田灌溉 | 全村有310人受益，生产生活得到改善 | 中央
74 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 长塘村 | 长塘村村公所至唐家塘水沟新建 | 维修 | 长塘村 | 2024.01 | 2024.12 | 1处 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 全村受益，解决680亩农田灌溉 | 全村有1142人受益，生产生活得到改善 | 中央
75 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 夏大村 | 夏大村沙拉湾至张家湾水沟维修 | 维修 | 夏大村 | 2024.01 | 2024.12 | 700米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有1040人受益，生产生活得到改善 | 中央
76 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 大皮口村 | 大皮口村小里冲水库维修及坝口清淤 | 维修 | 大皮口村 | 2024.1 | 2024.12 | 排洪沟维修50米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 全村受益，解决600亩农田灌溉 | 全村有1230人受益，生产生活得到改善 | 中央
77 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 和梁村 | 和梁村东水塘维修 | 维修 | 和梁村 | 2024.1 | 2024.12 | 200米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 600 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有600人受益，生产生活得到改善 | 中央
78 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 三坛丰村 | 三坛丰村合盛合作社油茶基地打水井及排灌建设 | 新建 | 三坛丰村 | 2024.1 | 2024.12 | 1处 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 全村受益，提高50户已脱贫户、监测户的收入 | 全村有1855人受益，生产生活得到改善 | 中央
79 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 杰龙塘村 | 杰龙塘村6、8组产业路硬化 | 维修 | 杰龙塘村 | 2024.01 | 2024.12 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 全村受益，解决102户农户出行方便 | 全村有320人受益，生产生活得到改善 | 中央
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水口山镇 | 水口山镇 | 农村饮水工程 | 新建 | 水口山镇 | 20240401 | 20241231 | 农村饮水工程 | 64.045 | 64.045 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 全镇受益 | 全镇受益，生产生活得到改善 | 区级
81 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 马家村 | 马家村十组排防洪沟清理（汪中元家至汪祚吉家，七岩里交界至江边） | 维修 | 马家村10-12组 | 2024.5 | 2024.5 | 排洪沟清理淤泥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 836 | 有效排洪及改善人居环境 | 方便群众生产生活 | 中央
82 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 马家村 | 马家村1-3组产业路硬化（朱家路段） | 新建 | 马家村 | 2024.1 | 2024.5 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 427 | 发展村级产业，巩固脱贫成果 | 带动脱贫户巩固脱贫成果 | 中央
83 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 马迹岭村 | 马迹岭村黄泥冲塘维修 | 维修 | 马迹岭村 | 2024.9 | 2024.12 | 一处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 | 改善村民用水条件 | 提高村民的生产积极性和增收 | 市级
84 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 欧家村 | 欧家村十二至十三组水沟新建 | 新建 | 十二至十三组 | 2024.4 | 2024.11 | 渠道清淤 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 356 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户巩固脱贫成果 | 中央
85 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 欧家村 | 欧家村源坝塘干渠维修 | 维修 | 欧家村 | 2024.6 | 2024.8 | 清淤4000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 980 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
86 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 寨子脚村 | 寨子脚村周村八、九组水沟护砌及清淤 | 维修加固 | 寨子脚村8、9组 | 2024.5.20 | 2024.6.20 | 清淤370米、加固100米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 580 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活 | 中央
87 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 诸仙寺村 | 诸仙寺村原大科甸石山塘水沟新建 | 灌溉排洪 | 大科甸石山塘 | 2024.5 | 2024.6 | 清淤长度654米60x60米、五面光 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 420 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活 | 中央
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 大冲村 | 大冲村5-6组朵子塘饮水水源区维护改造 | 维修 | 大冲村5组 | 2024.5 | 2024.7 | 朵子塘清淤，片石护坡100米，修缮水井 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 205 | 改善生活用水 | 方便群众饮水生活 | 中央
89 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 夏阳村 | 夏阳村中心区产业路硬化 | 道路硬化 | 夏阳村 | 2024.08.8 | 2024.8.30 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 580 | 方便群众出行 | 带动脱贫户巩固脱贫成果 | 中央
90 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 夏阳村 | 夏阳村水沟维修（陈会政门口至打子洞、大塘水库至小河边、上村至河边、何家水沟） | 水渠维修 | 夏阳村 | 2024.7.21 | 2024.8.22 | 陈会政门口至打子洞、大塘水库至小河边、上村至河边、何家水沟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活 | 中央
91 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 伐家村 | 伐家村大口坝水渠修建 | 维修 | 大口坝 | 2024.7 | 2024.7 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 605 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活 | 中央
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 高夫殿村白果蔸枫梅井古水井修缮 | 维修 | 白果兜 | 2024.9 | 2024.12 | 清淤及片石加固 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 412 | 受益灌溉面积460亩 | 带动富余劳动力，使受益面积增产增收 | 中央
93 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 高夫殿村11、12、14、15组谢塘脚渠道建设 | 新建 | 11、12、14、15组 | 2024.8 | 2024.11 | 新建水渠三面光 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 560 | 受益灌溉面积400亩 | 带动富余劳动力，使受益面积增产增收 | 中央
94 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 龙家村 | 龙家村五组（杨家）古井及沙拉凹塘、国道西边水渠维修 | 维修 | 5组 | 2024.3 | 2024.6 | 清淤400立方米，维修90米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 298 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活 | 中央
95 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 康家村 | 康家村七组机耕道及水渠建设 | 新建 | 朱家村7-8组 | 2024.8 | 2024.9 | 机耕道220米水渠440米（两条） | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 488 | 改善机耕道方便农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
96 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村排水沟新建（唐文门口-唐满国门口） | 新建 | 2-3组 | 2024.3 | 2024.6 | 新建300米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 356 | 方便村民出行，改善人居环境 | 方便群众生产生活 | 中央
97 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村门口排洪渠维修 | 维修 | 2-7组 | 2024.4 | 2024.6 | 清淤2000米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 822 | 改善人居环境 | 方便群众生产生活 | 中央
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村人居环境整治基础设施建设（道路硬化及3-7组污水沟治理） | 新建 | 雨脚塘村进口 | 2024.2 | 2024.7 | 道路硬化及三面光 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 926 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
99 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村集体经济发展 | 新建 | 雨脚塘村 | 2024.11.1 | 2025.3.1 | 1处 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 745 | 改善村民生产条件 | 提高村民生产增收 | 省级
100 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 翻身洞村 | 翻身洞村8、9、10组产业路建设 | 新建 | 8、9、10组 | 2023.1 | 2024.5 | 500米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 302 | 方便群众出行 | 带动脱贫户巩固脱贫成果 | 中央
101 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 翻身洞村 | 翻身洞村18-21组山塘及灌溉渠清淤维修 | 维修 | 18-21组 | 2024.7 | 2024.12 | 1200米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 341 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户巩固脱贫成果 | 中央
102 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 珠山镇 | 翻身洞村 | 人居环境治理 | 新建 | 翻身洞村 | 2024.3 | 2024.12 | 人居环境治理1处 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 859 | 改善群众生活环境 | 提升村民生产积极性 | 区级
103 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 周塘村 | 周塘村恰边塘维修清淤 | 维修 | 周塘村村委旁边 | 2024.7 | 2024.7 | 恰边塘维修清淤 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 356 | 保障粮食生产 | 带动脱贫户巩固脱贫成果 | 中央
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 汗塘村 | 汗塘村十八组水井饮水项目 | 新建 | 18组 | 2024.3.28 | 2024.5.30 | 饮水工程 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190 | 改善生活用水 | 方便群众生产生活 | 中央
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 珠山镇 | 汗塘村 | 汗塘村石坝仔左干渠十一组、十二组架桥 | 新建 | 11组，12组 | 2024.4.20 | 2024.6.20 | 修桥 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 226 | 方便群众出行 | 方便群众生产生活 | 中央
106 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村大麻塘水沟清淤及维修等人居环境整治工程 | 维修 | 东湘桥村 | 2024.7 | 2024.9 | 6处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 599 | 改善人居环境 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
107 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村赶塘产业路路基扩宽 | 新建 | 东湘桥村13组 | 8.3 | 10.3 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 638 | 方便群众出行 | 带动脱贫户巩固脱贫成果 | 中央
108 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村人居环境整治（国道两旁硬化及排水沟建设等） | 维修 | 东湘桥村 | 2024.4 | 2024.5 | 水沟维修 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 259 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
109 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村322国道至大麻塘村产业路及水沟维修 | 新建 | 东湘桥村2-3组 | 8.22 | 9.3 | 500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 326 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户巩固脱贫成果 | 中央
110 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 东湘桥村 | 东湘桥村高质量庭院经济建设 | 新建 | 东湘桥村 | 2024.11.1 | 2025.3.1 | 1处 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 259 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 提高村民的生产积极性和增收 | 省级
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 长吉头村 | 长吉头村20组饮水工程 | 新建 | 20组 | 2024.5 | 2024.5 | 建设引水工程 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 136 | 改善生活用水 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 米筛井村 | 米筛井村11组岩门口水井修建 | 新建 | 米筛井11组 | 2024.3 | 2024.7 | 水池、埋管 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136 | 改善生活用水 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
113 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 山支尾村 | 山支尾村灌溉电排建设 | 新建 | 9、10组 | 2024.5 | 2024.1 | 灌溉受益面积150亩 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 300 | 满足农田灌溉稳定增产增收 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
114 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 坦夫村 | 坦夫村坦塘山10组至11组产业路硬化 | 新修 | 10.11.12.组 | 2024.6 | 2024.7 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 方便群众出行 | 方便群众生产生活 | 中央
115 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 乐塘村 | 乐塘村1至5组产业路硬化 | 新建 | 乐塘村 | 2024.5 | 2024.6 | 350米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 636 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
116 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 丁塘村 | 丁塘村石头坝至韩家水渠维修及三面光 | 维修 | 韩家组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 水渠维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 灌溉农田100余亩， | 提高村民的生产积极性， | 中央
117 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村三房组黄李塘及沟渠维修 | 维修 | 三房组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 塘基护砌硬化，清淤。排水渠硬化等 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 解决了80余亩粮田灌溉问题，增加村民收益。 | 提高村民的生产水利条件 | 中央
118 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村一级电排水渠建设 | 维修 | 百美田村 | 2024.3 | 2024.12 | 排水渠三光面总长500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 580 | 新增和改善300亩农田的水利条件 | 提高村民的生产水利条件 | 中央
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村吴下组产业路硬化 | 维修 | 吴下组 | 2024.5 | 2024.11 | 道路硬化150米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128 | 完成道路的硬化，改善村民产业运输条件 | 提高村民的生产积极性 | 市级
120 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 黄田铺社区 | 黄田铺社区贺家组油草塘及塘内油草井维修加固 | 维修 | 贺家组 | 2024.3 | 2024.5 | 维修井壁塘四周护400米清淤470m³ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 152 | 灌溉农田90亩及152人吃水问题 | 提高90亩稻田产量及提高152水利条件 | 中央
121 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 黄田铺社区 | 黄田铺社区贺家组黄家岭山塘、凉木井鱼花塘维修 | 维修 | 贺家组 | 2024.3 | 2024.12 | 清淤、护砌、防渗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 完成山塘的维修，改善农田的灌溉条件。 | 提高100亩稻田产量增收 | 中央
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 南雄倒扎村 | 南雄倒扎村人居环境整治（老区发展） | 维修 | 乔木塘组 | 2024.5 | 2024.11 | 300米机耕道 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 完成道路铺砂，改善村民产业运输条件 | 提高村民的生产积极性 | 省级
123 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 涧山村上周塘到白路冲大力府渠道维修 | 维修 | 白路冲组大力府组 | 2024.4 | 2024.5 | 排水渠三光面总长900米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 解决400亩水淹田不再受涝提高了产量 | 提高了白路冲到大力府等4组160人的水利条件 | 中央
124 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 仪林寺村 | 仪林寺村门口组、新开田组灌溉水渠维修 | 维修 | 门口组 | 2024.3 | 2024.12 | 水渠维修长：500米、宽：45公分、高：50公分 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 完成水渠的维修，改善农田灌溉条件。 | 提高村民生产增收。 | 中央
125 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 仪林寺村 | 仪林寺脐橙种植专业合作社果园路面及选果场硬化 | 维修 | 仪林寺村 | 2024.3 | 2024.12 | 500 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 完成果园产业路的硬化，改善果园的运输条件。 | 提高水果的农业产值，促进村民增收。 | 中央
126 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 邓家冲村 | 邓家冲村省级美丽乡村示范村提质建设 | 维修 | 方心村组 庭阿头组 | 2024.1 | 2024.4 | 黄邓公路邓家冲段护砌186米；邓家冲水库护砌西侧护砌141米；邓家冲水库护砌东侧护砌115米； | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 447 | 完成黄邓公路邓家冲段护砌186米，解决狭窄处村民的出行条件；完成水库护砌，提升水库蓄水条件。 | 提高村集体经济和村民的出行。 | 省级、区级
127 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 鲁扶村 | 鲁扶村群利组杨家田到麻田组黄家台上水沟修建 | 维修 | 麻田组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 水沟长600米，宽0.6公分，高0.6公分 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 175 | 灌溉农田180余亩， | 提高村民的生产积极性， | 中央
128 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 鱼塘村 | 鱼塘村荣华组大公坝水渠维修 | 维修 | 荣华组 | 2024.3 | 2024.12 | 水渠清淤护坡100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 完成水渠的维修，改善农田灌溉条件。 | 提高了村民的生产生活条件。 | 中央
129 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双牌铺村 | 双牌铺村六组产业路硬化 | 新建 | 6组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 硬化长180米、宽3.5米、厚20公分硬化路 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220 | 完成道路的硬化，改善村民产业运输条件 | 提高村民的生产积极性 | 中央
130 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双牌铺村 | 双牌铺村6组新塘及杨家组自然水井维修 | 维修 | 6组 | 2024.3 | 2024.12 | 塘清淤护坡；水井清淤、四周护砌 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 完成水井及水塘的维修，改善水利条件。 | 提高村民的生产水利条件 | 中央
131 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村新铺组产业路硬化 | 新建 | 新铺里组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 1.挖机土地平整，2.道路硬化（全长260米，3.5米宽，20厘米厚度） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 完成道路的硬化，改善村民产业运输条件 | 提高村民的生产积极性 | 中央
132 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村杨塘坝及水渠维修 | 维修 | 铺里组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 | 新增和改善9102亩农田的水利条件 | 提高133人的生产水利条件 | 中央
133 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村育秧大棚及红薯产业基地修建产业路 | 维修 | 新村组 | 2024.3 | 2024.12 | 道路硬化长200米、宽3.5米、后20公分 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 107 | 改善育秧基地的运输条件 | 提高育秧基地出行便捷 | 中央
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 鹧鸪岭村 | 鹧鸪岭村上、下村两组水井改造 | 维修 | 上下组 | 2024.3 | 2024.12 | 水井四周以护砌、清淤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 完成水井的建设，改善村民的饮水问题。 | 提高村民的水利条件。 | 中央
135 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村卿家农耕便桥及卿家至秦家灌溉渠维修 | 维修 | 卿家新村、老村组、秦家组 | 2024.1 | 2024.12 | 新建便桥一座，宽3.5米，长3.5米；清淤、清杂3.5公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 324 | 新增和改善420亩农田的水利条件 | 提高324人的生产水利条件 | 中央
136 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村藕塘维修 | 维修 | 社塘尾1、2组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤、护砌 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 新增和改善190亩农田的水利条件 | 提高210人的生产水利条件 | 中央
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村天子岭公井维修 | 维修 | 官塘前村 | 2024.3 | 2024.12 | 水井四周护砌及护栏安装 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 灌溉农田150亩及解决村民的饮水问题 | 提高150亩稻田产量及村民水利条件 | 中央
138 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 官塘前村官塘组、杨塘组到蒋家组产业路硬化 | 维修 | 官塘组、杨塘组、蒋家组 | 2024.3 | 2024.12 | 通组公路0.4公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 258 | 新增和改善3个组村民出行条件 | 提高258人的出行条件 | 中央
139 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 名山岭村 | 名山岭村朱家坪、栏杆井产业路路基建设 | 维修 | 后头组 | 2024.3 | 2024.12 | 路基铺沙长约2公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125 | 完成路基铺沙，改善村民的出行条件。 | 提高了村民的生产生活条件。 | 中央
140 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 鸟塘铺村 | 鸟塘铺村末塘维修 | 维修 | 鸟塘铺村 | 2024.3 | 2024.12 | 塘基护砌、清淤 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 190 | 完成塘的防渗和储水能力，改善周边生态环境。 | 提高了村民的生产生活条件。 | 中央
141 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 晓山河村 | 晓山河村井禾塘组井岗塘产业路硬化 | 新建 | 井禾塘组 | 2024.8.25 | 2024.11.25 | 道路硬化长50米、宽3.5米、厚20公分 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 完成道路的硬化，改善村民的出行条件 | 提高村民的出行条件 | 中央
142 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄田铺镇 | 晓山河村 | 晓山河村晓山组机耕道铺沙及大新塘维修 | 维修 | 晓山组 | 2024.3 | 2024.12 | 塘清淤护坡；机耕道铺沙长400米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 完成塘维修及机耕道的铺砂建设。改善农田的灌溉条件 | 提高村民的生产水利条件 | 中央
143 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 大夫庙村 | 大夫庙村鲁草塘水渠建设 | 新建 | 鲁草塘 | 202401 | 202412 | 0.5公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善了3户脱贫户生产条件 | 可带动7人脱贫 | 中央
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 悟山里村 | 悟山里村杨柳湾7组张海燕屋后公路塌方护砌 | 维修 | 杨柳湾7组 | 202401 | 202412 | 0.1公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善了1户脱贫户生产条件 | 可带动2人脱贫 | 中央
145 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 悟山里村 | 悟山里村高质量庭院经济建设 | 新建 | 悟山里村 | 2024.1 | 2024.12 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300 | 完成悟山里村高质量庭院经济建设 | 带动就业增加人均收入 | 省级
146 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村六组洞中大井及周边水渠维修 | 维修 | 六组洞 | 202401 | 202412 | 1口 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善了2户脱贫户生产条件 | 可带动5人脱贫 | 中央
147 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 和谐村 | 和谐村孙家组产业路硬化 | 新建 | 孙家组 | 202401 | 202412 | 1公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善了3户脱贫户生产条件 | 可带动12人脱贫 | 中央
148 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 和谐村 | 和谐村驻村帮扶资金项目 | 维修 | 5组 | 202409 | 202412 | 清淤、加固、防渗漏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 322 | 完成和谐村驻村帮扶资金项目建设 | 带动生产，提高产量 | 市级
149 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 光明村 | 光明村10-11组产业路硬化 | 新建 | 10-11组 | 202401 | 202412 | 0.3公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善了1户脱贫户生产条件 | 可带动4人脱贫 | 中央
150 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 石山脚村 | 石山脚村五组游庄塘维修 | 维修 | 五组游 | 202401 | 202412 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善了2户脱贫户生产条件 | 可带动6人脱贫 | 中央
151 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村11组水渠建设 | 维修 | 11组 | 202401 | 202412 | 1条 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 125 | 改善了4户脱贫户生产条件 | 可带动11人脱贫 | 中央
152 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 南山村 | 南山村2、3、4组水渠护砌 | 新建 | 2.3.4组 | 2024.1 | 2024.12 | 开挖，护砌2000米 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 219 | 改善8户脱贫户生产条件 | 带动21人脱贫 | 中央
153 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村九组水渠修建 | 新建 | 组水渠 | 2024.1 | 2024.12 | 1公里 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善5户脱贫户生产条件 | 带动10人脱贫 | 中央
154 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村6、7组黄家塘维修加固 | 维修 | 6、7组 | 2024.1 | 2024.12 | 1口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善2户脱贫户生产条件 | 带动7人脱贫 | 中央
155 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村三塘清淤加固 | 维修 | 三塘 | 202501 | 202512 | 塘清淤加固1口 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 147 | 改善了28户脱贫户生产条件 | 带动了120人脱贫户 | 市级
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村七、八组桥梁维修 | 维修 | 7-8组 | 2024.1 | 2024.12 | 1座 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善5户脱贫户生产条件 | 带动10人脱贫 | 中央
157 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村灯塘水库到鸟禾田水渠维修 | 维修 | 灯塘水库至鸟禾田水渠 | 2024.1 | 2024.12 | 0.5公里 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善3户脱贫户生产条件 | 带动11人脱贫 | 中央
158 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村集体经济发展 | 新建 | 燕朝村 | 2024.12 | 2024.12 | 1处 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2516 | 完成燕朝村集体经济发展项目建设 | 带动就业增加人均收入 | 省级
159 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 玉禾田 | 玉禾田村11-16组机耕道维修加固 | 维修 | 11-16组 | 2024.1 | 2024.12 | 0.2公里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善5户脱贫户生产条件 | 带动21人脱贫 | 中央
160 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 玉禾田 | 玉禾田村岩门口水库维修 | 维修 | 1-9组 | 202401 | 202412 | 清淤、加固、防渗漏。 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1296 | 改善了29户脱贫户生产条件 | 带动了29人脱贫户 | 中央
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 玉禾田 | 玉禾田村道路建设（老区发展） | 新建 | 玉禾烈士公墓 | 2024.8 | 2024.11 | 道路新建0.2公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 175 | 方便村民出行，改善人居环境 | 新建道路0.2公里，175人受益 | 省级
162 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区扶塘5、7组产业路硬化 | 新建 | 扶塘5、7组 | 2024.3 | 2024.3 | 路面混凝土硬化，规模：910m | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 解决62户出行，运输效率等问题 | 带动了85人农户的生产生活 | 中央
163 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区新塘、落脚塘维修 | 清淤、护坝、防渗 | 后井里组 | 2024.11 | 2024.12 | 山塘清淤，塘基防漏加固，放水设施维修 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 363 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善263户生产条件 | 中央
164 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 九江 | 九江村旱塘维修 | 维修 | 塘维修 | 2024.1 | 2024.12 | 1口 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善6户脱贫户生产条件 | 带动12人脱贫 | 中央
165 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村13组院前塘基路面铺砂及安装涵管等建设 | 新建 | 13组 | 2024.1 | 2024.12 | 1处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善5户脱贫户出行条件 | 带动10人脱贫 | 中央
166 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村至晓里塘村产业路硬化 | 新建 | 至晓里塘 | 2024.1 | 2024.12 | 0.3公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善4户脱贫户生产条件 | 带动7人脱贫 | 中央
167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村6组解决饮水项目 | 新建 | 6组 | 2024.1 | 2024.12 | 1口 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善5户脱贫户饮水条件 | 带动10人脱贫 | 中央
168 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 船头村 | 船头村三组与高贤村连接产业路硬化 | 新建 | 船头村三组与高贤村连接处 | 2024.8 | 2024.1 | 道路硬化200米，宽3.5米，长200米，厚20公分 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92 | 完成道路硬化200米，方便村民出行 | 提升一个村群众出行效率收益90余人 | 中央
169 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 船头村 | 船头村九组水渠水坝新建及八组堤坝维修 | 新建 | 船头村九组 | 2024.9 | 2024.12 | 新建500米水渠高60厘米宽60厘米厚12厘米三面光 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 240 | 完成500米水渠新建后增加粮食生产面积60亩， | 增长粮食生产收入3万元 | 中央
170 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 灵仙观村 | 灵仙观村王何四组至五组水沟维修 | 新建 | 灵仙观村王何 | 2024.9 | 2024.12 | 新建2500米 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 216 | 保护农田有效灌溉 | 带动了75户脱贫户种养增收 | 中央
171 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 灵仙观村 | 灵仙观村王何四组至四山头二组水沟新建及王何四组至五组水沟新建 | 护砌三面光 | 王何四组至四山头二组、五组 | 2024.10 | 2024.12 | 王何四组至四山头二组、五组引水沟约700米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 260 | 排洪引水灌溉 | 带动159户脱贫致富 | 中央
172 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 民族村 | 民族村小冲塘维修 | 维修 | 民族村一组 | 2024.1 | 2024.3 | 塘坝加固、防渗清淤 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 96 | 解决259亩农田用水灌溉、耕地抛荒问题 | 提高粮食生产，解决耕地抛荒难题 | 中央
173 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 天神观村 | 天神观村9、10组产业路硬化及排水沟三面光 | 新建 | 天神观9.10组和眭片6组 | 2024.8 | 2024.1 | 天神观村9、10组产业路硬化210米及排水沟三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 完成道路硬化210米，方便村民出行，提高群众满意度 | 提升一个村群众出行效率收益群众320余人，解决产业路，交通不便的瓶颈。 | 中央
174 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村周家大院人居环境整治 | 维修 | 干岩头片后山 | 2024.1 | 2024.3 | 涧岩头村环境整治基础设施建设，以及水沟修缮 | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 823 | 周家大院景区基础设施提级改造 | 加快周家大院景区硬件设施建设，提升服务质量，增强游客满意度。 | 中央
175 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村高质量庭院经济建设 | 新建 | 干岩头新村 | 2024.11.6 | 2024.11.29 | 种养基础建设（种植围档材料，养植鹏等） | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 326 | 种养产业带动庭院经济收入 | 种养带动群众增收 | 省级
176 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村黄牛养殖 | 养殖产业 | 小乙垒 | 2024.9 | 2024.12 | 养殖牛羊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155 | 种养产业带动农户经济收入 | 种养带动群众增收 | 市级
177 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 峦石山村育秧大棚产业路硬化 | 新建 | 峦石山村育秧基地一期 | 2024.3 | 2024.4 | 道路硬化300米（1：拓宽、铲平、铺沙:10：硬化宽3.5米，长350米，20公分厚） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 完成道路新建300米，方便群众出行，提高群众满意度 | 提升1个村19组群众出行效率，带动水稻集中育秧、受益2020余人 | 中央
178 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 峦石山村高质量庭院经济建设 | 新建 | 峦石山村 | 2024.12 | 2025.3 | 集体经济发展设备，庭院经济核心区建设护栏加绿化 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 种养产业带动庭院经济收入 | 种养带动群众增收 | 省级
179 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 高贤村 | 高贤村安装电排及管道铺油麦设 | 新建 | 高贤村 | 2024.2 | 2024.1 | 安装电排机房一座、管道铺设200米 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1861 | 灌溉良田900亩，提高群众满意度 | 解决干旱问题，引进项目农民增收 | 中央
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 秧丘埠村 | 秧丘埠村自来水管网改造 | 维修、新建 | 秧丘埠村 | 2024.9 | 2024.11 | 全村自来水主管改造600米 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1789 | 提高全村饮水安全 | 提高全村及安置点1789人饮水质量 | 中央
181 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山8、9、10组产业路建设 | 新建 | 何仙姑村回龙山8、9、10组 | 2024.7 | 2024.9 | 道路路基开挖1500米，路面要求5米宽，平整、压实 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 264 | 完成道路路基新建1500米，方便村民交通出行以及杉木楠竹等运输问题，提高群众满意度。 | 解决3个组村民的交通出行问题，带动杉木、楠竹等农产品的运输加工，提高村民收入，受益村民750余人 | 中央
182 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村大汶洞产业路路基维修 | 维修 | 马鞍岌四组 | 2024.01 | 2024.02 | 路基平整、路面拓宽至5米宽，平整、压实 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 完成道路路基平整、拓宽2000米。方便村民交通出行以及杉木楠竹等运输问题，提高群众满意度 | 解决1个组村民的交通出行问题，带动杉木、楠木等农产品的运输加工，提高村民收入，受益村民80余人 | 中央
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山2、3组饮用水工程维修 | 维修 | 何仙姑村回龙山2组 | 2024.3 | 2024.4 | 饮用水引水水管更换3000米，水池维修 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 160 | 完成水管更改3000米，解决40户村民的饮用水安全问题，提高全村满意度 | 解决回龙山2个组160余人饮用水安全问题，受益村民160余人。 | 中央
184 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 富家桥镇 | 富家桥互通连接线项目 | 新建 | 富家桥镇 | 2024.3 | 2024.12 | 富家桥互通连接线项目 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 改善全镇5000余人出行 | 改善全镇5000余人出行 | 区级
185 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 花山岭村肩背组产业路建设 | 改建 | 花山岭村 | 2024.8 | 2024.12 | 180米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 花山岭村肩背组产业路建设180米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
186 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 花山岭村何须江危桥改建 | 改建 | 花山岭村 | 2024.4 | 2024.11 | 一座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 花山岭村何须江危桥改建一座 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
187 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 天字地村 | 天字地村井洞里水沟维修及龙家水库水沟、沙洞里水沟新建 | 改建 | 天字地村 | 2024.8 | 2024.12 | 1000米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 天字地村井洞里水沟维修及龙家水库水沟、沙洞里水沟新建1000米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
188 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 天字地村 | 天字地村美丽乡村示范村奖补 | 改建 | 天字地村 | 2024.9 | 2025.3 | 美丽屋场建设4处、产业路硬化2350米、水库修缮652米、山塘清淤护砌10口、新增11千瓦电排一套、灌溉渠及水沟修缮2890米 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 天字地村美丽屋场建设4处、产业路硬化2350米、水库修缮652米、山塘清淤护砌10口、新增11千瓦电排一套、灌溉渠及水沟修缮2890米 | 促进天字地村美丽乡村示范村建设 | 省级
189 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 | 炭木桥村与喜塘村连通产业路硬化 | 改建 | 炭木桥村 | 2024.4 | 2024.11 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 炭木桥村与喜塘村连通产业路硬化 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
190 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村二组产业路硬化 | 改建 | 画眉山村 | 2024.4 | 2024.11 | 450米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 画眉山村二组产业路硬化450米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
191 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村罗家桥六组瑶家洞基本农田排水沟渠新建 | 新建 | 画眉山村 | 2024.4 | 2024.11 | 320米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 画眉山村罗家桥六组瑶家洞基本农田排水沟渠新建320米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
192 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山村高质量庭院经济建设 | 改建 | 画眉山村 | 2024.11 | 2025.3 | 庭院建设围挡6处，每处120米、整理庭院菜地下沉基石一处400米、整理罗亚林和唐满翠庭院2处 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96 | 画眉山村庭院建设围挡6处，每处120米、整理庭院菜地下沉基石一处400米、整理罗亚林和唐满翠庭院2处 | 促进画眉山村高质量庭院经济建设 | 省级
193 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 横石村 | 横石村水渠、水池维修 | 改建 | 横石村 | 2024.8 | 2024.12 | 500米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 横石村水渠、水池维修500米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
194 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 菱角塘镇 | 横石村 | 横石村自来水供水管网建设 | 新建 | 横石村 | 2024.8 | 2024.12 | 200户 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 75 | 横石村自来水供水管网建设200户 | 改善了饮水条件，提高了生活质量 | 中央
195 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 横石村 | 横石村集体经济发展 | 改建 | 横石村 | 2024.11 | 2025.3 | 入股牛皮滩村蔬菜基地 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76 | 入股牛皮滩村蔬菜基地 | 每年分红，发展村集体经济 | 省级
196 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 文雷村 | 文雷村乔家组产业路硬化 | 改建 | 文雷村 | 2024.2 | 2024.1 | 800米 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 60 | 乔家组通组公路硬化800米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
197 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 菱角塘镇 | 文雷村 | 文雷村电商服务站建设 | 改建 | 文雷村 | 2024.4 | 2024.11 | 一处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 文雷村电商服务站建设一处 | 带动村集体经济发展 | 中央
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 菱角塘镇 | 良湾村 | 良湾村自来水厂设备维修 | 改建 | 良湾村 | 2024.4 | 2024.11 | 一处 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87 | 良湾村自来水厂设备维修 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
199 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 自强村 | 自强村云塘台渠建设 | 新建 | 自强村大院子组、王家组 | 2024.6 | 2024.1 | 新建水渠500米，护砌100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 新建水渠500米，护砌100米 | 灌溉农田200亩，方便生产生活 | 中央
200 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 自强村 | 自强村鸡公塘古井维修及水渠新建 | 改建 | 自强村 | 2024.4 | 2024.11 | 一座 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 自强村鸡公塘古井维修及水渠新建一座 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
201 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 金牛社区 | 金牛社区六塘5、7组产业路硬化 | 改建 | 金牛社区 | 2024.4 | 2024.11 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 金牛社区六塘5、7组产业路硬化400米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
202 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 包田村 | 包田村阳明新塘水库维修加固降坝 | 改建 | 包田村 | 2024.4 | 2024.11 | 560米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 包田村阳明新塘水库维修加固降坝560米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
203 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 晓桥新村 | 晓桥新村桥头唐家组产业路路基建设 | 新建 | 桥头唐家 | 202406 | 202410 | 600米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 路基建设600米 | 方便村民出行，带动产业发展 | 中央
204 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 晓桥新村 | 晓桥新村7组水渠新建 | 新建 | 晓桥新村 | 2024.4 | 2024.11 | 550米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 晓桥新村7组水渠新建550米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
205 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 青山观村 | 青山观村委会门前大洞水渠维修 | 改建 | 青山观村 | 2024.4 | 2024.11 | 500米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109 | 青山观村委会门前大洞水渠维修500米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
206 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 土塘村 | 土塘村八组小水库维修及七、八组产业路扩宽 | 改建 | 土塘村 | 2024.4 | 2024.11 | 300米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 土塘村八组小水库维修及七、八组产业路扩宽300米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利 | 中央
207 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 菱角塘镇 | 古江村 | 江边村5组成家塘维修 | 改建 | 古江村 | 2024.4 | 2024.11 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 江边村5组成家塘维修600米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量 | 中央
208 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村人居环境整治（道路铺沙及污水沟建设） | 新建 | 桴江村 | 2024.1 | 2024.11 | 道路铺沙及污水沟建设 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 改善村民生活条件 | 带动全村发展产业 | 中央
209 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村排洪沟护砌 | 维修 | 桴江村 | 2024.8.5 | 2024.8.25 | 排洪沟护砌150米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动生产 | 中央
210 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村南干渠水渠维修及清淤 | 公益性项目 | 桴江村南干渠 | 2024.6 | 2024.12 | 清淤维修1600米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动生产 | 中央
211 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村泥头口组安全饮水工程 | 新建 | 桴江村泥头口组 | 2024.8.25 | 2024.9.25 | 供水保障设施 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 改善村民生活条件 | 保障饮水安全 | 中央
212 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村杳塘5、6、7组糍粑塘扩容加固 | 维修 | 江边村杳塘5.6.7组 | 2024.1 | 2024.1 | 挖深，扩容加固 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 436 | 增加灌溉水田250亩 | 带动全村120户发展产业 | 中央
213 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村水利建设（老区发展） | 新建 | 江边村四组 | 2024.1 | 2024.1 | 混凝土三面光 | 11.5 | 5 | 0 | 0 | 6.5 | 150 | 覆盖水田140亩 | 带动全村55户发展产业 | 省级
214 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凼底乡 | 凉水井村 | 凉水井村1至4组水沟新建 | 公益性项目 | 凉水井村1至4组 | 2024.6 | 2024.12 | 维修水沟350米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动生产 | 中央
215 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村七、八组水渠维修 | 新建 | 晓江村7、8组大树脚 | 2024.1 | 2024.12 | 混凝土三面光 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 327 | 灌溉水田220亩 | 带动全村发展产业 | 中央
216 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村黄皮1-2组水沟维修及机耕道铺沙 | 新建 | 袁十万村1-2组 | 2024.1 | 2024.12 | 水沟混凝土三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 326 | 灌溉水田200亩 | 带动全村发展产业 | 中央
217 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村湾塘组水渠清淤维修及河一、河二组便桥新建 | 公益性项目 | 湾塘组、袁十万河一、河二组 | 2024.6 | 2024.12 | 清淤维修150米、新建便桥一座 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动生产 | 中央
218 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 凼底乡 | 长田村 | 长田村集体经济合作社厂房建设及购买设备 | 新建 | 长田村 | 2024.4 | 2024.5 | 烘干机一台 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1、改善村民生产条件；2、带动农户发展产业与农业 | 带动全村发展产业 | 中央
219 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 郑家桥村 | 郑家桥村荷叶塘右干渠修建 | 新建 | 郑家桥村12组 | 2024.3 | 2024.4 | 混凝土 三面光 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 238 | 改善12组农 户生产条件 | 人平增收 1000元 | 中央
220 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村6、7组产业路维修铺砂 | 新建 | 拱桥村6组 | 2024.7 | 2024.8 | 铺碎石安装涵管 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104 | 改善6、7组农 户生产条件 | 人平增收 800元 | 中央
221 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村10组吕家自然村产业路加宽、护砌及硬化 | 新建 | 拱桥村10组 | 2024.4 | 2024.6 | 路基扩宽、护坡、铺砂等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111 | 改善12组农 户生产条件 | 人平增收 800元 | 中央
222 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 李家桥村 | 李家桥村石头组水沟硬化及护砌 | 新建 | 李家桥村 | 2024.4 | 2024.6 | 水沟硬化 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131 | 改善农 户生产条件 | 人平增收 800元 | 中央
223 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 岿山村凡家组产业路硬化 | 新建 | 凡家组 | 2024.1 | 2024.12 | 硬化道路800米 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 135 | 方便生产生活 | 方便群众出行 | 中央
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 岿山村新屋组产业路硬化 | 新建 | 新屋组 | 2024.1 | 2024.4 | 道路硬化 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 | 方便生产生活 | 方便群众出行 | 市级
225 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 对塘坪村 | 对塘坪村四、五、六组六寺园水库中渠三面光硬化 | 新建 | 对塘坪村四五六组 | 2024.2 | 2024.12 | 混凝土 三面光 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 330 | 改善农田灌溉400亩 | 人平增收 800元 | 中央
226 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 麻时塘村 | 麻时塘村冷水坝组、干山塘组水渠维修 | 新建 | 干山塘组、冷水坝组 | 2024.1 | 2014.12 | 三面光长450 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 236 | 改善农田灌溉210亩 | 每亩增收300元 | 中央
227 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 水月庵村 | 水月庵村蒋家片产业路修建 | 新建 | 水月庵村11.12组 | 2024.7 | 2024.12 | 基根道 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 580 | 带动群众增产增收 | 带动群众增产增收 | 中央
228 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 邮亭圩镇 | 水月庵村 | 水月庵村毛园里五组环境整治基础设施建设 | 新建 | 水月庵村5组 | 2024.4 | 2024.12 | 硬化道路800米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270 | 方便生产生活 | 方便生产生活 | 中央
229 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 新江村 | 新江村坝头组产业路硬化及新屋组水沟硬化 | 新建 | 坝头组 | 2024.3 | 2024.5 | 90米 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0.5 | 21 | 方便生产生活 | 方便群众出行 | 中央
230 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪村委会至南塘产业路硬化 | 新建 | 毛坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 0.8公里 | 40 | 18 | 0 | 0 | 22 | 1825 | 改善全村老百姓生产、生活出行 | 方便老百姓出行 | 中央
231 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 滑石山村 | 滑石山村主干道至何家组和湾里组产业路硬化 | 新建 | 滑石山村 | 2024.1 | 2024.12 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 方便生产生活 | 方便群众出行 | 中央
232 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 花户桥村陈家山沟维修改造 | 新建 | 花户桥村照墙组 | 2024.1 | 2024.12 | 三面光长300 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 114 | 改善农田灌溉400亩 | 人平增收 300元 | 中央
233 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 花户桥村青山坝改造 | 新建 | 花户桥村1组 | 2024.1 | 2024.12 | 坝基改造25米 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 187 | 改善农田灌溉300亩 | 人平增收 500元 | 中央
234 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 太平铺村五组机耕道建设 | 新建 | 太平铺村五组 | 2024.1 | 2024.12 | 新建机耕道150米，片石护坡安装涵管 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 方便生产生活 | 人均年增收 200元 | 中央
235 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 邮亭圩镇经济联合总社壮大村集体经济 | 新建 | 太平铺村 | 2024.1 | 2024.12 | 厂房建设 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 452 | 带动全镇产业发展 | 人平增收 300元 | 中央
236 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 公龙岭村 | 公龙岭村小深塘维修 | 维修加固 | 公龙岭村 | 2024.9 | 2024.9月底 | 清淤、三面光 重埋涵管 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 390 | 改善农田灌溉260亩 | 人均年增收 200元 | 中央
237 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 老江桥村 | 老江桥村江边朱家初祠堂旁产业路扩宽 | 新建 | 老江桥村朱家 | 2024.1 | 2024.5 | 路面加宽 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 526 | 方便生产生活 | 方便群众出行 | 中央
238 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 福田村 | 福田村蒋家组柴狗坝及水渠修建 | 新建 | 福田村 | 2023.11 | 2024.03 | 三面光长600米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 736 | 改善农田灌溉300亩 | 人均年增收 300元 | 中央
239 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘村彭家水沟硬化 | 新建 | 俄塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 水沟400米硬化 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 95 | 改善农田灌溉200亩 | 人均增收1000元/年 | 中央
240 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 马鞍岭村禾花鱼养殖基地机耕道及水沟建设 | 新建 | 马鞍岭村3组 | 2024.9 | 2024.11 | 新建水沟200米，机耕路500米，护坡等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 280 | 带动村集体经济发展 | 人均增收500元 | 中央
241 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 马鞍岭村大冲岭组产业路硬化 | 新建 | 楠4组 | 2024.1 | 2024.6 | 道路硬化一公里 | 35 | 10 | 0 | 0 | 25 | 210 | 方便生产生活 | 方便群众出行 | 中央
242 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 邮亭圩镇 | 凤岭社区 | 凤岭社区人居环境整治（老区发展） | 新建 | 凤岭社区 | 2024.9 | 2024.12 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 省级
243 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 小木口村 | 小木口村七组通往花户桥村产业路硬化 | 新建 | 小木口村7组 | 2024.4 | 2024.5 | 道路硬化640米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1.产业路硬化640米 2.受益脱贫户3户 | 方便群众出行 | 中央
244 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村廖家甸公路河道护坡 | 维修改造 | 大木源村 | 2024.1 | 2024.9 | 河道护坡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 方便村民出行，改善人居环境 | 方便村民出行，改善人居环境 | 市级
245 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村杉树湾水渠硬化 | 新建 | 大木源村杉树湾 | 2024.04.10 | 2024.6.26 | 水渠护砌三面光长380米、宽1米、高0.8米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 450 | 改善农田灌溉、提高群众收入 | 人均增收1000/年 | 中央
246 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 小河江村 | 小河江村里基塘、口上塘维修 | 新建 | 小河江村 | 2024.04.10 | 2024.6.26 | 山塘维修 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 | 改善农田灌溉、提高群众收入 | 人均增收600/年 | 中央
247 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 炮响村 | 炮响村炮响组电排引水渠硬化 | 公益性 | 炮响组 | 2024.3 | 2024.11 | 400米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 350 | 炮响村电排饮水沟建设400米 | 增加种植面积72亩，双季稻面积20亩 | 中央
248 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 甸尾头村 | 甸尾头村城头组水渠修建 | 公益性 | 甸尾头村 | 2024.9 | 2024.11 | 200米 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | 水渠清淤维修加固200米 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
249 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 甸尾头村 | 甸尾头村高质量庭院经济建设 | 新建 | 甸尾头村 | 2024.11.20 | 2025.4 | 集体经济发展设备，庭院经济核心区建设护栏加绿化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 326 | 种养产业带动庭院经济收入 | 种养带动群众增收 | 省级
250 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 接履桥社区 | 接履桥社区凡塘组水沟修建 | 公益性 | 接履桥社区 | 2024.9 | 2024.12 | 300米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 216 | 水沟修建300米 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
251 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 潇湘社区 | 潇湘社区铺头塘维修、加固 | 公益性 | 潇湘社区 | 2024.9 | 2024.12 | 10亩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 186 | 维修加固清淤10亩 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
252 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 新塘尾村 | 新塘尾村石门坎至桃子坡产业路建设 | 公益性 | 新塘尾村 | 2024.9 | 2024.11 | 400米 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 98 | 混凝土硬化道路400米、宽3.5米、厚0.2米 | 减少出行时间 | 中央
253 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 尚木井村 | 尚木井村白竹塘维修 | 公益性 | 魏家组 | 2024.9 | 2024.12 | 120米 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 6.5 | 200 | 维修加固120米 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
254 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 画眉铺村立山组产业路硬化 | 公益性 | 画眉铺村 | 2024.5 | 2024.6 | 260米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99 | 混凝土硬化道路260米、宽3.5米、厚0.2米 | 减少出行时间 | 中央
255 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 青塘村 | 青塘村何七组、八组石板塘维修 | 公益性 | 青塘村 | 2024.9 | 2024.12 | 300方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 砌护坡50米米、清淤300方 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
256 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 青塘村 | 青塘村四组游塘维修 | 公益性 | 青塘村 | 2024.9 | 2024.12 | 400方 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102 | 砌塘基100米、清淤400方 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
257 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 太古冲村 | 太古冲村下扶吉塘维修 | 公益性 | 太古冲村 | 2024.11.05 | 2024.12.30 | 100立方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 增加农田灌溉种植面积100亩，提升稻田产量 | 增加农田灌溉种植面积100亩，提升稻田产量 | 市级
258 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 寿塘村 | 寿塘村中凡组下井塘及水沟维修 | 公益性 | 寿塘村 | 2024.5 | 2024.7 | 250米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 水沟修建250米 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
259 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 雷家村 | 雷家村瓦乙塘、荷叶塘及张家组周木塘清淤防渗维修 | 公益性 | 李家组 | 2024.3 | 2024.1 | 260米 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 清淤、混凝土打板260米 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
260 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 坦塘村 | 坦塘村二组、八组水沟维修 | 公益性 | 坦塘村 | 2024.7 | 2024.9 | 2000米 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 水沟清淤2000米 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
261 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 坦塘村 | 坦塘村三皮洞组晓塘清淤、防渗 | 公益性 | 坦塘村 | 2024.7 | 2024.11 | 300方 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 清淤300方、维修80米 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
262 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 四达亭村 | 四达亭村凡塘组瘪塘维修 | 公益性 | 四达亭村 | 2024.6 | 2024.9 | 250方 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99 | 清淤250方、维修95米 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 中央
263 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 四达亭村 | 四达亭村道路建设（老区发展） | 新建 | 四达亭村 | 2024.11.15 | 2024.12.30 | 道路修建150米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 215 | 改善道路铺设 | 减少群众出行时间 | 省级
264 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 塔山村 | 塔山村新屋组至上松山组产业路硬化 | 公益性 | 塔山村 | 2024.11 | 2024.12 | 500米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 混凝土硬化道路260米、宽3.5米、厚0.2米 | 减少出行时间 | 中央
265 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 七里店街道 | 灵峰村 | 灵峰村刘家组狮子洞灌溉沟渠维修及机耕道建设 | 新建、维修 | 刘家狮子洞 | 202408 | 202409 | 机耕道新建、沟渠维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 244 | 提高农业种植效益，人均增收0.06元 | 带动4户脱贫户稳定脱贫 | 中央
266 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 七里店街道 | 灵峰村 | 灵峰村登尔塘水渠维修 | 维修 | 灵峰村张家鱼塘至永连公路 | 2024年10月 | 2024年12月 | 水渠清淤、加固，长1500米、高1.1米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 940 | 改善种植条件，提高灌溉能力，惠及农户210户，增加农民人均收入0.05万元 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 中央
267 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 香零山村 | 香零山村蔬菜大棚改造 | 维修 | 香零山村 | 202408 | 202412 | 改造维修1500平方米蔬菜大棚 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 带动村集体经济发展 | 通过维修蔬菜大棚，可以带动4户脱贫户增收 | 中央
268 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 香零山村 | 香零山村高质量庭院经济建设 | 新建 | 香零山村 | 2024年11月 | 2024年12月 | 高标准建设立体种养庭院经济示范片区一处 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 发展壮大村集体经济 | 带动全村农户庭院经济发展 | 省级
269 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 香零山村 | 香零山村省乡村振兴村级实践交流基地建设（二期） | 新建 | 香零山村 | 202401 | 202408 | 蛋鸭养殖场设施建设、荷花池栈道护栏改造维修、荷花鱼养殖场设施建设等 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 发展壮大村集体经济 | 带动脱贫户稳定脱贫 | 省级
270 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 牛皮滩村 | 牛皮滩村设施蔬菜大棚建设 | 蔬菜大棚建设 | 牛皮滩村4.6组 | 2024年8月 | 2024年12月 | 新建GPL832连栋钢架大棚19635平方米 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 发展壮大村集体经济 | 带动全村经济发展 | 省级
271 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 仙神桥村 | 仙神桥村二组、四组、五组、十一组修建泵站和灌溉设施 | 新建 | 仙神桥村 | 202402 | 202403 | 购买灌溉设备 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 542 | 改善村民种植灌溉 | 通过基础设施改善，可以受益10户脱贫户 | 中央
272 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 仙神桥村 | 仙神桥村大劳叶塘维修加固 | 维修 | 仙神桥村 | 202405 | 202408 | 塘基护砌、清淤 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 改善村民种植灌溉 | 通过基础设施改善，可以受益5户脱贫户 | 中央
273 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南津渡街道 | 南津渡社区 | 南津渡社区6、7组人居环境整治基础设施建设（铺设排污管道） | 维修 | 南津渡社区 | 202406 | 202407 | 铺设排污管道 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 705 | 改善6、7组人居环境 | 通过基础设施改善，可以受益5户脱贫户 | 中央
274 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 南津渡街道 | 南津渡社区 | 南津渡社区南门口早市硬化 | 维修 | 南津渡社区 | 202408 | 202412 | 道路硬化 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 改善人居环境 | 带动集体经济发展 | 中央
275 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南津渡街道 | 南津渡街道 | 人居环境治理 | 新建 | 南津渡街道 | 20240330 | 20240731 | 人居环境治理项目 | 43.93 | 43.93 | 0 | 0 | 0 | 300 | 改善人居环境 | 带动脱贫户高质量脱贫 | 区级
276 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 朝阳街道 | 鹿坪村 | 鹿坪村六组组内公路基础建设 | 新建 | 鹿坪村六组 | 2024.11.11 | 2024.11.25 | 路面混凝土硬化，300M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 方便生产生活 | 方便群众出行 | 市级
277 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朝阳街道 | 大塘庙村 | 大塘庙村瑶婆塘水库灌溉渠硬化 | 新修建 | 大塘庙村瑶婆塘水库 | 2024.4 | 2025.4 | 红砖、水泥、沙子砌三面硬化 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 解决11户贫困户，340户农户种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便11户贫困户，340户农户，1202人受益，提高了农户种植积极性，促进农业发展和农户增收。 | 中央
278 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朝阳街道 | 双济桥村 | 双济桥村高质量庭院经济建设 | 新修建 | 双济桥村 | 2024.6 | 2024.12 | 红砖、水泥、沙子砌三面硬化 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 127 | 统一发展特色种植、特色养殖、特色手工、特色休闲旅游和生产生活服务，带动农村老、弱劳动力就业，发挥庭院增收作用。 | 提升村基础设施水平、文化传承、特色民宿、乡村休闲等多种业态结合。打造文明的生动文化村 | 省级
279 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 石烟塘村孙家洞水渠建设项目 | 新修建 | 石烟塘村一组 | 2024.10. 12 | 2024.11. 12 | 长1200M,宽1.5M.高0.6M/开挖渗沟、护坡、浇砼基地、安装PVC管 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 423 | 解决8户贫困户，80户农户种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便8户贫困户，80户农户，423人受益，提高了农户种植积极性，促进农业发展和农户增收。 | 中央
280 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 小额信贷贴息 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 为全区脱贫户发放贷款 | 291.1774 | 291.1774 | 0 | 0 | 0 | 6929 | 为脱贫户发放扶贫小额信贷7114万元，解决脱贫户融资难的问题。 | 带动1710户以上的脱贫户，增加脱贫人口全年总收入1000万元以上。 | 中央
281 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 雨露计划 | 教育补贴 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 2025人享受每学年3000元的补贴 | 607.35 | 607.35 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 对就读中、高职的贫困户子女补助1500元/学期 | 为2024人贫困户子女补助1500元/学期 | 中央
282 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 交通费补助 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 为监测户发放交通费补贴 | 440.4726 | 440.4726 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助 | 中央、省级
283 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 就业稳岗补贴 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 为监测户发放就业补贴 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 169 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助 | 中央
284 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 项目管理费 | 新建 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 用于衔接资金项目前期调研及后期管理 | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 11251 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富 | 中央
285 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村环境整治基础设施建设 | 新建 | 各行政村 | 2024.3 | 2024.12 | 开展农村人居环境整治，提升各村村容村貌。 | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 中央、省级、区级
286 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村安全饮水 | 新建 | 各行政村 | 2024.3 | 2024.12 | 改善全区102户饮水问题 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 352 | 改善群众安全饮水问题 | 改善群众安全饮水问题 | 中央
287 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 水口山镇 | 水口山国有林场2024年欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 改建 | 水口山林场桐木塘工区 | 2024.1 | 2024.5 | 新建3公里防火巡护道路，蓄水池一个，饮水管线800米 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 115 | 防止水土流失，改善职工及居民休闲场所，提升林场整体形象 | 带动生产及旅游业 | 中央
288 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 富家桥镇粟山里村 | 大庙头国有林场2024年欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 零陵区大庙头国有林场内 | 2024.3 | 2024 12 | 1、森林游步道（长5公里，宽1.2米） 2、观景平台150平方米 | 70 | 60 | 0 | 0 | 10 | 200 | 发展森林康养及乡村旅游 | 带动服务业及旅游业 | 中央
289 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 村集体经济发展 | 新建 | 相关行政村 | 2024.5 | 2024.12 | 药材、蔬菜种植500余亩 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 851 | 带动村集体经济发展 | 带动村集体经济发展 | 中央
290 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 易地搬迁后扶 | 改造 | 相关安置小区 | 2024.3 | 2024.12 | 安置房附属设施建设维修 | 200 | 130 | 0 | 0 | 70 | 656 | 改善小区居民生活用水，提高小区居民的幸福归属感 | 改善小区居民生活用水，提高小区居民的幸福归属感 | 中央
291 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 小型农业水利设施建设新增奖补项目 | 奖补 | 相关行政村 | 2024.7 | 2024.12 | 新增奖补 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 2356 | 改善群众农田灌溉设施建设 | 改善群众农田灌溉设施建设 | 省级
292 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 零陵区 | 朝阳街道双济桥村、古木塘村 | 零陵区湖南柳园文化旅游发展有限公司水果商品化处理及冷链仓储项目（重点产业） | 新建 | 朝阳街道双济桥村、古木塘村 | 2024.8 | 2024.11 | 1.新建1500m2农产品初加工厂房建设、2600㎡厂房及周边地面硬化；2.新建250立方冷链库；3.购买设备：树枝粉碎机1台、三相电水泵1台；4.新建灌溉水池建设1座（23m3）。 | 66.68 | 50 | 0 | 0 | 16.68 | 635 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 省级
293 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 零陵区 | 水口山镇大树脚村 | 永州市零陵区新民农机专业合作社标准化基地建设农业综合服务项目（重点产业） | 新建 | 水口山镇大树脚村 | 2024.8 | 2024.11 | 1.新建200平米厂房；2.购买设备：含操作系统的无人机一台，旋耕机一台，收割机一台。 | 36 | 26 | 0 | 0 | 10 | 94 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 省级
294 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 零陵区 | 油山岭村 | 永州市零陵区凼底乡油山岭村集体经济合作社蔬果标准化基地建设项目（重点产业） | 新建 | 油山岭村 | 2024.8 | 2024.11 | 1.新建蔬果冷链分拣包装中心一座，100㎡钢结构厂房；2.购置蔬果检测室设备一套；3.新建蔬果100立方恒温冷库1座。 | 34 | 26 | 0 | 0 | 8 | 141 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收8000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收8000元 | 省级
295 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 零陵区 | 南津渡街道牛皮滩村 | 永州市零陵区南津渡街道牛皮滩村集体经济合作社标准化蔬菜基地建设项目（重点产业） | 新建 | 南津渡街道牛皮滩村 | 2024.8 | 2024.11 | 1.扩建新大棚100亩左右； 2.建设100亩左右的蔬菜种植水肥一体灌溉系统； 3.修建一条宽6.5米，长2公里，厚20公分的机耕路。 | 39 | 26 | 0 | 0 | 13 | 118 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 省级
296 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 零陵区 | 菱角塘镇青山观村 | 永州市零陵区石榴洞生态农业专业合作社基地改造建设项目（重点产业） | 新建 | 菱角塘镇青山观村 | 2024.8 | 2024.11 | 1.修机耕道2000米、建围挡2300米；2.新建灌溉水池3个、挡水墙150米、灌溉水沟300米；3.仓库杂房300平方。 | 35 | 26 | 0 | 0 | 9 | 110 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 省级
297 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 零陵区 | 相关行政村 | 新型经营主体贷款贴息 | 贴息 | 相关行政村 | 2024.9 | 2024.12 | 为全区179家主体户发放贷款贴息 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 326 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家 | 省级
298 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 零陵区 | 相关行政村 | 农产品仓储保鲜冷链设施项目 | 新建 | 相关行政村 | 2024.9 | 2024.11 | 农产品仓储保鲜冷链设施项目 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 178 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元 | 中央
299 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 2024年“千万工程”乡村振兴示范创建奖补项目 | 新建 | 相关行政村 | 2024.9 | 2024.12 | 道路硬化、塘（坝）渠维修、小菜园小果园建设等 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 改善群众人居环境，带动群众增产增收 | 改善群众人居环境，带动群众增产增收 | 市级
300 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 2024年灌溉设施提升工程项目 | 新建 | 相关行政村 | 2024.9 | 2024.12 | 打井及水渠维修等 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 11304 | 提升全区灌溉设施，带动群众增产增收 | 提升全区灌溉设施，带动群众增产增收 | 市级
301 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 人居环境治理 | 新建 | 各乡镇、街道相关村 | 20240131 | 20240731 | 人居环境治理项目 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 14332 | 改善14332人的生活环境 | 改善14332人的生活环境 | 区级
302 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 乡镇污水处理厂建设 | 新建 | 各乡镇、街道相关村 | 20240220 | 20240731 | 乡镇污水处理厂建设 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 改善群众生活环境 | 改善群众生活环境 | 区级