## Sheet1
零陵区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：零陵区乡村振兴局（盖章） 时间：2023年11月30日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子 类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 财政衔接资金 | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元）
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湘桂村 | 湘桂村一、二组灌溉水渠维修 | 维修 | 湘桂村一、二组 | 2024.2 | 2024.2 | 1500米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 215 | 完成湘桂村1-2组1500米灌溉水渠维修，3户脱贫户受益 | 受益灌溉面积220亩
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村一组水渠三面光 | 维修 | 楚粤亭村一组 | 2024.3 | 2024.5 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 完成楚粤亭村1组1000米灌溉水渠维修，15户脱贫户受益 | 受益灌溉面积66亩
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村7至 10组引水渠三面光 | 新建 | 白竹坪自然村 | 2024.4 | 2024.7 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 396 | 完成三条共长800米引水渠，收益农户98户，收益人口396人。 | 受益灌溉面积400亩
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区 | 大庆坪社区小沟仔水渠三面光 | 三面光 | 郭家门前至黄家湾村 | 2024.2 | 2024.3 | 1100米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 422 | 完成大庆坪社区小沟仔水渠1100米灌溉水渠三面光 16户脱贫户受益 | 改善灌溉面积550余亩
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区 | 大庆坪社区20组水渠三面光 | 三面光 | 岩门前村 | 2024.3 | 2024.5 | 1200米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 232 | 完成大庆坪社区20组1200米灌溉水渠三面光,15户脱贫户受益 | 改善灌溉面积468余亩
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 阳岩头村 | 阳岩头村马背旗-4组水渠三面光 | 三面光 | 马背旗-4组 | 2024.3 | 2024.5 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106 | 完成马背旗-4组2000米水渠三面光，31户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300余亩
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 大江背村 | 大江背村彭家自然村巷道硬化及水沟建设 | 硬化 | 彭家村 | 2024.1 | 2024.12 | 1200米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 完成彭家自然村1200米巷道硬化及水沟建设，7户脱贫户受益 | 改善村容、村貌，方便村民出行
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楠木山村 | 楠木山村9组山塘维修 | 维修 | 9组 | 2024.2 | 2024.5 | 2.5亩 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142 | 完成楠木山9组2.5亩山塘维修建设，1户脱贫户受益 | 改善灌溉面积100亩
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 塘夫村 | 塘夫村锅底江渠道三面光 | 三面光 | 锅底江-猴梨山水渠 | 2024.3 | 2024.4 | 1600米 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 91 | 完成1600米锅底江渠道三面光建设，26户脱贫户受益 | 改善灌溉面积560亩
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 田尾村 | 田尾村半边丘至下台上渠道三面光 | 三面光 | 田尾村半边丘至下台上 | 2024.1 | 2024.2 | 500米 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 156 | 完成500米半边丘至下台上渠道三面光建设，13户脱贫户受益 | 改善灌溉面积200亩
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 夫江仔村 | 夫江仔村4-7组灌溉工程 | 新建 | 4-7组 | 2024.1 | 2024.1 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 159 | 完成4-7组灌溉工程建设，37户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300亩
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 北冲口村 | 北冲口村九组渠道三面光 | 三面光 | 九组湾里井边至九家湾河 | 2024.3 | 2024.5 | 500米 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 310 | 完成500米湾里井边至九家湾河渠道三面光建设，6户脱贫户受益 | 改善灌溉面积1500亩
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 石溪岭村 | 新村公所至掌家旺公路 | 硬化 | 新村公所至掌家旺公路 | 2024.1 | 2024.7 | 60米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 完成50米的石溪岭村十队坪谷至掌家旺村小学公路硬化，22户脱贫户受益 | 改善400多人出行方便及农产品运输
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 光辉村 | 5-6组通组公路硬化 | 硬化 | 5-6组 | 2024.4 | 2024.9 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 完成500米5-6月通组公路硬化，5户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短时间0.5小时及农业生产运输
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 芬香村 | 芬香村12-16组排家洞水沟维修及三面光 | 维修及三面光 | 芬香村12-16组 | 2024.3 | 2024.12 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 完成芬香村12-16组排家洞水沟1000米的维修及三面光，32户141人脱贫户受益 | 受益灌溉面积100亩
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 芬香村 | 芬香村8-10组水渠维修及三面光 | 维修及三面光 | 芬香村8-10组 | 2024.3 | 2024.12 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 完成芬香村8-10组600米水渠维修及三面光建设，4户13人脱贫户受益 | 受益灌溉面积50亩
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 晓宝田村1组路面硬化 | 硬化 | 晓宝田村1组 | 2024.3 | 2024.5 | 300米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 113 | 完成1组300米的环自然村公路铺砂、硬化建设，2户脱贫户受益 | 改善居民出行及便于农产品运输
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 岸山口村 | 1-3组道路硬化 | 硬化 | 夏石山至半山里 | 2024.5 | 2024.6 | 1000米 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | 957 | 完成1000米1-3组道路硬化建设，5户脱贪户受益 | 改善居民出行缩短0.25小时，方便 交通运输办理
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 芳田里村 | 12组-15组水渠道三面光 | 三面光 | 原四板桥村 | 2024.3 | 2024.5 | 5500米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162 | 完成5500米12组-15组水渠道三面光建设，49户脱贫户受益 | 改善灌溉面积960.2亩
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 塘边村 | 白竹塘水井清淤及出水口水沟三面光 | 三面光 | 6-8组 | 2024.4 | 2024.5 | 800米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 完成水井清淤及出水口水沟三面光800米，受益贫困户8户，23人 | 解决人畜饮用水和农田灌溉150亩
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 新建白菜洞自然村杨家底基耕道 | 新挖路基及铺沙 | 白菜洞自然村杨家底 | 2024.5 | 2024.6 | 700米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 601 | 完成白菜洞自然村杨家底基耕道新建，17户脱贫户受益 | 方便农产品运输
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 新路上村 | 新路上村6-9组基耕道建设 | 新建 | 新路上村6-9组 | 2024.2 | 2024.7 | 1000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 900 | 完成1000米基耕道新建，280户农户受益，23户脱贫户受益 | 改善区居民出行缩短时间0.4小时及农业生产运输
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村新建1-2组水坝 | 新建 | 毛坪里村1-2组 | 2024.2 | 2024.2 | 1500方 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 150 | 完成毛坪里村新建1-2组1500方水坝的建设，14户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300亩
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村4-5组连心路硬化 | 硬化 | 毛坪里村4-5组 | 2024.1 | 2024.3 | 2公里 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 完成毛坪里村4-5组2公里连心路硬化，72户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1小时，方便农产品运输
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里进村路硬化 | 硬化 | 毛坪里村4-12组 | 2024.1 | 2024.5 | 1千米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 600 | 完成毛坪里进村路硬化1千米，50户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1.5小时，方便农产品运输
26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 中铺里村 | 中铺里村3-9组猫儿岩左干支渠维修 | 维修 | 中铺里村3-9组 | 2024.1 | 2024.03 | 8000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 385 | 完成8000米水渠维修能解决 800亩农田灌溉并促进农业发展，同时让21户脱贫户及139户农户受益 | 改善藩溉面积800亩
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 中铺里村 | 中铺里村10-11组山塘维修 | 维修 | 中铺里村10-11组 | 2024.1 | 2024.03 | 6亩 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 138 | 完成6亩山塘清淤、塘坝维修 4户脱贫户及47户农户受益 | 改善藩溉面积160亩
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 老村里村 | 老村里村4一7组水渠三面光 | 三面光 | 老村里村4一7组 | 2024.1 | 2024.4 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 完成老村里村4一7组1000米水渠三面光，18户56人脱贫户受益 | 改善灌溉面积80多亩
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湾夫村 | 湾夫村楠山水渠三面光 | 三面光 | 田尾村、楠木山村、湾夫村、塘边村 | 2024.3 | 2024.10 | 3800米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 完成楠山水渠3800米三面光，12户脱贫户受益 | 改善灌溉面积1800多亩
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 竹马山村 | 竹马山村2-6组路硬化 | 硬化 | 竹马山村2-6组 | 2024.3 | 2024.12 | 1.5千米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 600 | 完成毛坪里进村路硬化1千米，50户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1.5小时，方便农产品运输
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 田家湾村 | 田家湾村桐禾坪13一20组水渠三面光 | 三面光 | 桐禾坪13一20组 | 2024.11 | 2024.12 | 2000米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 820 | 完成田家湾村13一20组水渠维修2千米，11户脱贪户受益 | 改善灌溉面积150亩
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大庆坪乡 | 新田村 | 新田村山背至唐家产业路硬化 | 硬化 | 山背自然村-7组 | 2024.2 | 2024.10 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 完成山背至唐家产业路硬化2千米，36户126人脱贫户收益 | 改善居民出行缩短1小时，方便产业发展及农产品运输
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 樟树脚村 | 樟树脚村田中间1.2.3组水塘清淤，护砌 | 新建 | 樟树脚村1-3组 | 2024.3 | 2024.5 | 清淤泥800立方米，护砌250 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 532 | 改善6户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 新坪村 | 煽铁坪田洞水沟 | 新建 | 新坪村煽铁坪田洞 | 2024.1 | 2024.12 | 新建水沟1千米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 868 | 改善11户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 石坝仔村 | 三房头村一组扩建水沟 | 扩建 | 三房头一组 | 2024.3 | 2024.9 | 扩建水沟2000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 211 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
36 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 石岩头社区 | 石岩头1至7组坝址加固 | 加固维修 | 石岩头 | 2024.1 | 2024.12 | 坝址加固长60米。宽8米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 改善1至7组农业农业灌溉 | 间接帮扶
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 板上村 | 板上村6.11组新建水渠 | 新建 | 板上村6.11组 | 2024.1 | 2024.12 | 新建水沟2800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 563 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
38 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 和平村 | 小子冲水沟 | 新建 | 小子冲 | 2024.1 | 2024.3 | 长900米，宽0.8米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 422 | 改善4至6组农业灌溉 | 间接帮扶
39 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 井仔头村 | 向家大洞水沟 | 新建 | 井仔头村10组 | 2024.5 | 2024.1 | 新建水沟1200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 450 | 改善12户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
40 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 周家村 | 杨梅江台渠维修拓宽 | 翻建 | 周家村11-12组 | 2024.1 | 2024.11 | 翻建100米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 658 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
41 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 加禾田村 | 哲家水沟护砌 | 新建 | 15-16 | 2024.1 | 2024.3 | 浆砌片石护坡300米 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 260 | 改善3户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 毛屋里村 | 毛屋里村1-3、11组道路维修铺沙 | 新建 | 毛屋里村1-3、11组 | 2024.6 | 2024.8 | 道路维修铺沙子1110米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 625 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
43 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 罗家村 | 子和塘7、8组新建水沟 | 新建 | 罗家村7.8组 | 2024.2 | 2024.4 | 550米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260 | 改善16户脱贫户 | 间接帮扶
44 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 邓家村 | 4-5组禾宝井拦水坝新建 | 新建 | 4-5组禾宝井 | 2024.1 | 2024.12 | 14立方米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 250 | 改善5户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
45 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 塘家村 | 龙下田自然村禾仓里水沟新建项目 | 新建 | 塘家村3组 | 2024.1 | 2024.3 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 228 | 改善6户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石岩头镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村岭尾9组产业路建设 | 新建 | 凤凰山村岭尾9组石堂復 | 2024.4 | 2024.12 | 新建产业路800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 142 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
47 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 九江岭村 | 上河村1-4组 | 新建 | 上河村1-4组 | 2024.4 | 2024.12 | 900米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 960 | 改善3户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
48 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 落脚底村 | 落脚底村5-10、15组灌溉水沟 | 新建 | 落脚底村5-10、15组 | 2024.1 | 2024.5 | 落脚底村灌溉水沟1800米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 860 | 改善14户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 杏木元村 | 杏木元村大伍塘水沟改建 | 改建 | 杏木元村1-3组 | 2024.2 | 2024.4 | 改建大伍塘水沟1800米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 改善6户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 杏木元村 | 杏木元村蔡家大桥护坡建设 | 新建 | 蔡家4-7组 | 2024.3 | 2024.4 | 新建大桥护坡200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 620 | 改善35户贫困户出行条件 | 间接帮扶
51 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 大屋村 | 大岩冲水库灌溉中段（第三段）维修 | 翻建 | 大屋村水库灌溉中段（第三段） | 2024.1 | 2024.3 | 翻建1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 420 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石岩头镇 | 财家村 | 财家村3-6组水泥路硬化 | 新建 | 财家村3-6组 | 2024.4 | 2024.6 | 水泥路硬化600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 512 | 改善17户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石岩头镇 | 宅田村 | 宅田村4-7组门前水井维修 | 维修 | 宅田村4.5.6.7组 | 2024.1 | 2024.2 | 维修加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 580 | 改善8户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
54 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 洞口庙村 | 6一8组万山脚水沟 | 新建 | 洞口庙村6-8组 | 2024.3 | 2024.5 | 新建水沟800米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 422 | 改善13户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 仁桥村 | 石坝仔水渠，仁桥村梨山里水渠维修 | 翻修 | 2、3、4组 | 2024.4 | 2024.6 | 翻修阴沟300米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 751 | 改善8户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 西头村 | 雷公山塘维修加固、三面光 | 新建 | 杉木村 | 2024.1 | 2024.2 | 三面光350米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 750 | 改善13户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 滩头村 | 小柳坝灌溉渠维修清淤 | 新建 | 滩头村 | 2024.3 | 2024.9 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 改善6户贫困户生产条件 | 间接帮扶
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 木塘村 | 斜泥塘水沟三面光 | 维修 | 木塘村一二组至大亩塘 | 2024.1 | 2024.12 | 水沟三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 全村240人受益 | 带动12户52人脱贫户受益每年增收0.5万
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 石枧塘山塘清瘀、卧管翻修 | 维修 | 车头源村5-6组 | 2024.1 | 2024.12 | 石枧塘山塘清瘀、卧管翻修20米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 680 | 5-6组680人受益 | 脱贫户9户30人增产增收
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 里洞村 | 三组水渠三面光 | 维修 | 里洞村 | 2024.4 | 2024.4 | 三面光500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138 | 全组138人受益 | 两户六人脱贫户受益，每年增收10000
61 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 长塘排洪沟维修 | 维修 | 凤凰村 | 2024.1 | 2024.12 | 300米三面光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 365 | 4个组365人收益 | 9户32人脱贫户收益，每年增收1万元
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 晓星塘村 | 晓星塘村五组水泥硬化 | 维修 | 晓星塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 硬化400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 301 | 全村400人收益 | 9户36人脱贫户收益，每年增收1万元
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 晓星塘村 | 晓星塘村二组水渠维修 | 维修 | 晓星塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 水渠1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 301 | 全村301人收益 | 9户36人脱贫户收益，每年增收1万元
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 双井村 | 岩门口到同合坝河渠新建 | 新建 | 双井村5组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤、砌片石，渠底混凝土硬化、防渗 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 520 | 全村140人收益 | 18户80人脱贫户收益，每年增收1万元
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 旱塘水库引水渠三面光 | 维修 | 俄公坝村1-3组 | 2024.1 | 2024.12 | 旱塘水库引水渠三面光1600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1-3组420受益 | 脱贫户11户40人增产增收
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 荷叶塘村 | 鼎仙观水库正坝及灌溉渠渠底硬化 | 维修 | 荷叶塘村9组至16组 | 2024.1 | 2024.12 | 防渗漏、渠面清杂、渠底混凝土硬化2.5千米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 865 | 三丘田片865人受益 | 23户85人脱贫户收益，每年增收1万元
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 荷叶塘村 | 新屋水渠维修 | 维修 | 荷叶塘村11组至16组 | 2024.1 | 2024.12 | 水渠两边砌水泥砖，渠底灌桨硬化 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 437 | 11组至16组437人受益 | 16户58人脱贫户收益，每年增收1万元
68 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 秀毓塘 | 八组大塘清淤加固 | 维修 | 秀毓塘村八组 | 2024.1 | 2024.12 | 50亩面积水塘清淤加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 352 | 七，八，九组352人受益 | 15户46人脱贫户收益，每年增收5000元
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 芙蓉塘村 | 芙蓉塘6组-唐家坝路水泥路硬化 | 新建 | 芙蓉塘村6组 | 2024.1 | 2024.6 | 水泥路硬化120米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 751 | 751人受益 | 带动15户62人增产增收
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 官房村 | 遐塘水库正坝下左、右灌溉渠渠底硬化 | 维修 | 官房村10组至5组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤、渠面清杂、渠底混凝土硬化2.3千米、防渗 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 全村1009人收益 | 40户138人脱贫户收益，每年增收1万元
71 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 许家桥村 | 杨柳塘清淤防渗 | 维修 | 许家桥村6-9组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤、塘基混凝土防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 301 | 全村301人收益 | 8户32人脱贫户收益，每年增收1万元
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 徐家坝维修 | 维修 | 联塘10组 | 2024.1 | 2024.12 | 修建自动坝 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 178 | 7-13组收益 | 脱贫户46户256人增产增收
73 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 4组山塘清淤及周边整治 | 维修 | 联塘4组 | 2024.1 | 2024.12 | 4组山塘清淤及周边环境整治 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3-4组受益 | 脱贫户11户40人增产增收
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 联塘村 | 高家山断头路 | 新建 | 联塘4组 | 2024.1 | 2024.12 | 300米道路硬化 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6-7组135人受益 | 脱贫户4户12人增产增收
75 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 石角甸村 | 冲里王家水渠 | 新建 | 石角甸村15组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤、水渠新建 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 301 | 全村358人收益 | 15户60人脱贫户收益，每年增收8万元
76 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 小白塘维修加固防渗防漏 | 维修 | 小白塘 | 2024.1 | 2024.12 | 小白塘加固防渗防漏 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1178 | 全村人受益 | 带动54户200人脱贫户及监测户受益每年增收1万
77 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 沙塘冲维修加固防渗防漏 | 维修 | 4.5.10.12组 | 2024.1 | 2024.12 | 沙塘冲加固防渗防漏 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 375 | 全村375人受益 | 带动18户80人脱贫户受益每年增收0.5万
78 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 二房社区 | 4组山塘清淤及周边整治 | 新建 | 二房社区1、2组 | 2024.1 | 2024.12 | 修建引水渠 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 280 | 1-2组受益 | 脱贫户8户24人增产增收
79 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村产业路路基修建并硬化 | 新建 | 1至9组13至16组 | 2024.6 | 2024.12 | 赶塘村3.5M宽,长3.2KM产业路路基础及硬化 | 90 | 85 | 5 | 0 | 0 | 1258 | 改善全村1056人村民岀行 | 带动32户脱贫户增收10万元
80 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 赶塘村13至16组水渠修建 | 新建 | 13至16组 | 2024.6 | 2024.12 | 赶塘村13至16组水渠修建60cm×60cm水渠650m | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 389 | 300亩水田受益 | 带动14户脱贫户增收2万元
81 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 板栗坝村 | 水沟维修 | 维修 | 12.13.14.15组 | 2024.1 | 2024.12 | 水沟维修，清淤泥 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1289 | 12-15组受益 | 脱贫户50户168人增产增收
82 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村钟家门口水渠修建 | 新建 | 金花村9组 | 2024.1 | 2024.12 | 金花村钟家门口水渠修建60米 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 125 | 400亩水田受益 | 带动8户21人脱贫户增收2万
83 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村良木塘水渠维修 | 清淤 | 金花村15组 | 2024.1 | 2024.12 | 金花村良木塘清淤650立方 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 156 | 400亩水田受益 | 带动36户126人增收
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 双井水库左右干渠维修 | 维修 | 排龙山村 | 2024.2 | 2024.12 | 2000米水渠维修 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1100 | 600亩水稻受益 | 带动30户贫困户增收3万元
85 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 红狮村 | 门前塘维修 | 维修 | 马家唐9. 10.11组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤泥1.5米深， 四周混凝土浇灌1米深 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 本村320 人受益 | 10户32 人脱贫户收益，每年增收5000元
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梳子铺乡 | 愚溪源村 | 1、2、13、14路基建设 | 新建 | 愚溪源村1、2、13、14组 | 2024.2 | 2024.12 | 路基建设920米及铺沙 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 504 | 本村504人受益 | 68户2635人受益
87 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 羊毛塘维修清淤 | 维修清淤 | 23组 | 2024.11 | 2024.12 | 扩容、清淤、防渗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 421 | 全村320人受益 | 37户脱贫户102人 增收1万元
88 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 枫木塘维修清淤 | 维修清淤 | 22组 | 2024.11 | 2024.12 | 扩容、清淤、防渗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 421 | 全村320人受益 | 37户脱贫户102人 增收1万元
89 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 梳子铺乡 | 梳子铺村 | 种植药材 | 种植 | 梳子铺村林场 | 2024.11 | 2024.11 | 种植药材50亩 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 969 | 全村303户969人收益 | 脱贫户、监测户18户49人增产增收
90 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 石凡村 | 石凡村七组鱼凼里之上水沟护砌 | 水沟护砌 | 石凡村 | 2024.1 | 2024.6 | 300米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 400 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有400人受益，生产生活得到改善
91 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 石凡村 | 石山脚老园子通拱门江 | 水沟护砌 | 石凡村 | 2024.1 | 2024.6 | 500米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 900 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有900人受益，生产生活得到改善
92 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水口山镇 | 中楚村 | 人居环境整治基础设施建设 | 人居环境整治 | 中楚村 | 2024.2 | 2024.12 | 人居环境整治 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 改善95户已脱贫户、监测户生活条件 | 全村受益，生产生活得到改善
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 李子桥村 | 1-11组水沟建设 | 新建 | 李子桥村 | 2024.1 | 2024.6 | 水沟建设1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 全村受益，解决650亩农田灌溉 | 全村受益，生产生活得到改善
94 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 李子桥村 | 李子桥村葡萄基地基础设施建设 | 新建 | 李子桥村 | 2024.1 | 2024.6 | 1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 全村受益，为村集体经济增收每年2万元 | 全村受益，生产生活得到改善
95 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 羊角井村 | 牛仔塘到苦树井水沟新建 | 新建 | 羊角井村 | 2024.1 | 2024.6 | 650米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 536 | 全村受益解决320亩农田灌溉 | 全村536人受益、生产生活得到改善
96 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 兴龙村 | 坪夫桥水井维修 | 维修 | 坪夫桥 | 2024.1 | 2024.6 | 一口 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 973 | 全村受益，解决700亩农田灌溉 | 全村有973人受益，生产生活得到改善
97 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙养殖基地产业路路基维修 | 新建 | 兴龙 | 2024.1 | 2024.6 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 796 | 全村受益，解决275户农户出行方便 | 全村有796人受益，生产生活得到改善
98 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 马驴桥村 | 22-23组新建出行桥 | 新建 | 马驴桥 | 2024.1 | 2024.6 | 1座 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2533 | 全村受益，解决714户农户出行方便 | 全村有2533人受益，生产生活得到改善
99 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 珠山镇 | 马家村 | 马家村1-3组产业路硬化（朱家路段） | 新建 | 马家村 | 2024.1 | 2024.5 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 427 | 发展村级产业，巩固脱贫成果 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
100 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 大力湾村 | 新弄水库中心排洪灌溉渠新建 | 新建 | 大力湾村6、7、8、9、11组 | 2024.3 | 2024.8 | 1300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 625 | 解决新弄水库汛期排洪、改善五个组共161户生产生活用水 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
101 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 大冲村 | 水沟新建 | 新建 | 1组 | 2024.3 | 2024.4 | 350米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 保障粮食生产 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 珠山镇 | 大冲村 | 通户路硬化 | 新建 | 1-4组 | 2024.4 | 2024.5 | 550米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 386 | 方便群众出行 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
103 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 珠山镇 | 夏阳村 | 夏阳村人居环境整治基础设施建设 | 新建 | 夏阳村 | 2024.3 | 2024.1 | 硬化路1公里 水沟300米 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1280 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 带动脱贫户稳定脱贫
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 伐家村 | 伐家村小头岗水井维修 | 维修 | 伐家村8组 | 2024.3 | 2024.5 | 修缮灌溉水井 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 256 | 旱期满足灌溉农田 | 方便群众生产生活
105 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 荷叶塘水沟维修 | 维修 | 荷叶塘 | 2024.7 | 2024.7 | 三面光 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 游丝塘码头修缮 | 维修 | 游丝塘 | 2024.7 | 2024.7 | 码头修缮 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 改善生活用水 | 带动脱贫户稳定脱贫
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 水口庙村 | 大冲头水井建设 | 维修 | 水口庙村大冲头组 | 2024.1 | 2024.12 | 水井维修 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 206 | 完成大冲头水井工程的维修养护，保障周边农田的水利条件。 | 带动脱贫2户5人的水利条件
108 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 万竹塘水库排水渠维修 | 维修 | 庄屋组 | 2024.1 | 2024.12 | 排水渠三光面总长600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 完成水渠的建设养护，保障农田灌溉。 | 提高了村民的生产水利条件。
109 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 正木塘维修 | 维修 | 三房组 | 2024.1 | 2024.12 | 塘基护砌、清淤 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 296 | 完成塘基的建设养护，保障农田灌溉。 | 提高村民的生产生活条件
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 黄田铺社区 | 蒋家组排水渠加固 | 维修 | 蒋家组 | 2024.3 | 2024.4 | 排水渠三光面总长450米 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 120 | 解决50亩水淹田不再受涝提高了产量 | 提高了蒋家组120人的水利条件
111 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 南雄倒扎村 | 油茶糖机耕道建设 | 新建 | 刘家组 | 2024.1 | 2024.12 | 600米机耕道路建设 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 163 | 完成机耕路和水渠的建设，解决农业生产机械出行及农田的灌溉。 | 提高了30户163人的生产生活条件。
112 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 上周塘到白路冲大力府渠道维修 | 维修 | 白路冲组大力府组 | 2024.4 | 2024.5 | 排水渠三光面总长900米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160 | 解决400亩水淹田不再受涝提高了产量 | 提高了白路冲到大力府等4组160人的水利条件
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 丁塘组杨家组机耕道 | 新建 | 丁塘组杨家组 | 2024.6 | 2024.7 | 新建机耕路800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 解决50亩水稻种植，80亩脐橙运输 | 提高种植能力，解决水果运输问题
114 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 邓家冲村 | 芳心村组门口塘维修 | 维修 | 芳心村组 | 2024.2 | 2024.6 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 269 | 新增和改善120亩农田的水利条件 | 提高269人的生产水利条件
115 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 邓家冲村 | 石山脚门口塘维修 | 维修 | 石山脚组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 新增和改善130亩农田的水利条件 | 提高200人的生产水利条件
116 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鲁扶村 | 干冲组水沟 建设 | 新建 | 干冲组 | 2024.1 | 2024.12 | 水沟600米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120 | 降低耕地 抛荒便于120亩稻田耕种 | 可提高农户年收入12万元
117 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 门楼脚水井维修 | 维修 | 门楼脚组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 新增和改善65亩农田的水利条件 | 提高128人的生产水利条件
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 大里塘水井及水渠维修 | 维修 | 大里塘组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102 | 新增和改善60亩农田的水利条件 | 提高110人的生产水利条件
119 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 舜帝庙村 | 牛车塘水渠维修 | 维修 | 新村、新建组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145 | 新增和改善110亩农田的水利条件 | 提高145人的生产水利条件
120 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 舜帝庙村 | 扒家岭机埠维修 | 维修 | 城村四组、上沙埠头、下沙埠头 | 2024.1 | 2024.12 | 管道预埋 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 823 | 新增和改善600亩农田的水利条件 | 提高823人的生产水利条件
121 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 卿家至秦家灌溉渠维修 | 维修 | 卿家新村、老村组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤、清杂3.5公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 324 | 新增和改善420亩农田的水利条件 | 提高324人的生产水利条件
122 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 偶塘维修 | 维修 | 社塘尾1、2组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤、护砌 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 新增和改善190亩农田的水利条件 | 提高210人的生产水利条件
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄田铺镇 | 名山岭村 | 新建组道硬化 | 新建 | 又一组 | 2024.1 | 2024.12 | 新建组道硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 方便出行 | 生产生活带来方便
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 鸟塘铺村 | 座上塘家井维修 | 扩宽.护砌 | 座上组 | 2024.1 | 2024.12 | 扩宽.加深塘四周护砌80米清淤220m³ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 155 | 灌溉农田95亩及155人吃水问题 | 促保95亩稻田水利及保障155人饮水及生活用水
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 黄田铺镇 | 晓山河村 | 株木塘道路硬化 | 修建 | 株木塘 | 2024.3 | 2024.12 | 道路硬化1000米 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 246 | 解决村民出行安全，提高村民生产生活需求 | 带动了村民经济发展，方便群众的出行条件。
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 大夫庙村 | 大夫庙村村委会至5组旅游道路建设 | 集体 | 村委会至5组 | 2024.1 | 2024.12 | 路基辅沙及硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 480 | 改善了80户脱贫户生产条件 | 可带动36人脱贫
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 黄泥桥社区 | 黄泥桥社区34.35组（原仁田里8.9组）村组道路水泥硬化1000米 | 通村通组道路硬化 | 34.35组 | 2024.1 | 2024.12 | 通村同组道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动20人脱贫
128 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 黄泥桥社区 | 黄泥桥社区新塘维修 | 维修 | 29.30组 | 2024.1 | 2024.12 | 山塘维修，清淤，补漏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动20人脱贫
129 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村板鸡塘防渗工程 | 骨干山塘维修 | 3.4.5组 | 2024.1 | 2024.12 | 坝基100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 改善了9户脱贫户生产条件 | 可带动240人脱贫
130 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村4.5组修建引排水渠 | 引排水渠 | 4.5组 | 2024.1 | 2024.12 | 1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 可带动140人脱贫
131 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村5组水渠维修 | 维修 | 5组 | 202401 | 202412 | 1条 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 改善了7户脱贫户生产条件 | 可带动14人脱贫
132 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村11组水渠建设 | 维修 | 11组 | 202401 | 202412 | 1条 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125 | 改善了4户脱贫户生产条件 | 可带动11人脱贫
133 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 南山村 | 南山村8组水渠护砌 | 新建 | 8组 | 2024.1 | 2024.12 | 水渠开挖，护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 改善5户脱贫户生产条件 | 带动17人脱贫
134 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村10组引水排洪渠建设 | 新建 | 10组 | 202401 | 202412 | 引水排洪渠建设1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 改善了4户脱贫户生产条件 | 带动了13人脱贫户
135 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村野猫山至大里斗引水渠维修 | 维修 | 野猫山 | 202401 | 202412 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 318 | 改善了28户脱贫户生产条件 | 带动了129人脱贫户
136 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村15组引水渠建设 | 维修 | 15组 | 202401 | 202412 | 750米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 318 | 改善了28户脱贫户生产条件 | 带动了129人脱贫户
137 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 玉禾田 | 玉禾田岩门口水库维修 | 维修 | 1-9组 | 202401 | 202412 | 清淤、加固、防渗漏。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 改善了29户脱贫户生产条件 | 带动了29人脱贫户
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区扶塘五、七组道路硬化 | 新建 | 扶塘5、7组 | 2024.3 | 2024.3 | 路面混凝土硬化，规模：910m | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 解决62户出行，运输效率等问题 | 带动了85人农户的生产生活
139 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区风门井塘维修 | 清淤、护坝、防渗 | 扶塘2组 | 2024.11 | 2024.12 | 山塘清淤，塘基防漏加固，放水设施维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 360 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善260户生产条件
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石山脚街道 | 九江 | 九江6、7、9组道路建设 | 新建 | 九江村6,7,9组 | 2024.1 | 2024.12 | 公路硬化 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 260 | 解决30户出行，运输效率等问题 | 带动了25人农户的生产生活
141 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村令塘维修清淤 | 维修 | 18.17.15.14.组 | 2024.1 | 2024.12 | 清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 420 | 改善7户脱贫户生产条件 | 带动30人脱贫
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观村14-18组古井维修 | 维修 | 14.15.16.17.18.组 | 2024.1 | 2024.12 | 开挖，护砌 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 450 | 改善5户脱贫户生产条件 | 带动30人脱贫
143 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马回村 | 马回村泥横塘防渗补漏 | 维修 | 3.组 | 2024.1 | 2024.12 | 清基、开挖，护砌100米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 改善21户脱贫户生产条件 | 带动65人脱贫
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 茶叶湾村 | 茶叶湾村四组产业道路硬化 | 新建 | 茶叶湾村四组 | 2024.3 | 2024.4 | 道路硬化350米（1：拓宽、铲平、铺沙:2：硬化宽3.5米，长350米，20公分厚） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 186 | 完成道路新建350米，方便群众出行，提高群众满意度 | 提升1个村组群众出行效率，带动楠竹、生猪等产品外销，受益360余人
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 船头村 | 船头村九组水渠新建 | 新建 | 船头村九组 | 2024.9 | 2024.12 | 新建500米水渠高60厘米宽60厘米厚12厘米三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 完成500米水渠新建后增加粮食生产面积60亩， | 增长粮食生产收入3万元
146 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 大庙头村 | 大庙头村黄沙坵、草头坵水沟维修、清淤 | 维修、新建 | 大庙头村黄沙坵、草头坵 | 2024.3 | 2024.4 | 水沟维修、清淤2000米，新建水沟300米，三面光，50公分高，厚6公分，宽50公分 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 920 | 完成水沟维修、清淤2000米，新建水沟300米，三面光，50公分高，厚6公分，宽50公分 | 提升农业灌溉效率
147 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 富家桥村 | 富家桥村袁家坝水坝维修及水沟新建 | 水坝维修水沟新建 | 富家桥打一丶四组 | 2024.6 | 2024.7 | 维修水坝20米高2.5米宽1米，水沟350米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 350 | 完成水坝维修，水沟350米修建提高抗洪抗旱能力 | 提高抗旱排洪能力，提高村民种田积极性为村民增收。受益人350人。
148 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 灵仙观村 | 灵仙观村王何四组至四山头二组水沟维修 | 新建 | 灵仙观村王何 | 2024.9 | 2024.12 | 新建2500米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 216 | 保护农田有效灌溉 | 带动了75户脱贫户种养增收
149 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 灵仙观村 | 灵仙观村鹅公坝至四山头、车田、古木头引水渠 | 维修加固 | 四山头、车田、古木头 | 2024.9 | 2024.12 | 维修加固3000米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 确保农田有效引水灌溉 | 带动了75户脱贫户种养增收
150 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 民族村 | 民族村小冲塘维修 | 维修 | 民族村一组 | 2024.1 | 2024.3 | 塘坝加固、防渗清淤 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96 | 解决259亩农田用水灌溉、耕地抛荒问题 | 提高粮食生产，解决耕地抛荒难题
151 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 富家桥镇 | 天神观村 | 天神观村天神观片9、10组广场硬化 | 翻建 | 天神观村天神观片9、10组 | 2024.2 | 2024.3 | 广场硬化1200平米（1：挖基、铺平:2：硬化宽33米，长35米，20公分厚） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 完成公共场所硬化1200平米，方便群众出行、文娱活动，提高群众满意度 | 提升1个村组群众业余活动，丰富群众文化生活，受益300余人
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 永安村 | 永安村旺洞产业路硬化 | 新建 | 永安村旺洞片之水平片 | 2024.03 | 2024.06 | 道路硬化1100米、拓宽、 铲平、铺沙、硬化宽度4.5米、长1100米、厚20厘米 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 365 | 完成道路新建1100米，方便群众出行，提高群众满意度 | 提升4个村组群众出行效率，带动农产品、牛、生猪等产品外销，受益365余人
153 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村干岩头片1-9组排洪沟3000米新建 | 新建 | 干岩头片后山 | 2024.5 | 2024.12 | 干岩头片1-9组排洪沟3000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 856 | 新建排洪沟3000米，受益856人 | 带动258户脱贫致富
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村干岩头黄路上至老鼠坳山基辅道 | 新建 | 干岩头3.4.5.6.7.8组 | 2024.7 | 2024.11 | 山基辅道2000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 725 | 新建山基辅道300米，方便运出竹木与村民出行，受益村组干岩头3.4.5.6.7.8组（725人） | 带动300户脱贫致富
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 峦石山村 | 峦石山村育秧大棚水泥硬化路 | 新建 | 峦石山村育秧基地一期 | 2024.3 | 2024.4 | 道路硬化300米（1：拓宽、铲平、铺沙:10：硬化宽3.5米，长350米，20公分厚） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 完成道路新建300米，方便群众出行，提高群众满意度 | 提升1个村19组群众出行效率，带动水稻集中育秧、受益2020余人
156 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 高贤村 | 高贤村安装电排及管道铺油麦设 | 新建 | 高贤村 | 2024.2 | 2024.1 | 安装电排机房一座、管道铺设200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 灌溉良田900亩，提高群众满意度 | 解决干旱问题，引进项目农民增收
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 荷叶塘村 | 荷叶塘村板栗江4、5、6、7组维修水泥硬化 | 新建 | 板栗江4、5、6、7组 | 2024.4 | 2024.6 | 道路硬化200米，填高1米、宽4米、长200米、厚20厘米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 205 | 完成道路新建200米，方便4个组出行 | 提升1个村4组群众出行效率，受益200余人
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 秧丘埠村 | 秧丘埠村自来水管网改造 | 维修、新建 | 秧丘埠村 | 2024.9 | 2024.11 | 全村自来水主管改造600米 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1789 | 提高全村饮水安全 | 提高全村及安置点1789人饮水质量
159 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村大仙观5组水沟维修 | 维修 | 何仙姑村大仙观5组 | 2024.3 | 2024.4 | 水沟维修，沟底宽50CM,底部水泥厚6CM,沟基高40CM,三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 完成水沟维修650米，解决130余亩农田用水问题，方便群众农产品种植，提高群众满意度 | 解决大仙观5组100余亩土地用水问题，带动红薯、玉米以及其他农作物的种植，受益村民100余人。
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山8、9、10组道路建设 | 新建 | 何仙姑村回龙山8、9、10组 | 2024.7 | 2024.9 | 道路路基开挖1500米，路面要求5米宽，平整、压实 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 264 | 完成道路路基新建1500米，方便村民交通出行以及杉木楠竹等运输问题，提高群众满意度。 | 解决3个组村民的交通出行问题，带动杉木、楠竹等农产品的运输加工，提高村民收入，受益村民750余人
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 懒裆坡弯道改建 | 改建 | 花山岭村 | 2024.2 | 2024.1 | 100米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 懒裆坡弯道改建100米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
162 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 | 社公山一组门口大塘维修 | 改建 | 炭木桥村 | 2024.2 | 2024.1 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 社公山一组门口大塘维修1口 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
163 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 | 横冲漕水库排水渠维修 | 改建 | 炭木桥村 | 2024.2 | 2024.1 | 1200米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 横冲漕水库排水渠维修1200米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
164 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 画眉山二组坝沟新建 | 改建 | 画眉山村 | 2024.2 | 2024.1 | 700米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 画眉山二组坝沟新建700米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
165 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 罗家桥二组日背塘清淤护砌 | 改建 | 画眉山村 | 2024.2 | 2024.1 | 1口 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 | 罗家桥二组日背塘清淤护砌 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 文雷村 | 乔家组通组公路硬化 | 改建 | 文雷村 | 2024.2 | 2024.1 | 800米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 乔家组通组公路硬化800米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 菱角塘镇 | 文雷村 | 蒋家组至陈家通组公路硬化 | 改建 | 文雷村 | 2024.2 | 2024.1 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 蒋家组至陈家通组公路硬化600米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
168 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 古江村 | 古枫亭4组电排拦水坝及水沟维修 | 改建 | 古江村 | 2024.2 | 2024.1 | 拦水坝80米水沟800米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 拦水坝80米水沟800米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
169 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 古江村 | 江边5-8组水沟维修 | 改建 | 古江村 | 2024.2 | 2024.1 | 1000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 江边5-8组水沟1000米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 凼底乡 | 赤石回村 | 赤石回村道路硬化 | 新建 | 赤石回村 | 2024.1 | 2024.12 | 硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 改善居民居住条件 | 给全村居民带来便利
171 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凼底社区 | 凼底社区南阳片区11组水沟建设 | 新建 | 凼底社区南阳片区11组 | 2024.1 | 2024.12 | 混凝土三面光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 894 | 灌溉水田205亩 | 带动全村发展产业
172 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 伏塘村 | 伏塘村底下洞3.4组水沟维修 | 维修 | 伏塘村底下洞3.4组 | 2024.1 | 2024.12 | 防渗、清於、混凝土三面光 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 450 | 增加灌溉水田150亩 | 带动全村发展产业
173 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村产业园道路硬化 | 新建 | 桴江村 | 2024.1 | 2024.11 | 道路硬化400米 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 改善产业园交通条件 | 带动全村发展产业
174 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村卜家漕水沟修建 | 新建 | 桴江村 | 2024.1 | 2024.11 | 小型农田水利设施建设800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 580 | 改善村民生产条件 | 带动农户发展产业与农业
175 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 高桥村 | 高桥村1-2组水沟建设 | 新建 | 高桥村1-2组 | 2024.1 | 2024.12 | 混凝土三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 灌溉水田20亩 | 带动全村发展产业
176 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村四组机耕道 | 新建 | 江边村四组 | 2024.1 | 2024.1 | 混凝土三面光 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 覆盖水田140亩 | 带动全村55户发展产业
177 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村五组万塘扩容加固 | 维修 | 江边村五组 | 2024.1 | 2024.1 | 清於，扩容加固 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 230 | 增加灌溉水田110亩 | 带动全村60户发展产业
178 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凉水井村 | 凉水井村8组排灌 | 新建 | 凉水井村8组 | 2024.2 | 2024.7 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 218 | 灌溉水200亩 | 带动56户218人发展产业与农业生产
179 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村4、5组至大桥坝5组水沟新建 | 新建 | 土坪村4、5组至大桥坝5组 | 2024.1 | 2024.12 | 混凝土三面光 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 350 | 灌溉水田225亩 | 带动全村发展产业
180 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村4-6组水沟 | 新建 | 晓江村4-6组唐庆元家至门口大沟 | 2024.1 | 2024.12 | 混凝土三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 312 | 灌溉水田200亩 | 带动全村发展产业
181 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村7、8组大树脚水沟修建 | 新建 | 晓江村7、8组大树脚 | 2024.1 | 2024.12 | 混凝土三面光 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 327 | 灌溉水田220亩 | 带动全村发展产业
182 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 涯次渡村 | 涯次渡村乌鸡塘新建 | 新建 | 涯次渡村乌鸡塘 | 2024.1 | 2024.3 | 基础设施 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 600 | 改善村民生活条件 | 带动全村发展产业
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 凼底乡 | 油山岭 | 欧家坪1.2组 油山岭5组道路硬化 | 新建 | 欧家坪1.2组 油山岭5组 | 2024.1 | 2024.12 | 1500米水泥硬化 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 580 | 改善村民出行条件 | 给全村居民带来便利
184 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村王家组南干渠下水沟新建 | 新建 | 袁十万村王家组 | 2024.1 | 2024.12 | 水沟混凝土三面光 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 225 | 灌溉水田400亩 | 带动全村发展产业
185 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 长田村 | 维修水沟 | 维修 | 长田村 | 2024.1 | 2024.12 | 村内维修水沟 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 增加灌溉水田80亩 | 带动全村发展产业
186 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 大深塘水库清淤防渗 | 新建 | 何口、下街、塘边组 | 2024.1 | 2024.4 | 清淤防渗 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
187 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 郑家桥村 | 屋云塘维修 | 新建 | 郑家桥村1组2组 | 2024.3 | 2024.4 | 混凝土 三面光 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 237 | 改善1组2组农 户生产条件 | 人平增收 1000元
188 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村3组水沟维修 | 新建 | 拱桥村 | 2024.3 | 2024.4 | 红砖三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118 | 改善4户脱贫 户生产条件 | 人平增收 300元
189 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村5组机械钻井 | 新建 | 拱桥村 | 2024.3 | 2024.3 | 钻井、安装 水泵、水管 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 保障3户6人安全饮水 | 保障14户52人安全饮水
190 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 和平村 | 新队组大塘新建 | 新建 | 新队组 | 2024.1 | 2024.4 | 山塘新建 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
191 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 李家桥村 | 石头组大言坝维修 | 新建 | 李家桥村 | 2024.12 | 2024.2 | 坝基维修20米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
192 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 山塘维修加固 | 新建 | 石子岭组 | 2024.1 | 2024.12 | 塘埂维修加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 213 | 可使凡家、石子岭组受益 | 人均年增收 800元
193 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 岿山村通组路硬化 | 新建 | 凡家组 | 2024.1 | 2024.12 | 硬化道路800米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 方便生产生活 | 方便群众出行
194 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 对塘坪村 | 二组新塘清淤维修 | 新建 | 对塘坪村二组 | 2024.2 | 2024.12 | 清淤防渗维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 改善农田灌溉40亩 | 每亩增收200元，每人每年增收500元
195 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 罗溪源村 | 罗溪源村5组与小木口联村公路硬化 | 新建 | 罗溪源村5组 | 2024.3 | 2024.4 | 公路硬化 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 238 | 方便生产生活 | 方便群众出行
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 西沙塘硬化路 | 新建 | 西沙塘 | 2024.3 | 2024.5 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 方便生产生活 | 方便群众出行
197 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 黄江源村 | 黄石坪新建水沟机耕路 | 新建 | 黄石坪 | 2024.3 | 2024.6 | 3000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
198 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 乐塘坪村 | 周家冲水库道路铺沙 | 新建 | 乐塘坪村乔家组 | 2024.4 | 2024.6 | 道路铺沙400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 116 | 方便乔家组组民回家及农作物种植与收割 | 人均增收800元
199 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 麻时塘村 | 朗板凳水库泵站维修 | 维修 | 上朗组 | 2024.2 | 2024.11 | 维修机房、水泵 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 406 | 改善4个组650亩的农田灌溉 | 人均增收100元
200 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 水月庵村 | 长塘防渗护坡、清淤 | 新建 | 水月庵村 | 2024.1 | 2024.12 | 30米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 168 | 带动增产增收 | 人均增收1100元/年
201 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 新江村 | 新江村坝头组通组硬化 | 新建 | 坝头组 | 2024.3 | 2024.5 | 90米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 方便生产生活 | 方便群众出行
202 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新江村 | 荷叶塘水沟 | 维修 | 新江村麻起组 | 2024.3 | 2024.4 | 混凝土 三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 改善麻起组农 户生产条件 | 人平增收 500元
203 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 杉木桥村 | 双塘维修 | 维修 | 19组 | 2024.1 | 2024.4 | 坝基加固，防渗维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
204 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新光村 | 张家坝重建 | 重建 | 新光村8组 | 2024.1 | 2024.1 | 重建 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 895 | 205户村民水田灌溉受益 | 人平均增收1000元
205 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新光村 | 黄泥坝维修 | 维修 | 新光村16组 | 2024.1 | 2024.1 | 维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60户村民水田灌溉受益 | 人平均增收1002元
206 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 合心村 | 合作社基地道路硬化 | 新建 | 合心村四,五组 | 2024.8 | 2024.11 | 道路硬化400米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 268 | 方便生产生活 | 方便群众出行
207 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪2组至6组水沟 | 新建 | 毛坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 1000米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 320 | 改善人居环境 | 改善人居环境
208 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪村委会至毛坪大桥 | 新建 | 毛坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 改善全村老百姓生产、生活出行 | 方便老百姓出行
209 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 陈家山沟改造 | 新建 | 花户桥村照墙组 | 2024.1 | 2024.12 | 三面光长300 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 | 可使照墙、新屋组受益 | 人平增收 300元
210 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 木斗塘村 | 佰子塘 | 新建 | 12组 | 2024.1 | 2024.4 | 清淤防渗塘基加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
211 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 4组水坝 | 新建 | 4组 | 2024.9 | 2024.12 | 修建水坝3处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 126 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
212 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 淋塘村 | 新建电排及水沟 | 新建 | 8、9组 | 2024.1 | 2024.4 | 新建电排及水沟 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 192 | 改善8、9组农 户生产抗旱条件 | 人平增收 600元
213 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 邮亭圩社区 | 邮社区湾里洞硬化 | 新建 | 邮社区湾里洞 | 2024.3 | 2024.6 | 长1200米，三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220 | 方便生产生活 | 方便群众出行
214 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 邮亭圩社区 | 8组水沟 | 新建 | 邮社区那边河 | 2024.3 | 2024.4 | 长1000米，三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 195 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
215 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 公龙岭村 | 西塘防渗 | 新建 | 五六组 | 2024.1 | 2024.4 | 防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 199 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
216 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 公龙岭村 | 西塘仔防渗 | 新建 | 一组 | 2024.1 | 2024.4 | 防渗加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
217 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 老江桥村 | 窑大冲塘 | 新建 | 庙门口百岭 | 2024.1 | 2024.4 | 清淤防渗塘基加固 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
218 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 邮亭圩镇 | 蔡家甸村 | 蔡家甸村龙潭湾产业路 | 新建 | 蔡家甸村 | 2024.8 | 2024.1 | 全长1.8公里，宽4.5米、高0.2米道路硬化 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 560 | 带动群众增产增收 | 人均增收1500/年
219 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 福田村 | 福田村沿河路道路硬化 | 新建 | 福田村 | 2024.1 | 2024.12 | 150米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 新增灌溉面积 | 人平增收 600元
220 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘排洪渠机耕道铺沙 | 新建 | 俄塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 2.3公里铺沙 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 762 | 改善农耕生产 | 每亩增收500元，每人每年增收800元
221 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 彭家水沟硬化 | 新建 | 俄塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 水沟400米硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 带动群众增产增收 | 人均增收1000元/年
222 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 吕家坝 | 新建 | 楠5组 | 2024.1 | 2024.4 | 新建水坝一座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 改善农田灌溉50亩 | 人均增收800元
223 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 桥板田荷花鱼养殖 | 新建 | 3组 | 2024.1 | 2024.3 | 建设荷花鱼养殖基地 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 产业发展带动全村受益 | 人均增收500元
224 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 小木口村 | 新塘塘维修 | 维修 | 12.13.14组 | 2024.3 | 2024.12 | 坝基加固，防渗维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 新增灌溉面积 | 人均年增收 500元
225 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 前进村 | 电排建设 | 道路硬化 | 前进村 | 2024.2 | 2024.12 | 一个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方便生产生活 | 方便群众出行
226 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 邮亭圩镇 | 桐梓坪村 | 桐梓坪村朱家1组公路硬化 | 维修 | 桐梓坪村朱家1组 | 2024.4 | 2024.7 | 公路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 方便生产生活 | 方便群众出行
227 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 桐梓坪村 | 桐梓坪村9组新塘防渗、加固 | 维修 | 桐梓坪村9组 | 2024.4 | 2024.7 | 清淤、防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 新增灌溉面积 | 人均年增收 500元
228 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村黄金茶场后续管护 | 维护改造 | 大木源村 | 2024.1 | 2024.9 | 砍青、除草、施肥、干伐60亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 提高农户收入、增加集体经济 | 人均增收1000/年
229 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村山塘维修 | 维修改造 | 大木源村亭子岭 | 2024.1 | 2024.9 | 维修改造 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 改善生活用水及农田灌溉 | 人均增收1000/年
230 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 六甲何村 | 新修水沟三面光 | 新建 | 河边组、江边组、老房组、塘边组 | 2024.1 | 2024.4 | 水沟 三面光 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 400 | 改善河边、江边、老房、塘边组农 户生产条件 | 人平增收 600元
231 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 小河江村 | 九草塘维修 | 新建 | 小河江村 | 2024.1 | 2024.6 | 护砌清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 改善生活用水及农田灌溉 | 人均增收1000/年
232 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 炮响村 | 脆蜜桃种植 | 经营性 | 宋家组、炮响组 | 2024.3 | 2024.11 | 260亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 716 | 脆蜜桃种植面积260亩 | 35户农户受益
233 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 炮响村 | 宋家组道路硬化 | 公益性 | 宋家组 | 2024.3 | 2024.11 | 200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 道路硬化250米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
234 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 尚木井村 | 乙家组刺木山水库清淤维修加固 | 公益性 | 乙家组 | 2024.3 | 2024.11 | 加固50米、清淤300方 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 淤维修加固50米、清淤300方 | 改善灌溉条件，提高生产产量
235 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 尚木井村 | 白竹塘维修 | 公益性 | 魏家组 | 2024.3 | 2024.11 | 120米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 淤维修加固120米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
236 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 鸟立组水渠维修翻新 | 公益性 | 鸟立组 | 2024.3 | 2024.11 | 800米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 水渠维修翻新800米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
237 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 青塘村 | 大新塘维修加固 | 公益性维修 | 何三组 | 2024.3 | 2024.11 | 80米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 维修加固80米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
238 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 青塘村 | 柴木塘维修加固 | 公益性维修 | 何四组 | 2024.3 | 2024.11 | 110米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 维修加固110米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
239 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 马坝村 | 鱼塘清淤及加固 | 公益性 | 一组 | 2024.3 | 2024.11 | 5亩 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223 | 清淤加固5亩 | 改善灌溉条件，提高生产产量
240 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 马坝村 | 九组机耕道修建 | 公益性 | 马坝村 | 2024.3 | 2024.11 | 900米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 道路修建900米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
241 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 太古冲村 | 杨梅塘维修 | 公益性维修 | 汪下组 | 2024.3 | 2024.11 | 140米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 维修加固140米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
242 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 太古冲村 | 下伏基塘维修加固 | 公益性维修 | 太古冲组 | 2024.3 | 2024.11 | 100米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112 | 维修加固100米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
243 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 寿塘村 | 引水渠维修 | 公益性 | 8组 | 2024.3 | 2024.11 | 600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 引水渠维修600米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
244 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 廻龙村 | 黄沙塘加固防渗 | 公益性 | 陈家组 | 2024.3 | 2024.11 | 300方 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 黄沙塘加固防渗60米、清淤300方 | 改善灌溉条件，提高生产产量
245 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 廻龙村 | 腊树河刘家段河道清淤 | 公益性 | 一组 | 2024.3 | 2024.11 | 800方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130 | 腊树河刘家段河道清淤800方 | 改善灌溉条件，提高生产产量
246 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 雷家村 | 姚家坝电排水渠三面光护砌 | 公益性 | 雷家组 | 2024.4 | 2024.1 | 1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 210 | 水渠三面光1000米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
247 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 接履桥街道 | 雷家村 | 杨家组道路硬化 | 公益性 | 杨家组 | 2024.2 | 2024.1 | 400米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 130 | 混凝土打板400米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
248 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 集义村 | 山塘护砌 | 公益性 | 五里牌组 | 2024.4 | 2024.8 | 80米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 清淤、护砌80米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
249 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 塔山村 | 老塘水库塘基护砌 | 公益性 | 5-6-7组 | 2024.4 | 2024.8 | 130米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 245 | 清淤、塘基护砌130米 | 改善灌溉条件，提高生产产量
250 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 七里店街道 | 灵峰村 | 庄屋大洞灌溉渠维修、机耕道新建 | 改建 | 灵峰村 | 2024.1 | 2024.3 | 1200米 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 550 | 庄屋大洞灌溉渠维修、机耕到新建 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
251 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 七里店街道 | 灵峰村 | 老山大洞灌溉渠维修、机耕道新建 | 改建 | 灵峰村 | 2024.1 | 2024.3 | 1000米 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 310 | 老山大洞灌溉渠维修、机耕到新建1000米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
252 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 香零山村 | 香零山村省乡村振兴村级实践交流基地建设（二期） | 新建 | 香零山村 | 202401 | 202408 | 蛋鸭养殖场设施建设、荷花池栈道护栏改造维修、进村口公益广告牌维护改造、荷花鱼养殖场防逃防盗设施建设等 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 发展壮大村集体经济 | 带动脱贫户稳定脱贫
253 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南津渡街道 | 仙神桥村 | 双牌灌渠第三支渠至仙神桥村一组2.5公里，渠道灌溉设施建设 | 新建 | 仙神桥村 | 202401 | 202405 | 引水渠道基础设施建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 497 | 改善村民种植灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
254 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南津渡街道 | 南津渡社区 | 六组道路硬化 | 新建 | 南津渡大桥东南角 | 202401 | 202410 | 裸露黄土硬化 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 382 | 便利村民通行 | 带动脱贫户高质量脱贫
255 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 鹿坪村 | 6组到11组产业机耕路 | 新修建 | 朝阳街道鹿坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 解决4户贫困户，347户农户种植水稻运输的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便4户贫困户，347户农户，1039人受益发展农业外销，促进农户增收。
256 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 朝阳街道 | 大塘庙村 | 大塘庙村1、2组水井修建 | 新修建 | 大塘庙村1.2组 | 2024.1 | 2024.12 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220 | 解决2户贫困户，70户农户天干饮水，400亩种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便2户贫困户，70户220人受益，解决天干农户饮水，400亩农田灌溉问题，促进农户增收。
257 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 古木塘村 | 朝阳街道古木塘村一组朱家塘基排洪系统维修工程 | 维修 | 古木塘村1组 | 2024.1 | 2024.12 | 30亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 261 | 提升村基础设施水平 | 通过维修设施项目，方便农户发展农业，促进农户增收
258 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 蒋家田社区 | 六组油榨塘维修 | 维修 | 蒋家田社区六组 | 2024.1 | 2024.12 | 6亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 142 | 解决农户种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便48户142人受益，解决60亩农田灌溉问题，促进农户增收。
259 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 双济桥村 | 八组割麻塘维修 | 维修 | 双济桥八组 | 2024.1 | 2024.12 | 28亩 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 127 | 解决农户种植水稻灌溉的问题，提升村基础设施水平 | 通过新修设施项目，方便32户127人受益，解决60亩农田灌溉问题，促进农户增收。
260 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 一组到六组通组公路 | 新建 | 石烟塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 600米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120 | 解决村民出行困难问题，提升村基础设施水平 | 通过提升产业项目，巩固乡村振兴，4户12人贫困户受益
261 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 小额信贷贴息 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 为全区脱贫户发放贷款 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 6929 | 为脱贫户发放扶贫小额信贷8400万元，解决脱贫户融资难的问题。 | 带动1710户以上的脱贫户，增加脱贫人口全年总收入840万元以上。
262 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 零陵区 | 各乡镇街道 | “三专平台”项目奖补 | 新建 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 消费扶贫专馆、专柜、专区建设补助 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 补助消费扶贫“三专平台”广告宣传、柜机安装、运营、品牌维护 | 补助消费扶贫“三专平台”广告宣传、柜机安装、运营、品牌维护，带动脱贫户年收入增加400万元。
263 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 雨露计划 | 教育补贴 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 1966人享受每学年3000元的补贴 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 对就读中、高职的贫困户子女补助1500元/学期 | 为1966人贫困户子女补助1500元/学期
264 | 就业项目 | 就业培训 | 技能培训 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 致富带头人培训 | 职业培训 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 为全区55人次享受职业培训补贴 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163 | 为脱贫户、监测户脱贫致富提供强有力的人才支撑。 | 享受职业培训补贴人次数50人次，通过精准培养、创业带动的方式能够带动脱贫户致富的积极性，巩固脱贫成效。
265 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 交通费补助 | 新建 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 为监测户发放交通费补贴 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 604 | 脱贫（监测）户发入一次性交通补助 | 脱贫（监测）户发入一次性交通补助
266 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 项目管理费 | 新建 | 各乡镇街道 | 2024.3 | 2024.12 | 全区项目调研工作经费 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11251 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富
267 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村环境整治基础设施建设 | 新建 | 各行政村 | 2024.3 | 2024.12 | 开展农村人居环境整治，提升各村村容村貌。 | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量
268 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 零陵区 | 水口山镇 | 零陵区水口山国有林场2024年欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 改建 | 水口山林场桐木塘工区 | 2024.1 | 2024.5 | 新建3公里防火巡护道路，蓄水池一个，饮水管线800米 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 115 | 防止水土流失，改善职工及居民休闲场所，提升林场整体形象 | 带动生产及旅游业
269 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 零陵区 | 富家桥镇粟山里村 | 零陵区大庙头国有林场2024年欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 零陵区大庙头国有林场内 | 2024.3 | 2024 12 | 1、森林游步道（长5公里，宽1.2米） 2、观景平台150平方米 | 70 | 60 | 0 | 0 | 10 | 200 | 发展森林康养及乡村旅游 | 带动服务业及旅游业
270 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 易地扶贫手搬迁安置点自来水水管网改造 | 改造 | 相关安置小区 | 2024.3 | 2024.12 | 2017、2018年安置房自来水管网维修改造 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 656 | 改善小区居民生活用水，提高小区居民的幸福归属感 | 改善小区居民生活用水，提高小区居民的幸福归属感