## Sheet1
零陵区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：零陵区农业农村局（盖章） 时间：2024年11月25日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子 类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 财政衔接资金 | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元）
1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湘桂村 | 湘桂村五、六组灌溉水渠维修 | 维修 | 湘桂村五、六组 | 2025.1 | 2025.3 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 380 | 完成湘桂村5-6组2000米灌溉水渠维修，14户脱贫户受益 | 受益灌溉面积300亩
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湘桂村 | 湘桂村一、二组灌溉水渠维修 | 维修 | 湘桂村一、二组 | 2025.1 | 2025.3 | 1500米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 215 | 完成湘桂村1-2组1500米灌溉水渠维修，3户脱贫户受益 | 受益灌溉面积220亩
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村一组水渠三面光 | 维修 | 楚粤亭村一组 | 2025.3 | 2025.5 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 完成楚粤亭村1组1000米灌溉水渠维修，15户脱贫户受益 | 受益灌溉面积66亩
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村二、五组枧维修（过水过人桥） | 维修 | 2、5组 | 2025.3 | 2025.6 | 8米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 完成楚粤亭村二、五组灌溉枧维修，45户脱贫户受益 | 受益灌溉面积80亩
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楚粤亭村 | 楚粤亭村三、六组水渠三面光 | 维修 | 楚粤亭村三、六组 | 2025.6 | 2025.1 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 280 | 完成一条共长500米引水渠，收益农户60户，收益人口280人。 | 受益灌溉面积200亩
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区 | 大庆坪社区20组水渠三面光 | 三面光 | 岩门前村 | 2025.3 | 2025.5 | 1200米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 232 | 完成大庆坪社区20组1200米灌溉水渠三面光,15户脱贫户受益 | 改善灌溉面积468余亩
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 大庆坪社区 | 大庆坪社区塘付村渔田水库右中渠分岔处至星门前消眼里三面光 | 三面光 | 塘付村至大庆坪社区4组 | 2025.4 | 2025.6 | 12000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 186 | 完成大庆坪社区塘付村渔田水库右中渠分岔处至星门前消眼里1200米三面光建设，16户脱贫户受益 | 改善灌溉面积560余亩
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 阳岩头村 | 马背旗-4组水渠三面光 | 三面光 | 马背旗-4组 | 2025.3 | 2025.5 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106 | 完成马背旗-4组2000米水渠三面光，31户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300余亩
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 大江背村 | 大江背村1.2组水槽边架桥 | 新建 | 大江背村1.2组 | 2025.5 | 2026.7 | 10米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 230 | 完成大江背村1.2组水槽边架桥 | 方便群众出行
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 楠木山村 | 五星水渠楠木山村渠段维修 | 渠梗毁坏维修、清淤 | 楠木山村9组至6组 | 2025.3 | 2025.6 | 60米渠梗垮塌、1600米清淤防漏 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 完成60米五星水渠楠木山村渠段渠梗维修及1200米清淤防漏建设，9户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300亩
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 楠木山村 | 楠木山村一组至湾夫村产业路路基建设 | 路基建设及铺沙 | 烂泥塘自然村至湾夫村 | 2025.1 | 2025.3 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 182 | 完成楠木山1组至湾夫村通村产业路路基建设及铺沙，18户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短0.5小时，改善两村交通便利
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 塘夫村 | 塘夫村锅底江渠道三面光 | 三面光 | 锅底江-猴梨山水渠 | 2025.1 | 2025.3 | 1600米 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 91 | 完成1600米锅底江渠道三面光建设，26户脱贫户受益 | 改善灌溉面积560亩
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 塘夫村 | 塘夫村十二组联村公路道路硬化工程 | 农村道路建设 | 塘夫村十二组 | 2025.2 | 2025.8 | 500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 方便村民出行 | 方便村民出行
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 田尾村 | 上破塘至下破塘新建公路路基建设 | 新建 | 上破塘至下破塘 | 2025.4 | 2025.8 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 田尾村和中铺里村联通，25户脱贫户受益 | 方便两个村村民出行
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 田尾村 | 田尾9组山塘维修 | 清淤、维修 | 田尾9组 | 2025.7 | 2025.8 | 2亩 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 改善灌溉面积300亩4户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300亩100人受益
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 华兆村 | 华兆村华国堂自然村2、3、4组至新村级平台通组路硬化 | 道路硬化 | 华兆村华国堂自然村2、3、4组 | 2025.7 | 2025.8 | 500米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 430 | 方便村民出行 | 方便村民出行
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 大庆坪乡 | 夫江仔村 | 夫江仔村杉木凼自然村-天牧养殖专业合作社产业路硬化 | 硬化 | 杉木凼自然村-天牧养殖专业合作社 | 2025.3 | 2025.12 | 2300米 | 100 | 80 | 0 | 0 | 20 | 31 | 完成夫江仔村杉木凼自然村-天牧养殖专业合作社2300米通组产业路硬化，7户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1小时，方便农产品运输及合作社生畜运输
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 夫江仔村 | 夫江仔村1、2、3组路基加固 | 路基加固 | 夫江仔村1、2、3组 | 2025.4 | 2025.1 | 公路加固护坡 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 538 | 完成夫江仔村1.2.3组道路道路加固护坡，37户脱贫户受益 | 改善居民出行
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 北冲口村 | 北冲口村九组渠道三面光 | 三面光 | 九组湾里井边至九家湾河 | 2025.3 | 2025.5 | 500米 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 310 | 完成500米湾里井边至九家湾河渠道三面光建设，6户脱贫户受益 | 改善灌溉面积1500亩
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庆坪乡 | 北冲口村 | 五、六组水池新建 | 水池新建 | 五组六组 | 2025.3 | 2025.5 | 一个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 222 | 完成五组六组水池新建，六户贫困户受益 | 改善用水人220多人
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 石溪岭村 | 新村公所至掌家旺公路 | 硬化 | 新村公所至掌家旺公路 | 2025.1 | 2025.7 | 60米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 完成50米的石溪岭村十队坪谷至掌家旺村小学公路硬化，22户脱贫户受益 | 改善400多人出行方便及农产品运输
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 石溪岭村 | 三、四组水沟维修 | 硬化 | 大丘至长连仔 | 2025.1 | 2025.7 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | 完成400米的水沟准修改善村民农田灌概，22户脱贫户受益 | 改善400多人农田灌概
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 光辉村 | 5-6组通组公路硬化 | 硬化 | 5-6组 | 2025.4 | 2025.9 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 完成500米5-6月通组公路硬化，5户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短时间0.5小时及农业生产运输
24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 光辉村 | 下坝维修及路面山土维修 | 维修 | 光辉村六组 | 2025.1 | 2025.3 | 500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 897 | 完成500米下坝维修渠道，16户脱贫户受益 | 受益灌溉面积500亩
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 芬香村 | 大猫公路托宽路面硬化 | 大猫公路托宽路面硬化 | 芬香村 | 2025.3 | 2025.12 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141 | 完成2000米的公路硬化建设，91户脱贫户受益 | 改善居民出行及便于农产品运输
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 晓宝田村1组路面硬化 | 硬化 | 晓宝田村1组 | 2025.3 | 2025.5 | 300米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 113 | 完成1组300米的环自然村公路铺砂、硬化建设，2户脱贫户受益 | 改善居民出行及便于农产品运输
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 岸山口村 | 1-5组水沟三面光 | 三面光 | 王家至东鲁塘 | 2025.3 | 2025.4 | 6000米 | 60 | 50 | 0 | 0 | 10 | 957 | 完成6000米1-5组水沟三面光建设，15户脱贫户受益 | 改善灌溉面积280亩
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 岸山口村 | 1-3组道路硬化 | 硬化 | 夏石山至半山里 | 2025.5 | 2025.6 | 1000米 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | 957 | 完成1000米1-3组道路硬化建设，5户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短0.25小时，方便 交通运输办理
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 芳田里村 | 12组-15组水渠道三面光 | 三面光 | 原四板桥村 | 2025.3 | 2025.5 | 5000米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 162 | 完成5500米12组-15组水渠道三面光建设，49户脱贫户受益 | 改善灌溉面积960.2亩
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 塘边村 | 白竹塘水井清淤及出水口水沟三面光 | 水井清淤及出水口水沟三面光 | 6-8组 | 2025.4 | 2025.5 | 800米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 完成水井清淤及出水口水沟三面光800米，受益贫困户8户，23人 | 解决人畜饮用水和农田灌溉150亩
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 白菜洞自然村停车场至六组通组路 | 新挖路基及铺沙 | 白菜洞自然村停车场至六组 | 2025.6 | 2025.1 | 300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 601 | 完成白菜洞自然村停车场至六组300米通组路新建，17户脱贫户受益 | 改善居民出行时及方便农产品运输
32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 白菜洞村 | 白菜洞村1至10组引水渠三面光及师公俺至平野田 | 新建 | 白菜洞自然村 | 2025.4 | 2025.7 | 2400米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 786 | 完成三条共长800米引水渠，收益农户98户，收益人口396人。 | 受益灌溉面积400亩
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 新路上村 | 新路上6-9组续建排洪灌溉水渠三面光 | 水渠三面光硬化 | 新路上村五分塘 | 2025.4 | 2025.11 | 500米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 400 | 完成水渠三面光全程500米，收益农户82户，收益人口400人。 | 解决300亩农田排洪灌溉问题
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 新路上村 | 新路上村6.7组粟米冲山塘维修工程 | 山塘维修 | 新路上村6.7组粟米冲 | 2025.3 | 2025.08 | 2亩 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 完成新路上村6,7组粟米冲山塘维修保障农田灌溉蓄水问题 | 解决水稻种植缺水问题
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村新建1-2组水坝 | 新建 | 毛坪里村1-2组 | 2025.2 | 2025.5 | 1500方 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 150 | 完成毛坪里村新建1-2组1500方水坝的建设，14户脱贫户受益 | 改善灌溉面积300亩
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村户户通路硬化 | 硬化 | 毛坪里村 | 2025.5 | 2025.8 | 7公里 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 完成毛坪里村8公里的户户通路硬化，72户脱贫户受益 | 改善居民出行
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 毛坪里村 | 毛坪里村顶们岭亭子边连心路 | 新建 | 毛坪里村 | 2025.3 | 2025.7 | 1000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 完成1000米公路新建，72户脱贫户受益 | 改善区居民出行及农业生产平均缩短时间0.5小时
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 中铺里村 | 中铺里村大东路线村至中铺里村二、五组 | 硬化 | 中铺里村2、5组 | 2025.2 | 2025.5 | 1000米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 192 | 完成1000米中铺里村公路硬化，5户脱贫户（3户低保户）受益 | 改善区居民出行及农业生产平均缩短时间0.5小时
39 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 老村里村 | 老村里村1一9组水渠三面光 | 三面光 | 老村里村1一9组 | 2025.1 | 2025.9 | 2000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 916 | 完成老村里村1一9组2000米水渠三面光，18户56人脱贫户受益 | 改善灌溉面积500多亩
40 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 湾夫村 | 湾夫村中间水沟 | 三面光 | 唐玉荣家背后至湾夫学校 | 2025.1 | 2025.7 | 800米 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 完成800米的水沟准修改善村民农田灌概，33户脱贫户受益 | 改善400多人农田灌概
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 湾夫村 | 湾夫村至楠木山一组产业路新建路基 | 新建 | 湾夫村至副业场 | 2025.1 | 2025.3 | 1700米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 完成1700米的新建路基修改善村民出入方便，12户脱贫户受益 | 改善1500多人出入方便
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大庆坪乡 | 竹马山村 | 竹马山村2-6组路硬化 | 硬化 | 竹马山村2-6组 | 2025.3 | 2025.12 | 1.5千米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 600 | 完成毛坪里进村路硬化1千米，50户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短1.5小时，方便农产品运输
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庆坪乡 | 田家湾村 | 田家湾村自来水增加过滤池 | 新建水池 | 田家湾村五组 | 2025.3 | 2025.5 | 120立方米 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115 | 过滤池完工后24户78人脱贫人员受益 | 全村900多人钦水安全得到保障
44 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 田家湾村 | 狮毛冲水沟维修 | 维修 | 田家湾10组 | 2025.8 | 2025.1 | 1100米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 147 | 维修完工后22户70人脱贫人员受益 | 全村1000多人水田灌溉得到保障
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大庆坪乡 | 新田村 | 山背至唐家产业路硬化 | 硬化 | 山背自然村-7组 | 2025.2 | 2025.1 | 2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 完成山背至唐家产业路硬化2千米，36户126人脱贫户收益 | 改善居民出行缩短1小时，方便产业发展及农产品运输
46 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大庆坪乡 | 新田村 | 新田村11组自来水工程 | 自来水打井及新建水池 | 新田村11组 | 2024.12 | 2025.6 | 200米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 212 | 完成新田村11组打200米水井及60立方水池建设，15户脱贫户受益 | 解决212人畜饮用水
47 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 流水凹-老屋央水渠维修 | 维修 | 凤凰村3-11组 | 2025.1 | 2025.12 | 三面光1200米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 756 | 改善452亩田的灌溉 | 183户756人 受益带动21户贫 困户78人增产增收
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 4组-5组的通组公路硬化 | 新建 | 凤凰村4-5组 | 2025.1 | 2025.12 | 硬化350米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 258 | 改善4-5组村民出行便捷 | 75户258人 受益带动7户贫 困户34人增产增收
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 凤凰村 | 雷山冲塘维修 | 维修 | 凤凰村5-6组 | 2025.1 | 2025.12 | 二面光2000平方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 345 | 改善325亩田的灌溉 | 101户345人 受益带动6户贫 困户25人增产增收
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 徐家坝建自动坝 | 新建 | 联塘村10组 | 2025.1 | 2025.12 | 徐家坝建自动坝 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 864 | 改善350亩 农田灌溉 | 168户598人 受益带动12户 贫困户43人 增产增收
51 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 联塘村 | 6组池塘维修 | 维修 | 联塘村6组 | 2025.1 | 2025.12 | 底下塘坝体护坡及清淤 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 456 | 改善350亩 农田灌溉 | 168户598人 受益带动12户 贫困户43人 增产增收
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 双井村 | 双井村自然井到5组道路硬化 | 新建 | 双井自然井到5组 | 2025.2 | 2025.12 | 硬化400米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 280 | 改善2345组村民出行 | 带动80户280名村民增产增收
53 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 许家桥村 | 许家桥村大叶塘骨干山塘维修 | 维修 | 6-9组 | 2025.01 | 2025.12 | 山塘防渗加固 | 30 | 20 | 6 | 3 | 1 | 298 | 增收10万元 | 8户26人脱贫户收益，每年增收1.1万元
54 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 许家桥村 | 许家桥村5组梨山里山塘维修 | 维修 | 5组 | 2025.06 | 2025.12 | 山塘清淤防渗 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 87 | 增收10万元 | 4户11人脱贫户收益，每年增收1万元
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 板栗坝村 | 板栗坝村之白露塘组维修 | 维修 | 5-6组 | 2025.01 | 2025.12 | 山塘防渗加固清淤 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 143 | 增收10万元 | 5户18人脱贫户收益，每年增收1.1万元
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 板栗坝村 | 板栗坝村3组4组水井维修 | 维修 | 3-4组 | 2025.06 | 2025.12 | 水井清余泥加固 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 207 | 增收10万元 | 7户31人脱贫户收益，每年增收1万元
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 荷叶塘村 | 陈菜塘水沟维修 | 维修 | 荷叶塘村1-4组 | 2025.8 | 2025.11 | 陈菜塘水沟维修 | 11 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 265 | 改善256亩水田灌溉 | 113户365人受益带动贫困户18户48人增产增收
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 荷叶塘村 | 草脚坝抽沟维修 | 维修 | 荷叶塘村1-5组 | 2025.8 | 2025.11 | 草脚坝抽沟维修 | 6 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 324 | 改善130亩水田灌溉 | 113户365人受益带动贫困户18户48人增产增收
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 红狮村 | 黄山塘至泥路上水渠新建 | 新建 | 6.7.8 .9.10组 | 2025.1 | 2025.12 | 0.8米宽 1米高长1000米三面光 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 598 | 改善350亩 农田灌溉 | 168户598人 受益带动12户 贫困户43人 增产增收
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 红狮村 | 下坝仔至新坝仔 | 新建 | 1.2.3.4.5组 | 2025.1 | 2025.12 | 长宽0.4米 三面光长2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 623 | 改善480亩 农田灌溉 | 210户623人 受益带动7户 贫困户28人 增产增收
61 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 上叶塘水库溢洪道修建 | 新建 | 上叶塘 | 2025.1 | 2025.12 | 溢洪道闸门\两边护砌\简易桥修建 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 430 | 改善521亩 农田灌溉 | 386户1638人 受益带动41户 贫困户138人 增产增收
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梳子铺乡 | 赶塘村 | 产业道路基础修建 | 新建 | 赶塘5组 | 2025.1 | 2025.12 | 新修产业路基础1km | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 630 | 改善5组村民出行便捷 | 165户550人 受益带动18户贫 困户75人增产增收
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 官房村 | 2-5组通组桥面扩建加固 | 新建 | 官房村2-5组 | 2025.1 | 2025.12 | 桥面扩建加固 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 475 | 改善2-5组村民出行便捷 | 165户550人 受益带动18户贫 困户75人增产增收
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 木塘村 | 七组新建水沟500米 | 新建 | 七组 | 2025.1 | 2025.12 | 七组水沟新建 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130 | 改善100亩田的灌溉 | 26户130人 受益带动2户贫 困户8人增产增收
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 二房社区 | 拦水坝改建电闸管控 | 改建 | 二房社区三八组 | 2025.1 | 2025.12 | 1处 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 170 | 350亩水 稻灌溉 | 75户310人 受益带动9户贫 困户36人增产增收
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 二房社区 | 4、5、6、7组通组路硬化 | 新建 | 社区四、五、六、七组 | 2025.1 | 2025.12 | 600米 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 420 | 三、四、五、六、七 组受益 | 26户130人 受益带动2户贫 困户8人增产增收
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村中村大塘维修 | 维修 | 金花村4组 | 2025.1 | 2025.12 | 金花村中村大塘维修700立方 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 263 | 200亩稻田受益 | 带动32户110人增收
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 金花村 | 金花村1至6组通组路硬化 | 新建 | 金花村1组 | 2025.1 | 2025.12 | 金花村1至6组通组路硬化1500米 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 850 | 全村850人受益 | 带动92户185人增收
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 石角甸 | 冲里王家水渠 | 新建 | 石角甸村15组 | 2025.1 | 2025.12 | 水渠1200米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 656 | 改善552亩田的灌溉 | 163户656人 受益，带动21户贫 困户78人增产增收
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 石角甸 | 假冲塘维修 | 维修 | 石角甸4-10组 | 2025.1 | 2025.12 | 山塘护堤200米 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 385 | 改善525亩田的灌溉 | 120户385人 受益带动25户贫 困户86人增产增收
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 晓星塘村 | 晓星塘村2组道路硬化 | 新建 | 晓星塘村2组 | 2025.6 | 2025.12 | 晓星塘村2组1500米道路硬化 | 60 | 40 | 0 | 0 | 20 | 520 | 全村受益 | 带动28户94人脱贫户受益每年增收2万
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 晓星塘村 | 晓星塘村6组道路硬化 | 新建 | 晓星塘村6组 | 2025.6 | 2025.12 | 晓星塘村6组2500米道路硬化 | 100 | 80 | 0 | 0 | 20 | 560 | 全村受益 | 带动28户94人脱贫户受益每年增收2万
73 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 大马冲山塘维修 | 维修清淤 | 2、8组 | 2025.11 | 2025.12 | 扩容、清淤、防渗 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 620 | 全村620人受益 | 12户脱贫户32人 增收1万元
74 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 鹿鸣塘村 | 石坝维修 | 维修 | 20组 | 2025.11 | 2025.12 | 清淤、防渗 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 420 | 全村360人受益 | 21户脱贫户52人 增收1万元
75 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 旱塘水库引水渠三面光 | 维修 | 俄公坝村1-3组 | 2025.1 | 2025.12 | 旱塘水库引水渠三面光1600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1-3组420受益 | 脱贫户11户40人增产增收
76 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 俄公坝村 | 对门塘清於、卧管翻新 | 维修 | 俄公坝村6-7组 | 2025.1 | 2025.12 | 山口塘清於、卧管翻新20米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6-7组135人受益 | 脱贫户4户12人增产增收
77 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 里洞村 | 一组水渠新建 | 新建 | 里洞村一组 | 2025.03 | 2025.04 | 三面光 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 323 | 全村323人受益 | 5户脱贫户11人增收1.5万
78 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 里洞村 | 地古塘维修 | 维修清淤 | 里洞村四组 | 2025.09 | 2025.1 | 扩容、清淤、防渗 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116 | 全村116人受益 | 4户脱贫户11人增收1万
79 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 锁石坝水渠新建 | 新建 | 排龙山村 | 2025.1 | 2025.12 | 1000米水渠新建 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 450亩水稻受益 | 15户60人脱贫户收益，每年增收5元
80 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 排龙山村 | 双井水库左右干渠维修 | 维修 | 排龙山村 | 2025.1 | 2025.12 | 2000米水渠维修 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1100 | 600亩水稻受益 | 30户90人脱贫户收益，每年增收3万元
81 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 腊树脚水沟维修 | 维修 | 车头源村1组 | 2025.1 | 2025.12 | 腊树脚水沟三面光400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1组75人受益 | 脱贫户6户20人增产增收
82 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 车头源村 | 3组灌溉水沟维修 | 维修 | 车头源村3组 | 2025.1 | 2025.12 | 灌溉水沟三面光400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3组58人受益 | 脱贫户3户11人增产增收
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梳子铺乡 | 梳子铺村 | 老街至杉木基地产业路硬化 | 新建 | 梳子铺村老街至杉木基地 | 2025.5.8 | 2025.6.30 | 道路硬化2000米 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 969 | 全村303户969人收益 | 脱贫户、监测户18户49人增产增收
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 梳子铺村 | 田洞俞家塘坝至平阳水沟二面光 | 新建 | 梳子铺村田洞俞家塘坝至平阳 | 2025.10.5 | 2025.10.31 | 2000米水沟二面光 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 876 | 2-7组260户876人收益 | 脱贫户、监测户17户48人增产增收
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 梳子铺乡 | 梳子铺村 | 田洞俞家塘坝至平阳机耕道维修 | 维修 | 梳子铺村田洞俞家塘坝至平阳 | 2025.4.1 | 2025.4.30 | 2000米机耕道维修 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 876 | 2-7组260户876人收益 | 脱贫户、监测户17户48人增产增收
86 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 秀毓塘村 | 1-5组溢水渠新建 | 新建 | 秀毓塘村1-5组 | 2025.03 | 2025.06 | 三面光 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 323 | 全村323人受益 | 14户脱贫户48人增收3万
87 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 秀毓塘村 | 杨柳塘清淤 | 清淤 | 杨柳塘清淤 | 2025.1 | 2025.11 | 清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 全村49人受益 | 5户脱贫户16人增收1万
88 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 沙塘冲坝基加固、清淤泥 | 维修 | 4组 | 2025.1 | 2025.12 | 山塘防渗加固清淤 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 343 | 增收10万元 | 10户35人脱贫户收益，每年增收1万元
89 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 小白塘坝基加固、清淤泥 | 维修 | 6—9组 | 2025.1 | 2025.12 | 山塘防渗加固清淤 | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 640 | 增收11万元 | 12户45人脱贫户收益，每年增收1.2万元
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 梳子铺乡 | 斑竹塘村 | 斑竹塘村10组-11组公路硬化 | 硬化 | 10组-11组 | 2025.1 | 2025.12 | 公里硬化1000米 | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 220 | 增收12万元 | 6户20人脱贫户收益，每年增收1.3万元
91 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 梳子铺乡 | 愚溪源村 | 4、5组水沟三面光 | 三面光 | 4、5组 | 2025.3 | 2025.12 | 水沟三面光800米 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 297 | 增收18万 | 5户17人脱贫户收益，每年增收1.1万
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石岩头镇 | 杏木元村 | 杏木元村上胡家水池维修 | 维修 | 上胡家凸脑股 | 2025.03 | 2025.04 | 高4米，直径3米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 480 | 改善32户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石岩头镇 | 杏木元村 | 杏木元村5-7组路维修 | 新建 | 杏木元村5-7组 | 2025.02 | 2025.03 | 300米长3米宽 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 750 | 改善60户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
94 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村谢湾山塘维修 | 维修 | 谢湾2组 | 2025.02 | 2025.05 | 1980平方米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
95 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 周家村 | 周家村9-12组台渠改建 | 改建 | 周家村9-12组 | 2025.01 | 2025.03 | 浆砌护坡现浇 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 728 | 改善14户脱贫户、168户一般户生产条件 | 间接帮扶
96 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 宅田村 | 宅田村石才里洞里水沟新建 | 新建 | 宅田村八组 | 2025.3 | 2025.4 | 新建水沟长1200米、宽0.6米、高0.8米 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 650 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石岩头镇 | 板上村 | 板上村4.5组水泥路硬化 | 硬化 | 板上村4.5组 | 2025.6 | 2025.8 | 水泥路硬化340米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 380 | 改善12户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石岩头镇 | 滩头村 | 滩头村7-10组水泥路硬化 | 新建 | 滩头村7-10组 | 2025.5 | 2025.6 | 新建水泥路长520米宽3.5米厚20公分 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 180 | 改善23户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
99 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 罗家村 | 罗家村子禾塘水沟新建 | 新建 | 罗家村7、8组 | 2025.2 | 2025.5 | 新建水沟长920米、宽0.06米、高0.06米 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 436 | 改善9户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
100 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 加禾田村 | 加禾田村庙边洞水沟新建 | 新建 | 加禾田村 1-7组 | 2025.3 | 2025.4 | 新建水沟长400米、净宽0.5米、高0.6米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 改善20户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
101 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 石坝仔村 | 石坝仔村阿凼里5，6组水沟新建 | 新建 | 石坝仔村阿凼里5，6组 | 2025.4 | 2025.8 | 新建水沟长560米、宽1米、高1米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 246 | 改善4户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
102 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 九江岭村 | 九江岭村1-5组基本农田新建水沟新建 | 新建 | 九江岭村1一5组 | 2025.1 | 2025.3 | 新建水渠500米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 896 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
103 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 和平村 | 和平村小子冲水沟新建 | 新建 | 和平村4、5、6组 | 2025.3 | 2025.6 | 新建水沟长1200米、宽0.6米、高0.6米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 432 | 改善7户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
104 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 石岩头社区 | 石岩头社区鸭婆塘坝基改建 | 改建 | 鸭婆塘十组 | 2025.1 | 2025.12 | 加高坝基长60米、宽30米、高30米 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石岩头镇 | 财家村 | 财家村3.4.5.6组通组公路桥面恢复 | 改建 | 大里塘水库旁边 | 2025.5 | 2025.6 | 桥面改建长8米，宽3.5米. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 改善20户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 仁桥村 | 仁桥村5、6、7组大背洞里灌溉水沟新建 | 新建 | 仁桥村5、6、7组 | 2025.02 | 2025.05 | 新建水沟长650米、宽0.3米、高0.4米 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 800 | 改善8户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
107 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 毛屋里村 | 毛屋里村2-4组、9-10组（毛屋里山塘至大理塘中学）水沟新建 | 新建 | 毛屋里村2-4组、9-10组 | 2025.05 | 2025.07 | 新建水沟长1200米、宽0.80米、高0.80米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 686 | 改善13户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
108 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 洞口庙村 | 洞口庙村1-5组水沟维修 | 维修 | 洞口庙村1—5组沿公路 | 2025.04 | 2025.05 | 维修水沟1050米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 415 | 11户脱贫户 | 间接帮扶
109 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 落脚底村 | 落脚底村大周塘洞水沟新建 | 新建 | 落脚底村11-14组 | 2025.02 | 2025.04 | 水沟新建400米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 416 | 改善5户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石岩头镇 | 西头村 | 西头村7一10组连接道路硬化 | 新建 | 西头村7一10组 | 2025.08 | 2025.09 | 新建硬化路长1.5千米，宽4米 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 860 | 改善13户脱贫户生产生活条件 | 间接帮扶
111 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 樟树脚村 | 樟树脚村田中间大丘塘（臭水塘）清淤护砌 | 新建 | 田中间1.2.3.组 | 2025.05 | 2025.08 | 大丘塘（臭水塘）清淤护砌3890平方 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 543 | 改善6户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
112 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 大屋村 | 大屋村边架坵水沟 | 新建 | 大屋村4-6组 | 2025.04 | 2025.05 | 新建水沟长700米、宽0.5米、高0.7米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 942 | 改善16户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
113 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 邓家村 | 邓家村7、8组水沟三面光 | 新建 | 邓家村6-9组 | 2025.2 | 2025.4 | 开挖水沟三面光长500米、宽0.8米、高1米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 310 | 改善10户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石岩头镇 | 井仔头村 | 井仔头村产业路硬化 | 新建 | 井仔头村1234组 | 2025.05 | 2025.06 | 全长0.8千米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 630 | 改善9户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
115 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 新坪村 | 新坪村煽铁坪田洞机耕桥及水沟 | 新建 | 煽铁坪田洞 | 2025.1 | 2025.03 | 机耕桥一座及水沟1千米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 686 | 改善11户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
116 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石岩头镇 | 塘家村 | 塘家村庭岩门前水沟改建 | 改建 | 塘家村一组 | 2025.05 | 2025.06 | 改建水渠长540米，宽0.6米，平均高0、8米 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 728 | 改善4户脱贫户生产条件 | 间接帮扶
117 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 大皮口村 | 小里冲水库至黄土井、长园里、过路塘水沟维修 | 维修 | 大皮口村 | 2025.01 | 2025.12 | 1200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 全村受益，解决500亩农田灌溉，改善26户已脱贫户、监测户生活条件 | 全村有1265人受益，生产生活得到改善
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 兴龙村 | 兴龙村新桥1-4组水沟新建 | 新建 | 兴龙村 | 2025.01 | 2025.12 | 1500米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 500 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有500人受益，生产生活得到改善
119 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 柏塘村 | 柏塘村1-5组中直沟护堤及机耕道维修 | 新建 | 柏塘村 | 2025.01 | 2025.12 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 796 | 全村受益，解决536亩农田灌溉 | 全村有796人受益，生产生活得到改善
120 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 三坛丰村 | 三坛丰村黄古岭山至红枣山沟渠新建 | 新建 | 三坛丰村 | 2025.01 | 2025.12 | 1500米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 920 | 全村受益，解决100亩农田灌溉 | 全村有920人受益，生产生活得到改善
121 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 西楼村 | 西楼村2.4.9.10.11.12组水沟新建 | 新建 | 西楼村 | 2025.01 | 2025.12 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 710 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有710人受益，生产生活得到改善
122 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 和梁村 | 和梁村1-7组周家口上水沟维修和架桥 | 新建 | 和梁村 | 2025.01 | 2025.12 | 861米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 964 | 全村受益，解决292户农户出行方便 | 全村有964人受益，生产生活得到改善
123 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 长塘村 | 长塘水库引水渠新建 | 新建 | 长塘村 | 2025.01 | 2025.12 | 500米 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 772 | 解决235亩农田藩溉 | 全村有772人受益，生产生活得到改善
124 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 赵家村 | 赵家村岩门口水沟维修 | 维修 | 赵家村 | 2025.01 | 2025.12 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 872 | 全村受益，解决250亩农田灌溉 | 全村有872人受益，生产生活得到改善
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 拱门村 | 拱门村屋鱼江村水坝维修 | 维修 | 拱门村 | 2025.01 | 2025.12 | 500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 784 | 全村受益，解决100亩农田灌溉 | 全村有784人受益，生产生活得到改善
126 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 夏大村 | 夏大村桐木塘至白竹塘水沟维修 | 维修 | 夏大村 | 2025.03 | 2025.12 | 961米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 500 | 全村受益，解决100亩农田灌溉 | 全村有500人受益，生产生活得到改善
127 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 杨家村 | 杨家村杨梅塘二、三组门上水沟新建 | 新建 | 杨家村 | 2025.01 | 2025.12 | 420米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 282 | 全村受益，解决56户农户的农田灌溉 | 全村有282人受益，生产生活得到改善
128 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 大树脚村 | 大树脚村红旗江架桥一座 | 新建 | 大树脚村 | 2025.01 | 2025.12 | 10米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 580 | 全村受益，解决140户农户出行方便 | 全村有580人受益，生产生活得到改善
129 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 中楚村 | 中楚村皂角冲自然村门前水渠维修 | 维修 | 中楚村 | 2025.03 | 2025.12 | 500米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 全自然村受益，解决80亩农田灌溉 | 全自然村有240人受益，生产生活得到改善
130 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 马子江村 | 马子江村古里坝至芮家大路水渠新建 | 新建 | 马子江村 | 2025.03 | 2025.12 | 1200米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 988 | 全村受益，解决380户农户的农田灌溉 | 全村有988人受益，生产生活得到改善
131 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 羊角井村 | 羊角井村木鸡塘至庙边水沟新建 | 新建 | 羊角井村 | 2025.03 | 2025.12 | 600米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 829 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有829人生产生活得到改善
132 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 庄家村 | 庄家村机耕道桥梁新建 | 新建 | 庄家村 | 2025.01 | 2025.12 | 150米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 510 | 解决175户农户出行及生产方便 | 全村有510人受益，生产生活得到改善
133 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 岩门前村 | 岩门前村佃门前至南冲水渠维修 | 维修 | 岩门前村 | 2025.03 | 2025.12 | 1200米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 336 | 全村受益，解决120余亩农田灌溉 | 全村有336人受益，生产生活得到改善
134 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 杰龙塘村 | 杰龙塘村黄土塘水沟新建 | 新建 | 杰龙塘村 | 2025.03 | 2025.12 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 796 | 全村受益，解决460亩农田灌溉 | 全村有796人受益，生产生活得到改善
135 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 牛塘尾村 | 牛塘尾村下井村太平塘清淤、防渗 | 维修 | 牛塘尾村 | 2025.01 | 2025.12 | 清淤3500-4000立方米，防渗混凝土60立方米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 560 | 全村受益，解决160户农户农田灌溉 | 全村有560人受益，生产生活得到改善
136 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 蒋家村 | 蒋家村严家湾门前水沟维修 | 维修 | 蒋家村 | 2025.01 | 2025.12 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 258 | 全村受益，解决100亩农田灌溉 | 全村有258人受益，生产生活得到改善
137 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 山岩村 | 山岩村大河坝五个饮水坝维修 | 维修 | 山岩村 | 2025.01 | 2025.12 | 5个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 全村受益，解决400户农户出行方便 | 全村有1600人受益，生产生活得到改善
138 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 板田村 | 板田村高田五组水沟修建 | 维修 | 板田村 | 2025.03 | 2025.12 | 1200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 解决120亩农田灌溉 | 全村有200人受益，生产生活得到改善
139 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 渣沐村 | 渣沐村庙边塘加固维修 | 维修 | 渣沐村 | 2025.03 | 2025.12 | 1处 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 365 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有780人受益，生产生活得到改善
140 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 水口山社区 | 水口山社区糟家塘水沟维修 | 新建 | 水口山社区 | 2025.03 | 2025.12 | 1600米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 367 | 解决120亩农田灌溉 | 全村有367人受益，生产生活得到改善
141 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 李子桥村 | 李子桥村4-7组白玉塘护坡 | 新建 | 李子桥村 | 2025.01 | 2025.12 | 一口 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 512 | 全村组受益，解决160亩农田灌溉 | 全村有512人受益，生产生活得到改善
142 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 上哲元村 | 上哲元村文岭上水沟新建 | 新建 | 上哲元村 | 2025.03 | 2025.12 | 1000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有200人受益，生产生活得到改善
143 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 禾木山村 | 禾木山村圆珠水库至大湾坵村段水沟维修 | 维修 | 禾木山村 | 2025.01 | 2025.12 | 1200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 315 | 全村受益，解决273亩农田灌溉 | 全村有315人受益，生产生活得到改善
144 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 石凡村 | 石凡村虎头凹塘下护砌水渠、陈家塘井、双巴井井源修复 | 维修 | 石凡村 | 2025.03 | 2025.12 | 水渠150米及2口井 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 600 | 全村受益，解决115余亩农田灌溉 | 全村有600人受益，生产生活得到改善
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口山镇 | 马驴桥村 | 马驴桥村皂角塘维修 | 维修 | 马驴桥村 | 2025.01 | 2025.12 | 一口 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 865 | 全村受益，解决190亩农田灌溉 | 全村有865人受益，生产生活得到改善
146 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 大力湾村 | 大力湾村4组门前水渠新建 | 新建 | 4组 | 2025.2 | 2025.12 | 水渠修建100米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 225 | 改善村民用水条件 | 提高村民的生产积极性和增收
147 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 珠山镇 | 高夫殿村 | 高夫殿村山塘维修 | 维修 | 李子塘 白沙塘 | 2025.2 | 2025.12 | 清淤加固 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 提高村民的生产积极性和增收
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 珠山镇 | 大冲村 | 大冲村9-10组道路硬化 | 新建 | 9-10组 | 2025.5 | 2025.12 | 一处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256 | 改善道路通畅 | 带动脱贫户稳定脱贫
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 马家村 | 马家村朱家至江基头桥新建 | 新建 | 马家村1-3组 | 2025.2 | 2025.12 | 新建桥梁15米 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 352 | 改善道路通畅 | 带动脱贫户稳定脱贫
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 珠山镇 | 伐家村 | 伐家村7-8组道路硬化 | 新建 | 伐家村7-8组 | 2025.2 | 2025.12 | 新建道路硬化500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 236 | 改善道路通畅 | 带动脱贫户稳定脱贫
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 珠山镇 | 雨脚塘村 | 雨脚塘村8-10组产业路硬化 | 新建 | 雨脚塘村8-10组 | 2025.07 | 2025.09 | 硬化2000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 改善道路通畅 | 带动脱贫户稳定脱贫
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 珠山镇 | 枣木铺村 | 枣木铺村伐家岭水利工程新建 | 新建 | 枣木铺2组 | 2025.2 | 2025.12 | 一处 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 860 | 改善村民用水条件 | 提高村民的生产积极性和增收
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 夫山口组门口塘及水井维修 | 维修 | 夫山口组 | 2025.5 | 2025.12 | 门口塘清淤，塘中水井清淤、加深、护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 147 | 改善粮田灌溉面积，解决村民枯水期用水问题 | 增加村民经济收入
154 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 百美田村 | 百美田村石山脚组山塘维修 | 维修 | 石山脚组 | 2025.5 | 2025.12 | 塘基护砌清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 完成塘护砌，清淤 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能。
155 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 晓山河村 | 株木塘组鸟塘维修 | 维修 | 株木塘组 | 2025.3 | 2025.12 | 塘孔防漏、80米塘基基础护砌混凝土、塘清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力。
156 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 晓山河村 | 众头组水坝维修 | 维修 | 众头组 | 2025.3 | 2025.12 | 坝基护砌 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 改善粮田灌溉面积 | 增加村民经济收入
157 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鸟塘铺村 | 中塘维修 | 维修 | 鸟塘铺 | 2025.5 | 2025.12 | 塘基护砌清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 480 | 完成塘护砌，清淤 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能。
158 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 秦岩洞村 | 珠塘右干渠维修 | 维修 | 石下组 | 2025.9 | 2025.12 | 水渠防渗、硬化清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 645 | 完成水渠的维修，带动村民经济发展。 | 带动6个组粮食生产，增加晚稻面积180余亩，保证3400余亩稻田抗旱用水，产生极大的经济和社会效益
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设通户路（道路硬化） | 黄田铺镇 | 秦岩洞村 | 秦岩洞村新屋组通组路硬化 | 新建 | 新屋组 | 2025.3 | 2025.12 | 长1公里，宽3.5米的组路进行道路硬化 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98 | 完成通组路硬化，改善周边村民出行及生产生活出行条件 | 提高村民的出行和生产的积极性
160 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 名山岭村 | 栏杆井水渠修建 | 新建 | 贵塘组等5个组 | 2025.5 | 2025.12 | 新建长500左右米，宽80厘米，高60厘米的引水渠 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 490 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能。
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄田铺镇 | 名山岭村 | 又一组组路硬化 | 新建 | 又一组 | 2025.5 | 2025.12 | 对长450米，宽3.5米的组路进行道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 完成组路硬化，改善该组村民生产生活出行条件 | 提高村民的生活质量
162 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 水口庙村 | 众塘组水渠维修 | 新建 | 众塘组 | 2025.1 | 2025.12 | 200米水渠建设 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力。
163 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 大力府组阴木塘除险加固及渠道维修 | 维修 | 涧山村大力府组 | 2025.3 | 2025.5 | 清淤400立方，坝体加固60米，渠道维修150米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 完成阴木塘除险加固及渠道维修 | 提高村民的水利条件
164 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 涧山村 | 涧山村新屋塘，大塘清淤加固 | 维修 | 涧山村新屋组，建新组 | 2025.3 | 2025.5 | 清淤300立方，涵管铺设40米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 完成新屋塘，大塘清淤加固 | 提高村民的水利条件
165 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鹧鸪岭村 | 老铺组至上、下村引水渠维修 | 维修 | 老铺组 | 2025.1 | 2025.12 | 清淤、砌护 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220 | 提高粮食生产灌溉效率 | 提高村民的水利条件
166 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 邓家冲村 | 芳心村组门口塘维修 | 维修 | 芳心村组 | 2025.2 | 2025.6 | 清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 269 | 新增和改善300亩农田的水利条件 | 提高269人的生产水利条件
167 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 黄田铺社区 | 油鼓塘维修 | 维修 | 西塘夫组 | 2025.3 | 2025.6 | 护坡，清淤，防渗漏 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能。
168 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 黄田铺社区 | 蒋家洞中排水渠维修 | 维修 | 蒋家组 | 2025.3 | 2025.6 | 清淤，3面光护坡 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 225 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能。
169 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 舜帝庙村 | 扒家岭机埠水渠维修 | 维修 | 城村 | 2025.3 | 2025.5 | 水渠管道预埋及新建 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 456 | 改善稻田灌溉面积200多亩 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能
170 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 舜帝庙村 | 牛车塘水沟维修 | 维修 | 新村、新建组 | 2025.1 | 2025.12 | 新修灌溉 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145 | 改善稻田灌溉面积100多亩 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能
171 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 黄田铺镇 | 舜帝庙村 | 上沙埠头人居环境整治 | 维修 | 新上、上沙组 | 2025.5 | 2025.6 | 门口塘清淤，清洁整治清淤及道路铺砂 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 197 | 提升村容村貌 | 建成美丽宜居村庄
172 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 仪林寺村 | 下古塘到文六组灌溉水渠维修 | 维修 | 下古塘组，上古塘组 | 2025.4 | 2025.12 | 300米水渠维修建设 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力。 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能
173 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 仪林寺村 | 岩塘灌溉水渠维修建设 | 维修 | 岩塘组、门口组、新开田组 | 2025.4 | 2025.12 | 300米灌溉水渠维修建设 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 188 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力。 | 改善村民种田的水利条件，提高生产产能
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 杨塘组、官塘组、三组通组公路硬化 | 维修 | 杨塘组、官塘组、三组 | 2025.1 | 2025.12 | 650米通组公路硬化 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 410 | 通组路硬化，改善周边村民出行及生产生活出行条件 | 提高村民的出行和生产的便捷性
175 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 烟竹塘排水渠维修 | 维修 | 江合组、胜利组、立新组 | 2025.1 | 2025.12 | 800米水渠维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 398 | 解决村民生产生活用水需求 | 改善村民的水利条件，提高生产能力
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 官塘前村 | 唐家洞公井维修、排水渠维修 | 维修 | 五组 | 2025.1 | 2025.12 | 水井清杂、护砌。200米排水渠维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 | 解决村民生活用水需求 | 改善村民饮水条件
177 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鲁扶村 | 孙家，老钟沟渠建设 | 维修 | 老钟组 | 2025.1 | 2025.12 | 水渠维修三面光1.5公里 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150人受益，180亩稻田有效耕种 | 改善村民的水利条件，提高生产能力
178 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 鲁扶村 | 新田水沟维修 | 维修 | 鲁扶村村委会 | 2025.1 | 2025.12 | 水沟维修三面光0.5公里 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128人受益，124亩稻田有效耕种 | 改善村民的水利条件，提高生产能力
179 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 岔江桥组冷水平塘坝维修 | 维修 | 双桥村岔江桥组 | 2025.1 | 2025.12 | 清淤、砌护 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 增产稻谷每亩200斤 | 改善村民的水利条件，提高生产能力
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 双桥村 | 双桥村大屋组道路建设 | 新建 | 大屋组 | 2025.1 | 2025.12 | 道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 | 提高了村民的安全出行 | 提高了村民出行条件
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 鱼塘村 | 鱼塘村土桥坝机耕道建设 | 维修 | 土桥组 | 2025.4 | 2025.12 | 农田机耕道600米，护砌60米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 142 | 完成机耕道建设，解决农业生产条件，提高村民的生产条件 | 提高了村民出行条件
182 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 黄田铺镇 | 鱼塘村 | 良仙组至半边岭产业路水泥硬化 | 维修 | 半边岭 | 2025.4 | 2025.12 | 护砌、水泥硬化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 453 | 提高了村民的安全出行 | 提高了村民出行条件
183 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 双牌铺村 | 何家组至满姑岭组水渠维修 | 维修 | 何家组 | 2025.5 | 2025.13 | 700米水渠三面光维修 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 285 | 实施水渠的维修养护，发挥水利设施功能。 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力。
184 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄田铺镇 | 丁塘村 | 南门组机耕道维修 | 维修 | 南门组 | 2025.3 | 2025.1 | 全长450米，宽3.5米碎石铺面，高1.2米切坡， | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246 | 方便村民生产，提高村民生产效益 | 带动了村民经济发展，方便群众的出行条件。
185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄田铺镇 | 丁塘村 | 李家组水井维修 | 维修 | 李家组 | 2025.3 | 2025.9 | 水井翻新，砌水沟，混凝土 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 162 | 更好的保障村民饮水安全 | 方便村民生活用水
186 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马投江村 | 马投江村十组坝上坝电动闸门建设 | 新建 | 马投江十组 | 2025.3 | 2025.6 | 电动闸门两座 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 600 | 完成两座电动闸门建设 | 增加灌溉面值200亩
187 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石山脚街道 | 光明村 | 光明村9组-7组产业道路硬化 | 新建 | 光明村9组-7组 | 2025.2 | 2025.7 | 道路硬化约600米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 完光明村9组-7组产业道路硬化 | 缩短村民出行时间
188 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观浮屋村至晓李塘村断头路硬化 | 新建 | 浮屋村至晓李塘村 | 2025.4 | 2025.5 | 道路硬化 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 325 | 改善12户生产条件 | 可带动325人爱益
189 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石山脚街道 | 和谐村 | 和谐村孙家组道路硬化 | 新建 | 和谐村孙家组 | 202501 | 202512 | 道路硬化2200米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 322 | 完成和谐村孙家组道路 | 缩短村民出行时间
190 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 燕朝村 | 燕朝村燕塘维修 | 维修 | 7、8组 | 202501 | 202512 | 清淤、加固、防渗漏。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 147 | 改善了15户脱贫户生产条件 | 带动了49人脱贫户
191 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区风门井塘维修 | 山塘清淤，塘基防漏加固，放水设施维修 | 扶塘2组 | 2025.11.15 | 2025.11.25 | 清淤、护坝、防渗 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 360 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善110户生产条件
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村五组道路硬化 | 新建 | 5组 | 202501 | 202512 | 道路硬化、加宽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 改善了4户脱贫户生产条件 | 带动了13人脱贫户
193 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 莲花塘村 | 莲花塘村李花塘防渗加固 | 维修 | 莲花塘7.8组 | 2025.1 | 2025.2 | 坝基砼清淤出水口改造 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 改善灌溉条件，提高生产产量 | 改善64户生产条件
194 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 高林桥村 | 高林桥村17组16组抽水电排建设 | 抽水排灌 | 16组17组 | 2025.1.2 | 2025.12.32 | 抽水电排 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 215 | 改善了3户脱贫户生产条件 | 可带动205人受益
195 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 九江村 | 九江村上基塘基础设施 | 维修加固、清淤、放水设施维修 | 竹园背新、老村组 | 2025.1 | 2025.12 | 维修加固、清淤、放水设施维修 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 165 | 改善了42户农户的生产条件 | 带动了165人农户的生产生活
196 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 南山村 | 南山村紧要塘、练瓦塘清淤补漏 | 清淤防渗 | 9组、13组 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 山塘2口清淤防渗 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 改善了6户脱贫户生产条件 | 可带动87人受益
197 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 马回村 | 马回村泥横塘防渗补漏 | 维修 | 3组 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 山塘补漏1口 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 带动了55户农户的生产生活 | 带动了210人农户的生产生活
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石山脚街道 | 大夫庙 | 大夫庙村1组产业道路硬化 | 新建 | 大夫庙村1组 | 202501 | 202512 | 产业道路硬化、400米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 176 | 完成大夫庙村1组产业道路 | 缩短作物运输成本
199 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石山脚街道 | 光明村 | 光明村5组道路硬化 | 新建 | 光明村5组 | 2025.4 | 2025.6 | 道路硬化约150米 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 完成光明村5组道路硬化 | 缩短作物运输成本
200 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石山脚街道 | 黄泥桥社区 | 黄泥桥社区变电站道路硬化 | 通村通组道路硬化 | 27、28、36组 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 变电站道路硬化 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 280 | 改善了15户脱贫户生产条件 | 可带动280人受益
201 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石山脚街道 | 悟山里 | 悟山里村大禾冲组产业道路硬化 | 新建 | 悟山里村 | 202501 | 202512 | 大禾冲产业道路硬化600米 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 436 | 完成大禾冲组产业道路 | 缩短作物运输成本
202 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 文屯村 | 文屯村引水排洪渠建设 | 新建 | 10组 | 202501 | 202512 | 引水排洪渠建设400米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 改善了4户脱贫户生产条件 | 带动了13人脱贫户
203 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 玉禾田村 | 玉禾田村12组老洼塘维修 | 维修加固、清淤 | 玉禾田村11组、12组 | 2025.3 | 2025.1 | 维修加固、清淤 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 改善了42户农户的生产条件 | 带动了236人农户的生产生活
204 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石山脚街道 | 西塘观村 | 西塘观吊里塘维修加固 | 维修加固 | 西塘观村2组 | 2025.3 | 2025.8 | 清淤1000方，涵洞维修加固50米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 改善6户脱贫户生产条件 | 可带动128人受益
205 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石山脚街道 | 井塘尾村 | 井塘尾村六组机耕道路修建 | 新建 | 井塘尾村六组 | 202501 | 202512 | 道路硬化500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 181 | 解决老百姓出行，运输效率等问题 | 带动了5、6组农户的生产生活
206 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 栗山里村 | 栗山里村一组五岭拱坝维修 | 维修 | 栗山里村一组 | 2025.1 | 2025.11 | 拱坝维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 328 | 完成拱坝维修，方便村民交通出行以及杉木楠竹等运输问题，提高群众满意度。 | 解决3个组村民的交通出行问题，带动杉木、楠竹等农产品的运输加工，提高村民收入，受益村民750余人
207 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 富家桥镇 | 天神观村 | 眭片4.5.6组自来水工程项目 | 新建 | 天神观 | 2024.12 | 2025.8 | 新挖水井一口；蓄水池50方；水管铺设：主水管800m，入户分管1000m. | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 238 | 提高饮水安全和饮水便利性 | 提高26户脱贫户238人饮水质量
208 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 天神观村 | 二坝沟维修 | 维修 | 天神观 | 2025.3 | 2025.5 | 水沟维修加固350m,沟底宽50CM,底部水泥厚6CM,沟基高40CM,三面光 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 122 | 完成水沟维修350米，解决110余亩农田用水问题，方便群众农产品种植，提高群众满意度 | 解决天神观村110余亩土地用水问题，带动红薯、玉米以及其他农作物的种植，受益村民100余人。
209 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 天神观村 | 禾哈塘维修 | 维修 | 天神观 | 2025.2 | 2025.9 | 山塘维修。塘基长度200m，高度2m，厚度15cm；出水口加固。 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 153 | 保护农田有效灌溉 | 提高粮食生产，解决耕地抛荒难题
210 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 天神观村 | 泥巴山水沟维修 | 维修 | 天神观 | 2025.2 | 2025.9 | 水沟维修加固1200m,沟底宽50CM,底部水泥厚6CM,沟基高40CM,三面光 | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 165 | 完成水沟维修350米，解决110余亩农田用水问题，方便群众农产品种植，提高群众满意度 | 解决天神观村110余亩土地用水问题，带动红薯、玉米以及其他农作物的种植，受益村民100余人。
211 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 船头村 | 船头村七组水渠新建 | 新建 | 船头村七组 | 2025.9 | 2025.12 | 新建700米水渠高40厘米宽40厘米厚10厘米三面光 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 完成700米水渠新建后增加粮食生产面积100亩， | 增长粮食生产收入4万元
212 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 峦石山村 | 峦石山村三组水沟维修、清淤 | 维修 | 峦石山村 | 2025.3 | 2025.4 | 水沟维修、清表皮清树、清淤。水沟80公分高、80公分宽、40公分厚、长300米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 159 | 完成水沟维修、清表皮清树、清淤80公分高、80公分宽、40公分厚、长300米 | 提升农业灌溉效率，增长粮食收入
213 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 茶叶湾村 | 茶叶湾村四组、黄沙岭一组道路硬化 | 新建 | 茶叶湾村四组、黄沙岭一组 | 2025.7 | 2025.12 | 硬化道路长900米，宽3.5米，厚0.15米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 285 | 硬化道路长900米，宽3.5米，厚0.15米 | 提升1个村组群众出行效率，带动楠竹，山羊等产品外销，受益285人
214 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 茶叶湾村 | 茶叶湾村一组、十组水沟维修及二组、三组水沟维修 | 维修 | 茶叶湾村一组、十组及二组、三组 | 2025.4 | 2025.6 | 水沟维修、清淤400米、三面光，沟底宽40cm，厚6cm,，高40cm | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 420 | 水沟维修、清淤400米、三面光，沟底宽40cm，厚6cm,，高40cm | 提升农业灌溉效率
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 荷叶塘 | 新桥头道路护砌 | 维修 | 新桥头 | 2025.3 | 2025.5 | 道路拓宽护砌30m长，20m高，宽0.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 410 | 道路拓宽护砌30m长，20m高，宽0.8 | 解决村民的交通出行问题，带动楠竹等农产品的运输加工
216 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 荷叶塘 | 板栗江一组、二组、三组道路护砌拓宽 | 维修 | 板栗江一组、二组、三组 | 2025.3 | 2025.5 | 道路拓宽护砌60m长，15m宽，3m高 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 道路拓宽护砌60m长，15m宽，3m高 | 解决村民的交通出行问题，带动楠竹等农产品的运输加工
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 荷叶塘 | 荷叶塘一组、二组、三组、四道路护砌 | 维修 | 荷叶塘一组、二组、三组、四 | 2025.3 | 2025.5 | 道路拓宽护砌80m长，7m高，0.8m宽 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 450 | 道路拓宽护砌80m长，7m高，0.8m宽 | 解决村民的交通出行问题，带动楠竹等农产品的运输加工
218 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 富家桥镇 | 仙神沟村 | 仙神沟6-9组祥乌井油茶产业路硬化1000米 | 新建 | 仙神沟6-9组祥乌井 | 2025.3 | 2025.5 | 道路硬化1000米、拓宽、 铲平、铺沙、硬化宽度3.5米、长1000米、厚20厘米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 869 | 完成道路新建1000米，方便油茶产业流通，同时是仙神沟村-金山村和天神观村的连村路 | 完成道路新建1000米，方便油茶产业流通，方便种田大户500亩农田的运输和调度
219 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 仙神沟村 | 仙神沟村龙家园芝麻山通组路硬化300米 | 新建 | 仙神沟村龙家园芝麻山 | 2025.3 | 2025.4 | 道路硬化300米、拓宽、 铲平、铺沙、硬化宽度3.5米、长300米、厚20厘米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | 连接两个自然村的道路，极大方便百姓出行 | 周边农田200余亩，方便种田大户农田的运输和种植
220 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 高贤村 | 新建蓄水池及管道铺设 | 新建 | 高贤村荷塘月色景区次入口 | 2025.4.1 | 2025.9 | 新建蓄水池30立方及铺设200mm管道600m | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 完成蓄水池30立方新建及铺设200mm管道600m铺设 | 提升高贤村农业灌溉效率提高900亩地粮食产量
221 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 农场水沟新建1000米 | 新建 | 小江河1组 | 2025.5 | 2025.1 | 农场新建水沟长1000米*宽30CM*高30CM | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220 | 水沟新建1000米，保障220人生产生活排水 | 带动55户脱贫致富
222 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 杨柳坪水沟新建1000米 | 新建 | 小江河2组 | 2025.5 | 2025.1 | 杨柳坪新建水沟500米*宽40CM*高30CM | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145 | 水沟新建1000米，保障145人生产生活排水 | 带动37户脱贫致富
223 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 白茅菁水坝新建 | 新建 | 小江河片1组 | 2025.8 | 2025.12 | 白茅菁水坝长5米*宽80CM*高150CM、水沟长2000米*30CM*30CM新建 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 432 | 新建5处水沟水坝，提升农田灌溉水，受益100户 | 带动102户脱贫致富
224 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 涧岩头村 | 涧岩头村干岩头杨家坪水沟、水坝2000米新建 | 新建 | 干岩头1-9组 | 2025.04 | 2025.11 | 涧岩头村干岩头杨家坪水沟、水坝长2000米*宽0.6M*深0.4M新建 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 400 | 涧岩头村干岩头杨家坪水沟、水坝2000米新建，受益230户 | 带动83户脱贫致富
225 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 何仙姑村 | 何仙姑村回龙山1组水沟维修 | 维修 | 何仙姑村回龙山1组 | 2025.3 | 2025.4 | 水沟维修1500，沟底宽40CM,底部水泥厚6CM,沟基高30CM,三面光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 350 | 完成水沟维修1500米，解决230余亩农田用水问题，方便群众农产品种植，提高群众满意度 | 解决回龙山1、2组230余亩土地用水问题，带动水稻、红薯、玉米以及其他农作物的种植，受益村民3500余人。
226 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 高车头村 | 高车头村饮水渠工程维修 | 维修 | 高车头村一组到八组 | 2025.3 | 2025.5 | 饮水渠维修、清淤2000米，三面光，50公分高，厚6公分，宽50公分 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 987 | 完成引水渠维修。清淤2000米，解决全村村民的用水安全问题 | 解决全村村民的用水安全
227 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 永富社区 | 唐公庙水沟建设 | 新建 | 栗山铺二组 | 2025.4 | 2025.8 | 水沟建设500米，高50cm，宽40cm，底10cm | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 产生直接经济效益30万元 | 带动5户贫困户脱贫致富
228 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 永安村 | 永安村杨柳塘白马冲水库维修 | 维修 | 永安村杨柳塘6、8、7组 | 2025.9 | 2025.12 | 坝基维修加固，进出基耕路修建 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 350 | 坝基得到加固，进出路3.5米宽 | 提升1个村组群众出行效率，提升农业灌溉效率
229 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 永安村 | 永安村旺洞专基塘水库维修 | 维修 | 永安村旺洞5、6组 | 2025.9 | 2025.12 | 水沟维修、清淤、坝基维修加固 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 420 | 水沟维修三面光、清淤300立方米、坝基得到加固 | 提升农业灌溉效率
230 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 金山村 | 金山村鲁塘六组水沟建设 | 维修 | 金山村鲁塘六组 | 2025.7 | 2025.12 | 水沟维修、三面光，沟底40CM，厚6CM，高40CM，长度1千米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 243 | 水沟维修、三面光，沟底40CM，厚6CM，高40CM，长度1千米 | 提升农业灌溉效率
231 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 金山村 | 鲁塘片6.7组水沟维修 | 维修 | 金山村鲁塘片6.7组 | 2025.4 | 2025.1 | 水沟维修、三面光，沟底40CM，厚6CM，高40CM，长度600米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 462 | 水沟维修、三面光，沟底40CM，厚6CM，高40CM，长度600米 | 提升农业灌溉效率
232 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 金山村 | 鲁塘片7组水坝维修 | 维修 | 金山村鲁塘片7组 | 2025.7 | 2025.12 | 水坝建设，长10米，宽2.5米，高3米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 219 | 水坝建设，长10米，宽2.5米，高3米 | 提升农业灌溉效率
233 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 富家桥镇 | 渔池头村 | 渔池头村1、2、3、8组道路加宽护砌 | 新建 | 渔池头村三组 | 2025.5 | 2025.1 | 道路加宽1米，护砌长150米、宽0.87米、高2.5米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 550 | 确保田地耕种和交通安全 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
234 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 富家桥镇 | 阳河村 | 阳河村7.8.9.10组水渠修建 | 新建 | 阳河村7.8.9.10组 | 2025.5 | 2025.8 | 水渠长850米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 390 | 确保田地耕种 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
235 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 赤石回村 | 赤石回村南阳洞至庙后头机耕道水沟新建 | 新建 | 南阳洞至庙后头 | 2025.1 | 2025.12 | 新建机耕道水沟400米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 550 | 灌溉水田200亩 | 带动110户550人发展产业与农业生产
236 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 赤石回村 | 赤石回村5至13组水沟新建 | 新建 | 5-13组 | 2025.1 | 2025.12 | 混凝土三面光2000米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480 | 灌溉水田300亩 | 带动180户480人发展产业与农业生产
237 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凼底社区 | 凼底社区毛公洞3-6组、15组水沟新建 | 新建 | 凼底社区3-6组、15组 | 2025.1 | 2025.12 | 混凝土三面光650米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 灌溉水田400亩 | 带动全村发展产业
238 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凼底乡 | 伏塘村 | 伏塘村袁十万村至伏塘村一组村主干道路扩宽 | 新建 | 袁十万至伏塘村一组 | 2025.1 | 2025.12 | 硬化路1800米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 改善生产出行条件 | 带动347户1193人出行便利以及发展产业
239 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 伏塘村 | 伏塘村主沟叶家斗门水沟新建 | 新建 | 伏塘村主沟叶家斗门 | 2025.1 | 2025.12 | 混凝土三面光800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 428 | 灌溉水田600亩 | 带动100户428人发展产业与农业生产
240 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村拱桥头组麻子井机耕道及水沟建设 | 新建 | 桴江村 | 2025.1 | 2025.12 | 机耕道新建500米，水沟新建600米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260 | 改善村民生产条件 | 带动农户发展产业与农业
241 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村人居环境整治断头路硬化 | 新建 | 桴江村 | 2025.1 | 2025.12 | 道路硬化330米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 改善村民出行条件 | 带动全村发展产业
242 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 桴江村 | 桴江村卜家漕水沟修建 | 新建 | 桴江村 | 2025.1 | 2025.12 | 小型农田水利设施建设800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 580 | 改善村民生产条件 | 带动农户发展产业与农业
243 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 高桥村 | 高桥村羊公滩鸭公山灌溉水沟新建 | 新建 | 凼底高桥村羊公滩1-4组 | 2025.1 | 2025.12 | 混凝土三面光750米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 680 | 灌溉水田750亩 | 带动全村发展产业
244 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村杳塘六组至江边四组通组路路扩宽铺砂石 | 新建 | 杳塘六组至江边四组 | 2025.1 | 2025.12 | 修路基铺砂石1200米 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 改善生产出行条件 | 带动150户600人出行便利以及发展产业
245 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村杳塘三四组机耕道新建 | 新建 | 杳塘三四组 | 2025.1 | 2025.12 | 新建机耕道500米 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 428 | 灌溉水田600亩 | 带动100户428人发展产业与农业生产
246 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 江边村 | 江边村6-10组排灌新建 | 新建 | 江边6-10组 | 2025.1 | 2025.12 | 机房、三箱电、管道建设 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 620 | 灌溉水田320亩 | 带动160户620人发展产业与农业生产
247 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凼底乡 | 凉水井村 | 凉水井村马安山11至12组产业路硬化 | 新建 | 马安山11至12组 | 2025.1 | 2025.12 | 硬化路1公里 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 458 | 改善生产出行条件 | 带动120户458人发展产业与农业生产
248 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 凉水井村 | 凉水井村全村五口塘维修 | 维修 | 全村五口塘 | 2025.1 | 2025.12 | 清淤，防渗 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 980 | 灌溉水田800亩 | 带动300户980人发展产业与农业产业
249 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村八组道路维修 | 维修 | 土坪八组 | 2025.1 | 2025.12 | 扩宽、铺砂1.2公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 改善生产出行 | 带动全村发展产业
250 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 土坪村 | 土坪村大桥坝2组至3组水渠新建、山塘维修 | 新建 | 大桥坝2组至3组水沟新建、山塘维修 | 2025.1 | 2025.12 | 混凝土三面光800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 276 | 灌溉水田185亩 | 带动全村发展产业
251 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村贺家湾至大树脚机耕道新建 | 新建 | 贺家湾至大树脚 | 2025.1 | 2025.12 | 硬化路1500米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 588 | 改善生产出行条件 | 带动120户588人发展产业与农业生产
252 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村秋黎园至黄皮水沟新建 | 新建 | 秋黎园至黄皮 | 2025.1 | 2025.12 | 混凝土三面光800米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 452 | 灌溉水田200亩 | 带动100户452人发展产业与农业生产
253 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 晓江村 | 晓江村鱼林坵至梭子坵水沟新建 | 新建 | 鱼林坵至梭子坵 | 2025.1 | 2025.12 | 混凝土三面光1000米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 650 | 灌溉水田220亩 | 带动130户650人发展产业与农业生产
254 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 涯次渡 | 涯次渡村大塘水渠维修 | 维修 | 大塘水沟 | 2025.1 | 2025.12 | 混凝土三面光2000米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 灌溉水田600亩 | 带动353户1318人发展产业与农业生产
255 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凼底乡 | 涯次渡 | 涯次渡村3、4、7、8、9组道路硬化 | 新建 | 3、4、7、8、9组 | 2025.1 | 2025.12 | 硬化路1000米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 改善生产出行 | 带动21户71人发展产业与农业生产
256 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 油山岭村 | 油山岭村欧家坪三组灌溉渠道新建 | 新建 | 欧家坪三组 | 2025.1 | 2025.12 | 灌溉渠道400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 149 | 灌溉水田200亩 | 带动35户149人发展产业与农业生产
257 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村黄皮2组至6组道路硬化 | 新建 | 黄皮2组至6组 | 2025.1 | 2025.12 | 硬化路1600米 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 626 | 改善生产出行 | 带动156户626人发展产业与农业生产
258 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 袁十万村 | 袁十万村竹山组、高岩南干渠下水沟维修 | 维修 | 竹山组、高岩南干渠下水沟 | 2025.1 | 2025.12 | 水沟混凝土三面光1500米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 452 | 灌溉水田200亩 | 带动100户452人发展产业与农业生产
259 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凼底乡 | 长田村 | 长田村3-4组水沟新建 | 新建 | 长田村3-4组 | 2025.1 | 2025.12 | 混凝土三面光1500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 423 | 灌溉水田120亩 | 带动40户423人发展产业与农业生产
260 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 文雷村 | 六弓塘渠道水沟维修 | 改建 | 文雷村 | 2025.2 | 2025.5 | 700米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78 | 六弓塘渠道水沟维修700米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
261 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 文雷村 | 岭高头组机耕道水沟建设 | 改建 | 文雷村 | 2025.2 | 2025.12 | 800米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 岭高头组机耕道水沟建设800米 | 改善生活、灌溉用水条件，生产条件，提高生活质量
262 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 古江村 | 古枫亭3组水沟维修 | 改建 | 古江村 | 2025.2 | 2025.1 | 1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138 | 古枫亭3组水沟维修1000米 | 改善了灌溉条件，提高了生产产量
263 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 古江村 | 古枫亭4组电排挡水坝及水渠维修 | 改建 | 古江村 | 2025.2 | 2025.1 | 1200米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87 | 水渠维修1200米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
264 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 | 社公山一组门口大塘维修 | 改建 | 炭木桥村 | 2025.2 | 2025.1 | 1口 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 社公山一组门口大塘维修1口 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
265 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 炭木桥村 | 横冲漕水库排水渠维修 | 改建 | 炭木桥村 | 2025.2 | 2025.1 | 1200米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 横冲漕水库排水渠维修1200米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
266 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 菱角塘镇 | 青山观村 | 纸漕斋组制种产业路维修 | 改建 | 青山观村 | 2025.2 | 2025.1 | 400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 380 | 纸漕斋组产业路维修400米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
267 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 山合塘小型水库清淤护砌 | 改建 | 画眉山村 | 2025.2 | 2025.1 | 120米 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 220 | 山合塘小型水库清淤护砌120米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
268 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 画眉山村 | 日背塘清淤护砌 | 改建 | 画眉山村 | 2025.2 | 2025.1 | 100米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 169 | 日背塘清淤护砌100米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
269 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 菱角塘镇 | 金牛社区 | 门滩5.6.7.8组道路硬化 | 新建 | 金牛社区 | 202505 | 202506 | 380米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108 | 门滩5.6.7.8组道路硬化380米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
270 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 金牛社区 | 六塘三组水渠护彻维修 | 改建 | 金牛社区 | 202502 | 202504 | 480米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 六塘三组水渠护彻维修480米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
271 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 杨梅塘维修 | 改建 | 花山岭村 | 2025.2 | 2025.1 | 1000立方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 杨梅塘维修1000立方 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
272 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 懒挡坡弯道硬化 | 改建 | 花山岭村 | 2025.2 | 2025.1 | 100米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158 | 懒挡坡弯道硬化100米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
273 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 菱角塘镇 | 花山岭村 | 社公漕水库维修 | 改建 | 花山岭村 | 2025.2 | 2025.1 | 150米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130 | 社公漕水库维修150米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
274 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 麻时塘村 | 朗板凳水库排灌渠 | 新建 | 上朗组 | 2025.1 | 2025.12 | 水渠建设三面光900米、泵站机房 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 395 | 改善农田灌溉 | 平均增收500元
275 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 乐塘坪村 | 黄石坝渠道三面光 | 新建 | 唐家组 | 2025.1 | 2025.12 | 三面光450米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 782 | 改善农田灌溉 | 平均增收350元
276 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 5、8、9组灌溉水沟改造 | 新建 | 花户桥大洞 | 2025.1 | 2025.12 | 三面光400米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 126 | 改善农田灌溉 | 人平增收 300元
277 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 花户桥村 | 阳东山大洞响塘组引水沟修建 | 新建 | 花户桥村响塘组 | 2025.1 | 2025.12 | 引水沟护砌三面光250米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 改善农田灌溉 | 人平增收 300元
278 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 滑石山村 | 何家坝修建 | 新建 | 三星片 | 2025.9 | 2025.12 | 坝基维修120米 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 465 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 600元
279 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 滑石山村 | 井头冲组道路硬化 | 新建 | 井头冲组 | 2025.6 | 2025.7 | 道路硬化1000米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 97 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
280 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 马鞍岭村联村道路硬化工程 | 新建 | 三星坝 | 2025.4 | 2025.12 | 道路硬化2000米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 182 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
281 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 邮亭圩镇 | 马鞍岭村 | 马鞍岭村1-4组自来水改造工程 | 新建 | 马鞍岭村3组 | 2025.5 | 2025.12 | 蓄水池建造，电排等 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 435 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 600元
282 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 桐梓坪村 | 平东岭通组路硬化 | 新建 | 桐朱1组 | 2025.01 | 2025.12 | 硬化3000米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
283 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新江村 | 乌龙坝下水沟建设 | 新建 | 新江村文斗阁 | 2025.2 | 2025.12 | 水沟500米 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 198 | 改善农田灌溉 | 人均增收600元/年
284 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新江村 | 岭二组至大屋组机耕道建设 | 新建 | 新江村岭二组至大屋组 | 2025.2 | 2025.12 | 1500米 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 600元
285 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 新江村 | 坝头组水沟维修 | 新建 | 新江村坝头组 | 2025.2 | 2025.12 | 450米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 600元
286 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 老江桥 | 庙门口道路硬化 | 新建 | 庙门口 | 2025.9 | 2025.12 | 硬化路 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 560 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
287 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村3组水沟硬化 | 新建 | 3组 | 202508 | 202509 | 红砖沙浆三面光500米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 改善农田灌溉 | 增收400元
288 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 邮亭圩镇 | 拱桥村 | 拱桥村5组安全饮水 | 新建 | 5组 | 202506 | 202506 | 建水塔安装水管、水泵等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
289 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村黄金茶场后续管护 | 新建 | 大木源村 | 2025.4 | 2025.12 | 砍青、除草、施肥60亩 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 改善农田灌溉 | 人均增收1000/年
290 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 大木源村 | 大木源村头坝维修 | 新建 | 刘家桥二组 | 2025.4 | 2025.12 | 坝体硬化维修 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 改善农田灌溉 | 人均增收1000/年
291 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 邮亭圩社区 | 道路硬化 | 新建 | 邮亭圩社区 | 2025.6 | 2025.12 | 750米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 428 | 带动群众增产增收 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
292 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 水月庵村 | 石子岭通下水沟建设 | 新建 | 水月庵村 | 2025.2 | 2025.12 | 水沟200米 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 280 | 改善农田灌溉 | 人均增收900元/年
293 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 水月庵村 | 6组9组通组路硬化 | 新建 | 水月庵村 | 2025.2 | 2025.12 | 2.8公里硬化 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 430 | 带动增产增收 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
294 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪2组至6组水沟 | 新建 | 毛坪村 | 2025.2 | 2025.12 | 1000米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 320 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
295 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 毛坪村 | 毛坪村委会至毛坪大桥道路建设 | 新建 | 毛坪村 | 2025.2 | 2025.12 | 400米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
296 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 深塘清淤护砌 | 新建 | 凡家组 | 2025.7 | 2025.12 | 水塘清淤7亩、护砌120米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 231 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 600元
297 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 罗家组产业路硬化 | 新建 | 罗家组 | 2025.7 | 2025.12 | 道路硬化2000米 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 246 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
298 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 排洪渠清淤 | 新建 | 吊牛井组、联合组、一组 | 2025.7 | 2025.12 | 排洪渠清淤2200米 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 600元
299 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 岿山村 | 岿山村引水渠修建 | 新建 | 岿山村 | 2025.04 | 2025.12 | 水渠新建500米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 271 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 600元
300 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 前进村 | 12-9组排洪渠维护 | 新建 | 9组 | 2025.1 | 2025.1 | 清淤、维修500米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 500元
301 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 前进村 | 8组田间道路硬化、水沟护砌 | 新建 | 8组 | 2025.1 | 2025.12 | 300米 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
302 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 木斗塘村 | 湖塘水沟维修 | 新建 | 木斗塘村1.2.3.4组 | 2025.4 | 2025.8 | 水沟清於 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 626 | 改善农田灌溉 | 人均增收600元
303 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 黄江源 | 细沙头水沟机耕路建设 | 新建 | 细沙头组 | 2025.4 | 2025.8 | 水沟.机耕路硬化 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 改善农田灌溉 | 人均增收600元
304 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 黄江源 | 西沙塘道路硬化 | 新建 | 西沙塘组 | 2025.5 | 2025.9 | 硬化路 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
305 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 小木口村 | 白竹山道路修建 | 新建 | 8组 | 2025.4 | 2025.8 | 道路硬化350米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 165 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
306 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 小木口村 | 联仁河边道路修建 | 新建 | 联仁5组 | 2025.5 | 2025.9 | 道路硬化800米 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 230 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
307 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 小河江 | 王家台组通组公路建设 | 新建 | 王家台组 | 2025.7 | 2025.12 | 3000米 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 82 | 方便生产生活 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
308 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 江家组、祝家组水渠修建 | 新建 | 太平铺村江家组、祝家组 | 2025.6 | 2025.8 | 修建水渠1100米 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 115 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 600元
309 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 太平铺村 | 6、7组机耕道附带4组水坝修建 | 新建 | 4组、6祖、7组 | 2025.5 | 2025.7 | 修机耕道1600米、修建水坝3处 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 380 | 改善农田灌溉 | 人均年增收 600元
310 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 邮亭圩镇 | 郑家桥村 | 7组桥梁修建 | 新建 | 郑家桥村 | 2025.9 | 2025.12 | 30米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 665 | 带动村民增产增收 | 方便保障村民日常用水
311 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 老祖山水库防渗维修 | 新建 | 俄塘村 | 2025.1 | 2025.12 | 坝体60米硬化，塘内清淤 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256 | 带动群众增产增收 | 人均增收1000元/年
312 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 邮亭圩镇 | 俄塘村 | 俄塘排洪渠机耕道铺砂 | 新建 | 俄塘村 | 2025.1 | 2025.12 | 2.3公里铺砂 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 762 | 改善农耕生产 | 每亩增收500元，每人每年增收800元
313 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 接履桥街道 | 炮响村 | 宋家组安全饮水 | 公益性 | 炮响村宋家组 | 2025.3 | 2025.11 | 打井，建水塔，铺水管 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 741 | 打井，建水塔，铺水管 | 方便饮水
314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 接履桥街道 | 炮响村 | 炮响村村内道路建设 | 公益性 | 炮响村 | 2025.3 | 2025.11 | 400米 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 | 道路硬化400米 | 群众出行更加方便，生产运输便捷；
315 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 画眉铺组小龙塘道路及桥梁维修 | 公益性 | 画眉铺村 | 2025.3 | 2025.11 | 400米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 265 | 道路硬化、桥梁维修400米 | 群众出行更加方便，生产运输便捷；
316 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 接履桥街道 | 画眉铺村 | 画眉铺村上王组抗旱打水井 | 公益性 | 画眉铺村 | 2025.3 | 2025.11 | 150米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 抗旱打水井150米 | 满足村民的饮水和灌溉，提高农业生产产量，促进经济发展；
317 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 尚木井村 | 尚木井村田头组农田水沟设施维修 | 公益性 | 尚木井村田头组 | 2025.3 | 2025.11 | 800米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150 | 水沟设施维修800米 | 增加农田灌溉种植面积100亩，提升稻田产量
318 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 尚木井村 | 尚木井村于家组至金家岭组农田水沟、机耕道设施建设 | 公益性 | 于家组、金家岭组 | 2025.3 | 2025.11 | 水沟1000米、机耕道800米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 水沟1000米、机耕道800米 | 增加农田灌溉种植面积100亩，提升稻田产量
319 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 接履桥街道 | 甸尾头村 | 开发区果园至大池塘水库产业路维修铺砂 | 公益性 | 枫木树一组，李家组，团结组，开发区道路维修铺砂 | 2025.3 | 2025.11 | 1200米 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 道路维修铺砂 | 提质增效，给两个村民生活出行更加方便
320 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 雷家村 | 寿塘电排水渠维修延伸到杨家组、张家组 | 公益性 | 雷家村杨家组、张家组 | 2025.3 | 2025.11 | 800米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 226 | 水渠维修800米 | 改善水利条件，增加双季稻种植面积
321 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 雷家村 | 姚家坝渠道维修三面光护砌 | 公益性 | 雷上组、雷下组 | 2025.3 | 2025.11 | 1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 207 | 水渠维修1000米 | 改善水利条件，增加双季稻种植面积
322 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 廻龙村 | 廻龙村六组道路硬化 | 公益性 | 廻龙村六组 | 2025.3 | 2025.5 | 500 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 道路硬化600米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
323 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 接履桥街道 | 集义村 | 村内道路建设 | 公益性 | 集义村四组 | 2025.3 | 2025.11 | 300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 189 | 道路硬化300米 | 减轻群众劳动强度出行更加方便，商品流动便捷
324 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 接履桥街道 | 太古冲村 | 太古冲村汪下组骨干山塘杨梅塘维修 | 公益性 | 太古冲村汪下组 | 2025.3 | 2025.11 | 120米 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89 | 塘基硬化120米 | 改善水利条件，增加双季稻种植面积
325 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 接履桥街道 | 长岭村 | 长岭响咪道路建设 | 公益性 | 长岭村长岭组 | 2025.3 | 2025.11 | 300米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 410 | 道路硬化300米 | 出行更加方便，商品流动便捷
326 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 七里店街道 | 灵峰村 | 刺木山断头路硬化 | 新建 | 灵峰村刺木山 | 2025.06 | 2025.07 | 硬化道路400米 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 125 | 改善村民出行条件 | 改善出行条件
327 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 七里店街道 | 灵峰村 | 牙路水渠维修 | 维修 | 灵峰村牙路 | 2025.02 | 2025.03 | 水渠维修1300米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 650 | 改善灌溉条件、提高农业种植效率 | 改善灌溉条件
328 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南津渡街道 | 香零山村 | 香零山村二组蔬菜园区排洪沟建设 | 新建 | 香零山二组 | 2025.4 | 2025.6 | 埋设排洪管道140米，砌排洪水沟30米，砌检查井6处 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 346 | 带动全村经济发展 | 带动村民稳定增收
329 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南津渡街道 | 仙神桥村 | 仙神桥村1组排灌站建设 | 新建 | 一组 | 2025.4 | 2025.4 | 320米排灌建设 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88 | 带动全村经济发展 | 带动村民稳定增收
330 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南津渡街道 | 仙神桥村 | 仙神桥村1至11组蔬菜基地建设 | 新建 | 一至十一组 | 2025.5 | 2025.11 | 260亩蔬菜基地建设 | 220.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 带动全村经济发展 | 带动村民稳定增收
331 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 南津渡街道 | 牛皮滩村 | 牛皮滩村4组产业路建设 | 新建 | 四组 | 2025.2 | 2025.6 | 产业路600米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 306 | 带动全村经济发展 | 带动村民稳定增收
332 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南津渡街道 | 南津渡社区 | 南津渡社区1、2组排洪水沟清淤 | 维修 | 南津渡社区1.2组 | 2025.05 | 2025.11 | 挖机清理沟土石方112平方.人工砌排水沟30米.人工砌沉沙井1.8深*3宽*2.5长.人工清理原排水沟污泥420米 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 带动全村经济发展 | 带动村民稳定增收
333 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朝阳街道 | 沙沟湾社区 | 沙沟湾社区7组、11组新建水渠 | 新建 | 沙沟湾社区7组、11组 | 2025.1 | 2025.12 | 1000米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 952 | 解决农户种植农田灌溉问题，提升村基础设施水平 | 方便农户（321户952人）发展农产业，促进农户收入增长
334 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 朝阳街道 | 石烟塘村 | 石烟塘村石烟粽厂扩建 | 扩建 | 石烟塘村老村委 | 2025.1 | 2025.12 | 400平方 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 发展农业产品，促进农户收入增长，增加集体收入 | 生态循环产业带动模式
335 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 小额信贷贴息 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2025.3 | 2025.1 | 为全区脱贫户发放贷款 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6929 | 为脱贫户发放扶贫小额信贷8400万元，解决脱贫户融资难的问题。 | 带动1710户以上的脱贫户，增加脱贫人口全年总收入840万元以上。
336 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 雨露计划 | 教育补贴 | 各乡镇街道 | 2025.3 | 2025.1 | 2025人享受每学年3000元的补贴 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 对就读中、高职的贫困户子女补助1500元/学期 | 为1966人贫困户子女补助1500元/学期
337 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 交通费补助 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2025.3 | 2025.12 | 为监测户发放交通费补贴 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 604 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助
338 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 就业稳岗补贴 | 补助发放 | 各乡镇街道 | 2025.3 | 2025.12 | 为监测户发放就业补贴 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 169 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助
339 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 项目管理费 | 新建 | 各乡镇街道 | 2025.3 | 2025.12 | 全区项目调研工作经费 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11251 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富 | 扶贫项目前期、后期管理，带动贫困户脱贫致富
340 | 就业项目 | 就业培训 | 技能培训 | 零陵区 | 各乡镇街道 | 致富带头人培训 | 职业培训 | 各乡镇街道 | 20230101 | 20231230 | 为全区55人次享受职业培训补贴 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163 | 为脱贫户、监测户脱贫致富提供强有力的人才支撑。 | 享受职业培训补贴人次数50人次，通过精准培养、创业带动的方式能够带动脱贫户致富的积极性，巩固脱贫成效。
341 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村环境整治基础设施建设 | 新建 | 各行政村 | 2025.3 | 2025.12 | 开展农村人居环境整治，提升各村村容村貌。 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量
342 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关村 | 农村安全饮水 | 新建 | 各行政村 | 2025.3 | 2025.12 | 改善全区102户饮水问题 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 352 | 改善群众安全饮水问题 | 改善群众安全饮水问题
343 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 石岩头国有林场 | 零陵区石岩头国有林场2025年欠发达国有林场产业发展项目 | 新建 改建 | 石岩头国有林场内 | 2025.4 | 2025.1 | 林下种植中药材（黄精）200亩 | 70 | 60 | 0 | 0 | 10 | 115 | 带动经济发展 | 带动生产及旅游业
344 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 大庙头国有林场 | 零陵区大庙头国有林场2025年欠发达国有林场产业发展项目 | 新建 | 大庙头国有林场内 | 2025.3 | 2025 12 | 建设种苗繁育基地70亩，年产种苗80万株 | 65 | 60 | 0 | 0 | 5 | 200 | 防止水土流失，改善职工及居民休闲场所，提升林场整体形象 | 带动服务业及旅游业
345 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 零陵区 | 水口山国有林场 | 零陵区水口山国有林场2025年欠发达国有林场基础设施项目 | 新建 | 水口山国有林场内 | 2025.3 | 2025 12 | 桐木塘工区（大径材基地管护点）基础设施，运材道3公里 | 55 | 45 | 0 | 0 | 10 | 600 | 防止水土流失，改善职工及居民休闲场所，提升林场整体形象 | 带动服务业及旅游业
346 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 村集体经济发展 | 新建 | 相关行政村 | 2025.5 | 2025.12 | 药材、蔬菜种植500余亩 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 851 | 带动村集体经济发展 | 带动村集体经济发展
347 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 零陵区 | 富家桥镇何家坪村 | 零陵区富家桥镇何家坪易地搬迁安置点后续产业配套基础设施以工代赈项目 | 新建 | 何家坪村 | 2025.1 | 2025.12 | 建设蓄水池96立方米 、水沟1.5千米、维修便道0.7千米 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 建设蓄水池96立方米 、建设水沟1.5千米 、维修便道0.7千米 | 带动111户脱贫户就业增收， 改善安置点脱贫户生活用水问题
348 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 零陵区 | 富家桥镇秧丘埠村 | 零陵区富家桥镇秧丘埠易地搬迁安置点基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 秧丘埠村 | 2025.1 | 2025.6 | 建设蓄水池100立方米、管网8.5千米，便道1千米，以及附属设施。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 建设蓄水池100立方米 、建设管网8.5千米 、维修便道1千米 | 带动57户脱贫户就业增收， 改善安置点脱贫户生活用水问题
349 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 小型农业水利设施建设新增奖补项目 | 奖补 | 相关行政村 | 2025.7 | 2025.12 | 新增奖补 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 2356 | 改善群众农田灌溉设施建设 | 改善群众农田灌溉设施建设
350 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 零陵区重点产业项目 | 奖补 | 相关行政村 | 2025.1 | 2025.11 | 支持全区部分龙头企业及主体项目建设 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 635 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收3000元
351 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 新型经营主体贷款贴息 | 贴息 | 相关行政村 | 2025.6 | 2025.12 | 为全区179家主体户发放贷款贴息 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 326 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家
352 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 零陵区 | 各乡镇、街道相关行政村 | 农产品仓储保鲜冷链设施项目 | 新建 | 相关行政村 | 2025.1 | 2025.12 | 农产品仓储保鲜冷链设施项目 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 178 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元