附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 区级预算单位名称 | 永州市零陵区社会保险服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 531.19 | 456.09 |  | 456.09 | 10 | 85.8% | 8 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：531.19 |  |  |  |  | 其中：基本支出：470.19 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：61 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：确保机关事业保险、城乡居民保险、企业职工保险经办业务正常运转，进一步扩大社会保障覆盖范围。 目标2：及时准确给享受待遇人员发放待遇。 |  |  |  |  | 目标1：机关事业保险、城乡居民保险、企业职工保险经办业务正常运转，社会保障覆盖范围进一步扩大； 目标2：享受待遇人员待遇拨付及时准确。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 城乡居民参保人数 |  | 31万人 | 31.48万人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 企业职工参保人数 |  | 4万人 | 4万人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 机关事业单位参保人数 |  | 2.1万人 | 2.1万人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 享受待遇人数 |  | 8.9万人 | 10.79万人 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 确保基金正常运转 |  | 正常运转 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 待遇拨付覆盖率 |  | 100% | 98% | 10 | 8 | 偏差原因：部分退休人员没有及时认证导致停发工资； 改进措施：宣传多种认证方式，对于停发工资的及时进行补发。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 社保工作开展可持续 |  | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 99% | 95% | 10 | 8 | 偏差原因：业务量较大，有时办理不及时。 改进措施：1、组织业务学习培训，提升水平，缩短办理时间；2、优化服务态度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 城乡居保参保乡镇考核 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 永州市零陵区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市零陵区社会保险服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 38 | 38 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 每年2元/人用于乡镇办事处、村和社区 工作经费 |  |  |  | 由于今年未拨付该项经费，全部经费未发放 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 城乡居民参保人数 | 31万人 | 31.2万人 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 下发任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | 38万元 | 0万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城乡居民保险参保保障率 | 100% | 99.7% | 10 | 9 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 乡镇办事处、村和社区工作人员工作积极性 | 100% | 92% | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 乡镇工作人员满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 禁捕、退捕渔民社保经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 永州市零陵区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市零陵区社会保险服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 0.59 | 10 | 29% | 3 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.59 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保禁捕渔民参保政策宣传、资格审查、参保办理、待遇拨付及时到位 |  |  |  | 禁捕渔民参保政策宣传、资格审查、参保办理、待遇拨付已及时到位 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 参保人数 | 232人 | 236人 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参保缴费完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | 2万元 | 0.63万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障禁捕、退捕渔民正常生产生活 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 待遇发放完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 禁捕、退捕渔民满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 社保基金冒领稽核经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 永州市零陵区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市零陵区社会保险服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 | 0.63 | 10 | 21% | 2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.63 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 核实死亡冒领，追回冒领养老金，确保基金安全 |  |  |  | 已按照稽核数据全部核实 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 查出冒领人数 | 30人 | 270人 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核查覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 冒领查处及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | 3万元 | 0.63万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减少冒领金额 | 10万元 | 24万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 基金安全完整率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 99% | 95% | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 生存资格、新农保转保、代发、被征地农民专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 永州市零陵区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 永州市零陵区社会保险服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 5.25 | 10 | 29.1% | 3 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.25 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 宣传生存资格、新农保转保、被征地农民政策，及时办理退休人员生存资格认证、新农保转保、被征地农民相关业务 |  |  |  | 宣传生存资格、新农保转保、被征地农民政策到位，已及时办理退休人员生存资格认证、新农保转保、被征地农民相关业务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 被征地农民参保人数 | 1.5万人 | 1.52万人 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 生存资格认证完成率 | 90% | 99.6% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | 18万元 | 5.25万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 认证覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 代发项目发放率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参保群体满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |