部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

	区级预算单位名称
	零陵区审计局　

	年度预

算申请
（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	392.11
	392.11
	287.64
	10
	73.36
	7.5

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：  一般公共预算：392.11
	其中：基本支出：305.11

	
	政府性基金拨款：0
	项目支出：87

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	

	
	其他资金：0
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成上级审计机关统一组织及本级政府安排的审计项目30个，审计信息化建设新增电脑30台。　　
	　  完成上级审计机关统一组织及本级政府安排的审计项目25个，审计信息化建设新增电脑16台。　　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量

指标
	完成审计项目个数（≥**个）
	≥30个
	37个
	10
	10
	

	
	
	
	购买电脑数量（≥**台）
	≥30台
	16
	10
	6
	预算经费不够，国产电脑单价高

	
	
	质量

指标
	质量合格率（≧**%）
	100%
	100%
	15
	15
	　

	
	
	时效

指标
	审计项目完成时间（**之前）
	2021年12月
	2021年12月底完成
	10
	10
	　

	
	
	
	采购项目完成时间（**之前）
	2021年12月
	2021年12月底完成
	5
	5
	

	
	效益指标

（30分）
	社会效

益指标
	审计对财政资金的监督作用
	提高
	提高
	15
	15
	　

	
	
	
	充分利用大数据，提高审计效率
	提高
	提高
	15
	10
	计算机专业人员少，还未将大数据灵活运用到审计工作中

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	被审计单位反馈意见
	100%
	100%
	10
	10
	　

	总分
	100
	88.5
	　


PAGE  
1

