附件3：

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

永州市冷水滩区科技和工业信息化局内设机构有办公室、政工室、经济运行室、能源运行室、交通运输协调股、中小企业服务中心、科技股、电子信息产业和信息化推进股、工业技术改造股、科技成果与技术市场股等10个；本单位2021年未实有人数33人。

（二）2021年的重点工作

- 加强沟通，科学调度，经济指标取得新成效。对全区重点工业项目进行跟踪调度，主动对接商务、发改、园区及企业。今年区属新增智创电子、诚惠电子、国创新材料等8家入统工业企业。区域规模工业完成产值345.45亿元，同比增长14.12% ；区属规模工业完成产值191.17亿元，同比增长12.0%  。累计工业用电量34669万千瓦时，同比增长1.72%。

- 持之以恒开展暖企服务。对区内 50家重点企业实行“点对点”帮扶，针对企业（项目）在企业用地、融资、用水、公交、环卫、招工、燃气等方面的实际问题，为企业发展保驾护航。

3、夯实基础，创新发展，打造经济发展新优势。今年成功申报高新技术企业30家，高新技术企业总数达到61家，总数位居全市首位；加快科技型企业培育，依托产业集聚区、创新创业基地、科技企业孵化器等创新创业服务平台，加快培育一批科技型中小企业，遴选一批有基础、有潜力的科技型中小企业，进入高新技术后备企业重点培养，截至目前我区科技型中小企业入库82家；突出创新平台创建，2021年申报省级众创空间1家、省级科普基地1家，现有省级以上工程技术研究中心5家，省级以上星创天地4家，省级以上众创空间2家，省级以上技术示范基地1家。

4、科技助力乡村振兴。紧紧围绕乡村振兴等中心工作，从高校、区直单位、企业选派科技特派员83名，组建成11个小分队，对口指导11个乡镇174个行政村，覆盖率达到100%。2021年推广新技术新产品15项，引进新品种18个，研制新品种3项，服务龙头企业20家，驻地农民人均收入平均增幅达9%，组织各类培训14期 1860人次，安置劳动力360人次，建立产业基地8个、建立产业示范基地20500亩，培育科技示范户168户。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出405.84万元，比上年减少6.03万元，其中：人员经费350.867万元，比上年减少44万元，减少11.14%,变化的主要原因是2021年进行了工资及其他缴费调整；公用经费54.976万元，比上年增加37.976万元，上涨223.39%，主要原因是公用经费标准提高及工会福利费等计入该类目。

（二）项目支出情况

全年项目支出4880.96万元，比上年增加3534.53万元，增长262.51%，主要是增加了以下项目支出：

1、2021年第一批保障性安居工程专项中央预算内基建资金（轻工机械厂）1290万元；

2、立源企业管理2021年省中小企业发展服务建设补助资金155万元；

3、果秀公司土地错位问题再行报批费用186.3万元；

4、2021年企业高校及科研所研发奖补资金294.72万元；

5、制革厂改制资金1935.31万元；

6、湘盛矿业赔偿、利息及执行费84.99万元；

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

- 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

- 社会保险基金预算支出情况

无社保基金预算支出

- 部门整体支出绩效情况

2021年度永州市冷水滩区科技和工业信息化局部门整体支出主要是基本支出和专项项目支出，一年以来，在区委、区政府的领导下，严格按照区财政局的相关文件的要求，遵循客观、公平、公正的原则，运用了目标比较法、定性与定量相结合的方法，组织完成部门单位绩效评价工作，为我区“两个率先”目标的实现，提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。主要绩效情况如下:

1、绩效目标完成情况

支出总额控制在预算内，除因机构改革，年中临时调整其他专项支出，均控制在预算之内。

2、实现产出和取得效益情况

目前区域规模以上工业企业达192家，其中区属103家，今年区属新增智创电子、湖南经纬辉开、诚惠电子、国创新材料等8家入统工业企业。区域规模工业完成产值345.45亿元，同比增长14.12% ；区属规模工业完成产值191.17亿元，同比增长12.0%  。累计工业用电量34669万千瓦时，同比增长1.72%；列入省市重大产品创新项目5个，其中捷力泰列入省重大产品创新项目，项目计划总投资11.32亿元，年度计划投资4.785亿元，累计完成投资9.41亿元，完成年度计划的196.7%。列入市“5个10”考核的重大科技创新项目共3个，分别是诚惠智能、捷力泰、和广生物，项目总投资2.6亿元，2021年计划投资1.3亿元，累计完成投资1.749亿元，完成年度计划的134.5%。2021年推广新技术新产品15项，引进新品种18个，研制新品种3项，服务龙头企业20家，驻地农民人均收入平均增幅达9%，组织各类培训14期 1860人次，安置劳动力360人次，建立产业基地8个、建立产业示范基地20500亩，培育科技示范户168户。

- 满意度指标完成情况分析

项目的经济性分析：我区积极实施工业“小巨人”企业培育工程，支持企业开展技术创新，积极指导规模工业企业积极上报研发费用，我区全社会研发经费投入达到5.42亿元，投入强度1.52%。围绕农产品加工、油茶、电子信息等重点产业需求，大力搭建“政产学研用”合作平台，通过“厅市区共建”、科研院校协同创新战略联盟和产学研合作，激发企业创新活力，构筑良好的科技成果产业化通道。

项目的效率性分析：迈锐客等8家企业被认定为市级专精特新“小巨人”企业，星辰生物被认定为省级专精特新“小巨人”企业，截至目前全区省级“专精特新”中小企业达到10家；组织恒伟药业、捷力泰等20余企业申报2021年制造强省项目，14家企业获得专项资金支持655万元，捷力泰被认定省级企业技术中心。

项目的有效性分析：我区科技型中小企业入库82家；突出创新平台创建，2021年申报省级众创空间1家、省级科普基地1家，现有省级以上工程技术研究中心5家，省级以上星创天地4家，省级以上众创空间2家，省级以上技术示范基地1家。我局2021年度项目进度及质量符合预期目标，项目进展顺利，预期目标已100%完成。

项目的可持续性分析：助力产业项目建设和实体经济振兴，在融资、供地、厂房补贴、税收优惠、技术创新、人才引进、企业服务等十四个类别中，给予企业全方位的支持，因此，该项目具有较好地持续性。

- 绩效自评得分情况及绩效等级

2021年度绩效自评得分为：85分。绩效等级：良好。

八、存在的问题及原因分析

1、绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足；2、预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。预算编制不够细化，准确性不足；3、近年来，我单位每年在信访维稳项目上的资金投入都大大超出了财政给予扶持资金，使得单位员工的基本福利待遇保障压力越来越大。

九、改进措施和有关建议

1、优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平。建议根据部门职能、中长期发展规范及年度工作计划，制定系统的、科学的绩效目标；在提升整体决策科学性的基础上，结合绩效目标制定合理的、细化的评价指标及评价标准，在突出重点工作的同时把非重点工作以综合性指标予以体现，使绩效指标与部门整体工作、部门预算相结合，各分项指标之间相衔接，以便于全面反映及综合评价部门整体绩效。

2、强化预算执行力，确保预算严格有效执行。严格根据批复的预算安排各项收支，建立预算执行分析机制，定期分析预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性；强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互对应、相互促进的机制。

3、加强预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加强绩效成果方面的统计分析，运用年度比较数据等细化绩效指标及评价标准，从多个层面反映部门绩效实现情况及收益对象满意度等。

十、其他需要说明的情况

无

没有评分表