2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

（冷水滩区农机事务中心）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、机构设置：内设综合部、计划财务部、生产服务部、产业发展部、技术推广部。

2、人员编制情况：编制人数47人，实有在职在编人员42人，退休人员19人。

（二）项目预算和绩效目标情况

2021年财政预算安排专项资金572万元，预计全区的水稻生产机耕率99.8%，机插率48.3%，机收率80.6%，水稻生产综合机械率78.6 %，示范基地的机械化率全部达100%并取得良好的社会效应。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

严格制定项目实施方案，实行项目目标管理考核责任制。

（二）项目管理情况

实行专项资金管理，严格按照专项资金管理制度和财政国库集中支付规定办理各项业务的报账核算。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）

2021年预算安排专项资金572万元，实际使用资金572万元。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

- 2021年实际使用专项资金572万元（其中农机购置补贴专项资金557万元、农机化发展资金15万元、）。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

- 根据《湖南省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》湘农联【2021】54号等相关文件精神，我们制定了相应的专项资金使用办法，强化资金管理，确保各类专项资金规范使用、及时结算，杜绝挤占、挪用、滞留，确保资金使用规范、安全、有效。

四、项目绩效指标完成情况

（一）产出指标完成情况分析

今年完成农机购置补贴机具1685台、受益农户1404户；2021年一家合作社成功申报了湖南省现代农机合作社。

- 效益指标完成情况分析

- 全区的水稻生产机耕率99.8%，机插（抛）率48.3%，机收率80.6%，水稻生产综合机械率78.6%，示范基地的机械化率全部达100。

（三）满意度指标完成情况分析

达到了年初预定的目标，取得了良好社会效应， 得到了广大农户的一致好评，极大促进了全区农业机械的应用与推广。

- 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

达到了年初预定的目标。

- 绩效自评得分等级结果及拟应用和公开情况

自评为“优秀”，得分为97分，按要求公开。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

一是农机具严重老化。目前农民生产中使用的柴油机、耕整机等农业机械60%以上的机械已经老化，难以正常发挥使用效率，对提高机械化作业水平有一定的影响。

二是基础设施薄弱。农村田园化面积少，标准化的机耕道不多，农民种植水稻品种不一，农机作业环境不佳。农机作业用油价格过高，农机操作手和农机拥有者没有享受到国家的燃油补贴，农民增产难以增收。同时，也影响了农民购机用机的积极性。

三是农机化资金投入不足。目前，各级财政对农机化的投入主要集中体现在农机购置补贴上，而购机补贴资金远远不能满足农民发展农机化的需要，受农机化发展经费的制约，现实中还有很多适合丘陵山区特色的农机化新技术、新机具难以引进和推广。

- 其他需说明的问题

加大资金投入，确保新型农机具得到推广和应用，确保我区粮食生产安全。

附件2

2020年度财政专项（项目）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 1 |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 3 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 8 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计得分 |  |  |  |  | 97 |