附件1：

冷水滩区林业局2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

根据有关文件精神，我局按照通知要求组织相关具体负责项目实施的工作部门和技术人员，对2021年度区级林业局部门预算专项资金项目行了自查和自评，形成报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

冷水滩区林业局内设办公室、造林绿化股（区绿化委员会办公室、区退耕还林办公室）、行政审批股（加挂政策法规股、森林资源保护股、森林公园管理办公室、湿地公园管理办公室、风景名胜区管理办公室牌子）、野生动植物保护股、林木种苗管理股、计划财务股、政工股、森林防火股8个机构，所属行政单位1个（森林公安分局），下辖区林业综合执法大队、森林绿化事务中心、林业科技推广站、区森林病虫害防治检疫站、区野生动植物保护管理站、四明山森林公园管理处、林长制事务中心、区林业科学研究所（加挂“马坪国有林场”牌子）、湿地公园管理事务中心、黄阳司林业工作中心站、岚角山林业工作中心站、普利桥林业工作中心站、曲河林业工作中心站等13个事业单位。

永州市森林公安局冷水滩分局，在公安序列称为永州市公安局冷水滩分局森林大队，核定政法编制数为10人，设局长、政委、副局长三个领导职位，局长、政委高配正科，副局长高配副科，内设办公室，法制股、刑侦治安股，实行林业和公安部门双重领导管理体制，党政工作以区林业局管理为主，公安业务工作以区公安局管理为主。目前永州市森林公安局冷水滩分局实有在职民警9人，退休民警3名，其中局长1名（政委位置空缺），民警9名，暂时空编1个。

区林业局人员编制情况：在职实有人数211人（其中区林科所7人），退休人员88人（其中区林科所36人），聘用人员7人。车辆编制情况：现有执法执勤、森林消防车辆共计3辆。

（二）项目预算和绩效目标情况简介

2021年度区级预算安排项目有区级生态公益林补助54万元、森林公安工作经费15.2万元，共计69.2万元，其中：区级森林生态效益补偿基金54万元，补助面积2.9871万亩，分布在杨村甸乡7个村，由区林业局公益林办组织实施。森林公安工作经费15.2万元，用于森林公安办案经费和装备购置，由区森林公安分局组织实施。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我区2016年区划界定区级生态公益林，原定计划是3万亩。后在区划界定后，按照林农自愿原则在和林农签订管护协议时共签订下2.9871万亩的区级生态公益林，通过2016年8月15日的区政府第35次常务会议将这2.9871万亩区级生态公益林的补偿资金， 2021年开始将区级公益林补偿标准由17元/亩.年提高到18元/亩.年，纳入了区级财政预算。

根据市编办《关于下达全市森林公安政府专项编制等事项的通知》（永编办发[2009]51号）文件，核定我区森林公安政法专项编制10名（现实有编制为9名），根据湖南省委办公厅《湖南省政法经费分类保障办法(试行)》（湘财行[2009]28号）文件精神，确定森林公安机关公用经费人均不低于2.5万元，按实有编制人数5*2.5=12.5万元，其中一般预算已安排办公经费5*0.5=2.5万元。森林公安工作经费预算安排15.2万元。

上述林业项目在实施执行过程中未作大的调整，严格按照预算申报时绩效目标完成，因该项目为惠民补贴类和森林资源公共管理保护工作经费，无需招投标,严格按照财政资金规范使用。

（二）项目管理情况分析

1、区级公益林：区林业局设立了公益林办，区级公益林和原有国家级、省级公益林一并归口到区林业局公益林办进行日常工作管理。杨村甸乡政府选聘了10名区级公益林兼职护林员，签订了管护协议，护林员按规定进行日常巡山管护，年度考核合格后发放管护工资。 区人民政府与杨村甸人民政府及有关单位签订了发展森林资源目标管理责任书、森林防火责任书。区林业局与林农签订了禁限伐协议。印发了《冷水滩区公益林护林员管理细则》。兼职护林员都有巡山记录本，按照管护协议要求，每月巡山天数不少于15天，防火期不少于26天，并及时做好巡山记录。区林业局生态公益林管理办公室和杨村甸乡政府每年对护林员进行抽查与考核，考核结果与工资挂构，奖罚分明。加强森林防火及森林病虫害防治等保护工作。建立了森林病虫害监测体系，及时防治森林病虫害。多种形式加强森林防火宣传，提高林区群众森林防火意识；区、乡两级都组建了专业扑火队伍，及时扑救森林火灾。各执法单位加强行政执法，严厉打击非法征占用公益林地及乱砍滥伐公益林的违法行为。

2、森林公安工作经费：主要用于森林公安办案，装备及培训费用。根据工作需要，打击涉林犯罪活动，保障林业生产和森林资源环境不受破坏。

3、加强项目资金的管理、监督，保障资金安全使用。项目建设实行按规划立项，按项目管理，按效益考核，统一规划，统一施工，统一管理。充分推广和应用先进的林业科学技术，实施高科技、高投入，高效益的集约经营管理。建立并健全了项目监督检查制度，制定了项目考核验收标准和办法，并由局职能相关股室、监察室、计财股等组成联合验收组进行专项验收，确保项目资金有效使用，达到预定绩效目标。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目资金按预算已全额落实并投入使用,全年共支出项目专项支出3643.17万元（含中央及省级项目转移支付）。

（二）项目资金实际使用情况

项目资金按预算要求全部投入相应项目，全年共支出项目专项支出3643.17万元。包括其他自然生态保护支出786万元，森林管护支出290.24万元，农垦运行支出47万元，森林资源培育支出1158.76万元，森林生态效益补偿支出406.69万元，动植物保护支出79.99万元，产业化管理支出530 万元，林业草原防灾减灾支出40万元，其他林业和草原支出284万元，公路养护20万元，安全监管0.5万元。

（三）项目资金管理情况

项目资金管理制度健全，区财政和区林业局均设立专项科目管理，严格按项目内容支出，确保专款专用，未改变用途，没有挪用挤占现象，账目清楚。资金发放实行国库集中支付，个人部分采用“一卡通”的形式发放，国有林业单位和村集体由区财政局拨付到各国有林业单位和村集体账户。加强了对资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督，其中国家级和省级生态公益林补偿资金发放纳入“互联网+”系统公开和监督提高资金使用效益。森林公安和森林防火工作经费严格按照文件要求据实开支。

四、项目绩效指标完成情况

（一）产出指标完成情况分析

1、补偿资金到位率

2021年冷水滩区区级公益林补偿面积2.9871万亩，与区林业局核定的区级生态公益林补助面积相符。发放标准为：14.5元/亩。12月下旬，应发放给林农、村组集体43.3130万元补偿资金全部通过“一卡通”发放到位，补偿资金到位率100%。

2、管护面积到位率

2021年10月-11月，我区对2021年聘请的10名兼职护林员按照公益林管护协议进行了考核,查看了各护林员的巡山记录。经考核，10名区级公益林护林员全部考核合格，按时发放了护林员工资，实现了全区区级公益林管护面积到位率100%。

3、2021年全区共立案查处各类案件12起，处理违法犯罪人员共13人。其中立森林刑事案12起，破11起，移送起诉13人。受案调查后，发现未达到刑事立案标准，属于林业行政案件11起，其中移送至林业综合执法大队9起，移送区林地办的案件2起。

（二）效益指标完成情况分析

项目实施以来，区级公益林在水源涵养、固土保肥、调节小气候、生物多样性保护、污染控制、净化环境、固碳释氧、森林储能、森林生态旅游等方面发挥了重要的生态效益。同时，公众生态意识不断提高，非木质利用等增加了社会就业、提高了农民收入，生态环境不断改善，生态公益林在促进经济社会可持续发展等方面发挥了重要的社会效益。

1、生态效益：通过封山育林、更新造林等方式，不断提高公益林森林质量，增强公益林在改善小气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、净化大气等方面的生态功能。改善我区生态环境，减缓气候变化，使城乡区域内气候条件大大改善，建设良好的生态人居环境。

防火工作经费项目的实施使森林防火设施设备进一步完善，有计划有步骤的开展林火监测，加强火源管理，提升森林火灾应急处置能力，做到“打早、打小、打了”，控制和降低了森林火灾的发生率，最大限度的减少了森林火灾的损失，以此达到森林资源的有效保护，提高森林资源生产力和生态防护功能，发挥最大的生态效益。

2、社会效益：项目实施后，能增加森林的碳贮量和释放更多的氧气，进一步增强森林蓄水、保肥和固土量，促进农业生态步入良性循环，促使农业稳产高产，确保农民增产增收，促进农村经济的发展。在项目实施过程中，可为当地农民增加整地、造林和护林的就业机会，间接提高农民收入。

3、经济效益：区级生态公益林面积2.9871万亩，财政补偿金额43.3130万元，林农在一定程度上得到了直接经济补偿，增加了收入。

我局有效打击了各项涉林违法犯罪，保护了林区资源的安全与稳定，直接为国家挽回经济损失达200多万元。

（三）满意度指标完成情况

上述项目组织实施完成后，我局在2021年的工作得到了上级部门及林区群众的肯定。

2021年度我局被湖南省绿化委员会、湖南省人力资源和社会保障厅及湖南省林业局授予“全省绿化先进集体” 称号；森林防火工作绩效考核取得了好成绩，我局被湖南省林业局授予“全省森林防火工作优秀单位”称号。

- 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1、进一步优化完善“一卡通”发放，及时收集更新的农户信息，以保证及时准确将补偿资金发放到位。

2、加大森林防火工作经费投入，进一步完善森林防火设施设备。

六、绩效自评得分等级结果及拟应用和公开情况

本单位2021年度专项（项目）资金绩效自评得分为96分，绩效等级为优。绩效情况已在规定时间内在政府网站公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1、存在问题和建议

①加大公益林保护宣传工作。群众现在关心的还只是停留在资金补偿方面，没有树立良好的生态环境保护意识。需要我们从各方面去加大宣传力度，充分利用网络和电视定期投放公益林保护的公益广告，积极宣传公益林涵养水源、水土保持、固碳释氧等生态效益，让人们充分认识到绿水青山就是金山银山。

②公益林补偿标准有待提高。这个补偿标准的提高不能单纯地依靠政府拿钱来搞生态建设，我们要积极从更广泛的社会层面进行公益林补偿资金的筹集。

③基层公益林管理工作经费没有解决。公益林的管护工作主要依靠乡镇、村等基层部门，这些基层部门财政吃紧，没有拿出专项资金用于公益林保护建设工作，导致一些管理工作无法开展好。希望区财政将这部分费用明确到0.2-0.5元/亩，从区级森林生态效益补偿资金中直接提取。

2、加大森林防火工作经费投入，进一步完善森林防火设施设备。

八、其他需要说明的问题

区林业局组建成立了区级预算项目资金绩效评价工作领导小组，由刘保国局长任组长，分管领导周芳为副组长，局各股室负责人为成员，并从局计财股、森林防火大队、公益林办、森林公安、监察室等相关股室抽调专业人员，负责项目相关资料收集整理，开展了内外业调查，按时完成了自评工作。

永州市冷水滩区林业局

二0二二年八月二十三日

附件2

2021年度财政专项（项目）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | - 否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | - 否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 3 |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | - 否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 3 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | - 否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 4 |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 7 |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 6 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。4 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计得分 |  |  |  |  | 96 |

附件3：

冷水滩区林业局2021年度部门整体支出绩效自评

报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、机构设置：区林业局内设办公室、造林绿化股（区绿化委员会办公室、区退耕还林办公室）、行政审批股（加挂政策法规股、森林资源保护股、森林公园管理办公室、湿地公园管理办公室、风景名胜区管理办公室牌子）、野生动植物保护股、林木种苗管理股、计划财务股、政工股、森林防火股8个机构，所属行政单位1个（森林公安分局），下辖区林业综合执法大队、森林绿化事务中心、林业科技推广站、区森林病虫害防治检疫站、区野生动植物保护管理站、四明山森林公园管理处、林长制事务中心、区林业科学研究所（加挂“马坪国有林场”牌子）、湿地公园管理事务中心、黄阳司林业工作中心站、岚角山林业工作中心站、普利桥林业工作中心站、曲河林业工作中心站等13个事业单位。

2、人员编制情况：在职实有人数211人（其中区林科所7人），退休人员88人（其中区林科所36人），另聘用人员7人。

3、车辆编制情况：车辆编制数3辆，现有执法执勤、森林消防车辆共计3辆。

（二）2021年的重点工作

2021年主要工作任务及目标是：全年计划完成人工造林1万亩、油茶抚育0.8万亩、森林抚育1.1万亩、义务植树和五边绿化110万株、公益林管护22万亩、松材线虫病枯死木清除0.9万株。主要林业有害生物成灾率控制在3.3‰以下，林业社会总产值较上年增加6%，森林覆盖率增加0.1%，确保森林资源稳步增长，林业生态环境继续改善，完成腾云岭国家森林公园和湘江湿地公园总体规划设计。

（三）部门整体支出情况

2021年部门整体支出为6090.16万元，相对于2020年有所增加。2020年支出为5226.55万元，2021年比2020年增长了16.52%。增长的主要原因是人员工资及我区各项林业发展建设投入的增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。

2021年部门基本支出2446.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2145.65万元，对个人和家庭支出的补助支出46.99万元，商品和服务支出254.34万元。

（二）项目支出情况。

2021年部门项目支出3643.17万元，主要是为完成其特定的现在工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他自然生态保护支出786万元，森林管护支出290.24万元，农垦运行支出47万元，森林资源培育支出1158.76万元，森林生态效益补偿支出406.69万元，动植物保护支出79.99万元，产业化管理支出530 万元，林业草原防灾减灾支出40万元，其他林业和草原支出284万元，公路养护20万元，安全监管0.5万元。

（三）“三公”经费情况

2021年度“三公经费”支出14.26万元，其中因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出4.98万元；公务用车购置及运行费支出9.28万元，主要为车辆购置、维修、保险、燃油、过路费等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）林长制组织责任体系和配套制度基本建立。按照省、市关于全面推行林长制工作的文件要求，10月底前制定下发了全面推行林长制工作方案。制定了相应的7个配套制度，出台了考核办法，年底初步建立区、乡镇（街道）、村（社区）3级林长制组织责任体系。

（二）造林绿化成绩突出。完成人工造林1万亩、通道绿化里程123公里，任务完成率100%。据统计，全区应参加义务植树的人数31.23万人，实际参加植树人数28.67万人，义务植树尽责率91.8%，完成义务植树150.3万株，新建义务植树基地11个，面积1190亩。30个行政村启动绿色村庄建设，上岭桥镇仁山村等7个村获评“永州市绿色村庄（森林乡村）”。

（三）森林资源保护强劲有力

1.森林防火形势平稳可控。坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，紧紧抓住预防这一关键环节，强化森林防火宣传，扎实开展森林火灾风险隐患排查工作，取得了森林火灾零发生的好成绩，确保了全区人民群众生命财产和森林资源安全。全年印发各类森林防火宣传资料21.62万份，其中森林防火入户通知书8.12万份、《森林防火条例》《湖南省森林防火若干规定》1.7万册、《中小学生森林防火安全教育宣传手册》1万册、严禁秸秆焚烧等野外用火承诺书1万份、森林防火警示宣传无纺布手提袋0.8万个、森林防火宣传纸杯5万只、森林防火警示案例小册子1万册、致中小学生家长的一封信3万份。

2.林业有害生物防治有力。一是积极开展松材线虫病防治工作，组织专业队伍开展除治，对发现松材线虫病疫情的上岭桥镇、梅湾街道、曲河街道、岚角山街道、伊塘镇等5个乡镇的枯死松木进行了除治，共除治枯死松木9366株，实际完成数量为预期数量的104.6％。利用赤眼蜂天敌防治松毛虫松林面积1万亩，林业有害生物成灾率控制在国家标准以内。

3.执法监管严格。加大行政执法力度，严厉打击非法征用占林地、滥伐林木等破坏森林资源的违法活动。共办理各类林业行政案件56起，处罚金额52.8935万元。处理涉林信访举报案件57起。加强林地保护管理，林地面积保有率、林地案件查处率均为100%。按时完成了2021年森林督查55个违法图斑的整改销号工作，对非法占用林地的给予行政处罚、收回林地，督促业主恢复林地补植复绿。

（四）乡村振兴帮扶工作初见成效。选派2名精干人员常驻乡村振兴帮扶村普利桥镇竹家冲村，帮助村里开展乡村振兴工作。局党组成员多次到村里调查研究，确定了产业帮扶措施。引进恒惠药业公司在村里发展中药夏枯草和紫苏叶种植基地400余亩。

四、绩效自评得分情况及绩效等级

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行分析计算。对照既定的部门整体支出绩效评价指标，按照评分标准，2021年度区林业局整体支出绩效自评得分93分，绩效评价等级结果为“优”。

五、存在的问题

全区森林防火工作面临的压力较大。一是森林火灾隐患增多。随着全区森林资源的增长，林内枯枝落叶、杂草等可燃物逐年增加。达到强度火和大火的标准，具备发生重、特大森林火灾的物质能量条件，一旦着火，极易酿成火灾。二是森林抗灾功能较差。我区防火隔离带、瞭望监测等森林防火基础设施仍比较薄弱，对森林火灾的发生、蔓延不能形成有效的防御。三是森林扑救力量不足。由于近年我区青壮年大量外出务工，造成各乡（镇）森林扑火队伍人员不足，留守在家的老弱妇孺不能有效地适应当前的森林防火新形势，有效组织扑救森林火灾面临较大困难。

六、改进措施和有关建议

（一）国土绿化。按照“生态优先，城乡一体，林水相依”的建设理念，大力开展植树造林活动，创新造林机制，以生态廊道、乡村绿化和油茶产业建设为重点，努力增加城乡绿地面积，改善人居环境，逐步提升我区形象和综合竞争力。

（二）自然保护地建设。按照规划加快推进腾云岭国家森林自然公园和冷水滩湘江省级湿地自然公园两处自然保护地建设。继续争取上级业务主管部门的支持，加大投入力度，加快基础设施建设，进一步增强保护能力。积极向外推介腾云岭国家森林公园，引进战略投资者投资开发利用。

（三）两防工作。一是森林防火。加强森林消防队伍建设，开展全方位全覆盖业务培训，继续加强值班备勤，大力开展宣传，严格火源管理，强化督导检查，确保不发生大的森林火灾和人员伤亡事故。二是林业有害生物防治。重点做好松材线虫病和松毛虫防治工作，进一步压实工作责任，落实政府、林业“双线”目标管理责任制，全区主要林业有害生物成灾率控制在4‰以下。

（四）争资引项工作。加大向上争资和招商引资力度，积极向上争取国家储备林基地建设、长江防护林工程等项目，加强招商引资，促进林业产业发展。同时加强对区重点招商引资项目的跟踪服务，积极提供必要林业资料。

冷水滩区林业局

2022年8月25日

附件4

2021年度部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 4 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 6 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 7 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 9 |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |