## 审定
冷水滩区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 龙江桥村 | 龙江桥村台子边组至下龙组艾家岭支流改造工程 | 新建 | 下龙江桥组 | 2025.1 | 2025.12 | 龙江桥村 | 艾家岭支流约250米改造工程，主要内容为清淤、扩宽、新增护砌 | 29.8 | 29.8 |  | 1 | 320 | 1020 | 0 | 29 | 82 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仁湾街道 | 龙江桥村 | 龙江桥村月台边组至下塘冲水库道路硬化工程 | 新建 | 月台边组 | 2025.1 | 2025.12 | 龙江桥村 | 月台边组至下塘冲水库道路硬化工程，道路720米长、3.5米宽 | 29.8 | 29.8 |  | 1 | 220 | 680 | 0 | 21 | 67 | 改善群众出行条件，助力区域产业发展。 | 其他
3 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 龙江桥村 | 龙江桥村下塘冲水库加固改造工程 | 改造 | 台子边组 | 2025.1 | 2025.12 | 龙江桥村 | 下塘冲水库加固改造工程，新增护坡、护砌，坝体改造， | 29.8 | 29.8 |  | 1 | 220 | 680 | 0 | 21 | 67 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
4 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 罗建村 | 庙下组建塘架设灌溉电排工程 | 新建 | 罗建庙下组 | 2025.6 | 2025.7 | 罗建村 | 新建机房一座、架设400米管道抽水设备 | 5 | 5 |  | 1 | 36 | 122 | 1 | 5 | 19 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
5 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 罗建村 | 皇大组清水塘维修工程 | 维修 | 罗建村皇大组 | 2025.9 | 2025.11 | 罗建村 | 坝基为村主干道50米长，存在垮塌风险，需加固护砌护坡，塘面积5亩需清淤 | 10 | 10 |  | 7 | 293 | 965 | 1 | 161 | 48 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
6 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 胡家岭村 | 淹水骨干山塘维修项目 | 维修 | 毛力山组 | 2025.8 | 2025.12 | 胡家岭村 | 淹水骨干山塘进行加固维修，主要包括清淤 、150米塘基加固 、防漏，新建出水涵管、溢洪道 | 20 | 20 |  | 1 | 70 | 300 | 0 | 20 | 50 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
7 | 产业项目 | 生产项目 | 生产基地 | 仁湾街道 | 胡家岭村 | 毛力山组羊养殖项目 | 改造 | 毛力山组 | 2025.8 | 2025.12 | 胡家岭村 | 购买300头羊种用于扩大养殖 | 15 | 15 |  | 1 | 30 | 142 | 0 | 10 | 25 | 提高村集体经济收入，带动群众发展生产。 | 带动生产、其他
8 | 产业项目 | 生产项目 | 生产基地 | 仁湾街道 | 胡家岭村 | 茶树种植基地机耕道新建项目 | 新建 | 胡家岭白竹塘组、王家岭组 | 2025.8 | 2025.12 | 胡家岭村 | 位于胡家岭白竹塘组、王家岭组、力界冲组的600亩油茶树种植基地，修建5公里机耕道 | 20 | 20 |  | 1 | 102 | 420 | 0 | 12 | 30 | 提高村集体经济收入，带动群众发展生产。 | 带动生产、其他
9 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 袁家村 | 刁整塘—深塘洞水渠新建项目 | 新建 | 大河塘组 | 2025.6 | 2025.12 | 袁家村 | 对刁整塘—深塘洞排水渠进行新建，浆砌石共1000米长 | 40 | 40 |  | 1 | 145 | 400 | 0 | 15 | 38 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
10 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 袁家村 | 西头金岩口塘—袁家组倒隆基水渠新建项目 | 新建 | 西头组至袁家组 | 2025.6 | 2025.12 | 袁家村 | 对西头金岩口塘—袁家组倒隆基排水渠进行新建，浆砌石共2500米长 | 80 | 80 |  | 1 | 128 | 375 | 0 | 7 | 21 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
11 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 金台村 | 新建谢家灌溉电排项目 | 新建 | 谢家组 | 2025.1 | 2025.12 | 金台村 | 谢家灌溉电排安装，200米渠道修建。 | 18 | 18 |  | 1 | 317 | 1038 | 1 | 29 | 97 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
12 | 产业项目 | 生产项目 | 生产基地 | 仁湾街道 | 金台村 | 扩建走地鸡、龙虾养殖项目 | 新建、改造 | 金台村 | 2025.1 | 2025.12 | 金台村 | 走地鸡鸡舍及龙虾养殖扩建20亩，并购买饲料、鸡苗、龙虾苗。 | 20 | 20 |  | 1 | 532 | 2117 | 1 | 104 | 363 | 提高村集体经济收入，带动群众发展生产。 | 带动生产、其他
13 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 金台村 | 大竹塘水库至坪阳组灌溉水渠维修项目 | 改造 | 平阳组 | 2025.1 | 2025.12 | 金台村 | 1200米水渠三面光及100米长、4.5米宽机耕道 | 65 | 65 |  | 1 | 98 | 312 | 1 | 17 | 68 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
14 | 产业项目 | 生产项目 | 生产基地 | 仁湾街道 | 金台村 | 油茶基地基础设施建设项目 | 新建 | 土塘组 | 2025.7 | 2025.11 | 金台村 | 2800米道路路基铺沙和修排水沟 | 28 | 28 |  | 1 | 213 | 635 | 1 | 21 | 73 | 完善基地基础设施，带动周边农户发展经济 | 带动生产、其他
15 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 东冲村 | 大东冲组山塘维修项目 | 维修 | 大东冲组 | 2025.1 | 2025.12 | 东冲村 | 大东冲组山塘进行内坡80米加固维修，主要包括内坡硬化，基础防渗。 | 26.7 | 21.7 | 5 | 1 | 92 | 298 | 0 | 6 | 15 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 带动生产、其他
16 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 高新村 | 高新村下峦丘头山塘维修工程 | 维修 | 高新村 | 2025.1 | 2025.12 | 高新村 | 对高新村下峦丘头组山塘进行加固维修，主要包括内坡治理及溢洪道建设。 | 20 | 20 |  | 1 | 25 | 77 | 0 | 5 | 13 | 提高山塘蓄水、抗洪能力，促进项目区农业发展。 | 带动生产、其他
17 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 高新村 | 高新村曹子岭组山塘维修工程 | 维修 | 高新村 | 2025.1 | 2025.12 | 高新村 | 对高新村曹子岭组山塘进行加固维修，主要包括内坡治理及溢洪道建设。 | 20 | 20 |  | 1 | 32 | 90 | 0 | 3 | 8 | 提高山塘蓄水、抗洪能力，促进项目区农业发展。 | 带动生产、其他
18 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 里湾村 | 里湾村双鸭山塘至桥头高处组主灌溉渠维修工程 | 维修 | 里湾村 | 2025.1 | 2025.12 | 里湾村 | 从里湾村双鸭山塘至桥头高处组2公里主灌溉渠维修，主要包括两边片石砌筑、清淤拓宽等。 | 29.8 | 29.8 |  | 1 | 71 | 320 | 0 | 7 | 19 | 提高水渠灌溉、泄洪能力，促进项目区农业发展。 | 带动生产、其他
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 仁湾街道 | 新田村 | 新田村主干道道路坍塌维修工程 | 维修 | 新田村陶家组 | 2025 | 2025 | 新田村 | 新田村主干道道路水塘路段存在塌方现象，新建护坡避免塌方产生风险。 | 10 | 10 |  | 1 | 80 | 300 | 0 | 2 | 2 | 改善群众出行条件，助力农村环境综合治理。 | 其他
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 花桥街镇 | 灯塘村 | 购买收割机 | 新建 | 灯塘村内 | 202504 | 202510 | 灯塘村 | 购买收割机一台 | 15 | 10 | 5 | 1 | 456 | 1712 | 1 | 79 | 196 | 提高粮食生产效益 | 促进粮食生产
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 水利设施建设 | 花桥街镇 | 良木塘村 | 山塘维修 | 维修 | 长冲岭组 | 202505 | 202511 | 花桥街镇人民政府 | 清淤1000方，防渗110米（长）*2.5米（高） | 20 | 15 | 5 | 1 | 20 | 56 |  | 7 | 20 | 增加村民粮食生产收入 | 方便村民粮食生产，灌水田地
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 花桥街镇 | 新铺村 | 恩塘组架桥及换桥头水坝修建 | 新建 | 恩塘组、换换桥头组 | 202505 | 202512 | 花桥街镇人民政府 | 恩塘组架桥宽4米，长35米、修换桥头水坝70米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 150 | 380 |  | 12 | 25 | 解决180亩土地灌溉问题 | 方便村民春耕生产，提高生产效益
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 种植业基地 | 花桥街镇 | 秀井头村 | 产业路硬化 | 新建 | 定塘组、刘家组、庄房组 | 202504 | 2025012 | 花桥街镇人民政府 | 定塘组止刘家组路硬化420米左右，庄房组道路硬化120米左右 | 35 | 35 | 0 | 1 | 55 | 360 |  | 8 | 24 | 人均增收500元 | 方便农产品运输，提高生产效益
24 | 产业 发展 | 生产 项目 | 养殖业基地 | 高溪市镇 | 扶桥坝村 | 生猪养殖场建设 | 新建 | 扶桥坝村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 扶桥坝村委会 | 新建小型养殖场一座，面积500平方米，养殖本地黑猪200头，新建养殖场配套设施水井一口、蓄水池一座、净化设施一处等。 | 29 | 25 | 4 | 1 | 288 | 923 | 1 | 53 | 172 | 人均年增收100元 | 带动脱贫户、监测户增收
25 | 产业发展 | 配套 基础 设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 高溪市镇 | 普口村 | 老屋组荷叶塘山塘维修 | 维修 | 普口村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 高溪市镇普口村 | 塘坡混凝土防渗50米长*3米宽*0.1米厚，塘孔及卧管10米，溢洪道.塘底清淤。 | 12 | 10 | 2 | 2 | 52 | 289 | 0 | 8 | 43 | 提高村民120元每人 | 方便粮食生产增产增收
26 | 产业发展 | 配套 基础 设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 高溪市镇 | 青山洞村 | 杨德院组山塘维修 | 维修 | 青山洞村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 高溪市镇青山洞村 | 塘坡混凝土防渗50米长*3米宽*0.2米厚，塘孔及卧管10米，溢洪道.塘底清淤。 | 18 | 15 | 3 | 1 | 83 | 372 | 0 | 10 | 45 | 提高村民120元每人 | 方便粮食生产增产增收
27 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 高溪市镇 | 青山洞村 | 大棚育秧建设 | 扩建 | 青山洞村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 高溪市镇青山洞村 | 新建十座育秧大棚，共2500平方米，可服务大田面积约1250亩 | 10 | 10 |  | 1 | 381 | 1189 | 0 | 27 | 167 | 集中育秧方便粮食生产 | 方便全村粮食生产
28 | 产业 发展 项目 | 配套 基础 设施 项目 | 小型农田水利设施建设 | 高溪市镇 | 社区 | 肖家至郭家水利设施建设 | 新建 | 高溪市街道社区肖家组与郭家组 | 20250801 | 20251130 | 高溪市镇高溪市街道社区 | 肖家至郭家组灌溉、排洪沟道三面光建设，总长450米，高80厘米，宽80厘米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 67 | 248 | 1 | 19 | 79 | 人均增收200元／人 | 方便群众生产生活
29 | 产业发展项目 | 配套基础 设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高溪市镇 | 王家冲村 | 鲁塘组石燕塘水库维修 | 维修 | 王家冲村鲁塘组 | 202411 | 202503 | 高溪市镇王家冲村 | 石燕塘水库清淤2000立方护坡防漏1600立方 | 110 | 110 | 0 | 1 | 62 | 520 | 0 | 3 | 8 | 人均增收280元/人 | 方便群众生产生活带动增收 | 方便62户农户生产生活
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上岭桥镇 | 港子口村 | 黑二组金木冲塘维修项目 | 维修 | 港子口村 | 202504 | 202505 | 港子口村 | 金木冲塘20亩维修、护砌、加固清淤、基础设施维修 | 20 | 20 | 0 | 1 | 58 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 带动贫困户增收
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上岭桥镇 | 港子口村 | 黑一、黑二组上袍伏塘和下袍伏塘维修项目 | 维修 | 港子口村 | 202504 | 202505 | 港子口村 | 上袍伏塘和下袍伏塘40亩维修、塘更加高加固、防漏、护砌 | 29 | 29 | 0 | 1 | 96 | 300 | 0 | 5 | 17 | 1000 | 带动贫困户增收
32 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上岭桥镇 | 雷发庄村 | 罗家坝组山塘维修 | 维修 | 罗家坝组 | 202503 | 202509 | 雷发庄村委会 | 罗家坝组山塘清淤、加固维修约20亩。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 600 | 解决灌溉问题、促进生产、增加收益
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设设 | 上岭桥镇 | 上岭桥村 | 赤竹塘维修及基础设施建设 | 维修 | 上岭桥村 | 202503 | 202506 | 上岭桥村 | 赤竹塘维修、护砌、防漏、清淤及基础设施建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 132 | 1 | 2 | 16 | 1000 | 带动贫困户增收
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设设 | 上岭桥镇 | 上岭桥村 | 上力组掌塘维修及基础设施建设 | 维修 | 上岭桥村 | 202503 | 202506 | 上岭桥村 | 上力组掌塘塘维修、护砌、防漏、清淤及基础设施建设 | 15 | 15 | 0 | 1 | 60 | 186 | 1 | 2 | 21 | 1000 | 带动贫困户增收
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上岭桥镇 | 香花坝村 | 山塘维修 | 维修 | 香花坝村 | 202503 | 202512 | 香花坝村 | 群三组上塘维修、护砌、防漏、清淤及基础设施建设 | 28 | 28 | 0 | 1 | 72 | 283 | 0 | 0 | 0 | 90 | 带动粮食增产 增收
36 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上岭桥镇 | 明塘村 | 电排灌 | 新建 | 明塘村 | 20253 | 20251 | 明塘村 | 21组电排灌建设 | 29.5 | 29.5 | 0 | 1 | 150 | 621 | 1 | 19 | 60 | 1000 | 带动村民增收
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 上岭桥镇 | 明塘村 | 泥家冲山塘护砌、防渗漏 | 维修 | 明塘村 | 202503 | 202511 | 明塘村 | 泥家冲山塘防渗漏、护砌 | 25 | 25 | 0 | 1 | 60 | 210 | 1 | 5 | 18 | 800 | 带动贫困户增收
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 上岭桥镇 | 八礼村 | 八礼村蛋鸡场建设 | 新建 | 八礼村 | 202504 | 202506 | 八礼村 | 20000万蛋鸡养殖棚建设 | 29.6 | 29.6 | 0 | 1 | 129 | 769 | 0 | 0 | 0 | 300 | 带动贫困户增收
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 上岭桥镇 | 八礼村 | 八礼村10个蔬菜大棚建设 | 新建 | 八礼村 | 202503 | 202505 | 八礼村 | 11组10个大棚建设 | 26 | 26 | 0 | 1 | 85 | 236 | 0 | 0 | 0 | 300 | 带动贫困户增收
40 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 蔡市镇 | 池塘铺村 | 下荷叶塘清淤防渗护彻 | 基础建设 | 门楼组李子园组 | 2025.2 | 2025.12 | 池塘铺村 | 下荷叶塘清淤防渗护彻 | 29 | 26 | 3 | 1 | 62 | 312 | 0 | 4 | 22 | 解决三百亩稻田灌溉用水 | 带动村民增产增妹亩到达190元
41 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 蔡市镇 | 池塘铺村 | 鸟塘清淤防渗 | 基础建设 | 黄马组 | 2025.2 | 2025.12 | 池塘铺村 | 鸟塘清淤防渗 | 29 | 25 | 4 | 1 | 52 | 201 | 0 | 5 | 11 | 解决一百亩稻田灌溉用水 | 带动村民增产增妹亩到达150元
42 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农村饮水安全设施建设 | 蔡市镇 | 池塘铺村 | 新建洋泥井至荷叶塘排洪灌溉渠 | 水利基础建设 | 门楼组李子园组 | 2025.3.1 | 2025.12.9 | 池塘铺村 | 新建洋泥井至荷叶塘排洪灌溉渠 | 18 | 15 | 3 | 1 | 62 | 312 | 0 | 4 | 22 | 解决二百亩稻田灌溉用水 | 带动村民增产增妹亩到达150元
43 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 蔡市镇 | 老埠头村 | 九牛岭4,5组-老埠头1,2组机耕道道路维修 | 维修 | 九牛岭至老埠头1，2组 | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 老埠头村委会 | 1200米 | 20 | 20 | 0 | 1个 | 183 | 552 | 0 | 12 | 36 | 增产增收 | 增产增收
44 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 蔡市镇 | 邓家铺村 | 上何家组灌溉沟渠疏通加固 | 维修加固 | 上何家组 | 2025.1 | 2025.12 | 邓家铺村 | 上何家组疏通、加固水渠300米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 42 | 140 | 1 | 0 | 0 | 解决村民稻田灌溉 | 推动农村经济发展，完善水利灌溉设施，助力农村农业发展
45 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 蔡市镇 | 虾塘村 | 巴虾道路建设 | 新建 | 虾塘村 | 202407 | 202412 | 虾塘村 | 道路拓宽、护坡建设 | 45 | 45 | 0 | 1 | 500户 | 2000人 | 4 | 30户 | 70人 | 推动农村经济发展改善人居环境，建设美丽乡村 | 方便村民出行，推动农村经济发展，增加集体经济收入
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杨村甸乡 | 四明山社区 | 饮水工程 | 新建 | 四明山社区 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 四明山社区 | 水池、管道、配线及护栏等建设 | 30 | 30 | 0 | 5 | 1056 | 3563 | 3 | 165 | 56 | 人均增加收入200元 | 完善村级基础设施，村民饮水有保障
47 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 杨村甸乡 | 张家排 | 楠竹低改 | 新建 | 张家排村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 张家排村 | 张家排村7000余亩楠竹林低改 | 29 | 29 | 0 | 1 | 558 | 1805 | 1 | 98 | 315 | 保障村楠竹特色产业持续稳定发展 | 稳固村集体经济收益
48 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杨村甸乡 | 沙子坳村 | 走马凹组老窝冲山塘维修 | 维修 | 沙子坳村 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 沙子坳村 | 山塘防渗、清淤 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56 | 186 | 1 | 26 | 76 | 人均增收300元 | 改善基础设施，确保粮食生产
49 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杨村甸乡 | 沙子坳村 | 走马凹组瓦窑冲山塘维修 | 维修 | 沙子坳村 | 2025-02-02 | 2025-05-02 | 沙子坳村 | 山塘防渗、清淤 | 12 | 12 | 0 | 1 | 44 | 122 | 1 | 30 | 80 | 人均增收300元 | 改善基础设施，确保粮食生产
50 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杨村甸乡 | 沙子坳村 | 走马凹组荷叶塘山塘维修 | 维修 | 沙子坳村 | 2025-02-03 | 2025-04-03 | 沙子坳村 | 山塘防渗、清淤 | 13 | 13 | 0 | 1 | 45 | 156 | 1 | 22 | 63 | 人均增收300元 | 改善基础设施，确保粮食生产
51 | 产业发展类 | 生产项目 | 养殖基地 | 牛角坝镇 | 雷溪坪村 | 新建福金友蛋鸡养殖场鸡舍一栋 | 新建 | 雷溪坪村 | 2025年8月 | 2025年11月 | 雷溪坪村 | 新建1000平方米鸡舍一栋 | 60 | 30 | 30 | 1 | 168 | 652 |  | 13 | 34 | 年利润15万
52 | 产业发展类 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利建设 | 牛角坝镇 | 夏籍甸村 | 锅塘清淤护砌 | 维修 | 夏籍甸村 | 2025年10月 | 2025年11月 | 夏籍甸村 | 清淤护砌 | 9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 17 | 85 | 0 | 2 | 6
53 | 产业发展类 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 牛角坝镇 | 石溪坪村 | 烘干机 | 新建 | 石溪坪村 | 2025年8月 | 2025年9月 | 石溪坪村 | 烘干机建设项目 | 20 | 15 | 5 | 1 | 938 | 3987 |  | 68 | 233 | 年利益10万元
54 | 产业发展类 | 农村基础设施 | 农田水利设施建设 | 牛角坝镇 | 石溪坪村 | 水井维修、机电排灌 | 维修 | 石溪坪村 | 2025年8月 | 2025年9月 | 石溪坪村 | 水井维修、机电排灌 | 30 | 19 | 11 | 1 | 140 | 515 |  | 25 | 69 | 年利益20万元
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 牛角坝镇 | 杨泗庙村 | 小塘家组机耕道通道桥建设 | 新建 | 杨泗庙村 | 1905-07-16 02:53 | 1905-07-17 07:12 | 杨泗庙村 | 小塘家组同道桥建设16米*4米 | 27 | 27 |  | 1 | 71 | 247 |  | 4 | 14 |  | 促进生产,方便生活
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄阳司镇 | 红坝村 | 水渠维修 | 基础设施 | 红坝村竹山园组、八字门组、枫树山组 | 1905-07-16 19:12 | 2024.12.31 | 红坝村村委会 | 维修红坝水库竹山园组、八字门组、枫树山组的水渠全长800米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 120 | 450 | 0 | 30 | 90 | 项目实施后能使200亩稻田确保丰收。 | 能使90人脱贫人口每年增收400元。
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄阳司镇 | 五福亭 | 公路建设 | 基础设施 | 下叶塘组-肖家院 | 1905-07-17 07:12 | 2025.6.30 | 五福亭村村委会 | 五福亭村道路扩宽，从下叶塘组到肖家院组全长共2.5千米，扩宽宽度1.5米，需要资金18万元。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 170 | 700 | 0 | 9 | 19 | 项目实施后，为村民出行提供方便，带动村级经济发展 | 可使19名脱贫人口每年增收300元
58 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岚角山街道 | 春光村 | 春光村寅巳塘六组岭背里塘清淤、护砌、防渗 | 维修 | 春光村寅巳塘六组 | 202412 | 202512 | 春光村村民委员会 | 水域面积约4亩 | 9 | 9 | 0 | 1 | 28 | 105 | 0 | 4 | 15 | 解决农业生产用水难题，老百姓增产增收 | 老百姓增产增收
59 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岚角山街道 | 春光村 | 春光村六组大塘清淤、护砌、防渗 | 维修 | 春光六组 | 202412 | 202512 | 春光村村民委员会 | 水域面积约5亩 | 10 | 10 | 0 | 1 | 26 | 110 | 0 | 8 | 29 | 解决农业生产用水难题，老百姓增产增收 | 老百姓增产增收
60 | 产业发展 | 生产项目 | 养植业基地 | 岚角山街道 | 高桥头 | 湘五农牧养殖场污水处理有机肥料厂 | 新建 | 北塘组 | 202410 | 202512 | 永州市湘五农牧科技有限公司 | 湘五农牧养殖场污水处理有机肥料厂 | 300 | 30 | 270 | 1 | 25 | 116 | 0 | 5 | 7 | 年人均增收200元/人 | 年人均增收200元/人,方便养殖增收
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通组路） | 岚角山街道 | 高桥头村 | 高桥头村中间组道路硬化 | 新建 | 中间组 | 202501 | 202512 | 高桥头村 | 通组路硬化长0.35公里，宽4.5米 | 13 | 13 | 0 | 2 | 72 | 220 | 0 | 3 | 13 | 年人均增收200元/人 | 年人均增收200元/人
62 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岚角山街道 | 杨司江村 | 杨司江村孙家组勺子塘护砌清淤防渗 | 维修 | 孙家组 | 202509 | 202512 | 杨司江村委会 | 水域面积约10.5亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 112 | 420 | 0 | 4 | 11 | 解决农业生产用水难题，老百姓增产增收 | 方便农业灌溉，增加粮食生产
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 伊塘镇 | 马家村 | 徐家井山塘清淤及维修 | 改造 | 马家村 | 2025年 | 2025年 | 伊塘镇 | 山塘维修及清淤 | 90 | 90 | 0 | 1 | 243 | 1169 |  | 25 | 78 | 人均增收1000元 以上 | 提高粮食增产增收
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 伊塘镇 | 花亭子村 | 跃新组沟塘维修 | 山塘维修 | 跃新组 | 2025年 | 2025年 | 伊塘镇 | 跃新组沟塘护砌 | 28 | 28 |  | 1 | 39 | 112 | 1 | 11 | 22
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 伊塘镇 | 花亭子村 | 张家组加大屋组槽婆塘维修 | 维修 | 花亭子村 | 2025年 | 2025年 | 伊塘镇 | 张家组加大屋组 | 29 | 29 | 0 | 1 | 86 | 198 | 1 | 14 | 40 | 人均增收500元 | 确保农田正常用水，防止抛荒
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 伊塘镇 | 湴塘村 | 山水排洪管道 | 新建 | 新屋组 | 2024 | 2024 | 伊塘镇 | 山水排洪管道300米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 19 | 68 | 1 | 2 | 3 | 人均增收350元 | 保障农业灌溉排洪，提高作物产量
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 石子塘村 | 刘家组山塘维修 | 维修 | 石子塘村 | 202501 | 202506 | 石子塘村 | 大塘清淤、防渗、砌护坡 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | 49 | 0 | 6 | 14 | 恢复山塘蓄水能力，解决人畜饮水困难 | 农户增产增收
68 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 应塘村 | 罗三组大塘维修 | 维修 | 应塘村 | 202501 | 202506 | 应塘村 | 大塘清淤、防渗、砌护坡 | 26 | 26 | 0 | 1 | 50 | 152 | 0 | 7 | 21 | 恢复山塘蓄水能力，解决人畜饮水困难 | 农户增产增收
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 落刀塘村 | 排灌渠整修 | 维修 | 落刀塘村唐家组 | 202501 | 202505 | 落刀塘村 | 排灌渠整修600米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 150 | 520 | 1 | 33 | 102 | 解决洪涝灾害，提高防洪减排能力 | 农户增产增收
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 落刀塘村 | 下王组道路硬化 | 新建 | 落刀塘村下王组 | 202501 | 202506 | 落刀塘村 | 道路硬化260米 | 9.8 | 9.8 | 0 | 1 | 55 | 231 | 1 | 61 | 240 | 解决农户粮食生产和出行难问题 | 农户增产增收
71 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 铁塘村 | 新建座梓坝机耕道 | 新建 | 铁塘村座梓坝 | 202501 | 202506 | 铁塘村 | 新建机耕道 | 30 | 30 | 0 | 1 | 117 | 321 | 0 | 5 | 7 | 改善基础设施建设，方便生产 | 农户增产增收，带动经济发展
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 下叶塘村 | 琵琶塘、下茶叶塘 |  | 烂泥冲组、上江组 | 202501 | 202506 | 下叶塘村 | 清淤、护圹、安装涵管、塘坝加宽加高 | 20 | 20 | 0 | 2 | 70 | 268 | 0 | 8 | 35 | 改善基础设施建设，方便生产 | 农户增产增收，带动经济发展
73 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 小里桥村 | 刘家片围水坝维修 | 维修 | 小里桥村 | 202501 | 202506 | 小里桥村 | 围水坝维修46米 | 20 | 20 |  | 5 | 254 | 723 | 0 | 14 | 43 | 改善基础设施建设，方便生产 | 农户增产增收，带动经济发展
74 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 普利桥社区 | 种养一体化场内打井 | 新建 | 社区亭子牌 | 202501 | 202506 | 普利桥社区 | 打井深202米 | 5 | 2 | 3 | 1 | 210 | 456 | 0 | 38 | 136 | 带动经济发展 | 增加人民为群众收入
75 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 普利桥镇 | 普利桥社区 | 社区鸡场建设 | 新建 | 社区亭子牌 | 202501 | 202506 | 普利桥社区 | 20万羽蛋鸡养殖 | 2000 | 50 | 1950 | 1 | 210 | 456 | 0 | 38 | 136 | 带动经济发展 | 增加人民为群众收入
76 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 小江桥村 | 自来水工程 | 新建 | 小江桥村 | 2025.8 | 2025.12 | 小江桥村 | 水井、新建蓄水池、安装水管至农户门口 | 25 | 25 | 0 | 3 | 150 | 325 | 0 | 4 | 12 | 恢复山塘蓄水能力 | 农户增产增收
77 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 荷塘村 | 蛋鸡场四方塘维修 | 维修 | 荷塘村 | 202501 | 202506 | 荷塘村 | 大塘清淤、防渗、砌护坡 | 10 | 10 | 0 | 1 | 15 | 52 | 0 | 6 | 15 | 恢复山塘蓄水能力，解决人畜饮水困难 | 农户增产增收
78 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 荷塘村 | 排子塘组白子塘维修 | 维修 | 荷塘村 | 202501 | 202506 | 荷塘村 | 大塘清淤、防渗、砌护坡 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | 40 | 0 | 12 | 23 | 恢复山塘蓄水能力，解决人畜饮水困难 | 农户增产增收
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 普利桥镇 | 荷塘村 | 郭家组高岭旗断头路维修 | 维修 | 荷塘村 | 202501 | 202506 | 荷塘村 | 断头路维修 | 6 | 6 | 0 | 1 | 15 | 35 | 6 | 6 | 6 | 泥泞道路解决出行困难 | 农户增产增收
80 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 普利桥镇 | 荷塘村 | 桃树湾红安塘维修 | 维修 | 荷塘村 | 202501 | 202506 | 荷塘村 | 大塘清淤、防渗、砌护坡 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 5 | 12 | 恢复山塘蓄水能力，解决人畜饮水困难 | 农户增产增收
81 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 产业发展及培训 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区农业农村局 | 全区产业发展及培训 | 80 | 80 | 0 | 183 | 6486 | 23761 | 183 | 6486 | 23761 | 带动贫困户增收 | 带动贫困户增收2000
82 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 2025年度新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区农业农村局 | 2025年度新型农业经营主体贷款贴息 | 500 | 300 | 200 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 带动贫困户增收
83 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区农业农村局 | 巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 500 | 500 | 0 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 带动贫困户增收
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 美丽乡村示范建设 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区农业农村局 | 美丽乡村示范建设 | 400 | 400 | 0 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 带动贫困户增收 | 示范创建引领，创造宜居环境
85 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 雨露计划 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区农业农村局 | 对全区符合雨露计划的中、高职学生补助 | 350 | 350 | 0 | 182 | 600 | 2137 | 182 | 600 | 2137 | 对全区符合雨露计划的中、高职学生补助
86 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 小额贷款贴息 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区农业农村局 | 小额贷款贴息 | 300 | 300 | 0 | 182 | 1529 | 6892 | 182 | 1529 | 6892 | 贫困人口小额贷款贴息
87 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 公益性岗位 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区农业农村局 | 防返贫帮扶、开发公益性岗位 | 300 | 300 | 0 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 提高贫困人口收入 | 解决贫困户就业问题
88 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 项目管理费 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区农业农村局 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、调研、抽查、验收核实、项目管理及培训和扶贫资产管理等 | 50 | 50 | 0 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、调研、抽查、验收核实、项目管理及培训和扶贫资产管理等
89 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 光伏维护 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区农业农村局 | 维护运营费用 | 10 | 10 | 0 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 维护运营费用
90 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 易地扶贫搬迁后续扶持 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区发改局 | 易地扶贫搬迁后续扶持 | 30 | 30 | 0 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冷水滩区 | 各乡镇街道 | 冷水滩区2025年农村饮水工程管护项目 | 改造 | 冷水滩区普利桥镇、牛角坝镇等11个乡镇 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 冷水滩区水利局 | 农村饮水工程维修养护、消毒净化设施、水质检测、消毒药剂等 | 200 | 200 |  | 35 | 957 | 3350 |  |  |  | 改善农村饮水人口3350人
92 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 农村危房改造 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区住建局 | 农村危房改造 | 800 | 500 | 300 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 解决贫困人口住房安全问题
93 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 帮扶车间建设 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区人社局 | 帮扶车间建设 | 50 | 50 | 0 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 对帮扶车间建设补贴
94 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 监测对象省外务工补贴 | 新建 | 冷水滩区 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 区人社局 | 监测对象省外务工补贴 | 300 | 300 | 0 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 对全区监测对象省外务工补贴
95 | 老区发展资金 | 老区发展资金 | 老区发展资金 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 老区发展资金 | 新建 | 冷水滩区 | 202501 | 202512 | 区民政局 | 老区发展资金 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 220
96 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养殖基地 | 冷水滩区 | 辖区各乡镇、村 | 种养殖基地建设等 | 新建 | 辖区各乡镇、村 | 202501 | 202512 | 移民事务中心 | 种养殖基地建设等 | 400 | 400 | 0 | 182 | 1839 | 7264 | 182 | 1839 | 7264 | 人均增收500元 | 加大养殖规模
8510.3
5814.5