## 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
冷水滩区2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况
序号 | 项目实施单位（村） | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 财政资金（万元） | 是否开工 | 拨付进度（%） | 项目进度（%） | 备注
1 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 庭院经济 | 发展新型农村集体经济5村100万元,每个村20万元（敏村、坪塘、石溪坪、易家桥、龙江桥） | 100 | 是 | 100% | 100%
2 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 新型农业经营主体额贷款贴息 | 新型农业经营主体额贷款贴息229万元 | 229 | 是 | 100% | 100%
3 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 省级美丽乡村示范村 | 省级美丽乡村示范村250万元（其中2021年第二批花桥街镇敏村资金50万元、2024年第二批上岭桥镇明塘村100万元、2024年第二批牛角坝镇石溪坪村100万元） | 250 | 是 | 100% | 100%
4 | 区民政局 | 乡村建设行动 | 老区发展资金 | 老区发展资金20万元 | 20 | 是 | 100% | 100%
5 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 防贫监测帮扶资金 | 到户产业奖补资金74万元 | 74 | 是 | 100% | 100%
6 | 区水利局 | 产业发展项目 | 小型农田水利设施建设 | 全区小型农田水利设施建设528万元 | 528 | 是 | 100% | 100%
7 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 防贫监测帮扶资金 | 到户产业奖补资金113万元 | 113 | 是 | 100% | 100%
8 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 新型农业经营主体额贷款贴息 | 新型农业经营主体额贷款贴息115万元 | 115 | 是 | 100% | 100%
9 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 秸秆综合利用 | 全区秸秆综合利用 | 205 | 是 | 100% | 100%
10 | 区农业农村局 | 乡村建设行动 | 村级化债奖励资金 | 村级化债奖励资金 | 100 | 是 | 100% | 100%
11 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 防贫监测帮扶资金 | 到户产业奖补资金365万元 | 365 | 是 | 100% | 100%
12 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 防贫监测帮扶资金 | 到户产业奖补资金86万元 | 86 | 是 | 100% | 100%
13 | 区农业农村局 | 产业发展项目 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 新型农业经营主体贴息资金42万元 | 42 | 是 | 100% | 100%

## 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
冷水滩区2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况
序号 | 项目实施单位（村） | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 财政资金（万元） | 是否开工 | 拨付进度（%） | 项目进度（%） | 备注
1 | 普利桥荷塘村 | 乡村建设 | 市级乡村示范点建设 | 在4栋鸡舍屋顶建6000平米光伏板，光伏电站规模约1200 千瓦 | 50 | 是 | 100% | 100%
2 | 上岭桥镇上岭村 | 乡村建设 | 市级乡村示范点建设 | 蒋家组道路提质改造697米（破损路面拆除、裂缝处理、路面浇筑混泥土、等青路中粒式沥青砼路面等） | 50 | 是 | 100% | 100%
3 | 冷水滩区辖区村 | 乡村建设 | 市派驻村帮扶工作队专项帮扶资金 | 七个村驻村帮扶工作队帮扶资金 | 35 | 是 | 100% | 100%
4 | 冷水滩区辖区村 | 产业发展 | 市本级乡村振兴衔接资金规模主体产业化 | 市本级乡村振兴衔接资金规模主体产业化 | 20 | 是 | 100% | 100%

## 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
冷水滩区2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况
序号 | 项目实施单位（村） | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 财政资金（万元） | 是否开工 | 拨付进度（%） | 项目进度（%） | 备注
1 | 区人社局 | 就业项目 | 2025交通费补助 | 增加2025年交通费补助100万元 | 100 | 是 | 100% | 100%
2 | 区农业农村局 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费50万元 | 50 | 是 | 100% | 100%
3 | 仁湾街道 龙江桥村 | 产业发展项目 | 龙江桥村台子边组至下龙组艾家岭支流改造工程 | 艾家岭支流约250米改造工程，主要内容为清淤、扩宽、新增护砌 | 28 | 是 | 100% | 100%
4 | 仁湾街道 金台村 | 产业发展项目 | 洋塘至鲁草塘灌溉水渠维修项目 | 680米水渠三面光 | 25 | 是 | 100% | 100%
5 | 仁湾街道 里湾村 | 产业发展项目 | 里湾村双鸭山塘至桥头高处组主灌溉渠维修工程 | 从里湾村双鸭山塘至桥头高处组2公里主灌溉渠维修，主要包括两边片石砌筑、清淤拓宽等。 | 28 | 是 | 100% | 100%
6 | 仁湾街道 坪西村 | 乡村建设行动 | 道路硬化及扩宽 | 冷东公路入口至坪西村委会村级道路加宽、护坡、改直及硬化。么山组集中安置共260米硬化。 | 26 | 是 | 100% | 100%
7 | 花桥街镇 坪塘村 | 产业发展项目 | 蔬菜加工厂房建设 | 新建加工厂房1000平方及配套设施建设 | 28 | 是 | 100% | 100%
8 | 花桥街镇 金山岭村 | 产业发展项目 | 机耕道建设 | 麻子科水库至敏村田洞修建一条机耕路全长1000米左右、寿牙冲组至朱子冲修建一条机耕路全长 1000 米 | 29 | 是 | 100% | 100%
9 | 花桥街镇 秀井头村 | 产业发展项目 | 山塘清淤维修 | 八方塘山塘清於600方、防渗漏混泥土80方 | 15 | 是 | 100% | 100%
10 | 花桥街镇 敏村村 | 产业发展项目 | 白鹤观水库维修 | 白鹤观水库清淤600立方，防渗400平方 | 25 | 是 | 100% | 100%
11 | 花桥街镇 秀井头村 | 产业发展项目 | 产业路硬化 | 定塘组止刘家组路硬化420米左右，庄房组道路硬化120米左右 | 29 | 是 | 100% | 100%
12 | 杨村甸乡 堆子头村 | 乡村建设行动 | 杨村甸乡堆子头村至花桥街镇敏村便民栈道建设 | 便民栈道建设2公里 | 28 | 是 | 100% | 100%
13 | 杨村甸乡 西岭村 | 产业发展项目 | 瑶阿至五弓丘组排灌渠建设 | 瑶阿至五弓丘组排灌渠420米 | 15 | 是 | 100% | 100%
14 | 杨村甸乡 回龙村 | 产业发展项目 | 毛粟山水沟维修 | 毛粟山水沟三面硬化0.6公里 | 20 | 是 | 100% | 100%
15 | 杨村甸乡 贯子头村 | 产业发展项目 | 洋河堰防洪护坡 | 何家排组河道护砌300米 | 25 | 是 | 100% | 100%
16 | 杨村甸乡 沙子坳村 | 产业发展项目 | 走马凹组老窝冲山塘维修 | 山塘防渗、清淤 | 15 | 是 | 100% | 100%
17 | 岚角山街道 五口井村 | 产业发展项目 | 五口井村育苗及蔬菜大棚 | 新建大棚6000平方米 | 20 | 是 | 100% | 100%
18 | 岚角山街道 春光村 | 产业发展项目 | 春光村六组大塘清淤、护砌、防渗 | 水域面积约5亩 | 10 | 是 | 100% | 100%
19 | 岚角山街道 飞跃村 | 乡村建设行动 | 东冲水库泄水闸，年久失修堵塞 | 东冲水库泄水闸，年久失修堵塞 | 5 | 是 | 100% | 100%
20 | 岚角山街道 高桥头村 | 产业发展项目 | 高桥头村腰塘蒋家组山塘护砌清淤防渗、水沟护砌 | 山塘护砌清淤防渗、水沟护砌 | 25 | 是 | 100% | 100%
21 | 岚角山街道官禄塘村 | 乡村建设行动 | 官禄塘村官北道路硬化 | 长650米，宽3.5米，厚0.2米道路硬化 | 18 | 是 | 100% | 100%
22 | 黄阳司镇 同乐滩村 | 乡村建设行动 | 公路建设 | 修建一条从渔花塘到铁路旁边，全长2千米，宽3.5米的公路。 | 29 | 是 | 100% | 100%
23 | 黄阳司镇 陈家冲村 | 产业发展项目 | 肉鸡养殖 | 扩大肉鸡养殖规模，新增肉鸡养殖2000只。 | 10 | 是 | 100% | 100%
24 | 黄阳司镇 五福亭 | 乡村建设行动 | 公路建设 | 五福亭村道路扩宽，从下叶塘组到肖家院组全长共2.5千米，扩宽宽度1.5米，需要资金18万元。 | 18 | 是 | 100% | 100%
25 | 黄阳司镇 水口桥村 | 产业发展项目 | 市安塘、竹山塘山塘维修 | 市安塘、竹山塘进行清淤、护坡、防渗。 | 28 | 是 | 100% | 100%
26 | 黄阳司镇 坪湖塘村 | 产业发展项目 | 长塘、路边塘山塘维修、修机耕道建设 | 长塘、路边塘维修，清淤、防渗、护坡。修机耕道一条，从过壶瓶堰至六牙塘及岭上塘，全长1000米。 | 20 | 是 | 100% | 100%
27 | 黄阳司镇 红坝桥 | 产业发展项目 | 将鱼花塘、桐子塘山塘维修 | 将鱼花塘、桐子塘进行清淤、护坡、防渗。 | 18 | 是 | 100% | 100%
28 | 牛角坝镇 夏籍甸村 | 乡村建设行动 | 新建拦河坝 | 修建宽40米拦河坝 | 26 | 是 | 100% | 100%
29 | 牛角坝镇 竹溪村 | 产业发展项目 | 水渠清淤、修补 | 水渠维修4000米 | 20 | 是 | 100% | 100%
30 | 牛角坝镇 黑神庙村 | 乡村建设行动 | 白芷山组主干道路硬化 | 道道路硬化2500米 | 29 | 是 | 100% | 100%
31 | 牛角坝镇 杉树园村 | 产业发展项目 | 烟塘至金平安水渠维修项目 | 水渠三面硬化1100米 | 28 | 是 | 100% | 100%
32 | 牛角坝镇 杉树园村 | 产业发展项目 | 挑水塘水库安装电排灌溉建设项目 | 新建口径200厘米PE管800米，安装大功率电动机1台。 | 28 | 是 | 100% | 100%
33 | 牛角坝镇 澄塘村 | 产业发展项目 | 澄塘水库右干渠维修 | 澄塘水库右干渠6公里水渠维修 | 29 | 是 | 100% | 100%
34 | 牛角坝镇 澄塘村 | 乡村建设行动 | 坝角头-庄屋-澄塘水库道路扩宽及护砌 | 新建300米护砌，角头-庄屋-澄塘水库道路5千米公路扩宽 | 28 | 是 | 100% | 100%
35 | 蔡市镇 巴洲滩社区 | 产业发展项目 | 饼子塘排管渠道 | 13组、14组水渠维修 | 20 | 是 | 100% | 100%
36 | 蔡市镇 老埠头村 | 乡村建设行动 | 大园山4，5组-3,8组新建机耕道 | 大园山4，5组-3,8组新建机耕道1000米 | 29 | 是 | 100% | 100%
37 | 蔡市镇 老埠头村 | 乡村建设行动 | 九牛岭4,5组-老埠头1,2组机耕道道路维修 | 九牛岭4,5组-老埠头1,2组机耕道道路维修1200米 | 20 | 是 | 100% | 100%
38 | 高溪市镇 戈底凼村 | 产业发展项目 | 水渠维修 | 水沟长2000米，宽0.7米，高0.4米 | 29 | 是 | 100% | 100%
39 | 高溪市镇 田洞村 | 产业发展项目 | 鱼塘维修 | 鱼塘清淤、修缮、水质管理 | 15 | 是 | 100% | 100%
40 | 高溪市镇 樟木凼村 | 产业发展项目 | 樟木凼村灌溉电排站 | 购置一台15千瓦电机，修建一座20平方米机房，铺设一条直径6寸，长500米的输水管。 | 25 | 是 | 100% | 100%
41 | 高溪市镇 王家冲村村 | 乡村建设行动 | 王家冲村扶车塘路口-艾家岭组道路硬化1000米 | 宽4.5米，长1000米，厚0.3米道路硬化 | 29 | 是 | 100% | 100%
42 | 高溪市镇 普口村 | 产业发展项目 | 普口村新屋组至白门组普口河溪流清淤、防漏 | 溪流清淤泥、防漏 | 20 | 是 | 100% | 100%
43 | 上岭桥镇 东站村 | 产业发展项目 | 山塘维修 | 祠堂组王龙冲大塘维修、护砌、防漏、清淤及基础设施建设 | 17 | 是 | 100% | 100%
44 | 上岭桥镇 东站村 | 乡村建设行动 | 水节塘组道路硬化设施建设 | 水节塘组道路硬化设施建设0.6公里 | 21 | 是 | 100% | 100%
45 | 上岭桥镇 渲溪村 | 产业发展项目 | 大坪塘、小平塘、朝家岭门口塘加固、防漏、护砌、清淤 | 大坪塘3.5亩、小平塘1.5亩、朝家岭门口塘2.6亩加固、防漏、护砌、清淤 | 29 | 是 | 100% | 100%
46 | 上岭桥镇 港子口村 | 产业发展项目 | 黑一、黑二组上袍伏塘和下袍伏塘维修项目 | 上袍伏塘和下袍伏塘40亩维修、塘更加高加固、防漏、护砌 | 20 | 是 | 100% | 100%
47 | 普利桥镇 石子塘村 | 产业发展项目 | 刘家组山塘维修 | 大塘清淤、防渗、砌护坡 | 15 | 是 | 100% | 100%
48 | 普利桥镇 应塘村 | 产业发展项目 | 罗三组大塘维修 | 大塘清淤、防渗、砌护坡 | 26 | 是 | 100% | 100%
49 | 普利桥镇 小江桥村 | 产业发展项目 | 付家组山塘维修 | 清淤泥5000方，坡面水泥硬化30米 | 10 | 是 | 100% | 100%