蓝山县科工局2019年度扶贫项目配套资金

（电商扶贫）绩效评价报告

湘诚审专【2020】    号

蓝山县财政局：

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号），结合《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年11月对蓝山县科工局2019年度扶贫项目配套资金（电商扶贫）实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

- 一、项目基本情况

（一）项目概况

电商扶贫是精准扶贫的重要举措，以建档立卡贫困村为重点对象，以增加农民收入为基点，打造具有市场竞争力的农产品和农村电商体系。通过“互联网+”电商模式，让贫困地区各类经营和服务主体充分参与到种养、收购、包装、存储、运输、销售等产业链各环节，电商扶贫小店现已成为农产品上行、电商扶贫的重要渠道。根据湖南省商务厅、湖南省扶贫开发办公室《关于做好2019年全省电商扶贫专项行动有关工作通知》（湘商电〔2019〕2号）文件要求，2019年度上级安排蓝山县科工局扶贫项目配套资金（电商扶贫）共23.3万元，用于2019年蓝山县电商扶贫项目。

- （二）项目目标

1、总体项目目标

蓝山县扶贫项目配套资金（电商扶贫）23.3万元，该批资金的下达用于支持发展贫困村和贫困户的电子商务产业，实现持续增收、稳定脱贫的目标。

2、具体项目目标

根据《蓝山县电商产业扶贫奖励实施细则》，对符合销售业绩的电商企业或个体户给予扶贫奖励，①对蓝山县村级电商服务站点发放奖励（每个村只奖励一个全年业绩最好的服务站点），每个站点奖励0.1万元，建档立卡贫困人员建的站点奖0.3万元；②对销售贫困户农特产品的年销售额在2万元以上、8万元以上和15万元以上的网店、微店分别奖励0.1万元、0.2万元和0.3万元；③对通过B2B、B2C、C2C电子商务平台实现农特产品网络年销售额50万元、100万元、300万元以上的网店分别按0.5万元、2万元、3万元发放奖励；④为网销农产品交易额达50万元以上的村级电商服务示范站点发放1万元奖励；⑤为在蓝山县注册并开展电商扶贫的电商企业和个体经营者根据实际情况给予一定奖励。

- （三）项目绩效依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅、湖南省扶贫开发办公室关于进一步规范贫困县统筹整合使用财政涉农资金有关事项的通知》（湘财农〔2018〕30 号）、《关于做好2019年全省电商扶贫专项行动有关的工作通知》（湘商电〔2019〕2号）、《蓝山县电子商务发展规划（2018至2020年）》精神和要求，强化蓝山县电商扶贫项目财政资金管理和财政支出绩效理念，提高电商扶贫项目专项资金的使用效益，保证电商扶贫目顺利实施。蓝山县财政局决定对蓝山县科工局扶贫项目配套资金（电商扶贫）23.3万元实施绩效评价。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对蓝山县科工局2019年度扶贫项目配套资金（电商扶贫）23.3万元进行绩效评价，强化蓝山县科工局电商扶贫项目财政资金管理和财政支出绩效理念，促进贫困村和贫困户发展电子商务产业，提升专项资金的使用效益，保证电商扶贫项目顺利实施。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

- （二）绩效评价过程

根据2020年10月下发的《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年11月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要通过和项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等；以及审查政策文件、项目实施方案、合同、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况，以上工作为提出评价结论提供了依据。

- 三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、项目资金到位情况分析

蓝山县科工局2019年度扶贫项目配套资金（电商扶贫）为23.3万元，实际到位23.3万元，到位率为100.00%。

2、项目资金执行情况分析

2019年扶贫项目配套资金（电商扶贫）到位23.3万元，截止评价日（2020年11月17日），资金已全部使用完毕，执行率为100.00%。支付明细如下：

单位：元

| 支出内容 | 支出金额 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全县43个贫困村和乡村振兴试点实施范围有业绩的电商服务站点小计 | 54,000.00 | 44人 |  |
| 非建档立卡贫困人员 | 39,000.00 | 39人 | 非建档立卡贫困人员建的站点奖1000元/站点 |
| 建档立卡贫困人员 | 15,000.00 | 5人 | 建档立卡贫困人员建的站点奖3000元/站点 |
| 销售蓝山县贫困对象农特产品的网店、微店小计 | 1,000.00 | 1家 |  |
| 九九特产店 | 1,000.00 | 1家 | 年销售额2万元以上的网店奖励1000元 |
| 通过B2B、B2C、C2C电子商务平台实现农特产品销售的企业小计 | 100,000.00 | 6家 |  |
| 年销售额50万元以上的企业 | 10,000.00 | 2家 | 年销售额50万元以上，奖励5000元 |
| 年销售额100万元以上的企业 | 60,000.00 | 3家 | 年销售额100万元以上，奖励20000元 |
| 年销售额300万元以上的企业 | 30,000.00 | 1家 | 年销售额300万元以上，奖励30000元 |
| 电子商务企业、个体户从事电子商务扶贫工作的企业小计 | 48,000.00 | 20家 |  |
| 电子商务企业、个体户 | 48,000.00 | 20家 | 根据其带动和解决贫困户就业等实际情况，给予一定奖励 |
| 村级电商服务示范站点小计 | 30,000.00 | 3个 |  |
| 网销农产品交易额50万元以上的村级电商服务站点 | 30,000.00 | 3个 | 网销农产品交易额50万元以上的村级电商服务站点，奖励10000元 |
| 合 计 | 233,000.00 | 74 |  |

- （二）项目资金管理情况

蓝山县科工局根据《蓝山县电商产业扶贫奖励实施细则》（蓝办发〔2019〕3号）文件精神，对电商企业、服务站点和网店进行考核汇总，经蓝山县财政局审核后报蓝山县电子商务领导小组研究后上报蓝山县委和县政府主要领导审批后下拨，未单独制订蓝山县科工局电商扶贫专项资金管理办法，部分奖补对象申报资料不齐全，未严格按照奖励实施细则执行。

- （三）项目组织实施情况

蓝山县科工局联同其他职能部门共同制定了《蓝山县电商产业扶贫奖励实施细则》，确定了电商服务站点、电商企业、微店电商扶贫资金奖补标准、申报流程以及必要申报资料。奖补对象的申报资料经相关程序审核通过后，依据奖补标准发放电商扶贫奖励资金。由县电商办、财政局等部门负责电商产业扶贫资金的拨付、使用的监督检查。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目实施的经济效益分析

电商扶贫项目让贫困村和贫困户发展了电子商务产业，电商扶贫覆盖建档立卡贫困户650户，农村网络零售零售额比上年增长30%，促进了农户产业、贫困户创业和就业，实现了贫困户的收入增长，生活质量提高，稳定脱贫的目标。

- （二）项目实施的社会效益分析

通过实施2019年度电商扶贫项目，线下引流、线上下单方式销售当地农特产品，推动了实体商超、批发市场等农产品流通企业深入蓝山县贫困地区，促进消费扶贫。协调对接阿里巴巴、京东、苏宁、“中国电商扶贫联盟”等电商大平台资源，助力农产品标准化建设和品牌打造，扩大贫困地区农特产品的网销规模。

- （三）项目实施的可持续影响分析

电商扶贫项目实施后，带动贫困地区产业发展，解决了贫困地区缺少市场信息和销售渠道，频频发生丰收卖难的问题，使农户不再是与市场隔离、靠惯性盲目生产的弱势生产者，而成为直接对接市场、主动掌握信息，自主经营的平等市场主体。对贫困户“授之以渔”，不仅能够增加收入，还可以逐步改善贫困人口在教育、消费、物流、信息通讯、社会保障等方面的缺失，达到多维减贫的目的。

- 五、评价结论

综合上述分析，项目执行较科学合理，大体上符合电商产业扶贫资金基本要求，项目总体完成较好，具有良好的经济和社会效益，但在会计核算、奖补对象审核等方面有待加强。结合《蓝山县科工局2019年度扶贫项目配套资金（电商扶贫）绩效评价评分表》的评价结果，得分89分，评价等级为“良好”。

- 六、存在的问题

- （一）未进行专项核算

蓝山县科工局对于专项项目未实行单独核算，与该单位其他支出混合核算，无法清晰地体现专项资金管理情况以及资金使用情况。

- （二）申报资料审核不严

根据被审计单位提供的蓝山县电商产业扶贫奖励实施细则，服务站点及网店、微店申请电商扶贫资金时须提交如下资料：“（1）电商企业、合作经济组织营业执照复印件、开户账号；（2）法定代表人签署的吸纳贫困户花名册复印件；（3）与贫困户签订的合同复印件；（4）第三方平台线上交易额证明；（5）其他相关资料”。经查看网店、微店的申报材料，发现部分网店、微店提供的资料存在不齐全的现象。比如：湖南省葫芦娃食品有限公司所提供的与贫困户签订的合同复印件资料不齐全，未提供网店交易额证明；蓝山县瑞忠特色农产品加工厂未提供吸纳的贫困户的证明资料。

经查看湖南省葫芦娃食品有限公司的申请表，发现申请表上的销售量、预计收益、帮扶贫困人口数和申请拨付扶贫资金均未填写，但有相关人员的签字审批同意。

- 七、相关建议

（一）规范专项资金管理，专账核算，保持专项核算的独立性。

（二）加强对奖励对象的申报资料进行审核，严格按照规定文件进行执行，对于不符合规定的对象不予奖补，对于申报资料不齐全的对象要求其补全相关资料，再次进行资料审核。

附表：蓝山县科工局2019年度扶贫项目配套资金（电商扶贫）绩效评价评分表

- 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：

- 湖南分所                        中国注册会计师：

中国·长沙                        2020年12月31日