## Sheet1
附件2
蓝山县水利局中央财政水利发展资金绩效评价评分表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） | 1
[7 empty] | ②目标明确（1分） | 1
[7 empty] | ③目标细化（1分） | 1
[7 empty] | ④目标量化（1分） | 1
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 有关法律法规的明确规定；经济社会发展规划；部门年度工作计划；实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） | 1
[7 empty] | ②符合经济社会发展规划（1分） | 1
[7 empty] | ③部门年度工作计划，针对实际问题和需求（1分） | 1
以上③见佐证资料。
|  |  |  | 决策 程序 | 5 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） | 2
[7 empty] | ②项目申报、批复程序符合管理办法（2分） | 2
[7 empty] | ③项目调整履行了相应手续，无调整该项满分（1分） | 1
|  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 根据需要制定的资金分配方法 | ①有制定资金分配方法（2分） | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 根据制定的资金分配方法执行，资金分配有调整需要有调整手续或者会议既要 | ①按照制定资金分配方法执行（3分） | 3
[7 empty] | ②调整资金分配方法有调整手续或者会议既要，无调整该项满分（3分） | 3
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 1 | 37万指标到位率=8.8/37=24%
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时得（2分）； 不及时但未影响项目进度得（1分）； 不及时并影响项目进度（0.5分） | 0.5 | 小型水库维修养护专项指标37万下达时间较晚，截止评价日，资金支出 88,974.00元，指标结余281,026.00元，由于财政未能及时下达资金导致维修工程款部分未支付
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 该项满分7分。 | 1 | 支出超预算，从其他资金中支出
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 专项资金管理、支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） | 0 | 未单独制定专项资金管理办法
[7 empty] | ②严格执行制度（1分） | 0.5
[7 empty] | ③会计核算规范（1分） | 1
以上①需提供佐证资料。
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确（1分） | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（4分） | 2 | 无采购管理办法
[7 empty] | ②制度执行严格（5分） | 2 | 政府采购不到位
以上①见佐证资料。
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 维修养护工程和采购药剂等物资是否完成；奖补资金是否下发；完成数/实施目标*100% | 完成绩效目标100%（5分） 未完成100%的同比例扣减。 | 5
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 奖补资金是否全部下发；维修养护工程和采购药剂等物资是否验收；验收数/实施目标*100%；发放金额/总目标金额*100% | 目标完成质量=实际达到效果/预定目标*100% 达到绩效目标100%（4分） 未完成100%的同比例扣减。 | 4
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 根据项目实施计划和采购计划是否按时完成 | 项目产出时效达到绩效目标（3分）； 特殊原因未完成视情况酌情扣分； 未如期完成，无充分理由扣3分 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目支出是否控制在预算范围内 | 专项支出按绩效项目控制成本（3分）； 超计划支出，按超支比例扣减。 | 1 | 物资采购超预算，存在从其他资金中支出的现象
|  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 维修养护项目的实施，提高了项目区农民生活质量，改善生活环境，有效防止了洪灾和旱灾的威胁，保障了项目区人民的生命安全。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 社会 效益 | 8 | 加强了项目区人民的安全意识，解决了防洪防旱问题，保障了项目区人民的生活供水。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 生态效益 | 8 | 加快生态环境综合治理、保障了项目区生产环境的长期饮水安全。 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施后，有利于抵御水旱灾害、保障人民生命财产安全，改善和保护生态环境和促进水资源的可持续利用 | 完成设定的绩效目标得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得2分，60%（含）-70%得1分，60%以下不得分。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 82