蓝山县民政局2019年乡镇社会工作服务站建设

政府购买服务项目专项资金绩效评价报告

湘诚审专【2020】    号

蓝山县财政局：

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号），结合《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年11月对蓝山县民政局2019年乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

根据《关于推进政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》（湘民发〔2018〕10号）的文件要求，2019年乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目专项资金从社会救助专项和省本级福利公益金中安排，蓝山县民政局乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目支出共计1,133,000.00元，从福利公益金中支出828,723.00元，从困难救助金中支出303,280.00元，从其他资金中支出997.00元，用于购买社会救助、农村留守儿童关爱保护、城乡社区建设等领域的社会工作服务。

- （二）项目目标

1、总体项目目标

依据《蓝山县关于推进政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施方案》（蓝民发〔2018〕45号）文件要求，通过政府向社会力量购买服务，基本建成政社协同、保障有力、群众满意的民政服务管理新格局，努力实现民政服务理念更加强化、服务内容更加丰富、服务资源更加多元、服务水平更加专业、服务能力全面提升的目标。

2、具体项目目标

建立集民政各项业务、专业社工服务于一体的新型基层民政综合平台，指导各乡镇街道社站确定重点服务对象和重点服务内容，打造特色服务品牌；发展壮大志愿者队伍，每个站点成立一支志愿者队伍，每支队伍志愿者人数在3人以上，支持和培育志愿服务组织、社区社会组织等公益性机构，推动建立基层“三社联动”；协助民政所开展社会救助、留守儿童关爱保护和城镇低保等其他民政领域工作；定期开展沙龙会议（每三个月至少一次），定期开展团建活动，全面建设乡镇社会工作服务站。

- （三）项目绩效依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《关于推进政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》（湘民发〔2018〕10号）和《湖南省乡镇（街道）社会工作服务站项目实施方案（试行）》（湘民发〔2018〕16号）文件精神和要求，提高蓝山县2019年乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目专项资金的使用效益。蓝山县财政局决定对蓝山县民政局2019年度乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目专项资金113.3万元实施绩效评价。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对蓝山县民政局2019年度乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目专项资金113.3万元进行绩效评价，强化2019年度乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目财政资金管理和财政支出绩效理念，保证乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目顺利实施。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

- （二）绩效评价过程

根据2020年10月下发的《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年11月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要通过和项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等；以及审查政策文件、项目实施方案、合同、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况，以上工作为提出评价结论提供了依据。

- 三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、项目资金到位情况分析

蓝山县民政局2019年度乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目财政资金预算113.3万元，到位113.3万元，到位率100.00%。

2、项目资金执行情况分析

蓝山县民政局收到2019年乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目专项资金113.3万元，截至评价日，合同款113.3万元已全部支付完毕，执行率为100.00%。

- （二）项目资金管理情况

蓝山县民政局对2019年度乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目专项资金按《蓝山县民政局财务管理制度》执行，未单独制订蓝山县民政局乡镇社会工作服务站建设政府购买服务项目专项资金管理办法。应加强对项目资金的管理，做到专款专用，资金支付依据充分，提高资金使用效益。

- （三）项目组织实施情况

蓝山县乡镇社会工作服务站建设属于政府购买服务项目，政府购买基层民政服务的主体是蓝山县人民政府，由蓝山县民政局具体负责组织实施，并通过政府招标方式确定项目的承接主体，确认湖南省乐善社会工作发展中心为承接主体，蓝山县民政局与湖南省乐善社会工作发展中心签订委托合同，成立蓝山县社工站，并由湖南省乐善社会工作发展中心按照合同约定完成乡镇社会工作服务站日常工作开展，蓝山县民政局负责日常监督管理以及年末考核。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目实施的经济效益分析

通过政府向社会力量购买服务，公开招聘社工助理，增加了项目地的就业机会，除此之外，社工助理协助做好最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助和信息化建设等工作，节约了人力物力成本，促进了当地经济发展。

- （二）项目实施的社会效益分析

项目实施后，基本建成政社协同、保障有力、群众满意的民政服务管理新格局，强化了民政服务理念、丰富了服务内容、服务资源更加多元、服务水平更加专业、服务能力得到提升。

- （三）项目实施的可持续影响分析

社工站的建设，加强了开展养老服务、优抚对象关爱、防灾减灾等领域的社会工作，让弱势群体享受到了切实的符合需求的民政服务。除此之外，人力资源和社会保障部门鼓励吸纳更多的高校毕业生从事基层民政服务，并将乡镇社会工作服务站人员中的高校毕业生纳入高校毕业生基层成长计划，享受相关项目的政策待遇，将会吸引更多高校毕业生加入基层民政服务中来，将加快民政专业化进程。

- 五、评价结论

综合上述分析，蓝山县2019年乡镇社会工作服务站建设项目整体完成较好，产生了明显的经济和社会效益，但在支付审核等方面有待进一步规范。结合《2019年度关于蓝山县民政局2019年乡镇社会服务站建设政府购买服务项目绩效评价评分表》的评价结果，得分92分，评价等级为“良好”。

- 六、存在的问题

- （一）合同审核工作有待加强

经查看蓝山县民政局与湖南省乐善社会工作发展中心签订的合同发现，按合同规定的资金拨付方式：“第一次拨款：283250.00元，第二次拨款：271,920.00元，第三次拨款：271,920.00元，第四次拨款：271,920.00元，第五次拨款：45,320.00元。”五期拨款汇总数为1,144,330.00元，政府采购中标价1,133,000.00元，两者存在差异，负责人称合同编制过程中填写失误导致。实际支付总金额1,133,000.00元，合同审核工作有待加强。

- （二）支付审核工作有待加强

湖南省乐善社会工作发展中心向蓝山县民政局申请支付第五期款项的申请报告落款时间为2020年2月10日，而该笔凭证附件专项资金支付申请表的日期为2019年12月23日，相关财务人员解释专项资金支付申请表的日期填制存在错误。

- （三）资金支付依据不充分

经查看资金支出凭证，凭证后未付合同发票，经询问相关财务人员，湖南乐善社会工作发展中心未给蓝山县民政局开具发票。

根据合同约定：“除了第一次拨款外，乙方在每次申请拨款时，需要将前次拨款资金使用情况以复印件加盖公章方式报甲方审核，作为下次付款的前置条件”，支出凭证后未见湖南乐善社会工作发展中心支出明细资料，包括但不限于四险缴费凭证、管理费使用凭证、办公经费的开支证明等资料，经询问湖南乐善社会工作发展中心项目负责人得知，湖南乐善社会工作发展中心在每次申请资金时均未提供支出明细资料，蓝山县民政局在未取得资金使用情况就拨付资金不符合合同规定，资金支付依据不充分。

- 七、相关建议

（一）严格遵守蓝山县民政局合同管理制度，加强合同内容的审核。合同签订后，相关负责人注重合同的义务履行，避免造成重大经济损失。

（二）加强专项资金管理，专项资金严格按文件规定支出，项目支出应按规定程序审批后执行。对于审批不规范，依据不充分的支出项目要求补齐程序再支付并严格做到专款专用。

附表：2019年度关于蓝山县民政局2019年乡镇社会服务站建设政府购买服务项目绩效评价评分表

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：

湖南分所

中国注册会计师：

中国·长沙                       2020年12月31日