## Sheet1
附件2
2019年度蓝山县住建局农村危房改造项目财政补助资金重点绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） | 1
[7 empty] | ②目标明确（1分） | 1
[7 empty] | ③目标细化（1分） | 1
[7 empty] | ④目标量化（1分） | 1
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 有关法律法规的明确规定；经济社会发展规划；部门年度工作计划；实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） | 1
[7 empty] | ②符合经济社会发展规划（1分） | 1
[7 empty] | ③部门年度工作计划，针对实际问题和需求（1分） | 1
以上③见佐证资料。
|  |  |  | 决策 程序 | 5 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） | 2
[7 empty] | ②项目申报、批复程序符合管理办法（2分） | 2
[7 empty] | ③项目调整履行了相应手续，无调整该项满分（1分） | 1
|  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 根据需要制定的资金分配方法 | ①有制定资金分配方法（2分） | 2
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 根据制定的资金分配方法执行，资金分配有调整需要有调整手续或者会议既要 | ①按照制定资金分配方法执行（3分） | 3
[7 empty] | ②调整资金分配方法有调整手续或者会议既要，无调整该项满分（3分） | 3
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时得（2分）； 不及时但未影响项目进度得（1分）； 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 该项满分7分。 | 7
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 专项资金管理、支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） | 1
[7 empty] | ②严格执行制度（1分） | 1
[7 empty] | ③会计核算规范（1分） | 0 | 支付凭证后无银行回单
以上①需提供佐证资料。
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确（1分） | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（4分） | 4
[7 empty] | ②制度执行严格（5分） | 2.5 | 项目实施过程中，资料审核不严谨，部分验收资料和申报资料填写不完整，未按要求填写。
以上①见佐证资料。
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 1、开展房屋危险性鉴定，纳入危房存量统计、及时录入全国农村住房信息系统。 2、完成2019年危房改造申请和审批、公示挂网。 3、完成验收和拨付补贴工作， | 完成绩效目标100%（5分） 未完成100%的同比例扣减。 | 5
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 1、完成2019年危房改造的验收，资料及时装订成册。 2、做好2019年危房改造工作总结及后续跟踪 | 目标完成质量=实际达到效果/预定目标*100% 达到绩效目标100%（4分） 未完成100%的同比例扣减。 | 2 | 验收资料填写不完整
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 1、1-5月开展危房核查工作 2、5-11月完成危房坚定、改造工作 3、11-12月完成危房档案管理工作（主要指验收工作） | 项目产出时效达到绩效目标（3分）； 特殊原因未完成视情况酌情扣分； 未如期完成，无充分理由扣3分 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 1、新建房屋补助金额≤30000元/户 2、修缮加固补助金额控制在3000-10000元 3、对深度贫困户实施住房兜底保障（深度贫困户由相关职能部门认定） | 专项支出按绩效项目控制成本（3分）； 超计划支出，按超支比例扣减。 | 3
|  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 0 | 该项指标不适用于本项目
|  |  |  | 社会 效益 | 15 | 改善农村困难群众的住房条件，有效保障和改善民生 | 完成设定的绩效目标得15分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 15
|  |  |  | 生态效益 | 0 | 该项指标不适用于本项目
|  |  |  | 可持续影响 | 15 | 危房改造是一项延续性项目、能带来持续影响，改善居住环境。 | 完成设定的绩效目标得15分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 15
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 10 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得2分，60%（含）-70%得1分，60%以下不得分。 | 10
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 94.5