蓝山县文化旅游广电体育局2019年度

图书馆数字化建设项目专项资金绩效评价报告

湘诚审专【2020】   号

蓝山县财政局：

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号），《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所接受蓝山县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年11月对蓝山县文化旅游广电体育局2019年度图书馆数字化建设项目专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

图书馆数字化建设项目为全国公共文化服务体系示范区建设项目的子项目，项目实施单位为蓝山文化旅游广电体育局下设二级机构蓝山县图书馆。为建成互联互通的数字化服务平台，蓝山县图书馆通过政府采购程序采购了一批馆总分馆软硬件设备，政府采购中标价格为128.9万元。现软硬件设备已完成验收以及安装，并投入使用。

- （二）项目目标

实施公共数字文化工程，合理采购数字化建设的必备设备，完成图书馆数字化建设，采购一批图书馆自动化管理系统、图书馆门户网站、综合数据信息发布展示系统和图书借阅积分信用系统等必备的数字化设备。

- （三）项目绩效依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）、《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（湘办发〔2015〕39号）、《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（永办发〔2016〕20号）文件精神和要求，提高图书馆数字化建设项目专项资金的使用效益。蓝山县财政局决定对蓝山县文化旅游广电体育局2019年度图书馆数字化建设项目专项资金128.9万元实施绩效评价。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对蓝山县文化旅游广电体育局2019年度图书馆数字化建设项目专项资金128.9万元进行绩效评价，提高蓝山县图书馆数字化建设，提升专项资金的使用效益。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

- （二）绩效评价过程

- 根据2020年10月下发的《蓝山县财政局关于开展2019年重点绩效评价工作的通知（中介机构评价）》（蓝财绩〔2020〕4号）的要求，蓝山县财政局委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年11月，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要通过和项目单位进行沟通、询问，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等；以及审查政策文件、项目实施方案、合同、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料，以了解项目具体情况，以上工作为提出评价结论提供了依据。

- 三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、项目资金到位情况分析

蓝山县图书馆数字化建设项目财政资金总量128.9万元，到位128.9万元，到位率100.00%。

2、项目资金执行情况分析

文体广新局使用2020年全国公共文化服务体系示范区创建经费（蓝财预〔2020〕2号）支付设备采购款78.67万元，付款进度为61.03%。

文体广新局于2020年8月另向财政申请支付采购款43.59万元，截至评价日，仍未付款。

- （二）项目资金管理情况

蓝山县图书馆对蓝山县2019年度图书馆数字化建设按《蓝山县图书馆财务管理制度》执行，未单独制订蓝山县图书馆数字化建设专项资金管理办法，部分项目支出未严格按照规定执行。应加强对项目资金的管理，做到专款专用，资金支付依据充分，提高资金使用效益。

- （三）项目组织实施情况

为确保项目顺利实施，蓝山县图书馆成立了由总馆馆长任组长、各分馆馆长为副组长、其他工作成员为组员的工作小组，致力于努力打造蓝山县图书馆总分馆数字化平台。蓝山县图书馆通过政府采购招标程序，选定了广州文冠信息科技有限公司为蓝山县图书馆总分馆数字化建设项目的承建单位，由广州文冠科技公司负责提供图书馆数字化建设项目必需的软件及硬件设备，并完成安装。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目实施的经济效益分析

数字化图书馆是以互联网为依托平台构建的，它突破了时空和区域，从而可以更广阔的达到公共资源服务全覆盖。数字化图书馆发展是形成互通互联，打破馆际壁垒，实现区域联动，进一步加大资源整合，同时建立资源共享机制和协调机制，这样既可以降低服务成本，提高资源的利用效率。

- （二）项目实施的社会效益分析

项目实施后，公共文化服务模式、服务效能显著提升，公共文化服务数字化水平明显提高，互联互通的数字化服务平台建成，项目地的人民群众的基本文化权益得到更好保障，文化生活更加丰富多彩，精神风貌更加昂扬向上。

- （三）项目实施的可持续影响分析

通过对图书馆的数字化建设，实现图书通借通还，一卡通用，共建、共享各类数字资源，提升地区图书馆服务水平，使图书馆为社会大众提供的服务更加智能化，节省了人力物力，同时对工作人员的要求更加严格，促进人才的引进，对文献资源、人才队伍等方面的建设产生积极影响。

- 五、评价结论

综合上述分析，图书馆数字化建设项目执行比较科学合理，产生了一定的经济和社会效益，但在项目立项、项目管理、财务核算等方面有待进一步规范。结合《蓝山县文化旅游广电体育局2019年度图书馆数字化建设项目专项资金绩效评价评分表》的评价结果，得分为88分，等级为“良好”。

- 六、存在的问题

- （一）项目立项不规范

图书馆数字化建设项目为全国公共文化服务体系示范区项目的子项目，项目实施单位对图书馆数字化建设项目未单独立项，按照全国公共文化服务体系示范区项目建设要求及标准执行。

- （二）制度不健全

项目实施单位未对图书馆数字化建设项目单独制定项目建设管理制度，项目实施按照项目建设标准执行，建设过程中针对该项目的要求均以口头形式，未以书面形式成文。

- （三）财务核算不到位

财务核算不及时，截至评价日（2020年11月24日），蓝山县文化旅游广电体育局仍未对资金支出进行账务处理，无法清晰地体现专项资金管理情况以及资金使用情况。

- （四）馆内部分设备利用率不高

评价小组于2020年11月25日对图书馆数字化建设项目采购的设备进行盘点，了解到馆内部分设备利用率较低，如：图书借阅积分系统未正式投入使用，总馆的牌匾仍未挂牌，图书报刊借阅一体机通常为关机状态，除此之外，馆员工作站和立式自助办证借还一体机仅在有需要时才会开启。

- 七、相关建议

（一）根据《湖南省预算绩效目标管理办法》要求制定绩效目标，细化绩效目标，便于对项目专项资金的管理和绩效考评。严格按照项目立项流程进行项目立项及绩效目标设定。

（二）项目全过程管理还应不断完善，根据国家、省、市、县文件，编制切合自身实际的项目管理制度及细则。确保在科学的管理制度下严格、有效的完成各项事宜。

（三）加强专项资金管理，应制定相关的专项资金的管理制度，提高资金使用效益。应加强财务核算，及时对专项资金支出进行账务处理。

（四）加强图书馆工作人员的服务意识、提高专业水平，完善图书馆的藏书建设，开展活动来吸引更多的读者，鼓励并激发更多的人对图书的热爱，提高图书馆图书的利用率，充分有效的利用馆内资源，发挥更大的效益。

附表：蓝山县文化旅游广电体育局2019年度图书馆数字化建设项目专项资金绩效评价评分表

- 广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：

- 湖南分所                        中国注册会计师：

中国·长沙                        2020年12月31日